## Review
REVIEW
Data | Versão | Alteração
2025-10-31 | 13 | - Inclusão do tempo de bloqueio na extração do Jira e na fórmula do ciclo de desenvolvimento - Inclusão do total de story points faltantes para conclusão dos épicos na aba "Situação dos Épicos"

## Informações
INFORMAÇÕES PARA GERAR OS INDICADORES |  |  |  | Leia com atenção
PREMISSAS
* Não deverá considerar as informações da última sprint para gerar os indicadores; * Épicos compartilhados só deverão ser contabilizados na Jornada que é responsavel pelo épico; * Atenção: Colunas pintadas da AZUL contém fórmulas
1º PASSO: EXTRAÇÃO DAS INFORMAÇÕES
Nome | Descrição | JQL | Colunas | Onde colar as informações
Baseline | Extração de todos os itens planejado pelos times da Jornada na PI Planning OBS: Essa extração é uma foto, deve ter sido feita logo após a PI Planning | project in (APAP, APAV, APSF, APCO, APPL, APIN, ADPL, ADR6, ADKB, ADTH, ADTP, ADGP, ADSE, ASEC, ATEN, JIEC, JICA, JIBK, JIMF, JIAE, JICE, JICS, JACO, JAMO, JAAM, JFHM, JFSP, JFTR, JFEA, APDO, PGCM, PGEX, PGIA, PGAL, PGIA, PGAL, SAJO, SATT, SADV, "[Voomp] Meios de Pagamento", "[Voomp] Admin", "[Voomp] App", "[Voomp] Play", "[Voomp] Pos") AND issuetype in standardIssueTypes() AND Sprint in ("25.2.1","25.2.2", "25.2.3", "25.2.4", "25.2.5", "25.2.6") ORDER BY project | Tipo de item Resumo Chave Status Resolução Criado Start date Resolvido Versões corrigidas Tipo item pai parent Tempo gasto Σ de Tempo Gasto Story point estimate Story Points Sprint Ponto de compromisso Tipo Categoria do status Alteração de escopo (após a última PIP)? Inicio do fluxo Fim do fluxo Início Homologação Fim Homologação Início Implantação Fim Implantação Ciclo de Ideação Ciclo de Desenvolvimento Ciclo Homologação Ciclo de Implantação Lead Time Costumer Lead Time Tipo Sustentação Projeto | Planilha Baseline
Extração Jira - Itens | Extração atual de todos os itens trabalhado pelos times independente do status até a penultima sprint, ou seja, não trazer as informações da última sprint. | project in (ADKB,ADMD,ADPL,ADR6,ADTH,ADTP) AND issuetype in ("Débito Técnico", Enabler, Story, Spike, Teste, Incidente,"Solicitação de Serviço", bug, Sustentação, Suporte) AND SPRINT in ("24.3.1","24.3.2","24.3.3","24.3.4","24.3.5") ORDER BY cf[10315] DESC Link do filtro: https://cogna.atlassian.net/issues/?filter=16979&atlOrigin=eyJpIjoiMmU4ZjExYTU0YjE4NGU3YThkNTNlNTFhMTQ5OTY2ZDkiLCJwIjoiaiJ9 | 1- Tipo de item 2- Resumo 3- Projeto 4- Chave 5- Status 6- Versões corrigidas 7- Sprint 8- Story Points 9- Story point estimate 10- Σ de Tempo Gasto 11- Tipo 12- Categoria do status 13- Pai 14- Alteração de escopo (após a última PIP)? 15- Resolução 16- Criado 17- Ponto de compromisso 18- Inicio do fluxo 19- Fim do fluxo 20- Início Homologação 21- Fim Homologação 22- Início Implantação 23- Fim Implantação 24- Ciclo de Ideação 25- Ciclo de Desenvolvimento 26- Ciclo Homologação 27- Ciclo de Implantação 28- Lead Time 29- Costumer Lead Time 30 - Tipo Sustentação 31 - Este item sofreu antecipação? 32 - Ambiente 33 - Tempo Total Bloqueado | Planilha Extração Jira - Itens
Débitos Tecnicos_Backlog | Extração dos itens cadastrados com Débito técnico que os times ainda não entregaram e não estão planejados para a PI corrente | project = ADPL and issuetype = "Débito Técnico" and status in (backlog) and (sprint not in("25.2") or Sprint = EMPTY) | Recuperando dados. Aguarde alguns segundos e tente cortar ou copiar novamente. | Planilha Débito Técnico *Abaixo da linha amarela
Débitos Tecnicos_PI | Backlog planejado (PI vigente) - todos os status Encerrados (PI vigente) - aceito, pendente produção, em produção Pendente (PI vigente) - tudo diferente de encerrado e cancelado Cancelados (PI vigente) | project = ADPL and issuetype = "Débito Técnico" and sprint in ("25.2") | 1 - Projeto 2 - Tipo de item 3 - Chave 4 - Status 5 - Versão Corrigida 6 - Sprint 7 - Story Points
Extração Jira - Épicos Jornada | Extração da lista de épicos que a tribo é a dona | category IN (ARTPT, "Tribo - Jornada Acadêmica", "Squad - Jornada Acadêmica") And "Jornada dona do Epico[Group Picker (single group)]" = "[ART] Jornada Acadêmica" And issuetype = Epic And fixVersion ~ "*2/25*" | 1- Tipo de item 2- Resumo 3- Projeto 4- Chave 5- Status 6- Versões corrigidas
Extração Jira - Itens (Épicos) | Extração da lista de itens (da tribo ou não) de todos os épicos que a tribo é dona | issuetype in (standardIssueTypes()) and issuetype not in (Design, "Esforço Preliminar") and parent in (ARTPT-385,ARTPT-393, APDO-577, APDO-2061) ORDER BY parent | 1- Tipo de item 2- Resumo 3- Projeto 4- Chave 5- Status 6- Versões corrigidas 7- Sprint 8- Story Points 9- Story point estimate 10- Σ de Tempo Gasto 11- Tipo 12- Categoria do status 13- Pai 14- Alteração de escopo (após a última PIP)? 15- Resolução 16- Criado 17- Ponto de compromisso 18- Inicio do fluxo 19- Fim do fluxo 20- Início Homologação 21- Fim Homologação 22- Início Implantação 23- Fim Implantação 24- Ciclo de Ideação 25- Ciclo de Desenvolvimento 26- Ciclo Homologação 27- Ciclo de Implantação 28- Lead Time 29- Costumer Lead Time 30 - Tipo Sustentação 31 - Este item sofreu antecipação?
- Após colar os dados extraídos é importante converter para número ondem for necessário e verificar se as formulas estão indo até a última linha
2º PASSO: GERAR CADA INDICADOR
(1) Clicar sobre a tabela dinâmica com o botão direito e clicar na opção "Atualizar"
(2) Preencher as tabelinhas com os valores apresentados nas tabelas dinâmicas (conforme orientações apresentadas em cada indicador)
(3) Conferir se os valores gerados estão conforme esperado
(4) Copiar gráfico para os slides
Note on E8: Importante seguir a ordem das colunas para não quebrar as dinâmicas e as formulas.

## Baseline
Tipo de item | Resumo | Chave | Status | Criado | Start date | Versões corrigidas | parent | Tempo gasto | Σ de Tempo Gasto | Story point estimate | Story Points | Sprint | Checklist Progress | Ponto de compromisso | Tipo | Categoria do status | Alteração de escopo (após a última PIP)? | Inicio do fluxo | Fim do fluxo | Início Homologação | Fim Homologação | Início Implantação | Fim Implantação | Ciclo de Ideação | Ciclo de Desenvolvimento | Ciclo Homologação | Ciclo de Implantação | Lead Time | Costumer Lead Time | Tipo Sustentação | Projeto | Jornada dona do Epico | Σ Estimativa de trabalho restante | Alteração de escopo (após a última PIP)? | Responsável | Tempo bloqueado | Dias Bloqueados | Squad Responsável | OKRs de 2025 | Tipo Sustentação
Incidente | [INC0796440]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Envio de reatórios | SGGU-6546 | Backlog |  |  | [SGGU] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGU] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0796379]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Inativação de curso e ofertas | SGGU-6545 | Backlog |  |  | [SGGU] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGU] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0796118]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema | SGGU-6541 | Em Andamento |  |  | [SGGU] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGU] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0796099]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema | SGGU-6540 | Aceito |  |  | [SGGU] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGU] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0756582]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema | SGGU-6539 | Aceito |  |  | [SGGU] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGU] SP 26.2.6;[SGGU] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0794566]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema | SGGU-6536 | Backlog |  |  | [SGGU] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGU] SP 26.2.6;[SGGU] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0782154]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Atualização de Dados Cadastrais | SGGU-6535 | Aceito |  |  | [SGGU] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGU] SP 26.2.6;[SGGU] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0794335]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema | SGGU-6534 | Concluído |  |  | [SGGU] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGU] SP 26.2.6;[SGGU] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0793763]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema | SGGU-6490 | Concluído |  |  | [SGGU] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGU] SP 26.2.6;[SGGU] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Teste | Apoio criação de oferta de Serviço Social para time de estágio | SGGU-6446 | Backlog |  |  | [SGGU] PI 3/26 | JAES-650 |  |  | 2 | 2 | [SGGU] SP 26.3.3 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
História | [Curso MEC] Mapear quais tabelas, campos e filtros precisam ter ajuste no layout para apresentar o código vínculo (bk) e código mec (atributo) | SGGU-6444 | Backlog |  |  | [SGGU] PI 3/26 | SGGS-11290 |  |  | 5 | 5 | [SGGU] SP 26.3.3 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
História | [Curso MEC] Frontend - Realizar alterações para consumir o Código Vínculo (BK) - Curso SEMI | SGGU-6431 | Backlog |  |  | [SGGU] PI 3/26 | SGGS-11290 |  |  | 5 | 5 | [SGGU] SP 26.3.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Enabler | [Curso MEC] Backend - Realizar alterações para consumir o Código Vínculo (BK) - Curso SEMI | SGGU-6430 | Backlog |  |  | [SGGU] PI 3/26 | SGGS-11290 |  |  | 8 | 8 | [SGGU] SP 26.3.4 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Enabler | [Curso MEC] Mapear fluxos e alterações que deverão passar a consumir o novo Código Vínculo (BK) e Código MEC (atributo) | SGGU-6429 | Backlog |  |  | [SGGU] PI 3/26 | SGGS-11290 |  |  | 5 | 5 | [SGGU] SP 26.3.3 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Enabler | [Curso MEC] Backend - Realizar alterações para consumir o Código Vínculo (BK) - Tipo de Produto | SGGU-6428 | Backlog |  |  | [SGGU] PI 3/26 | SGGS-11290 |  |  | 8 | 8 | [SGGU] SP 26.3.4 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Enabler | [Curso MEC] Backend - Realizar alterações para consumir o Código Vínculo (BK) - Curso por tipo de produto | SGGU-6427 | Backlog |  |  | [SGGU] PI 3/26 | SGGS-11290 |  |  | 8 | 8 | [SGGU] SP 26.3.4 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Enabler | [Curso MEC] Backend - Realizar alterações para consumir o Código Vínculo (BK) - Portfólio Padrão | SGGU-6426 | Backlog |  |  | [SGGU] PI 3/26 | SGGS-11290 |  |  | 8 | 8 | [SGGU] SP 26.3.4 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
História | [Curso MEC] Frontend - Realizar alterações para consumir o Código Vínculo (BK) - Curso por tipo de produto | SGGU-6425 | Backlog |  |  | [SGGU] PI 3/26 | SGGS-11290 |  |  | 5 | 5 | [SGGU] SP 26.3.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
História | [Curso MEC] Frontend - Realizar alterações para consumir o Código Vínculo (BK) - Portfólio Padrão | SGGU-6424 | Backlog |  |  | [SGGU] PI 3/26 | SGGS-11290 |  |  | 5 | 5 | [SGGU] SP 26.3.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Solicitação de Serviço | [RITM0718223]Solicitação de Serviço ao PTC - Gestão de Unidades - Gestão de Unidades | SGGU-6422 | Backlog |  |  | [SGGU] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGU] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Teste | [SGGU-5187] Teste Integrado | SGGU-6420 | Backlog |  |  | [SGGU] PI 3/26 | SGGU-5187 |  |  | 1 | 1 | [SGGU] SP 26.3.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0792429]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação do tutor a turma | SGGU-6418 | Concluído |  |  | [SGGU] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGU] SP 26.2.6;[SGGU] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0791299]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação do tutor a turma | SGGU-6413 | Aceito |  |  | [SGGU] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGU] SP 26.2.6;[SGGU] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Solicitação de Serviço | [RITM0717458]Solicitação de Serviço ao PTC - Gestão de Unidades - Gestão de Unidades | SGGU-6400 | Concluído |  |  | [SGGU] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGU] SP 26.2.6;[SGGU] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Enabler | [GU] [Síncrona Mediada] Analisar o recebimento das informações no tópico | SGGU-6399 | Backlog |  |  | [SGGU] PI 3/26 | APAP-10055 |  |  | 0 | 2 | [SGGU] SP 26.3.4 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Enabler | [GU] [Síncrona Mediada] Teste Regrevisso | SGGU-6392 | Backlog |  |  | [SGGU] PI 3/26 | APAP-10055 |  |  | 5 | 5 | [SGGU] SP 26.3.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Enabler | [185] [GU] Validação customização dos plugins | SGGU-6390 | Backlog |  |  | [SGGU] PI 3/26 | ARTSG-185 |  |  | 1 | 1 | [SGGU] SP 26.3.3 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Enabler | [185] [GU] Validação customização dos plugins | SGGU-6389 | Backlog |  |  | [SGGU] PI 3/26 | ARTSG-185 |  |  | 1 | 1 | [SGGU] SP 26.3.2 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Enabler | [GU] [Síncrona Mediada] Consumir tópicos e realizar teste de conectividade | SGGU-6388 | Backlog |  |  | [SGGU] PI 3/26 | APAP-10055 |  |  | 8 | 8 | [SGGU] SP 26.3.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Enabler | [185] [GU] Validação customização dos plugins | SGGU-6387 | Backlog |  |  | [SGGU] PI 3/26 | ARTSG-185 |  |  | 1 | 1 | [SGGU] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
História | [GU] [Síncrona Mediada] Criar nova tabela/layout/menu | SGGU-6385 | Backlog |  |  | [SGGU] PI 3/26 | APAP-10055 |  |  | 3 | 3 | [SGGU] SP 26.3.4 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Enabler | [SGGU-5202] Parametrização - Atualizar consulta para resgatar a Aula da tabela correta | SGGU-6381 | Backlog |  |  | [SGGU] PI 3/26 | SGGU-5288 |  |  | 0 | 3 | [SGGU] SP 26.3.2 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
História | [SGGU-5187] Plano de virada - Add acesso ao menu por perfil de acesso | SGGU-6367 | Backlog |  |  | [SGGU] PI 3/26 | SGGU-5187 |  |  | 2 | 2 | [SGGU] SP 26.3.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Enabler | [SGGU-5187] Plano de virada - Ajuste no Console para Inicialização e Conclusão do BPF de Mediadores Legados | SGGU-6366 | Backlog |  |  | [SGGU] PI 3/26 | SGGU-5187 |  |  | 2 | 2 | [SGGU] SP 26.3.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Débito Técnico | [SGGU-5187] Correção da Regra de Reaproveitamento de Documentos entre Semestres | SGGU-6364 | Em Andamento |  |  | [SGGU] PI 3/26 | SGGU-5187 |  |  | 5 | 5 | [SGGU] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Enabler | [Estabilizar Deploy] Levantamento dos itens da solução mediador | SGGU-6356 | Backlog |  |  | [SGGU] PI 3/26 | ARTSG-190 |  |  | 3 | 3 | [SGGU] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Enabler | [Estabilizar Deploy] Reserva levantamento dos itens da solução util | SGGU-6355 | Backlog |  |  | [SGGU] PI 3/26 | ARTSG-190 |  |  | 3 | 3 | [SGGU] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Enabler | [Estabilizar Deploy] Teste subida com os novos pacotes | SGGU-6354 | Backlog |  |  | [SGGU] PI 3/26 | ARTSG-190 |  |  | 2 | 2 | [SGGU] SP 26.3.2 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Enabler | [Eventos Backbone] Validar a implementação COE retorno particion e offset | SGGU-6350 | Backlog |  |  | [SGGU] PI 3/26 | ARTSG-189 |  |  | 3 | 3 | [SGGU] SP 26.3.4 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Spike | [Eventos Backbone] Exploração retorno Particion, offset nos tópicos com o backbone | SGGU-6349 | Backlog |  |  | [SGGU] PI 3/26 | ARTSG-189 |  |  | 2 | 2 | [SGGU] SP 26.3.3 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Débito Técnico | [Logs por Origem] Ajuste por tabela Documentos | SGGU-6348 | Backlog |  |  | [SGGU] PI 3/26 | ARTSG-193 |  |  | 8 | 5 | [SGGU] SP 26.3.3 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Débito Técnico | [Refatoração flows] Estabilização e Ajustes Complementares dos Processos de Portfólio | SGGU-6343 | Backlog |  |  | [SGGU] PI 3/26 | ARTSG-184 |  |  | 3 | 3 | [SGGU] SP 26.3.2 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Enabler | [Refatoração flows] Teste de Performance Ponta a Ponta | SGGU-6342 | Backlog |  |  | [SGGU] PI 3/26 | ARTSG-184 |  |  | 5 | 5 | [SGGU] SP 26.3.3 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Enabler | [Refatoração flows] Continuidade dos Testes Regressivos Ponta a Ponta até Parametrização e Agendamento | SGGU-6341 | Backlog |  |  | [SGGU] PI 3/26 | ARTSG-184 |  |  | 3 | 3 | [SGGU] SP 26.3.2 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Enabler | [Refatoração flows] Execução dos Testes Regressivos Pós-Correções | SGGU-6340 | Backlog |  |  | [SGGU] PI 3/26 | ARTSG-184 |  |  | 3 | 5 | [SGGU] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Débito Técnico | [Refatoração flows] Correção dos itens identificados nos testes regressivos | SGGU-6339 | Em Andamento |  |  | [SGGU] PI 3/26 | ARTSG-184 |  |  | 5 | 5 | [SGGU] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
História | [SGGU-5187] Melhoria na inserção da Formação Acadêmica | SGGU-6334 | Em Andamento |  |  | [SGGU] PI 3/26 | SGGU-5187 |  |  | 5 | 5 | [SGGU] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Enabler | [ARTPT-669] Plano virada de ambiente do Épico para PRD | SGGU-6318 | Backlog |  |  | [SGGU] PI 3/26 | ARTPT-669 |  |  | 1 | 1 | [SGGU] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Sustentação | Atendimento à Solicitações de Serviço | SGGU-6317 | Backlog |  |  | [SGGU] PI 3/26 |  |  |  | 3 | 3 | [SGGU] SP 26.3.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades | [7 empty] | Solicitação de Serviço
Sustentação | Atendimento à Solicitações de Serviço | SGGU-6316 | Backlog |  |  | [SGGU] PI 3/26 |  |  |  | 3 | 3 | [SGGU] SP 26.3.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades | [7 empty] | Solicitação de Serviço
Sustentação | Atendimento à Solicitações de Serviço | SGGU-6315 | Backlog |  |  | [SGGU] PI 3/26 |  |  |  | 3 | 3 | [SGGU] SP 26.3.3 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades | [7 empty] | Solicitação de Serviço
Sustentação | Atendimento à Solicitações de Serviço | SGGU-6314 | Backlog |  |  | [SGGU] PI 3/26 |  |  |  | 3 | 3 | [SGGU] SP 26.3.4 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades | [7 empty] | Solicitação de Serviço
Sustentação | Atendimento à Solicitações de Serviço | SGGU-6313 | Backlog |  |  | [SGGU] PI 3/26 |  |  |  | 3 | 3 | [SGGU] SP 26.3.2 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades | [7 empty] | Solicitação de Serviço
Sustentação | Atendimento à Solicitações de Serviço | SGGU-6312 | Aceito |  |  | [SGGU] PI 3/26 |  |  |  | 3 | 3 | [SGGU] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades | [7 empty] | Solicitação de Serviço
Sustentação | Protocolo de Sustentação para INCIDENTES | SGGU-6311 | Backlog |  |  | [SGGU] PI 3/26 |  |  |  | 8 | 5 | [SGGU] SP 26.3.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades | [7 empty] | Incidente
Sustentação | Protocolo de Sustentação para INCIDENTES | SGGU-6310 | Backlog |  |  | [SGGU] PI 3/26 |  |  |  | 8 | 5 | [SGGU] SP 26.3.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades | [7 empty] | Incidente
Sustentação | Protocolo de Sustentação para INCIDENTES | SGGU-6309 | Backlog |  |  | [SGGU] PI 3/26 |  |  |  | 8 | 8 | [SGGU] SP 26.3.4 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades | [7 empty] | Incidente
Sustentação | Protocolo de Sustentação para INCIDENTES | SGGU-6308 | Backlog |  |  | [SGGU] PI 3/26 |  |  |  | 8 | 8 | [SGGU] SP 26.3.3 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades | [7 empty] | Incidente
Sustentação | Protocolo de Sustentação para INCIDENTES | SGGU-6307 | Backlog |  |  | [SGGU] PI 3/26 |  |  |  | 8 | 5 | [SGGU] SP 26.3.2 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades | [7 empty] | Incidente
Sustentação | Protocolo de Sustentação para INCIDENTES | SGGU-6306 | Aceito |  |  | [SGGU] PI 3/26 |  |  |  | 8 | 5 | [SGGU] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades | [7 empty] | Incidente
Enabler | Automação de Testes 26.3.6 | SGGU-6305 | Backlog |  |  | [SGGU] PI 3/26 |  |  |  | 1 | 1 | [SGGU] SP 26.3.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Enabler | Automação de Testes 26.3.5 | SGGU-6304 | Backlog |  |  | [SGGU] PI 3/26 |  |  |  | 1 | 1 | [SGGU] SP 26.3.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Enabler | Automação de Testes 26.3.4 | SGGU-6303 | Backlog |  |  | [SGGU] PI 3/26 |  |  |  | 1 | 1 | [SGGU] SP 26.3.4 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Enabler | Automação de Testes 26.3.3 | SGGU-6302 | Backlog |  |  | [SGGU] PI 3/26 |  |  |  | 1 | 1 | [SGGU] SP 26.3.3 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Enabler | Automação de Testes 26.3.2 | SGGU-6301 | Backlog |  |  | [SGGU] PI 3/26 |  |  |  | 1 | 1 | [SGGU] SP 26.3.2 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Enabler | Automação de Testes 26.3.1 | SGGU-6300 | Backlog |  |  | [SGGU] PI 3/26 |  |  |  | 1 | 1 | [SGGU] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Enabler | Deploy 26.3.6 | SGGU-6299 | Backlog |  |  | [SGGU] PI 3/26 |  |  |  | 1 | 1 | [SGGU] SP 26.3.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Enabler | Deploy 26.3.5 | SGGU-6298 | Backlog |  |  | [SGGU] PI 3/26 |  |  |  | 1 | 1 | [SGGU] SP 26.3.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Enabler | Deploy 26.3.4 | SGGU-6297 | Backlog |  |  | [SGGU] PI 3/26 |  |  |  | 1 | 1 | [SGGU] SP 26.3.4 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Enabler | Deploy 26.3.3 | SGGU-6296 | Backlog |  |  | [SGGU] PI 3/26 |  |  |  | 1 | 1 | [SGGU] SP 26.3.3 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Enabler | Deploy 26.3.2 | SGGU-6295 | Backlog |  |  | [SGGU] PI 3/26 |  |  |  | 1 | 1 | [SGGU] SP 26.3.2 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Enabler | Deploy 26.3.1 | SGGU-6294 | Backlog |  |  | [SGGU] PI 3/26 |  |  |  | 1 | 1 | [SGGU] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
História | [CNPJ Alfanumérico] Ajustar campo CNPJ para permitir o preenchimento alfanumérico | SGGU-6107 | Backlog |  |  | [SGGU] PI 3/26 | ARTSG-313 |  |  | 0 | 3 | [SGGU] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
História | [SGGU-5202] Alocação - Atualizar consulta para resgatar a CH e Disciplina da tabela correta | SGGU-6106 | Em Andamento |  |  | [SGGU] PI 3/26 | SGGU-5288 |  |  | 0 | 3 | [SGGU] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Segurança | [SEC][QA][Secretaria][SGGU] - Testes de Segurança PI 26.3 | SGGU-6025 | Backlog |  |  | [SGGU] PI 3/26 | SDIA-1212 |  |  | 0 | 0 | [SGGU] SP 26.3.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Teste | [SGGU-5187] Teste Integrado | SGGU-5598 | Backlog |  |  | [SGGU] PI 3/26 | SGGU-5187 |  |  | 0 | 1 | [SGGU] SP 26.3.4 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
História | [SGGU-5202] Alocação/Parametrização - Realizar desenvolvimento para inativação a partir da turma | SGGU-5438 | Backlog |  |  | [SGGU] PI 3/26 | SGGU-5288 |  |  | 8 | 8 | [SGGU] SP 26.3.2 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Spike | [SGGU-5202] Realizar estudo para inativar Alocação/Parametrização a partir da inativação da turma | SGGU-5437 | Em Andamento |  |  | [SGGU] PI 3/26 | SGGU-5288 |  |  | 3 | 3 | [SGGU] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Débito Técnico | [Logs por Origem] Ajuste por tabela Portfólio padrão | SGGU-5331 | Backlog |  |  | [SGGU] PI 3/26 | ARTSG-193 |  |  | 8 | 5 | [SGGU] SP 26.3.3 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Débito Técnico | [Logs por Origem] Ajuste por tabela unidade | SGGU-5326 | Backlog |  |  | [SGGU] PI 3/26 | ARTSG-193 |  |  | 8 | 5 | [SGGU] SP 26.3.3 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Débito Técnico | [Logs por Origem] Ajuste por tabela tipos de produtos | SGGU-5325 | Backlog |  |  | [SGGU] PI 3/26 | ARTSG-193 |  |  | 8 | 8 | [SGGU] SP 26.3.3 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Débito Técnico | [Logs por Origem] Ajuste por tabela Curso por tipo | SGGU-5324 | Backlog |  |  | [SGGU] PI 3/26 | ARTSG-193 |  |  | 8 | 5 | [SGGU] SP 26.3.2 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Débito Técnico | [Logs por Origem] Ajuste por tabela Curso Semi | SGGU-5323 | Backlog |  |  | [SGGU] PI 3/26 | ARTSG-193 |  |  | 8 | 8 | [SGGU] SP 26.3.2 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Enabler | [Logs por Origem] Mapear fluxos e tabelas para ajustar os logs por registro | SGGU-5321 | Backlog |  |  | [SGGU] PI 3/26 | ARTSG-193 |  |  | 2 | 2 | [SGGU] SP 26.3.2 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Débito Técnico | [Estabilizar Deploy] Ajustar PA das variáveis | SGGU-5320 | Backlog |  |  | [SGGU] PI 3/26 | ARTSG-190 |  |  | 5 | 5 | [SGGU] SP 26.3.2 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Débito Técnico | [Estabilizar Deploy] Nova solução colaboradores | SGGU-5319 | Backlog |  |  | [SGGU] PI 3/26 | ARTSG-190 |  |  | 3 | 3 | [SGGU] SP 26.3.2 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Débito Técnico | [Estabilizar Deploy] Nova solução Util GU | SGGU-5318 | Backlog |  |  | [SGGU] PI 3/26 | ARTSG-190 |  |  | 3 | 3 | [SGGU] SP 26.3.2 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Enabler | [Estabilizar Deploy] Levantamento, Documentação e Estratégia de Segregação das Soluções Dynamics | SGGU-5316 | Em Andamento |  |  | [SGGU] PI 3/26 | ARTSG-190 |  |  | 5 | 3 | [SGGU] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0778380]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Inativação de curso e ofertas | SGSE-4183 | Backlog |  |  | [SGSE] PI 3/26 | [5 empty] | [SGSE] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Sustentação | [SGSE] - IT 1 - PI 3/26 ] Solicitação de Serviço | SGSE-4176 | Backlog |  |  | [SGSE] PI 3/26 |  |  |  | 2 | 2 | [SGSE] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades | [7 empty] | Solicitação de Serviço
Sustentação | [SGSE] - IT 1 - PI 3/26 ] Incidentes | SGSE-4175 | Backlog |  |  | [SGSE] PI 3/26 |  |  |  | 5 | 5 | [SGSE] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades | [7 empty] | Incidente
Incidente | [INC0790661]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Visão de disciplinas | SGSE-4154 | Aceito |  |  | [SGSE] PI 3/26 | [5 empty] | [SGSE] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0792175]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Visão de disciplinas | SGSE-4153 | Aceito |  |  | [SGSE] PI 3/26 | [5 empty] | [SGSE] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0746077]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Financeiro SAP - Rematrícula | SGSE-4152 | Backlog |  |  | [SGSE] PI 3/26 | [5 empty] | [SGSE] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0794804]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas | SGSE-4149 | Concluído |  |  | [SGSE] PI 3/26 | [5 empty] | [SGSE] SP 26.2.6;[SGSE] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0794342]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas | SGSE-4143 | Concluído |  |  | [SGSE] PI 3/26 | [5 empty] | [SGSE] SP 26.2.6;[SGSE] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0794260]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas | SGSE-4142 | Backlog |  |  | [SGSE] PI 3/26 | [5 empty] | [SGSE] SP 26.2.6;[SGSE] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0794182]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas | SGSE-4141 | Backlog |  |  | [SGSE] PI 3/26 | [5 empty] | [SGSE] SP 26.2.6;[SGSE] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0794177]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas | SGSE-4140 | Aceito |  |  | [SGSE] PI 3/26 | [5 empty] | [SGSE] SP 26.2.6;[SGSE] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0793701]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas | SGSE-4139 | Bloqueado |  |  | [SGSE] PI 3/26 | [5 empty] | [SGSE] SP 26.2.6;[SGSE] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Teste | [691] Teste Mobile de Sofia | SGSE-4138 | Backlog |  |  | [SGSE] PI 3/26 | ARTPT-691 |  |  | 1 | 1 | [SGSE] SP 26.3.2 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Suporte | [Transf. Externa] Tratar passivo de alunos com matriz e série divergente | SGSE-4137 | Backlog |  |  | [SGSE] PI 3/26 | ARTPT-691 |  |  | 1 | 1 | [SGSE] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Teste | [Teste integrado - ARTDF-379] Formando Reprovado - Enturmação | SGSE-4136 | Backlog |  |  | [SGSE] PI 3/26 |  |  |  | 1 | 1 | [SGSE] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
História | [680 - Vers. Matriz] Alterar a controladora para reconhecer a geração do Historico Curricular na Rematricula | SGSE-4135 | Backlog |  |  | [SGSE] PI 3/26 | ARTPT-680 |  |  | 8 | 8 | [SGSE] SP 26.3.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Spike | [680 - Vers. Matriz] Spike – Análise de Impactos na geração do Histórico Curricular fracionado por série | SGSE-4134 | Backlog |  |  | [SGSE] PI 3/26 | ARTPT-680 |  |  | 2 | 2 | [SGSE] SP 26.3.3 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
História | [196 - SAG] Alterção de View e formulário do histórico curricular e estoque | SGSE-4133 | Backlog |  |  | [SGSE] PI 3/26 | ARTJA-196 |  |  | 2 | 2 | [SGSE] SP 26.3.3 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
História | Alterar composição da bussineskey na criação do histórico curricular | SGSE-4132 | Backlog |  |  | [SGSE] PI 3/26 | ARTSG-270 |  |  | 5 | 5 | [SGSE] SP 26.3.4 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Teste | [DT - Aloc. Disciplinas] Teste integrado - Remover obrigatoriedade do docente na alocação - sprint 2 | SGSE-4131 | Backlog |  |  | [SGSE] PI 3/26 | ARTSG-270 |  |  | 1 | 1 | [SGSE] SP 26.3.2 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
História | Alteração de retorno da API de turmas para docência - Retornar somente turmas Veteranas | SGSE-4130 | Backlog |  |  | [SGSE] PI 3/26 | ARTPT-691 |  |  | 1 | 1 | [SGSE] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
História | [680 - Vers. Matriz] Tratar históricos já gerados | SGSE-4129 | Backlog |  |  | [SGSE] PI 3/26 | ARTPT-680 |  |  | 8 | 8 | [SGSE] SP 26.3.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
História | [680 - Vers. Matriz] Disponibilizar acionamento manual da geração do Histórico Curricular e pré-alocação para área de negócio | SGSE-4128 | Backlog |  |  | [SGSE] PI 3/26 | ARTPT-680 |  |  | 8 | 8 | [SGSE] SP 26.3.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
História | [680 - Vers. Matriz] Gerar Histórico Curricular e pré-alocar a série correspondente na rematrícula na data parametrizada | SGSE-4127 | Backlog |  |  | [SGSE] PI 3/26 | ARTPT-680 |  |  | 8 | 8 | [SGSE] SP 26.3.4 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
História | [680 - Vers. Matriz] Gerar Histórico Curricular apenas da série atual na matrícula inicial | SGSE-4126 | Backlog |  |  | [SGSE] PI 3/26 | ARTPT-680 |  |  | 8 | 8 | [SGSE] SP 26.3.4 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0789008]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas | SGSE-4125 | Aceito |  |  | [SGSE] PI 3/26 | [5 empty] | [SGSE] SP 26.2.6;[SGSE] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0781427]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Visão de disciplinas | SGSE-4124 | Aceito |  |  | [SGSE] PI 3/26 | [5 empty] | [SGSE] SP 26.2.6;[SGSE] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Enabler | Deploy ambiente produtivo sprint 6 | SGSE-4123 | Backlog |  |  | [SGSE] PI 3/26 |  |  |  | 5 | 8 | [SGSE] SP 26.3.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Enabler | Deploy ambiente produtivo sprint 5 | SGSE-4122 | Backlog |  |  | [SGSE] PI 3/26 |  |  |  | 1 | 1 | [SGSE] SP 26.3.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Enabler | Deploy ambiente produtivo sprint 4 | SGSE-4121 | Backlog |  |  | [SGSE] PI 3/26 |  |  |  | 1 | 1 | [SGSE] SP 26.3.4 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Enabler | Deploy ambiente produtivo sprint 3 | SGSE-4120 | Backlog |  |  | [SGSE] PI 3/26 |  |  |  | 1 | 1 | [SGSE] SP 26.3.3 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Enabler | Deploy ambiente produtivo sprint 2 | SGSE-4118 | Backlog |  |  | [SGSE] PI 3/26 |  |  |  | 1 | 1 | [SGSE] SP 26.3.2 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Enabler | Deploy ambiente produtivo sprint 1 | SGSE-4117 | Backlog |  |  | [SGSE] PI 3/26 |  |  |  | 1 | 1 | [SGSE] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
História | [185] [GE] Validação customização dos plugins Avanade | SGSE-4116 | Backlog |  |  | [SGSE] PI 3/26 | ARTSG-185 |  |  | 5 | 5 | [SGSE] SP 26.3.3 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Enabler | [185] [GE] Validação customização dos plugins Avanade | SGSE-4115 | Backlog |  |  | [SGSE] PI 3/26 | ARTSG-185 |  |  | 5 | 5 | [SGSE] SP 26.3.2 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Enabler | [185] [GE] Validação customização dos plugins Avanade | SGSE-4114 | Backlog |  |  | [SGSE] PI 3/26 | ARTSG-185 |  |  | 5 | 5 | [SGSE] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
História | [Unif. Turmas] Processar a unificação de turmas na matricula dos alunos - RESERVA 2 | SGSE-4113 | Backlog |  |  | [SGSE] PI 3/26 | SGGU-5288 |  |  | 5 | 5 | [SGSE] SP 26.3.2 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
História | [Unif. Turmas] Processar a unificação de turmas na matricula dos alunos | SGSE-4112 | Backlog |  |  | [SGSE] PI 3/26 | SGGU-5288 |  |  | 5 | 5 | [SGSE] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0789601]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Visão de disciplinas | SGSE-4109 | Bloqueado |  |  | [SGSE] PI 3/26 | [5 empty] | [SGSE] SP 26.2.6;[SGSE] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0789560]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Visão de disciplinas | SGSE-4108 | Concluído |  |  | [SGSE] PI 3/26 | [5 empty] | [SGSE] SP 26.2.6;[SGSE] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
História | [196- SAG] Atualizar fonte da carga horária para criação do estoque a partir de mshied_programrequirement | SGSE-4107 | Backlog |  |  | [SGSE] PI 3/26 | ARTJA-196 |  |  | 8 | 8 | [SGSE] SP 26.3.3 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
História | [196- SAG] Criar historico curricular buscando dados da mshied_programrequirement | SGSE-4106 | Backlog |  |  | [SGSE] PI 3/26 | ARTJA-196 |  |  | 8 | 8 | [SGSE] SP 26.3.2 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Enabler | [DT - Orquestrador] Deploy e estabilização do Orquestrador no ambiente produtivo | SGSE-4105 | Backlog |  |  | [SGSE] PI 3/26 | ARTSG-178 |  |  | 8 | 8 | [SGSE] SP 26.3.3 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Enabler | [DT - Orquestrador] Configuração do Orquestrador de Rematricula | SGSE-4104 | Backlog |  |  | [SGSE] PI 3/26 | ARTSG-178 |  |  | 8 | 8 | [SGSE] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Teste | [DT - Orquestrador] Teste completo da solução do Orquestrador - Rematricula | SGSE-4103 | Backlog |  |  | [SGSE] PI 3/26 | ARTSG-178 |  |  | 8 | 8 | [SGSE] SP 26.3.2 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Teste | [DT - Orquestrador] Teste completo da solução do Orquestrador - Matricula | SGSE-4102 | Backlog |  |  | [SGSE] PI 3/26 | ARTSG-178 |  |  | 8 | 8 | [SGSE] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
História | [DT - Aloc. Disciplinas] Alteração regra para datas de escolha de optativa na rematrícula | SGSE-4101 | Backlog |  |  | [SGSE] PI 3/26 | ARTSG-270 |  |  | 3 | 3 | [SGSE] SP 26.3.2 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
História | [DT - Aloc. Disciplinas] Alteração regra para datas de escolha de optativa na matrícula | SGSE-4100 | Backlog |  |  | [SGSE] PI 3/26 | ARTSG-270 |  |  | 3 | 3 | [SGSE] SP 26.3.2 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Sustentação | [SGSE] - IT 6 - PI 3/26 ] Solicitação de Serviço | SGSE-4098 | Backlog |  |  | [SGSE] PI 3/26 |  |  |  | 2 | 2 | [SGSE] SP 26.3.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades | [7 empty] | Solicitação de Serviço
Sustentação | [SGSE] - IT 5 - PI 3/26 ] Solicitação de Serviço | SGSE-4097 | Backlog |  |  | [SGSE] PI 3/26 |  |  |  | 2 | 2 | [SGSE] SP 26.3.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades | [7 empty] | Solicitação de Serviço
Sustentação | [SGSE] - IT 4 - PI 3/26 ] Solicitação de Serviço | SGSE-4096 | Backlog |  |  | [SGSE] PI 3/26 |  |  |  | 2 | 2 | [SGSE] SP 26.3.4 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades | [7 empty] | Solicitação de Serviço
Sustentação | [SGSE] - IT 3 - PI 3/26 ] Solicitação de Serviço | SGSE-4095 | Backlog |  |  | [SGSE] PI 3/26 |  |  |  | 2 | 2 | [SGSE] SP 26.3.3 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades | [7 empty] | Solicitação de Serviço
Sustentação | [SGSE] - IT 2 - PI 3/26 ] Solicitação de Serviço | SGSE-4094 | Backlog |  |  | [SGSE] PI 3/26 |  |  |  | 2 | 2 | [SGSE] SP 26.3.2 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades | [7 empty] | Solicitação de Serviço
Sustentação | [SGSE] - IT 6 - PI 3/26 ] Incidentes | SGSE-4092 | Backlog |  |  | [SGSE] PI 3/26 |  |  |  | 3 | 3 | [SGSE] SP 26.3.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades | [7 empty] | Incidente
Sustentação | [SGSE] - IT 5 - PI 3/26 ] Incidentes | SGSE-4091 | Backlog |  |  | [SGSE] PI 3/26 |  |  |  | 5 | 5 | [SGSE] SP 26.3.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades | [7 empty] | Incidente
Sustentação | [SGSE] - IT 4 - PI 3/26 ] Incidentes | SGSE-4090 | Backlog |  |  | [SGSE] PI 3/26 |  |  |  | 8 | 8 | [SGSE] SP 26.3.4 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades | [7 empty] | Incidente
Sustentação | [SGSE] - IT 3 - PI 3/26 ] Incidentes | SGSE-4089 | Backlog |  |  | [SGSE] PI 3/26 |  |  |  | 8 | 8 | [SGSE] SP 26.3.3 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades | [7 empty] | Incidente
Sustentação | [SGSE] - IT 2 - PI 3/26 ] Incidentes | SGSE-4088 | Backlog |  |  | [SGSE] PI 3/26 |  |  |  | 5 | 5 | [SGSE] SP 26.3.2 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades | [7 empty] | Incidente
Incidente | [INC0781110]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Visão de disciplinas | SGSE-4081 | Em Andamento |  |  | [SGSE] PI 3/26 | [5 empty] | [SGSE] SP 26.2.6;[SGSE] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0789386]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas | SGSE-4080 | Aceito |  |  | [SGSE] PI 3/26 | [5 empty] | [SGSE] SP 26.2.6;[SGSE] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0789382]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas | SGSE-4079 | Aceito |  |  | [SGSE] PI 3/26 | [5 empty] | [SGSE] SP 26.2.6;[SGSE] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0789364]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas | SGSE-4078 | Aceito |  |  | [SGSE] PI 3/26 | [5 empty] | [SGSE] SP 26.2.6;[SGSE] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0789349]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas | SGSE-4077 | Aceito |  |  | [SGSE] PI 3/26 | [5 empty] | [SGSE] SP 26.2.6;[SGSE] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0789337]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas | SGSE-4076 | Aceito |  |  | [SGSE] PI 3/26 | [5 empty] | [SGSE] SP 26.2.6;[SGSE] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0789335]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas | SGSE-4075 | Aceito |  |  | [SGSE] PI 3/26 | [5 empty] | [SGSE] SP 26.2.6;[SGSE] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0789333]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas | SGSE-4074 | Aceito |  |  | [SGSE] PI 3/26 | [5 empty] | [SGSE] SP 26.2.6;[SGSE] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0789307]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas | SGSE-4073 | Aceito |  |  | [SGSE] PI 3/26 | [5 empty] | [SGSE] SP 26.2.6;[SGSE] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0789303]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas | SGSE-4072 | Aceito |  |  | [SGSE] PI 3/26 | [5 empty] | [SGSE] SP 26.2.6;[SGSE] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0789291]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas | SGSE-4071 | Aceito |  |  | [SGSE] PI 3/26 | [5 empty] | [SGSE] SP 26.2.6;[SGSE] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0786352]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Assistente virtual - Conteúdo | SGSE-4033 | Backlog |  |  | [SGSE] PI 3/26 | [5 empty] | [SGSE] SP 26.2.6;[SGSE] SP 26.2.5;[SGSE] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Teste | [DT - Aloc. Disciplinas] Teste integrado - Remover obrigatoriedade do docente na alocação | SGSE-3384 | Backlog |  |  | [SGSE] PI 3/26 | ARTSG-270 |  |  | 1 | 1 | [SGSE] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Débito Técnico | [DT - Trans. Interna][11]Refatorar requisições de flows([SECR][ENT][AG] - Atualiza Serie da Turma) | SGSE-3296 | Backlog |  |  | [SGSE] PI 3/26 | ARTSG-184 |  |  | 1 | 1 | [SGSE] SP 26.3.3 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Débito Técnico | [DT - Aloc. Disciplina][3]Refatorar requisições de flows([SECR][ENT][AG][PRODUCER] - Envio Optativas course-offering-connection-created) | SGSE-3294 | Backlog |  |  | [SGSE] PI 3/26 | ARTSG-184 |  |  | 1 | 1 | [SGSE] SP 26.3.3 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Débito Técnico | [DT - Trans. Interna][11]Refatorar requisições de flows([SECR][ENT][AG] Controle de fluxos enturmação) | SGSE-3292 | Backlog |  |  | [SGSE] PI 3/26 | ARTSG-184 |  |  | 1 | 1 | [SGSE] SP 26.3.3 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Débito Técnico | [DT - Trans. Interna][11]Refatorar requisições de flows([SECR][ENT][DV][CursoPorTipoDeProduto] - Atualização do campo Dia da Semana na turma) | SGSE-3291 | Backlog |  |  | [SGSE] PI 3/26 | ARTSG-184 |  |  | 1 | 1 | [SGSE] SP 26.3.2 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Débito Técnico | [DT - Acrescidas][0]Refatorar requisições de flows([SECR][ENT][DV][PRODUCER][term-allocation-rules-created]Criação/Atualização do Parâmetros Acrescida) | SGSE-3289 | Backlog |  |  | [SGSE] PI 3/26 | ARTSG-184 |  |  | 1 | 1 | [SGSE] SP 26.3.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Débito Técnico | [DT - Aloc. Disciplina][0]Refatorar requisições de flows([SECR][NFT][DV][HISTORICOCURRICULAR][PRODUCER][course-connection-updated] - Notificando Suspensão) | SGSE-3287 | Backlog |  |  | [SGSE] PI 3/26 | ARTSG-184 |  |  | 1 | 1 | [SGSE] SP 26.3.4 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Débito Técnico | [DT - Acrescidas][0]Refatorar requisições de flows([SECR][GA][course-offering-connection-removed] - Desassociar Disciplinas) | SGSE-3286 | Backlog |  |  | [SGSE] PI 3/26 | ARTSG-184 |  |  | 1 | 1 | [SGSE] SP 26.3.4 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Débito Técnico | [DT - Aloc. Disciplina][0]Refatorar requisições de flows([SECR][ENT][HTTP][course-offering-connection-removed] - Desassociar Disciplinas) | SGSE-3284 | Backlog |  |  | [SGSE] PI 3/26 | ARTSG-184 |  |  | 1 | 1 | [SGSE] SP 26.3.4 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Débito Técnico | [DT - Aloc. Disciplina][3]Refatorar requisições de flows([SECR][ENT][AG] - Alocação de Optativa - Seleção Automática) | SGSE-3283 | Backlog |  |  | [SGSE] PI 3/26 | ARTSG-184 |  |  | 1 | 1 | [SGSE] SP 26.3.4 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Débito Técnico | [DT - Trans. Interna][11]Refatorar requisições de flows([SECR][ENT][DV][MATRICULA] Adiciona Turma - Semestral - Create e Update Matricula) | SGSE-3282 | Backlog |  |  | [SGSE] PI 3/26 | ARTSG-184 |  |  | 1 | 1 | [SGSE] SP 26.3.4 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Débito Técnico | [DT - Aloc. Disciplina][0]Refatorar requisições de flows([SECR][ENT][HTTP][HistoricoCurricular] Athenas-Producer - course-offering-date-updated (Historico C) | SGSE-3280 | Backlog |  |  | [SGSE] PI 3/26 | ARTSG-184 |  |  | 1 | 1 | [SGSE] SP 26.3.3 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Débito Técnico | [DT - Aloc. Disciplina][3]Refatorar requisições de flows([SECR][SF][PRODUCER][program-enrollment-course-opt-related] Notificação Optativas) | SGSE-3276 | Backlog |  |  | [SGSE] PI 3/26 | ARTSG-183 |  |  | 1 | 1 | [SGSE] SP 26.3.2 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Débito Técnico | [DT - Aloc. Disciplina][0]Refatorar requisições de flows([SECR][ENT][SF] - Suspensão de disciplinas tardias) | SGSE-3274 | Backlog |  |  | [SGSE] PI 3/26 | ARTSG-183 |  |  | 1 | 1 | [SGSE] SP 26.3.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Débito Técnico | [DT - Trans. Interna][0]Refatorar requisições de flows([SECR][ENT][SF] - Histórico Curricular - Gestão de Reprovas) | SGSE-3271 | Backlog |  |  | [SGSE] PI 3/26 | ARTSG-183 |  |  | 1 | 1 | [SGSE] SP 26.3.4 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Débito Técnico | [DT - Trans. Interna][0]Refatorar requisições de flows([SECR][ENT][DV][MATRICULA] - Remoção de Aluno do Grupo por Cancelamento Transferência ou Trancamen) | SGSE-3269 | Backlog |  |  | [SGSE] PI 3/26 | ARTSG-183 |  |  | 1 | 1 | [SGSE] SP 26.3.4 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Débito Técnico | [DT - Aloc. Disciplina][3]Refatorar requisições de flows([SECR][SF][PRODUCER][program-enrollment-course-opt-related] Notificação Optativas - Via Console) | SGSE-3267 | Backlog |  |  | [SGSE] PI 3/26 | ARTSG-183 |  |  | 1 | 1 | [SGSE] SP 26.3.3 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Débito Técnico | [DT - Aloc. Disciplina][Alocação de Disciplinas Paralelase Optativas][0]Refatorar requisições de flows([SECR][SF][Matriculas] - Gerar Histórico Curricular) | SGSE-3266 | Backlog |  |  | [SGSE] PI 3/26 | ARTSG-183 |  |  | 1 | 1 | [SGSE] SP 26.3.3 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Débito Técnico | [DT - Trans. Interna][3]Refatorar requisições de flows filhos([SECR][ENT][SF][MATRICULA] - Pré-alocação para alunos Veteranos - Transferência Interna) | SGSE-3265 | Backlog |  |  | [SGSE] PI 3/26 | ARTSG-183 |  |  | 1 | 1 | [SGSE] SP 26.3.3 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Débito Técnico | [DT - Trans. Interna][11]Refatorar requisições de flows([SECR][ENT][SF][MATRICULA] Adiciona Turma - Semestral) | SGSE-3264 | Backlog |  |  | [SGSE] PI 3/26 | ARTSG-183 |  |  | 1 | 1 | [SGSE] SP 26.3.3 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Débito Técnico | [DT - Trans. Interna][3]Refatorar requisições de flows([SECR][ENT][SF] Buscar turmas ativas para transferência interna) | SGSE-3263 | Backlog |  |  | [SGSE] PI 3/26 | ARTSG-183 |  |  | 1 | 1 | [SGSE] SP 26.3.3 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Débito Técnico | [DT - Trans. Interna][3]Refatorar requisições de flows filhos([SECR][ENT][SF][MATRICULA] - Pré-alocação para alunos Calouros - Transferência Interna) | SGSE-3262 | Backlog |  |  | [SGSE] PI 3/26 | ARTSG-183 |  |  | 1 | 1 | [SGSE] SP 26.3.3 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0782154]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Atualização de Dados Cadastrais | SGGS-17193 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0796033]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - PAD: Portal de Atendimento - Problema no atendimento do chamado | SGGS-17192 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0796215]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Área do Candidato | SGGS-17191 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0796291]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Gerador de Documentos - Contrato | SGGS-17190 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0796333]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula | SGGS-17178 | Aceito |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0796330]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Rematrícula | SGGS-17176 | Em Andamento |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0793111]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Login/senha | SGGS-17170 | Concluído |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0796119]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula | SGGS-17169 | Concluído |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0796062]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula | SGGS-17152 | Aceito |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0795383]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula | SGGS-17151 | Aceito |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0792163]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Atualização de Dados Cadastrais | SGGS-17147 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0790755]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Cadastro de Curso/Disciplina/Matriz - Criação/Versão de Matriz | SGGS-17146 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0790302]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Evasão | SGGS-17145 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0794979]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos Acadêmicos - Serviços | SGGS-17144 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0794960]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula | SGGS-17143 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0794957]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Rematrícula | SGGS-17142 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0793101]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos de Matrícula | SGGS-17141 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0794915]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula | SGGS-17140 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0794908]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula | SGGS-17139 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0788227]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Evasão | SGGS-17131 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0788207]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Evasão | SGGS-17130 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0787301]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Módulo de Benefícios | SGGS-17129 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0793176]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Área do Candidato | SGGS-17128 | Concluído |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0794173]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Envio de reatórios | SGGS-17127 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0786262]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Erro no documento da solicitação | SGGS-17126 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0786245]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Reembolso | SGGS-17125 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0785080]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos de Matrícula | SGGS-17124 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0784487]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Evasão | SGGS-17123 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0781689]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Atualização de Dados Cadastrais | SGGS-17121 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0778932]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Envio de reatórios | SGGS-17120 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0794418]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula | SGGS-17119 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0775997]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Financeiro SAP - Baixa de Pagamento | SGGS-17115 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0761283]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Erro no documento da solicitação | SGGS-17114 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0761124]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Erro no documento da solicitação | SGGS-17113 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0794275]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos Acadêmicos - Serviços | SGGS-17110 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0794175]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula | SGGS-17109 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0794148]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula | SGGS-17107 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0793761]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Instabilidade Sistêmica no Dynamics | SGGS-17106 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0794117]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Rematrícula | SGGS-17105 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0788906]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Cadastro de Curso/Disciplina/Matriz - Cadastro de Usuário | SGGS-17104 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0794108]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos Acadêmicos - Serviços | SGGS-17103 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0793686]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Área do Candidato | SGGS-17102 | Concluído |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0792480]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Conclusão de Curso - Colação de Grau | SGGS-17101 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0793648]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Financeiro - Bolsas e benefícios | SGGS-17100 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0793758]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Termos e contratos | SGGS-17099 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0793734]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula | SGGS-17097 | Concluído |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0788624]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Cadastro de Curso/Disciplina/Matriz - Cadastro de Usuário | SGGS-17096 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0793624]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Backoffice | SGGS-17093 | Concluído |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0793601]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Backoffice | SGGS-17092 | Concluído |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0793585]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Erro no documento da solicitação | SGGS-17090 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0793592]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula | SGGS-17087 | Concluído |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Teste | [GA][GE][Aloc. Disciplina] Remoção da obrigatoriedade de docente na alocação de disciplinas_Teste Integrado | SGGS-17086 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | ARTSG-270 |  |  | 1 | 1 | [SGGS] SP 26.3.2 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Teste | [GA][GE][Aloc. Disciplina] Remoção da obrigatoriedade de docente na alocação de disciplinas_Teste Integrado | SGGS-17085 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | ARTSG-270 |  |  | 1 | 1 | [SGGS] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Teste | [GA] Redefinição de regras e solução do processo de Rematrícula_Teste Integrado | SGGS-17083 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | ARTPT-710 |  |  | 2 | 2 | [SGGS] SP 26.3.3 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0790346]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas | SGGS-17082 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Suporte | [SEC GA][Transferência Externa] Tratar passivo de alunos com matriz e série divergente | SGGS-17081 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | ARTPT-691 |  |  | 1 | 1 | [SGGS] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Teste | [Teste Integrado][DÉBITO TÉCNICO] Adequar o fluxo de solicitação de transferência interna para gerar BK (inscrição) através do fluxo de ingresso | SGGS-17080 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | ASAT-10556 |  |  | 1 | 1 | [SGGS] SP 26.3.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Teste | [Teste Integrado][DÉBITO TÉCNICO] Revisão do fluxo de criação e atualização de ocorrencia ("Service Created") | SGGS-17079 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | ARTPT-575 |  |  | 1 | 1 | [SGGS] SP 26.3.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Teste | [Teste Integrado][DÉBITO TÉCNICO] Revisão do fluxo de criação e atualização de ocorrencia ("Service Created") | SGGS-17078 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | ARTPT-575 |  |  | 1 | 1 | [SGGS] SP 26.3.4 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Teste | [Teste Integrado][DÉBITO TÉCNICO] Revisão do fluxo de criação e atualização de ocorrencia ("Service Created") | SGGS-17077 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | ARTPT-575 |  |  | 1 | 1 | [SGGS] SP 26.3.3 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Teste | [Teste Integrado][DÉBITO TÉCNICO] Revisão do fluxo de criação e atualização de ocorrencia ("Service Created") | SGGS-17076 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | ARTPT-575 |  |  | 1 | 1 | [SGGS] SP 26.3.2 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0790984]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Aulas | SGGS-17074 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0792371]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Assistente virtual - Conteúdo | SGGS-17073 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0787954]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Conclusão de Curso - Colação de Grau | SGGS-17071 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0790274]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Termos e contratos | SGGS-17070 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0790290]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Termos e contratos | SGGS-17069 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Teste | [Teste Integrado] [Negócio PI03] Exposição Fatura Pague Fácil - Mês parcelado 100% | SGGS-17062 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | ARTPT-714 |  |  | 1 | 1 | [SGGS] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
História | Reserva de capacity épico versionamento de matrizes | SGGS-17060 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 |  |  |  | 21 | 21 | [SGGS] SP 26.3.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
História | [Melhoria] Tranferência Externa_Incluir regra de validação do status de turma | SGGS-17052 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 |  |  |  | 3 | 3 | [SGGS] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Suporte | [Formando Reprovado] Validar e/ou gatilhar o termo de Rematrícula para os alunos reprovados | SGGS-17051 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 |  |  |  | 1 | 1 | [SGGS] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Suporte | [Formando Reprovado] Atualizar o checklist (Gestor de Rematrícula) dos alunos reprovados para ISENTO | SGGS-17050 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 |  |  |  | 1 | 1 | [SGGS] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Suporte | [Formando Reprovado] Validar e/ou Criar o checklist (Gestor de Rematrícula) dos alunos reprovados | SGGS-17049 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 |  |  |  | 2 | 2 | [SGGS] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0793004]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Rematrícula | SGGS-17046 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Suporte | [SEC GA][PROD] Higienizar as matrículas vinculando no curso mec correto | SGGS-17045 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | SGGS-11290 |  |  | 3 | 3 | [SGGS] SP 26.3.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0792703]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos Acadêmicos - Serviços | SGGS-17042 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0792699]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Rematrícula | SGGS-17040 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Bug | Matricula do aluno voltando para série 1, mesmo quando no retorno da análise vem série avançada | SGGS-17038 | Concluído |  |  | [SGGS] PI 3/26 | QSTI-776 |  |  |  |  | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Suporte | [SEC GA] Cutover SRD_Reenvio de eventos ENADE | SGGS-17034 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | ASR6-15480 |  |  | 1 | 1 | [SGGS] SP 26.3.2 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Suporte | [SEC GA] Cutover SRD_Reenvio de eventos Curso MEC | SGGS-17033 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | ASR6-15480 |  |  | 1 | 1 | [SGGS] SP 26.3.2 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
História | [SEC GA] Cutover SRD_Criação da console de ENADE | SGGS-17032 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | ASR6-15480 |  |  | 2 | 2 | [SGGS] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
História | [SEC GA] Cutover SRD_Criação da console de Curso MEC | SGGS-17031 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | ASR6-15480 |  |  | 1 | 1 | [SGGS] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0792333]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Termos e contratos | SGGS-17029 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0792349]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Termos e contratos | SGGS-17028 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0792237]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Erro no documento da solicitação | SGGS-17026 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0792244]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Vizualização de Termos e contratos | SGGS-17025 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0792210]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas | SGGS-17023 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0792248]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula | SGGS-17022 | Concluído |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0792241]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula | SGGS-17021 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0792192]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Rematrícula | SGGS-17020 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0790433]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula | SGGS-17018 | Aceito |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0791269]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula | SGGS-17017 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0790911]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Área do Candidato | SGGS-17014 | Concluído |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0790884]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula | SGGS-17009 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0790384]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Área do Candidato | SGGS-17008 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0790851]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos Acadêmicos - Serviços | SGGS-17007 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0789748]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Área do Candidato | SGGS-17006 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Bug | [Smoke Test] Evento application-test-information-available não foi consumido por Secretaria | SGGS-17005 | Em Andamento |  |  | [SGGS] PI 3/26 | QSTI-776 |  |  |  |  | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Suporte | [SEC GA] Cutover SRD_Reenvio de eventos matrícula (created e updated) | SGGS-17001 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | ASR6-15480 |  |  | 1 | 1 | [SGGS] SP 26.3.2 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
História | [SEC GA] Síncrona Mediada_Adequar o documento Histórico Escolar (novo layout) | SGGS-17000 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | APAP-10055 |  |  | 5 | 5 | [SGGS] SP 26.3.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
História | [SEC GA] Síncrona Mediada_Adequar processo de recebimento de notas na Secretaria - Gestor de Formatura - Reprovado por Falta | SGGS-16999 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | APAP-10055 |  |  | 3 | 3 | [SGGS] SP 26.3.3 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0790710]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula | SGGS-16998 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
História | [SEC GA] Síncrona Mediada_Atualização do contrato course-connection-status-updated | SGGS-16997 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | APAP-10055 |  |  | 5 | 5 | [SGGS] SP 26.3.3 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
História | [SEC GA] Mudança de regra do campo BusinessKey (atual campo Código MEC) | SGGS-16996 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | SGGS-11290 |  |  | 5 | 5 | [SGGS] SP 26.3.3 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
História | [SEC GA] Criação de nova tela para relacionamento de Curso Base e Curso MEC | SGGS-16995 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | SGGS-11290 |  |  | 8 | 8 | [SGGS] SP 26.3.3 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
História | [SEC GA] Atualização contrato account-teaching-institution-created | SGGS-16994 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | SGGS-11290 |  |  | 5 | 5 | [SGGS] SP 26.3.4 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Suporte | [SEC GA] Atualizar dia da semana na matrícula | SGGS-16990 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | SGGU-5288 |  |  | 2 | 2 | [SGGS] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
História | [BKO][CRIT. Débito] Refatoração do motor de geração de documentos (PS) - integracao-contrato_Atualização contrato quotation canceled | SGGS-16988 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | JIBK-14461 |  |  | 3 | 3 | [SGGS] SP 26.3.2 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
História | [BKO][CRIT. Débito] Refatoração do motor de geração de documentos (PS) - integracao-contrato_Atualização contrato quotation expired | SGGS-16987 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | JIBK-14461 |  |  | 3 | 3 | [SGGS] SP 26.3.2 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
História | [BKO][CRIT. Débito] Refatoração do motor de geração de documentos (PS) - integracao-contrato_Atualização contrato payment exemption | SGGS-16986 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | JIBK-14461 |  |  | 3 | 3 | [SGGS] SP 26.3.2 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
História | [BKO][CRIT. Débito] Refatoração do motor de geração de documentos (PS) - integracao-contrato_Atualização contrato payment activation | SGGS-16985 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | JIBK-14461 |  |  | 3 | 3 | [SGGS] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Suporte | [Refatorar Plugins] Suporte técnico do time GA para Avanade - etapa 3 | SGGS-16984 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | ARTSG-185 |  |  | 3 | 3 | [SGGS] SP 26.3.3 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Suporte | [Refatorar Plugins] Suporte técnico do time GA para Avanade - etapa 2 | SGGS-16982 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | ARTSG-185 |  |  | 3 | 3 | [SGGS] SP 26.3.2 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Suporte | [Refatorar Plugins] Suporte técnico do time GA para Avanade - etapa 1 | SGGS-16981 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | ARTSG-185 |  |  | 3 | 3 | [SGGS] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0790299]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Rematrícula | SGGS-16979 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0790144]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos Acadêmicos - Serviços | SGGS-16975 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0789277]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Termos e contratos | SGGS-16972 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0790085]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Rematrícula | SGGS-16970 | Concluído |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0787834]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Backoffice Sofia - Acessos | SGGS-16969 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0789750]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Rematrícula | SGGS-16966 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0789746]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula | SGGS-16961 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0789691]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Rematrícula | SGGS-16956 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0789590]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Financeiro SAP - Rematrícula | SGGS-16949 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0789620]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Instabilidade Sistêmica no Dynamics | SGGS-16948 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0789643]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula | SGGS-16947 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0789631]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula | SGGS-16946 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0789591]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula | SGGS-16945 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0789585]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula | SGGS-16944 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
História | Adequação dos flows para permitir CNPJ alfanúmerico - parte 2 | SGGS-16943 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | ARTSG-313 |  |  | 8 | 8 | [SGGS] SP 26.3.2 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
História | Adequação dos flows para permitir CNPJ alfanúmerico - parte 1 | SGGS-16942 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | ARTSG-313 |  |  | 8 | 8 | [SGGS] SP 26.3.2 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Spike | [SEC GA] Exploratório Mudança CNPJ Alfanúmerico | SGGS-16941 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | ARTSG-313 |  |  | 2 | 2 | [SGGS] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0789550]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula | SGGS-16938 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0788495]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Termos e contratos | SGGS-16931 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0789035]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Termos e contratos | SGGS-16924 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0789290]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula | SGGS-16923 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0789242]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Rematrícula | SGGS-16919 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0789121]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Instabilidade Sistêmica no Dynamics | SGGS-16915 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0789119]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Instabilidade Sistêmica no Dynamics | SGGS-16914 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0789116]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Instabilidade Sistêmica no Dynamics | SGGS-16913 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0789047]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula | SGGS-16912 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0789175]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Rematrícula | SGGS-16911 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0788973]Tenho um Erro/Problema com o Sistema Colaborar - Ingresso | SGGS-16910 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0789145]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula | SGGS-16908 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Teste | [Athenas][SEC][GA] Redefinição de regras e solução do processo de Rematrícula_Teste Integrado | SGGS-16906 | Aceito |  |  | [SGGS] PI 3/26 | ARTPT-710 |  |  | 1 | 1 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0788474]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Instabilidade Sistêmica no Dynamics | SGGS-16889 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0788239]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Financeiro SAP - Rematrícula | SGGS-16888 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0788473]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula | SGGS-16887 | Em Andamento |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0788262]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula | SGGS-16881 | Em Andamento |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0787898]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Termos e contratos | SGGS-16880 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0787897]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Termos e contratos | SGGS-16879 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0787876]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Termos e contratos | SGGS-16878 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0787989]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Termos e contratos | SGGS-16876 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0786680]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Termos e contratos | SGGS-16873 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0786670]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Termos e contratos | SGGS-16872 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0786661]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Termos e contratos | SGGS-16871 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0786428]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Termos e contratos | SGGS-16870 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0788212]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula | SGGS-16869 | Em Andamento |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0788204]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula | SGGS-16868 | Em Andamento |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0788184]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos Acadêmicos - Serviços | SGGS-16865 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0787285]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula | SGGS-16864 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0788151]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula | SGGS-16858 | Em Andamento |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0783625]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Portal do Estágio Obrigatório - Unidade Propria | SGGS-16855 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0787515]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Instabilidade Sistêmica no Dynamics | SGGS-16852 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0787346]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula | SGGS-16851 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0787919]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula | SGGS-16848 | Em Andamento |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0787892]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula | SGGS-16847 | Em Andamento |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0787796]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula | SGGS-16845 | Em Andamento |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0769138]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Conclusão de Curso - Colação de Grau | SGGS-16840 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0781056]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas | SGGS-16836 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0787603]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Rematrícula | SGGS-16835 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0787594]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula | SGGS-16833 | Em Andamento |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0787279]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula | SGGS-16814 | Em Andamento |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0787236]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Vínculo de Tutor e Professor | SGGS-16812 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0787080]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos Acadêmicos - Serviços | SGGS-16804 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0786613]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula | SGGS-16798 | Em Andamento |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0786492]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas | SGGS-16795 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0785754]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas | SGGS-16794 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0786486]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula | SGGS-16793 | Em Andamento |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0785954]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas | SGGS-16792 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0786391]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas | SGGS-16789 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0786320]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula | SGGS-16783 | Em Andamento |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0786304]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula | SGGS-16782 | Em Andamento |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0786261]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula | SGGS-16781 | Em Andamento |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0786229]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Backoffice | SGGS-16778 | Concluído |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0785625]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Aulas | SGGS-16774 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0786134]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula | SGGS-16773 | Em Andamento |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0786131]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula | SGGS-16772 | Em Andamento |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0786113]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula | SGGS-16771 | Em Andamento |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0785967]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Backoffice | SGGS-16766 | Concluído |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0785807]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Área do Candidato - Prova | SGGS-16765 | Concluído |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0785518]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Backoffice | SGGS-16764 | Concluído |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0785512]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Área do Candidato - Prova | SGGS-16763 | Concluído |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0785306]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Meios de Pagamento | SGGS-16759 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0785925]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas | SGGS-16758 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0785429]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Backoffice | SGGS-16757 | Concluído |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0785797]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Backoffice | SGGS-16756 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0784589]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Inativação de curso e ofertas | SGGS-16755 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0785822]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula | SGGS-16754 | Em Andamento |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0785798]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula | SGGS-16752 | Em Andamento |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0785770]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula | SGGS-16751 | Em Andamento |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0785590]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula | SGGS-16747 | Em Andamento |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0785556]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula | SGGS-16746 | Em Andamento |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0785521]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula | SGGS-16745 | Em Andamento |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Bug | [FASE 4]Analise curricular deve considerar mais de uma disciplina origem para um aproveitamento destino e uma disciplina origem sendo usada em mais de uma disciplina destino | SGGS-16744 | Concluído |  |  | [SGGS] PI 3/26 | ARTPT-691 |  |  |  |  | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0785437]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos Acadêmicos - Serviços | SGGS-16742 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0785428]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula | SGGS-16741 | Em Andamento |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0784579]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Aulas | SGGS-16740 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0785262]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Presença de Aula | SGGS-16739 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0784591]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Área do Candidato - Pagamento | SGGS-16738 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Bug | Aluno em período de rematricula continua com status de cursando. | SGGS-16702 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | ARTPT-691 |  |  |  |  | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Bug | [FASE 4]Após mudança da data do periodo letivo o evento não foi gatilhado para liberar as analise em espera | SGGS-16647 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | ARTPT-691 |  |  |  |  | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Bug | [FASE 4]Evento de cancelamento de pré alocações não foi disparado por GA | SGGS-16646 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | ARTPT-691 |  |  |  |  | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0783569]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas | SGGS-16641 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0784469]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Instabilidade Sistêmica no Dynamics | SGGS-16640 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Bug | [FASE 4]Documento de Histórico Escolar não exibiu o subscritos com a IES dos aproveitamentos | SGGS-16637 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | ARTPT-691 |  |  |  |  | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0784468]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula | SGGS-16636 | Em Andamento |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0779095]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Erro ao abrir solicitação | SGGS-16631 | Em Andamento |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0784182]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula | SGGS-16630 | Em Andamento |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0784145]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula | SGGS-16629 | Em Andamento |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0784139]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos Acadêmicos - Serviços | SGGS-16627 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0783881]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Backoffice | SGGS-16621 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0783937]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula | SGGS-16620 | Em Andamento |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0783841]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula | SGGS-16616 | Em Andamento |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
História | [GA] Adequar o formulário das Contas Mantenedora e IES para CNPJ Alfanumérico (JavaScript) | SGGS-16615 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | ARTSG-313 |  |  | 3 | 3 | [SGGS] SP 26.3.2 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0783823]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula | SGGS-16612 | Em Andamento |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0783638]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula | SGGS-16610 | Em Andamento |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0783609]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Instabilidade Sistêmica no Dynamics | SGGS-16609 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0781345]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas | SGGS-16608 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0783539]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula | SGGS-16606 | Em Andamento |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0782452]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Inativar inscrição anterior | SGGS-16597 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0782251]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Inativar inscrição anterior | SGGS-16596 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0782159]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Inativar inscrição anterior | SGGS-16595 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0782390]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Inativar inscrição anterior | SGGS-16594 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0781021]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Termos e contratos | SGGS-16593 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0782402]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Aulas | SGGS-16592 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0782877]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula | SGGS-16590 | Em Andamento |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0767502]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Termos e contratos | SGGS-16589 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0782853]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula | SGGS-16588 | Em Andamento |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0782767]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula | SGGS-16587 | Em Andamento |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0782730]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula | SGGS-16586 | Em Andamento |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0782710]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula | SGGS-16585 | Em Andamento |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0782552]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Backoffice | SGGS-16584 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0782707]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Rematrícula | SGGS-16583 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0782613]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula | SGGS-16581 | Em Andamento |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0782560]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula | SGGS-16580 | Em Andamento |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0777173]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas | SGGS-16577 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0773673]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas | SGGS-16574 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0775316]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Erro na solicitação de Transferencia interna - curso e polo | SGGS-16573 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0782244]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Área do Candidato - Contrato | SGGS-16572 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0782252]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula | SGGS-16570 | Em Andamento |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0782241]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula | SGGS-16569 | Em Andamento |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0782234]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula | SGGS-16568 | Em Andamento |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0775549]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Erro na solicitação de Transferencia interna - curso e polo | SGGS-16561 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0771762]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Erro na solicitação de Transferencia interna - curso e polo | SGGS-16558 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0771805]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Erro na solicitação de Transferencia interna - curso e polo | SGGS-16557 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0782118]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Backoffice | SGGS-16555 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0772884]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema | SGGS-16548 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0781352]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Área do Candidato | SGGS-16547 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0781342]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula | SGGS-16466 | Em Andamento |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0778271]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula | SGGS-16465 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0761769]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Termos e contratos | SGGS-16464 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0781311]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula | SGGS-16463 | Em Andamento |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0781271]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos Acadêmicos - Serviços | SGGS-16459 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0781253]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula | SGGS-16457 | Em Andamento |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0781242]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula | SGGS-16456 | Em Andamento |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0780902]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Área do Candidato | SGGS-16451 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0781073]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Rematrícula | SGGS-16446 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0781060]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula | SGGS-16444 | Em Andamento |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0781052]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula | SGGS-16443 | Em Andamento |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0780937]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos Acadêmicos - Serviços | SGGS-16440 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0780838]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula | SGGS-16436 | Em Andamento |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0729139]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Notas e Frequências Parciais | SGGS-16432 | Concluído |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0778946]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula | SGGS-16429 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0780292]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Backoffice | SGGS-16426 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0756652]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Instabilidade Sistêmica no Dynamics | SGGS-16425 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0778395]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula | SGGS-16424 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0778116]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula | SGGS-16423 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0777568]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula | SGGS-16422 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0778375]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula | SGGS-16421 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0744027]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Rematrícula | SGGS-16419 | Em Andamento |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0742341]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Atualização cadastral | SGGS-16418 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0744339]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Problema na parametrização da matriz | SGGS-16417 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0755733]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Atualização de Dados Cadastrais | SGGS-16416 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0759992]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Atualização de Dados Cadastrais | SGGS-16414 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0780191]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula | SGGS-16413 | Em Andamento |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0780126]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula | SGGS-16411 | Em Andamento |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0780115]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula | SGGS-16408 | Em Andamento |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0780109]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula | SGGS-16405 | Em Andamento |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0779535]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Área do Candidato - Contrato | SGGS-16401 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0779527]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Área do Candidato | SGGS-16400 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0779848]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Extrato Financeiro - Não concordo com os dados exibidos | SGGS-16398 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0779815]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Área do Candidato - Contrato | SGGS-16390 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0779465]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Visão de disciplinas | SGGS-16385 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0779097]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Aulas | SGGS-16384 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0778046]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Pagamento de Matrícula | SGGS-16383 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0779300]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Captar - Inscrição | SGGS-16382 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0779707]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Login/senha | SGGS-16373 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0779036]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas | SGGS-16371 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0778862]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Erro no documento da solicitação | SGGS-16367 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0776834]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Financeiro SAP - Agrupador de Faturas | SGGS-16362 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0778909]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas | SGGS-16357 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0779086]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Backoffice | SGGS-16356 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0767425]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Erro na solicitação de Transferencia interna - curso e polo | SGGS-16353 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0767632]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Erro na solicitação de Transferencia interna - curso e polo | SGGS-16352 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0764462]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Erro na solicitação de Transferencia interna - curso e polo | SGGS-16351 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0763954]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Erro na solicitação de Transferencia interna - curso e polo | SGGS-16350 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0763894]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Erro na solicitação de Transferencia interna - curso e polo | SGGS-16349 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0763800]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Erro na solicitação de Transferencia interna - curso e polo | SGGS-16348 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0778917]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas | SGGS-16340 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0778695]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Instabilidade Sistêmica no Dynamics | SGGS-16339 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0778987]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Área do Candidato | SGGS-16337 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0778950]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Área do Candidato | SGGS-16334 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0778964]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Captar - Inscrição | SGGS-16333 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0769159]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Erro na solicitação de Transferencia interna - curso e polo | SGGS-16331 | Aceito |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0778383]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Área do Candidato | SGGS-16326 | Aceito |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0778907]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos Acadêmicos - Serviços | SGGS-16324 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0778889]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Backoffice | SGGS-16323 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0778390]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Área do Candidato | SGGS-16321 | Aceito |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0777362]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Problema na parametrização da matriz | SGGS-16318 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0778385]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Área do Candidato | SGGS-16315 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0778310]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Área do Candidato | SGGS-16314 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0778648]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Área do Candidato - Contrato | SGGS-16313 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0778010]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Área do Candidato | SGGS-16311 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0778606]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Área do Candidato - Contrato | SGGS-16310 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0777950]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Área do Candidato | SGGS-16309 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0778542]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Área do Candidato - Contrato | SGGS-16305 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0778188]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Visão de disciplinas | SGGS-16298 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0776866]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Visão de disciplinas | SGGS-16297 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0778308]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Detalhes do curso | SGGS-16296 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0778468]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Cadastro de Curso/Disciplina/Matriz - Criação/Versão de Matriz | SGGS-16295 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0778484]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Rematrícula | SGGS-16294 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0777360]Tenho um Erro/Problema com o Sistema Colaborar - Colaborar - Avaliação | SGGS-16290 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0778250]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Área do Candidato - Contrato | SGGS-16289 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0778091]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Backoffice | SGGS-16283 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0777466]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Detalhes do curso | SGGS-16282 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0778180]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Rematrícula | SGGS-16279 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0778073]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Rematrícula | SGGS-16275 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0778066]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Rematrícula | SGGS-16274 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0778019]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Área do Candidato | SGGS-16273 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0777401]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Captar - Inscrição | SGGS-16208 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0777409]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Captar - Inscrição | SGGS-16207 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0776734]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Área do Candidato | SGGS-16199 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0775901]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Instabilidade Sistêmica no Dynamics | SGGS-16178 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0777098]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Cadastro de Curso/Disciplina/Matriz - Criação/Versão de Matriz | SGGS-16175 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0776830]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Aulas | SGGS-16173 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0777363]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos Acadêmicos - Serviços | SGGS-16172 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0767939]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Detalhes do curso | SGGS-16167 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0777170]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas | SGGS-16160 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0775762]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas | SGGS-16159 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0774229]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Assistente virtual - Conteúdo | SGGS-16153 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0771580]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas | SGGS-16152 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0771764]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas | SGGS-16151 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0776791]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Instabilidade Sistêmica no Dynamics | SGGS-16147 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0776330]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas | SGGS-16138 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0776222]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas | SGGS-16137 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0774989]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Detalhes do curso | SGGS-16135 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0774502]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Backoffice | SGGS-16002 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0774312]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Área do Candidato | SGGS-16000 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0771174]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Área do Candidato | SGGS-15927 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0770171]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Erro no documento da solicitação | SGGS-15892 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.2;[SGGS] SP 26.2.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0766718]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - RAID - RAID | SGGS-15863 | Em Andamento |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.2;[SGGS] SP 26.2.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0773174]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos Acadêmicos - Serviços | SGGS-15858 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.2;[SGGS] SP 26.2.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0772592]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Financeiro SAP - Rematrícula | SGGS-15853 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.2;[SGGS] SP 26.2.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0772710]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Perfil de Acesso | SGGS-15842 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.2;[SGGS] SP 26.2.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0772681]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos Acadêmicos - Serviços | SGGS-15822 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.2;[SGGS] SP 26.2.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0767591]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas | SGGS-15811 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.2;[SGGS] SP 26.2.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0771561]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Área do Candidato | SGGS-15806 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.2;[SGGS] SP 26.2.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0771582]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Backoffice | SGGS-15803 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.2;[SGGS] SP 26.2.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0771517]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Backoffice de Operação Acadêmica (Dynamics) - Documentação de Estágio | SGGS-15794 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.2;[SGGS] SP 26.2.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0771797]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Rematrícula | SGGS-15791 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.2;[SGGS] SP 26.2.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0771536]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Login/senha | SGGS-15787 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.2;[SGGS] SP 26.2.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0771408]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos Acadêmicos - Serviços | SGGS-15780 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.2;[SGGS] SP 26.2.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0766774]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Evasão | SGGS-15772 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.2;[SGGS] SP 26.2.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0767657]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos de Matrícula | SGGS-15771 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.2;[SGGS] SP 26.2.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0770613]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Aulas | SGGS-15706 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0770995]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos Acadêmicos - Serviços | SGGS-15696 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0770966]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos Acadêmicos - Serviços | SGGS-15694 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0770953]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos Acadêmicos - Serviços | SGGS-15693 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0770949]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos Acadêmicos - Serviços | SGGS-15692 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0770940]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos Acadêmicos - Serviços | SGGS-15691 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Suporte | [ARTPT-783] Validar Operação de reenvio das informações para eventos da base de elegibilidade | SGGS-15690 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | ARTDF-475 |  |  | 1 | 1 | [SGGS] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0770382]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Evasão | SGGS-15687 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0769909]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas | SGGS-15684 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0769110]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas | SGGS-15683 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0766794]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Visão de disciplinas | SGGS-15682 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
História | [Controladora Eventos][SECR][SF]Migrar program-enrollment-updated para service na Function AKS e integrar com orquestrador (Rematrícula) | SGGS-15671 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | ARTSG-182 |  |  | 8 | 8 | [SGGS] SP 26.3.4 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0770255]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Captar - Inscrição | SGGS-15663 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0770448]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas | SGGS-15653 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0769104]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas | SGGS-15646 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0769970]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Instabilidade Sistêmica no Dynamics | SGGS-15642 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0769109]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - PDA:Portal do aluno - Graduação - Erro ao Solicitar Serviço | SGGS-15640 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0770012]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos Acadêmicos - Serviços | SGGS-15625 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0768709]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Visão de disciplinas | SGGS-15622 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0768772]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Instabilidade Sistêmica no Dynamics | SGGS-15620 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Teste | [Ativação de Matricula][1,2] Acompanhamento de teste integrado | SGGS-15618 | Aceito |  |  | [SGGS] PI 3/26 | ARTSG-267 |  |  | 1 | 1 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0769060]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Rematrícula | SGGS-15603 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.1.6;[SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.2;[SGGS] SP 26.2.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0768961]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Rematrícula | SGGS-15594 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.1.6;[SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.2;[SGGS] SP 26.2.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0768780]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos Acadêmicos - Serviços | SGGS-15587 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.1.6;[SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.2;[SGGS] SP 26.2.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0768775]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos Acadêmicos - Serviços | SGGS-15586 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.1.6;[SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.2;[SGGS] SP 26.2.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0768737]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos Acadêmicos - Serviços | SGGS-15585 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.1.6;[SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.2;[SGGS] SP 26.2.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0768412]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas | SGGS-15573 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.1.6;[SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.2;[SGGS] SP 26.2.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0768618]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas | SGGS-15568 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.1.6;[SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.2;[SGGS] SP 26.2.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0768539]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas | SGGS-15567 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.1.6;[SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.2;[SGGS] SP 26.2.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Débito Técnico | [Rematricula][30] Alterar forma de validar confirmação de envio de evento re-enrollment-offer-type-reviewed | SGGS-15548 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | ARTSG-180 |  |  | 3 | 3 | [SGGS] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Débito Técnico | [Rematricula][7,9][GA] Atualizar Flow de Reprocessamento para enviar mensagem a servicebus | SGGS-15541 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | ARTSG-182 |  |  | 8 | 8 | [SGGS] SP 26.3.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Débito Técnico | [Rematricula][7,9,22][GA] Transportar Regra de Atualização de status Checklist da Rematricula conforme os Eventos Recebidos | SGGS-15540 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | ARTSG-182 |  |  | 8 | 8 | [SGGS] SP 26.3.3 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Débito Técnico | [Rematricula][7,9,22][GA] Transportar regra de gatilho dos eventos de Rematricula para Plugin Async | SGGS-15538 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | ARTSG-182 |  |  | 8 | 8 | [SGGS] SP 26.3.4 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Débito Técnico | [Autoserviço][10] Refatorar tratamento de erro no flow de [SECR] [SF] Popular documento de Carteirinha Digital | SGGS-15531 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | ARTSG-183 |  |  | 5 | 5 | [SGGS] SP 26.3.4 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Débito Técnico | [Autoserviços][10] Refatorar tratamento de erro no flow de [SECR] [SF] - Gerar documento de Carteirinha Digital | SGGS-15528 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | ARTSG-183 |  |  | 5 | 5 | [SGGS] SP 26.3.3 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0767919]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema | SGGS-15512 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.1.6;[SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.2;[SGGS] SP 26.2.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0767916]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Login/senha | SGGS-15506 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.1.6;[SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.2;[SGGS] SP 26.2.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0767674]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Instabilidade Sistêmica no Dynamics | SGGS-15501 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.1.6;[SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.2;[SGGS] SP 26.2.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0767569]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas | SGGS-15492 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.1.6;[SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.2;[SGGS] SP 26.2.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0767808]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas | SGGS-15491 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.1.6;[SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.2;[SGGS] SP 26.2.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0766190]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Problema na parametrização da matriz | SGGS-15468 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.1.6;[SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.2;[SGGS] SP 26.2.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0766245]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Backoffice | SGGS-15446 | Em Andamento |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.1.6;[SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.2;[SGGS] SP 26.2.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0766247]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Backoffice | SGGS-15445 | Em Andamento |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.1.6;[SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.2;[SGGS] SP 26.2.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0764755]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Área do Candidato | SGGS-15359 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0765138]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Rematrícula | SGGS-15343 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | [5 empty] | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Liderança | Monitoria que a data início de renovação de rematrícula do Semanal está correta | SGGS-15316 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | ARTSG-182 |  |  | 0 |  | [SGGS] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Segurança | [SEC][SAST][SGGS] secr-academic-program-emec-updated-producer - Corrigir vulnerabilidades MEDIUM em backlog | SGGS-15138 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | SDIA-1212 |  |  | 3 | 3 | [SGGS] SP 26.3.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Segurança | [SEC][SAST][SGGS] secr-academic-program-emec-created-producer - Corrigir vulnerabilidades MEDIUM em backlog | SGGS-15136 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | SDIA-1212 |  |  | 3 | 3 | [SGGS] SP 26.3.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
História | [SEC GA] Incluir novas informações no cadastro do Curso MEC | SGGS-14612 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | SGGS-11290 |  |  | 5 | 5 | [SGGS] SP 26.3.3 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Spike | [SEC GA] Relacionamento entre Curso x Curso MEC | SGGS-11042 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | SGGS-11290 |  |  | 3 | 3 | [SGGS] SP 26.3.2 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
História | [SEC GA][Integração] Revisão do contrato academic-program-emec-created/updated | SGGS-7611 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | SGGS-11290 |  |  | 8 | 8 | [SGGS] SP 26.3.4 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
História | [SEC GA][Integração] Revisão do contrato program-enrollment-updated | SGGS-7610 | Backlog |  |  | [SGGS] PI 3/26 | SGGS-11290 |  |  | 8 | 8 | [SGGS] SP 26.3.4 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0796428]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma - Usuários do Prisma | SGTB-1523 | Backlog |  |  | [SGTB] PI 3/26 | [5 empty] | [SGTB] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0796334]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Olimpo - Enturmacao | SGTB-1522 | Backlog |  |  | [SGTB] PI 3/26 | [5 empty] | [SGTB] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0796324]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Prisma - Usuários do Prisma | SGTB-1520 | Backlog |  |  | [SGTB] PI 3/26 | [5 empty] | [SGTB] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0796196]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Extranet Matrícula - Extranet Matrícula | SGTB-1519 | Backlog |  |  | [SGTB] PI 3/26 | [5 empty] | [SGTB] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0796061]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Prisma - Usuários do Prisma | SGTB-1515 | Concluído |  |  | [SGTB] PI 3/26 | [5 empty] | [SGTB] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0794114]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Gerador de Documentos - Documento | SGTB-1512 | Backlog |  |  | [SGTB] PI 3/26 | [5 empty] | [SGTB] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0794916]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Prisma - Usuários do Prisma | SGTB-1511 | Em Andamento |  |  | [SGTB] PI 3/26 | [5 empty] | [SGTB] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0794934]Tenho um Erro/Problema com o Sistema Colaborar - Colaborar - Docs Geração (Polo) | SGTB-1505 | Backlog |  |  | [SGTB] PI 3/26 | [5 empty] | [SGTB] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Solicitação de Serviço | [RITM0719140]Solicitar Serviço ao Sistema - Olimpo - Enturmacao - krotonEnturmacao | SGTB-1482 | Concluído |  |  | [SGTB] PI 3/26 | [5 empty] | [SGTB] SP 26.2.6;[SGTB] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0793526]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - SRD - SRD | SGTB-1481 | Em Andamento |  |  | [SGTB] PI 3/26 | [5 empty] | [SGTB] SP 26.2.6;[SGTB] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Solicitação de Serviço | [RITM0719172]Solicitar Serviço ao Sistema - Olimpo - Matrícula | SGTB-1479 | Concluído |  |  | [SGTB] PI 3/26 | [5 empty] | [SGTB] SP 26.2.6;[SGTB] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0794217]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal do Professor - Portal do Professor | SGTB-1478 | Concluído |  |  | [SGTB] PI 3/26 | [5 empty] | [SGTB] SP 26.2.6;[SGTB] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Solicitação de Serviço | [RITM0718899]Solicitar Serviço ao Sistema - Olimpo - Matrícula | SGTB-1452 | Concluído |  |  | [SGTB] PI 3/26 | [5 empty] | [SGTB] SP 26.2.6;[SGTB] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Teste | [THB Formando Reprovado PTC] Teste da funcionalidade de Formando Reprovado | SGTB-1445 | Backlog |  |  | [SGTB] PI 3/26 |  |  |  | 2 | 2 | [SGTB] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0792246]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Extranet - Requerimento | SGTB-1441 | Concluído |  |  | [SGTB] PI 3/26 | [5 empty] | [SGTB] SP 26.2.6;[SGTB] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0793102]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma - Usuários do Prisma | SGTB-1433 | Concluído |  |  | [SGTB] PI 3/26 | [5 empty] | [SGTB] SP 26.2.6;[SGTB] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Teste | [RADE MEC] Teste Integrado com o RADE - Lançamento de Notas | SGTB-1424 | Backlog |  |  | [SGTB] PI 3/26 | SGTB-1013 |  |  | 3 | 3 | [SGTB] SP 26.3.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Enabler | Deploy SP 26.3.5 | SGTB-1419 | Backlog |  |  | [SGTB] PI 3/26 |  |  |  | 2 | 2 | [SGTB] SP 26.3.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Enabler | Deploy SP 26.3.4 | SGTB-1418 | Backlog |  |  | [SGTB] PI 3/26 |  |  |  | 2 | 2 | [SGTB] SP 26.3.4 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Enabler | Deploy SP 26.3.3 | SGTB-1417 | Backlog |  |  | [SGTB] PI 3/26 |  |  |  | 2 | 2 | [SGTB] SP 26.3.3 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Enabler | Deploy SP 26.3.2 | SGTB-1416 | Backlog |  |  | [SGTB] PI 3/26 |  |  |  | 2 | 1 | [SGTB] SP 26.3.2 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Sustentação | [SGTB] [SP 26.3.6] Atendimento de Incidentes | SGTB-1415 | Backlog |  |  | [SGTB] PI 3/26 |  |  |  | 2 | 2 | [SGTB] SP 26.3.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades | [7 empty] | Incidente
Sustentação | [SGTB] [SP 26.3.6] Atendimento de Solicitações de Serviço | SGTB-1414 | Backlog |  |  | [SGTB] PI 3/26 |  |  |  | 1 | 1 | [SGTB] SP 26.3.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades | [7 empty] | Solicitação de Serviço
Sustentação | [SGTB] [SP 26.3.5] Atendimento de Incidentes | SGTB-1413 | Backlog |  |  | [SGTB] PI 3/26 |  |  |  | 3 | 5 | [SGTB] SP 26.3.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades | [7 empty] | Incidente
Sustentação | [SGTB] [SP 26.3.5] Atendimento de Solicitações de Serviço | SGTB-1412 | Backlog |  |  | [SGTB] PI 3/26 |  |  |  | 3 | 3 | [SGTB] SP 26.3.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades | [7 empty] | Solicitação de Serviço
Sustentação | [SGTB] [SP 26.3.4] Atendimento de Incidentes | SGTB-1411 | Backlog |  |  | [SGTB] PI 3/26 |  |  |  | 5 | 5 | [SGTB] SP 26.3.4 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades | [7 empty] | Incidente
Sustentação | [SGTB] [SP 26.3.4] Atendimento de Solicitações de Serviço | SGTB-1410 | Backlog |  |  | [SGTB] PI 3/26 |  |  |  | 3 | 3 | [SGTB] SP 26.3.4 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades | [7 empty] | Solicitação de Serviço
Sustentação | [SGTB] [SP 26.3.3] Atendimento de Incidentes | SGTB-1409 | Backlog |  |  | [SGTB] PI 3/26 |  |  |  | 5 | 5 | [SGTB] SP 26.3.3 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades | [7 empty] | Incidente
Sustentação | [SGTB] [SP 26.3.3] Atendimento de Solicitações de Serviço | SGTB-1408 | Backlog |  |  | [SGTB] PI 3/26 |  |  |  | 3 | 3 | [SGTB] SP 26.3.3 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades | [7 empty] | Solicitação de Serviço
Sustentação | [SGTB] [SP 26.3.2] Atendimento de Incidentes | SGTB-1407 | Backlog |  |  | [SGTB] PI 3/26 |  |  |  | 8 | 8 | [SGTB] SP 26.3.2 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades | [7 empty] | Incidente
Sustentação | [SGTB] [SP 26.3.2] Atendimento de Solicitações de Serviço | SGTB-1406 | Backlog |  |  | [SGTB] PI 3/26 |  |  |  | 5 | 5 | [SGTB] SP 26.3.2 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades | [7 empty] | Solicitação de Serviço
Enabler | Deploy SP 26.3.1 | SGTB-1405 | Backlog |  |  | [SGTB] PI 3/26 |  |  |  | 2 | 1 | [SGTB] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Sustentação | [SGTB] [SP 26.3.1] Atendimento de Incidentes | SGTB-1404 | Aceito |  |  | [SGTB] PI 3/26 |  |  |  | 8 | 8 | [SGTB] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades | [7 empty] | Incidente
Sustentação | [SGTB] [SP 26.3.1] Atendimento de Solicitações de Serviço | SGTB-1403 | Aceito |  |  | [SGTB] PI 3/26 |  |  |  | 5 | 3 | [SGTB] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades | [7 empty] | Solicitação de Serviço
Teste | [MFA- COLABORAR] [TESTE] Teste funcional e disponibilização do ambiente para testes da área de negócio | SGTB-1402 | Backlog |  |  | [SGTB] PI 3/26 | SDIA-1423 |  |  | 5 | 5 | [SGTB] SP 26.3.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
História | [MFA- COLABORAR] [BACK-END] Ajustar endoipoint para usuários não coorporativos retornar apenas os sistemas e não as contas - | SGTB-1401 | Backlog |  |  | [SGTB] PI 3/26 | SDIA-1423 |  |  | 5 | 5 | [SGTB] SP 26.3.4 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
História | [MFA- COLABORAR] [BACK-END] Criação do endpoint de reset de senha no MFA | SGTB-1400 | Backlog |  |  | [SGTB] PI 3/26 | SDIA-1423 |  |  | 5 | 5 | [SGTB] SP 26.3.4 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
História | [MFA- COLABORAR] [BACK-END] Criação do endpoint de validação do código de acesso | SGTB-1399 | Backlog |  |  | [SGTB] PI 3/26 | SDIA-1423 |  |  | 5 | 5 | [SGTB] SP 26.3.3 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
História | [MFA- COLABORAR] [BACK-END] Criar end point de envio/reenvio do código de acesso | SGTB-1398 | Backlog |  |  | [SGTB] PI 3/26 | SDIA-1423 |  |  | 5 | 5 | [SGTB] SP 26.3.3 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
História | [MFA- COLABORAR] [BACK-END] Criação do endpoint de validação de usuário e senha para usuários não corporativos | SGTB-1397 | Backlog |  |  | [SGTB] PI 3/26 | SDIA-1423 |  |  | 5 | 5 | [SGTB] SP 26.3.2 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Enabler | [MFA- COLABORAR] [BANCO DE DADOS] Adequações de tabelas e carga de dados para adequar as estruturas do MFA | SGTB-1396 | Backlog |  |  | [SGTB] PI 3/26 | SDIA-1423 |  |  | 5 | 5 | [SGTB] SP 26.3.2 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
História | [MFA- COLABORAR] [FRONT-END] Adequações no login do MFA para contemplar usuários não corporativos | SGTB-1395 | Backlog |  |  | [SGTB] PI 3/26 | SDIA-1423 |  |  | 5 | 5 | [SGTB] SP 26.3.4 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Enabler | [THB PI 3/26 MIGRAÇÃO] Executar scripts para os alunos de transferência interna e externa - LOTE 3 | SGTB-1391 | Backlog |  |  | [SGTB] PI 3/26 | SGTB-999 |  |  | 3 | 3 | [SGTB] SP 26.3.4 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Enabler | [THB PI 3/26 MIGRAÇÃO] Processo de validação dos alunos aptos a migração - LOTE 3 | SGTB-1390 | Backlog |  |  | [SGTB] PI 3/26 | SGTB-999 |  |  | 3 | 3 | [SGTB] SP 26.3.3 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Enabler | [THB PI 3/26 MIGRAÇÃO] Executar scripts para os alunos de transferência interna e externa - LOTE 2 | SGTB-1389 | Backlog |  |  | [SGTB] PI 3/26 | SGTB-999 |  |  | 3 | 3 | [SGTB] SP 26.3.3 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Enabler | [THB PI 3/26 MIGRAÇÃO] Processo de validação dos alunos aptos a migração - LOTE 2 | SGTB-1388 | Backlog |  |  | [SGTB] PI 3/26 | SGTB-999 |  |  | 3 | 3 | [SGTB] SP 26.3.3 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Enabler | [THB PI 3/26 MIGRAÇÃO] Executar scripts para os alunos de transferência interna e externa - LOTE 1 | SGTB-1387 | Backlog |  |  | [SGTB] PI 3/26 | SGTB-999 |  |  | 3 | 3 | [SGTB] SP 26.3.2 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Enabler | [THB PI 3/26 MIGRAÇÃO] Processo de validação dos alunos aptos a migração - LOTE 1 | SGTB-1386 | Backlog |  |  | [SGTB] PI 3/26 | SGTB-999 |  |  | 3 | 3 | [SGTB] SP 26.3.2 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Teste | [THB Demonstrativo de Pagamento] Teste integrado com PPL e House | SGTB-1385 | Backlog |  |  | [SGTB] PI 3/26 | ASPL-21126 |  |  | 2 | 2 | [SGTB] SP 26.3.6 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
História | [THB Demonstrativo de Pagamento]Adequar a API para receber o parâmetro do ano de consulta | SGTB-1384 | Backlog |  |  | [SGTB] PI 3/26 | ASPL-21126 |  |  | 5 | 5 | [SGTB] SP 26.3.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Teste | [TBH Tributário] Teste integrado | SGTB-1382 | Backlog |  |  | [SGTB] PI 3/26 | JFTS-3686 |  |  | 1 | 1 | [SGTB] SP 26.3.4 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
História | [THB Tributário] Criar function para informar a enturmação do aluno - Olimpo | SGTB-1380 | Backlog |  |  | [SGTB] PI 3/26 | JFTS-3686 |  |  | 3 | 3 | [SGTB] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
História | [THB CNPJ] Ajuste nas estruturas de Olimpo | SGTB-1379 | Backlog |  |  | [SGTB] PI 3/26 | ARTSG-313 |  |  | 8 | 8 | [SGTB] SP 26.3.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
História | [THB CNPJ]Ajuste nas estruturas de Banco | SGTB-1378 | Backlog |  |  | [SGTB] PI 3/26 | ARTSG-313 |  |  | 8 | 8 | [SGTB] SP 26.3.2 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
História | [THB CNPJ] Ajuste nas estruturas de APIS | SGTB-1375 | Backlog |  |  | [SGTB] PI 3/26 | ARTSG-313 |  |  | 8 | 8 | [SGTB] SP 26.3.3 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
História | [THB CNPJ] Ajuste nas estruturas de Web Colaborar | SGTB-1373 | Backlog |  |  | [SGTB] PI 3/26 | ARTSG-313 |  |  | 8 | 8 | [SGTB] SP 26.3.4 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Spike | [THB CNPJ] Explorar campos que necessitam de alteração para receber CNPJ Alfanumérico - APIs Colaborar | SGTB-1372 | Backlog |  |  | [SGTB] PI 3/26 | ARTSG-313 |  |  | 5 | 5 | [SGTB] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Spike | [THB CNPJ] Explorar campos que necessitam de alteração para receber CNPJ Alfanumérico - Olimpo | SGTB-1370 | Backlog |  |  | [SGTB] PI 3/26 | ARTSG-313 |  |  | 5 | 5 | [SGTB] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Spike | [THB CNPJ] Explorar campos que necessitam de alteração para receber CNPJ Alfanumérico - Banco Colaborar | SGTB-1369 | Backlog |  |  | [SGTB] PI 3/26 | ARTSG-313 |  |  | 5 | 5 | [SGTB] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Spike | [THB CNPJ] Explorar campos que necessitam de alteração para receber CNPJ Alfanumérico - Web EAD | SGTB-1368 | Backlog |  |  | [SGTB] PI 3/26 | ARTSG-313 |  |  | 5 | 5 | [SGTB] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Enabler | [RADE MED] POC para testar o lançamento de frequência e notas > Testar o cenário lançando o total de faltas para validar se o sistema vai compreender os fluxos de aprovação/reprovação | SGTB-1363 | Backlog |  |  | [SGTB] PI 3/26 | SGTB-1013 |  |  | 5 | 5 | [SGTB] SP 26.3.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Spike | [RADE MED] Spike do processo de frequência - Compreender como o processo de frequência e realizado no Olimpo | SGTB-1362 | Backlog |  |  | [SGTB] PI 3/26 | SGTB-1013 |  |  | 5 | 5 | [SGTB] SP 26.3.4 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
História | [RADE MED] API de processamento dos dados encaminhados pelo RADE e salvos na tabela intermediária Parte 2 | SGTB-1361 | Backlog |  |  | [SGTB] PI 3/26 | SGTB-1013 |  |  | 5 | 5 | [SGTB] SP 26.3.4 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
História | [RADE MED] API de processamento dos dados encaminhados pelo RADE e salvos na tabela intermediária Parte 1 | SGTB-1360 | Backlog |  |  | [SGTB] PI 3/26 | SGTB-1013 |  |  | 8 | 8 | [SGTB] SP 26.3.3 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
História | [RADE MED] Endpoint/ API que salvar os dados na tabela intermediária (Consumida pelo RADE) Parte 2 | SGTB-1359 | Backlog |  |  | [SGTB] PI 3/26 | SGTB-1013 |  |  | 3 | 3 | [SGTB] SP 26.3.3 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
História | [RADE MED] Endpoint/ API que salvar os dados na tabela intermediária (Consumida pelo RADE) Parte 1 | SGTB-1358 | Backlog |  |  | [SGTB] PI 3/26 | SGTB-1013 |  |  | 5 | 5 | [SGTB] SP 26.3.2 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Enabler | [RADE MED] Criar uma tabela intermediária para salvar os dados de nota que serão encaminhados pelo RADE | SGTB-1357 | Backlog |  |  | [SGTB] PI 3/26 | SGTB-1013 |  |  | 3 | 3 | [SGTB] SP 26.3.2 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Spike | [RADE MED] Spike no processo de lançamento de notas - Olimpo | SGTB-1356 | Backlog |  |  | [SGTB] PI 3/26 | SGTB-1013 |  |  | 5 | 5 | [SGTB] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
História | [RADE MED] Ajuste na API de vinculo entre Aluno x Disciplina | SGTB-1355 | Backlog |  |  | [SGTB] PI 3/26 | SGTB-1013 |  |  | 3 | 3 | [SGTB] SP 26.3.2 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0790352]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma - Cadastro de Comunicados / Banner | SGTB-1347 | Aceito |  |  | [SGTB] PI 3/26 | [5 empty] | [SGTB] SP 26.2.6;[SGTB] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0790268]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Extranet - Requerimento | SGTB-1345 | Aceito |  |  | [SGTB] PI 3/26 | [5 empty] | [SGTB] SP 26.2.6;[SGTB] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0790227]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma - Usuários do Prisma | SGTB-1338 | Aceito |  |  | [SGTB] PI 3/26 | [5 empty] | [SGTB] SP 26.2.6;[SGTB] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0790105]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Gerador de Documentos - Documento | SGTB-1334 | Aceito |  |  | [SGTB] PI 3/26 | [5 empty] | [SGTB] SP 26.2.6;[SGTB] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Incidente | [INC0789690]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma - Portal Prisma (Banco de Dados) | SGTB-1323 | Aceito |  |  | [SGTB] PI 3/26 | [5 empty] | [SGTB] SP 26.2.6;[SGTB] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Solicitação de Serviço | [RITM0716723]Solicitar Serviço ao Sistema - Olimpo - Olimpo / Professores | SGTB-1315 | Concluído |  |  | [SGTB] PI 3/26 | [5 empty] | [SGTB] SP 26.2.6;[SGTB] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Solicitação de Serviço | [RITM0712511]Solicitar um serviço para o Sistema Colaborar - Administrativo (DGA) - Operação Secretaria EAD: Ofertas - Histórico - Notas e Frequências - Diploma - Colação - | SGTB-1186 | Aceito |  |  | [SGTB] PI 3/26 | [5 empty] | [SGTB] SP 26.2.6;[SGTB] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Solicitação de Serviço | [RITM0702813]Solicitar Serviço ao Sistema - Prisma - Portal Prisma (PortalUnificado) | SGTB-706 | Backlog |  |  | [SGTB] PI 3/26 | [5 empty] | [SGTB] SP 26.3.1 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades
Enabler | [KT Secretaria] KT processos de secretaria R66 para Thunderbolts | SGTB-83 | Backlog |  |  | [SGTB] PI 3/26 | SGTB-247 |  |  | 2 | 2 | [SGTB] SP 26.3.5 | [18 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Jornada Secretaria e Gestor de Unidades

## Extração Jira - Itens
Tipo de item | Chave | Sprint | Projeto | Status | Versões corrigidas | Story Points | Resumo | Story point estimate | Σ de Tempo Gasto | Tipo | Categoria do status | Pai | Alteração de escopo (após a última PIP)? | Resolução | Criado | Ponto de compromisso | Inicio do fluxo | Fim do fluxo | Início Homologação | Fim Homologação | Início Implantação | Fim Implantação | Ciclo de Ideação | Ciclo de Desenvolvimento | Ciclo Homologação | Ciclo de Implantação | Lead Time | Costumer Lead Time | Tipo Sustentação | Este item sofreu antecipação de Sprint? | Ambiente | Tempo total bloqueado | Tempo Gasto (horas) | Check Dias | Tempo de Bloqueio (Dias) | Ideação | Check Ideação | Desenvolvimento | Check Desenvolvimento | Homologação | Check Homologação | Implantação | Check Implantação | Lead Time | Check Lead time | Epico
Incidente | SGTB-2860 | [SGTB] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0821305]Tenho um Erro/Problema com o Sistema Colaborar - Colaborar - Cursos extensão |  | 900 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-09-24 12:06 | 2026-09-14 | 2026-09-25 | [15 empty] | 0.25 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2856 | [SGTB] SP 26.4.1;[SGTB] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0819324]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - AVA (LMS) - AVA (LMS) |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-09-24 10:23 | 2026-09-14 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | [14 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2855 | [SGTB] SP 26.4.1;[SGTB] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0817975]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - AVA Presencial/Moodle - Acesso ao AVA/Disciplina |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-09-24 10:23 | 2026-09-14 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | [14 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2853 | [SGTB] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0822380]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Ajuste de Horário - Acadêmico |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-09-24 09:41 | 2026-09-14 | 2026-09-24 | [15 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGTB-2848 | [SGTB] SP 26.4.1;[SGTB] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [RITM0746664]Solicitar Serviço ao Sistema - Olimpo - Olimpo / Professores |  | 600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-09-23 16:23 | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | [14 empty] | 0.16667 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2847 | [SGTB] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0822099]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Prisma - Usuários do Prisma |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-09-23 16:21 | 2026-09-14 | 2026-09-23 | [15 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2840 | [SGTB] SP 26.4.1;[SGTB] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0819723]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Olimpo - Matrícula |  | 10800 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-09-23 11:00 | 2026-09-14 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | [14 empty] | 3 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2837 | [SGTB] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0821361]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Extranet - Requerimento |  | 900 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-09-23 10:48 | 2026-09-14 | 2026-09-23 | [15 empty] | 0.25 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2835 | [SGTB] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0821364]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Extranet - (Extranet) Atendimento |  | 900 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-09-23 10:39 | 2026-09-14 | 2026-09-23 | [15 empty] | 0.25 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2829 | [SGTB] SP 26.4.1;[SGTB] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0821332]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal do Professor - Portal do Professor |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-09-22 15:40 | 2026-09-14 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | [14 empty] | 1 | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGTB-2828 | [SGTB] SP 26.4.1;[SGTB] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [RITM0746021]Solicitar um serviço para o Sistema Colaborar - Colaborar - Extranet Colaborar |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-09-22 15:15 | 2026-09-14 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | [14 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2824 | [SGTB] SP 26.4.1;[SGTB] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0821219]Tenho um Erro/Problema com o Sistema Colaborar - Colaborar - GED (DGA) |  | 900 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-09-22 14:44 | 2026-09-14 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | [14 empty] | 0.25 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2819 | [SGTB] SP 26.4.1;[SGTB] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0821235]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma - Usuários do Prisma |  | 25200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-09-22 12:13 | 2026-09-14 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | [14 empty] | 7 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2818 | [SGTB] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0819611]Tenho um Erro/Problema com o Sistema Colaborar - Colaborar - Administração de usuários |  | 600 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-09-22 11:54 | 2026-09-14 | 2026-09-23 | [15 empty] | 0.16667 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2815 | [SGTB] SP 26.4.1;[SGTB] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0818183]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Ocorrências |  | 600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-09-22 11:45 | 2026-09-14 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | [14 empty] | 0.16667 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2814 | [SGTB] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0821180]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Olimpo - Concurso |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-09-22 11:31 | 2026-09-14 | 2026-09-22 | [16 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2812 | [SGTB] SP 26.4.1;[SGTB] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0821189]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Extranet - Enturmacao |  | 25200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-09-22 11:03 | 2026-09-14 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | [14 empty] | 7 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2797 | [SGTB] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0821158]Tenho um Erro/Problema com o Sistema Colaborar - Administrativo [Secretaria] - Operações Acadêmicas - Secretaria - Atendimento EAD |  | 600 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-09-22 09:19 | 2026-09-14 | 2026-09-22 | [15 empty] | 0.16667 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2746 | [SGTB] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0818151]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - PDA:Portal do aluno - Graduação - Erro no Estudar no AVA |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-09-21 12:32 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | [16 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2745 | [SGTB] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0808474]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - AVA (LMS) - AVA (LMS) |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-09-21 12:02 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | [15 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2743 | [SGTB] SP 26.4.1;[SGTB] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0819805]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Olimpo - BD - Olimpo Banco de Dados |  | 14400 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-09-21 10:54 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-23 | [14 empty] | 4 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2742 | [SGTB] SP 26.4.1;[SGTB] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0819839]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Olimpo - Desktop - Consulta |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-09-21 10:54 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | [14 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2741 | [SGTB] SP 26.4.1;[SGTB] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0820663]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Olimpo - Matrícula |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-09-21 10:46 | 2026-09-14 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | [14 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2738 | [SGTB] SP 26.4.1;[SGTB] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0819881]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal do Professor - Portal do Professor |  | 7200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-09-18 19:47 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-23 | [14 empty] | 2 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2737 | [SGTB] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0819751]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Olimpo - Matrícula |  | 900 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-09-18 16:00 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | [14 empty] | 0.25 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2736 | [SGTB] SP 26.4.1;[SGTB] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0819294]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - AVA (LMS) - AVA (LMS) |  | 25200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-09-18 15:52 | 2026-09-14 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | [14 empty] | 7 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2733 | [SGTB] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0819155]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-09-18 14:15 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | [15 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGTB-2732 | [SGTB] SP 26.4.1;[SGTB] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [RITM0744746]Solicitar Serviço ao Sistema - Olimpo - Matrícula |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-09-18 14:12 | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | [14 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2731 | [SGTB] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0819652]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal do Professor - Portal do Professor |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-09-18 11:49 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | [16 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2730 | [SGTB] SP 26.4.1;[SGTB] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0819637]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma - Usuários do Prisma |  | 7200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-09-18 11:23 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | [14 empty] | 2 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2726 | [SGTB] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0818587]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - AVA Presencial/Moodle - Extrato de pontos e notas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-09-17 10:36 | 2026-09-14 | 2026-09-17 | [16 empty] | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGTB-2725 | [SGTB] SP 26.4.1;[SGTB] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [RITM0740591]Solicitar Serviço ao Sistema - Olimpo - (Olimpo) Contrato |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-09-17 10:34 | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | [14 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGTB-2723 | [SGTB] SP 26.4.1;[SGTB] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [RITM0744482]Solicitar Serviço ao Sistema - Olimpo - Enturmacao - krotonEnturmacao |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-09-17 10:33 | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | [14 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2720 | [SGTB] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0818148]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - AVA Presencial/Moodle - Acesso ao AVA/Disciplina |  | 7200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-09-17 09:58 | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | [14 empty] | 2 | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGTB-2715 | [SGTB] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [RITM0743304]Solicitar Serviço ao Sistema - Olimpo - (Olimpo) Contrato |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-09-16 21:53 | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | [14 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2714 | [SGTB] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0818837]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma - Cadastro de Comunicados / Banner |  | 25200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-09-16 17:28 | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | [14 empty] | 7 | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGTB-2706 | [SGTB] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [RITM0744294]Solicitar Serviço ao Sistema - Portal do Professor - Portal do Professor |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-09-16 12:34 | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | [14 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2705 | [SGTB] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0818637]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma |  | 900 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-09-16 12:22 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | [14 empty] | 0.25 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2704 | [SGTB] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0818646]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma |  | 900 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-09-16 12:21 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | [14 empty] | 0.25 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2703 | [SGTB] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0818645]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma |  | 900 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-09-16 12:21 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | [14 empty] | 0.25 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2702 | [SGTB] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0818650]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Prisma - Usuários do Prisma |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-09-16 11:29 | 2026-09-14 | 2026-09-17 | [16 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2694 | [SGTB] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0818572]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma - Usuários do Prisma |  | 900 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-09-16 09:03 | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | [14 empty] | 0.25 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2693 | [SGTB] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0816495]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - AVA Presencial/Moodle - Acesso ao AVA/Disciplina |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-09-15 17:54 | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | [14 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2692 | [SGTB] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0818316]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Sistema U - (Sistema U) Histórico Escolar |  | 900 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-09-15 17:41 | 2026-09-14 | 2026-09-16 | [15 empty] | 0.25 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2691 | [SGTB] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0818334]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal do Professor - Portal do Professor |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-09-15 17:39 | 2026-09-14 | 2026-09-17 | [16 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2690 | [SGTB] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0764376]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-09-15 16:24 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | [14 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2688 | [SGTB] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0816361]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - AVA Presencial/Moodle - Acesso ao AVA/Disciplina |  | 600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-09-15 15:59 | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | [14 empty] | 0.16667 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2687 | [SGTB] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0816358]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - AVA Presencial/Moodle - Acesso ao AVA/Disciplina |  | 600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-09-15 15:58 | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | [14 empty] | 0.16667 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2686 | [SGTB] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0816359]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - AVA Presencial/Moodle - Acesso ao AVA/Disciplina |  | 600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-09-15 15:58 | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | [14 empty] | 0.16667 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2679 | [SGTB] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0818123]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma - Portal Prisma (Banco de Dados) |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-09-15 10:57 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | [14 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGTB-2678 | [SGTB] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [RITM0739554]Solicitar Serviço ao Sistema - Prisma - Licenças Dynamics |  | 900 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-09-15 09:26 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | [14 empty] | 0.25 | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGTB-2677 | [SGTB] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [RITM0742908]Solicitar Serviço ao Sistema - Prisma - Licenças Dynamics |  | 900 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-09-15 09:26 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | [14 empty] | 0.25 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2675 | [SGTB] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0818075]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma - Usuários do Prisma |  | 900 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-09-15 09:20 | 2026-09-14 | 2026-09-16 | [15 empty] | 0.25 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2669 | [SGTB] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0817953]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Olimpo - Sala especial |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-09-14 17:16 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | [16 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2667 | [SGTB] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0817929]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal do Professor - Portal do Professor |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-09-14 16:08 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | [16 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2662 | [SGTB] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0817914]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal do Professor - Portal do Professor |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-09-14 16:02 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | [16 empty] | FALSO | 0
Teste | SGTB-2661 | [SGTB] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 | 2 | [RADE MEC] Teste Integrado com o RADE - Lançamento de Notas - Parte 2 | 2 | 55800 |  | Itens concluídos | SGTB-1013 |  | Concluído | 2026-09-14 15:55 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 2026-09-25 |  |  |  | 1 |  | 9 | [5 empty] | 15.5 | FALSO | 0 | 1 |  | 5 |  | 1 | TRUE |  |  | 9 | TRUE | SGTB-1013
Enabler | SGTB-2650 | [SGTB] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 | 2 | Deploy | 2 | 97200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-09-14 15:23 | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 2026-09-25 |  |  | 1 |  |  | 9 | [5 empty] | 27 | FALSO | 0 | 1 |  | 1 | TRUE | 1 |  |  |  |  | TRUE
Incidente | SGTB-2643 | [SGTB] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0816364]Tenho um Erro/Problema com o Sistema Colaborar - Colaborar - (Colaborar) Enade |  | 25200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-09-14 10:56 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | [14 empty] | 7 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2637 | [SGTB] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0817335]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma - Usuários do Prisma |  | 900 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-09-11 14:11 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | [14 empty] | 0.25 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2630 | [SGTB] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0814653]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - AVA Presencial/Moodle - Acesso ao AVA/Disciplina |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-09-10 16:39 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | [14 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2624 | [SGTB] SP 26.3.5;[SGTB] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0816985]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma - Usuários do Prisma |  | 900 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-09-10 14:09 | 2026-08-31 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | [14 empty] | 0.25 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2620 | [SGTB] SP 26.3.5;[SGTB] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0814924]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal do Aluno - EaD - Solicitação do Serviço Colaborar |  | 7200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-09-10 11:09 | 2026-08-31 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | [14 empty] | 2 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2613 | [SGTB] SP 26.3.5;[SGTB] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0816751]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma - Usuários do Prisma |  | 600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-09-09 20:20 | 2026-08-31 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | [14 empty] | 0.16667 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2612 | [SGTB] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0816705]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma - Usuários do Prisma |  | 14400 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-09-09 18:22 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | [15 empty] | 4 | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGTB-2609 | [SGTB] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [RITM0736644]Solicitar um Serviço de Liberação de Acesso e Reset de Senha - Olimpo |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-09-09 16:58 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | [14 empty] | 1 | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGTB-2608 | [SGTB] SP 26.3.5;[SGTB] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [RITM0742000]Solicitar Serviço ao Sistema - Olimpo - Ministrada - Olimpo - Ministrada |  | 14400 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-09-09 15:56 | 2026-08-31 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | [14 empty] | 4 | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGTB-2606 | [SGTB] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [RITM0741969]Solicitar Serviço ao Sistema - Portal do Professor - Portal do Professor |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-09-09 13:12 | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | [14 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2605 | [SGTB] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0814488]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - PDA:Portal do aluno - Graduação - Erro no Ajuste de horário |  | 10800 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-09-09 12:18 | 2026-08-31 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | [14 empty] | 3 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2604 | [SGTB] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0813281]Tenho um Erro/Problema com o Sistema Colaborar - Colaborar - Chat |  | 7200 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-09-09 11:26 | 2026-08-31 | 2026-09-10 | [15 empty] | 2 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2603 | [SGTB] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0816086]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Backoffice |  | 600 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-09-09 10:25 | 2026-08-31 | 2026-09-09 | [15 empty] | 0.16667 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2602 | [SGTB] SP 26.3.5;[SGTB] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0813879]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - AVA (LMS) - AVA (LMS) |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-09-09 10:20 | 2026-08-31 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | [14 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2601 | [SGTB] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0804216]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Extranet Contrato - Extranet Contrato |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-09-09 10:16 | 2026-08-31 | 2026-09-09 | [16 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2600 | [SGTB] SP 26.3.5;[SGTB] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0816190]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - AVA 3.0 - Login Colaborar/AVA 3.0 |  | 900 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-09-09 10:15 | 2026-08-31 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | [14 empty] | 0.25 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2599 | [SGTB] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0816251]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - AVA Presencial - Moodle (LMS) |  | 900 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-09-09 10:14 | 2026-08-31 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | [14 empty] | 0.25 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2597 | [SGTB] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0816369]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Olimpo - BD - ALUNO Schema |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-09-09 09:26 | 2026-08-31 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | [14 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2594 | [SGTB] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0815993]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-09-08 15:41 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | [14 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2591 | [SGTB] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0816173]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma - Usuários do Prisma |  | 25200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-09-08 15:11 | 2026-09-14 | 2026-09-09 | 2026-09-15 | [14 empty] | 7 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2590 | [SGTB] SP 26.3.5;[SGTB] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0811842]Tenho um Erro/Problema com o Sistema Colaborar - Colaborar - Administração de usuários |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-09-08 13:58 | 2026-08-31 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | [14 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2588 | [SGTB] SP 26.3.5;[SGTB] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0816019]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma - Usuários do Prisma |  | 600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-09-08 11:33 | 2026-08-31 | 2026-09-08 | 2026-09-10 | [14 empty] | 0.16667 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2587 | [SGTB] SP 26.3.5;[SGTB] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0815972]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Ajuste de Horário - Ajuste de Horário |  | 10800 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-09-08 10:26 | 2026-08-31 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | [14 empty] | 3 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2586 | [SGTB] SP 26.3.5;[SGTB] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0812962]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - AVA Presencial/Moodle - Acesso ao AVA/Disciplina |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-09-08 10:25 | 2026-08-31 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | [14 empty] | 1 | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGTB-2584 | [SGTB] SP 26.3.5;[SGTB] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [RITM0741170]Solicitar Serviço ao Sistema - Portal do Professor - Portal do Professor |  | 7200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-09-04 19:36 | 2026-08-31 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | [14 empty] | 2 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2581 | [SGTB] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0815220]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Área do Candidato |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-09-04 11:43 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | [16 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2580 | [SGTB] SP 26.3.5;[SGTB] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0815329]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Extranet - Relatorios |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-09-04 10:09 | 2026-08-31 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | [15 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2574 | [SGTB] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0815172]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Prisma - Unidades dos Polos |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-09-03 17:20 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | [15 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2572 | [SGTB] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0815077]Tenho um Erro/Problema com o Sistema Colaborar - Colaborar - Docs Solicitação (Polo) |  | 600 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-09-03 16:25 | 2026-08-31 | 2026-09-03 | [15 empty] | 0.16667 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2571 | [SGTB] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0815039]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Prisma - Usuários do Prisma |  | 600 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-09-03 14:23 | 2026-08-31 | 2026-09-03 | [15 empty] | 0.16667 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2569 | [SGTB] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0814825]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma - Portal Prisma (PortalUnificado) |  | 600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-09-03 10:24 | 2026-08-31 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | [14 empty] | 0.16667 | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGTB-2568 | [SGTB] SP 26.3.5;[SGTB] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [RITM0740428]Solicitar um serviço para o Sistema Colaborar - Administrativo (DGA) - Comunicação - Banner e mensagens Campanhas |  | 14400 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-09-03 09:31 | 2026-08-31 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | [14 empty] | 4 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2566 | [SGTB] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0814606]Tenho um Erro/Problema com o Sistema Colaborar - Colaborar - Solicitação de Documentos |  | 600 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-09-03 08:23 | 2026-08-31 | 2026-09-03 | [15 empty] | 0.16667 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2563 | [SGTB] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0813676]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Sistema U - Diploma e Colação |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-09-02 18:26 | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | [14 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2559 | [SGTB] SP 26.3.5;[SGTB] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0814570]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal do Professor - Portal do Professor |  | 28800 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-09-02 17:37 | 2026-08-31 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | [14 empty] | 8 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2558 | [SGTB] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0813788]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - RAID - RAID |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-09-02 16:59 | 2026-08-31 | 2026-09-02 | [16 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2557 | [SGTB] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0814320]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Extranet - Relatorios |  | 600 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-09-02 16:28 | 2026-08-31 | 2026-09-03 | [15 empty] | 0.16667 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2550 | [SGTB] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0814322]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Olimpo - Pré Matrícula |  | 7200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-09-02 13:43 | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | [14 empty] | 2 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2549 | [SGTB] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0814269]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Ajuste de Horário - Ajuste de Horário |  | 14400 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-09-02 11:10 | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | [14 empty] | 4 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2541 | [SGTB] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0813867]Tenho um Erro/Problema com o Sistema Colaborar - Administrativo (DGA) - Operação Secretaria EAD: Ofertas - Histórico - Notas e Frequências - Diploma - Colação - |  | 25200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-09-01 14:58 | 2026-08-31 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | [14 empty] | 7 | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGTB-2539 | [SGTB] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [RITM0739434]Solicitar Serviço ao Sistema - Prisma - Licenças Dynamics |  | 900 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-09-01 12:33 | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | [14 empty] | 0.25 | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGTB-2538 | [SGTB] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [RITM0739425]Solicitar Serviço ao Sistema - Prisma - Licenças Dynamics |  | 900 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-09-01 12:33 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | [14 empty] | 0.25 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2537 | [SGTB] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0813679]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Ocorrências |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-09-01 12:19 | 2026-08-31 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | [14 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2536 | [SGTB] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0813696]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Olimpo - (Olimpo) Fechamento Contábil |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-09-01 11:40 | 2026-08-31 | 2026-09-02 | [16 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2535 | [SGTB] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0813780]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma - Usuários do Prisma |  | 7200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-09-01 11:27 | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | [14 empty] | 2 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2524 | [SGTB] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0813722]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Prisma - Usuários do Prisma |  | 600 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-09-01 10:07 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | [15 empty] | 0.16667 | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGTB-2523 | [SGTB] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [RITM0735478]Solicitar Serviço ao Sistema - Prisma - Licenças Dynamics |  | 900 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-09-01 08:46 | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | [14 empty] | 0.25 | FALSO | 0
História | SGTB-2512 | [SGTB] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Em produção | [SGTB] PI 3/26 | 3 | [MFA- COLABORAR] [FRONT-END] Ajuste da listagem de Sistemas Usuários Terceiros | 3 | 57600 |  | Itens concluídos | SGTB-2421 |  | Concluído | 2026-08-31 17:59 | 2026-08-31 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-22 |  | 1 | 1 | 8 | 8 | [5 empty] | 16 | FALSO | 0 | 1 |  | 1 | TRUE | 1 | TRUE | 8 | TRUE | 16 | FALSE | SGTB-2421
História | SGTB-2495 | [SGTB] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Em produção | [SGTB] PI 3/26 | 3 | [MFA- COLABORAR] [FRONT-END] Regras e Integrações - Reset e Recuperação de Senha | 3 | 68400 |  | Itens concluídos | SGTB-2421 |  | Concluído | 2026-08-31 17:28 | 2026-08-31 | 2026-09-08 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-22 |  | 2 |  | 7 | 9 | 16 |  |  |  |  | 19 | FALSO | 0 | 1 |  | 2 | TRUE | 1 |  | 7 | TRUE | 16 | TRUE | SGTB-2421
Incidente | SGTB-2494 | [SGTB] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0813509]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma - Usuários do Prisma |  | 600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-31 17:21 | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | [14 empty] | 0.16667 | FALSO | 0
História | SGTB-2484 | [SGTB] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Em produção | [SGTB] PI 3/26 | 3 | [MFA- COLABORAR] [FRONT-END] Regras e Integrações - Login e Código OTP | 3 | 82800 |  | Itens concluídos | SGTB-2421 |  | Concluído | 2026-08-31 16:33 | 2026-08-31 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-22 |  | 1 |  |  | 8 | 16 |  |  |  |  | 23 | FALSO | 0 | 1 |  | 1 | TRUE | 1 |  | 8 |  | 16 | TRUE | SGTB-2421
Incidente | SGTB-2476 | [SGTB] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0812726]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - PDA:Portal do aluno - Graduação - Erro no Financeiro |  | 600 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-31 15:17 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | [15 empty] | 0.16667 | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGTB-2475 | [SGTB] SP 26.4.1;[SGTB] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [RITM0738501]Solicitar Serviço ao Sistema - Sistema U - Diploma e Colação |  | 7200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-31 15:17 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 2026-09-24 | [14 empty] | 2 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2474 | [SGTB] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0812455]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Gerador de Documentos - Documento |  | 1200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-31 14:38 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | [14 empty] | 0.33333 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2473 | [SGTB] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0813024]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema |  | 600 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-31 14:21 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | [15 empty] | 0.16667 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2468 | [SGTB] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0813281]Tenho um Erro/Problema com o Sistema Colaborar - Colaborar - Chat |  | 600 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-31 14:06 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | [15 empty] | 0.16667 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2466 | [SGTB] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0811613]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - AVA Presencial/Moodle - Extrato de pontos e notas |  | 7200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-31 12:50 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | [14 empty] | 2 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2465 | [SGTB] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0811460]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - AVA (LMS) - AVA (LMS) |  | 600 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-31 12:49 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | [15 empty] | 0.16667 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2464 | [SGTB] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0811459]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - AVA (LMS) - AVA (LMS) |  | 600 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-31 12:49 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | [15 empty] | 0.16667 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2463 | [SGTB] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0811447]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Área do Candidato |  | 600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-31 11:48 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | [14 empty] | 0.16667 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2454 | [SGTB] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0812958]Tenho um Erro/Problema com o Sistema Colaborar - Colaborar - Administração de usuários |  | 600 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-31 11:19 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | [15 empty] | 0.16667 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2442 | [SGTB] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0811430]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Sistema U - Transferência interna/externa |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-31 10:35 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | [14 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2441 | [SGTB] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0813262]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma - Portal Prisma (Banco de Dados) |  | 1200 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-31 10:03 | 2026-08-31 | 2026-09-02 | [15 empty] | 0.33333 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2438 | [SGTB] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0813244]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma - Usuários do Prisma |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-31 09:34 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | [14 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2437 | [SGTB] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0813240]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma - Usuários do Prisma |  | 900 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-31 09:25 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | [14 empty] | 0.25 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2434 | [SGTB] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0812908]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma - Portal Prisma (Banco de Dados) |  | 21600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-28 16:07 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | [14 empty] | 6 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2432 | [SGTB] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0812892]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Prisma - Erro na plataforma |  | 600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-28 15:34 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | [14 empty] | 0.16667 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2429 | [SGTB] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0812825]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal do Professor - Portal do Professor |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-28 13:02 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | [16 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2428 | [SGTB] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0812800]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma - Usuários do Prisma |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-28 11:48 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | [14 empty] | 1 | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGTB-2426 | [SGTB] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [RITM0738525]Solicitar Serviço ao Sistema - Portal do Professor - Portal do Professor |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-28 11:26 | 2026-08-31 | 2026-09-10 | [16 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2411 | [SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0812597]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma - Portal Prisma (PortalUnificado) |  | 1200 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-27 16:45 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | [15 empty] | 0.33333 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2408 | [SGTB] SP 26.3.5;[SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0810239]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - AVA Presencial/Moodle - Acesso ao AVA/Disciplina |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-27 15:31 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | [14 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2407 | [SGTB] SP 26.3.5;[SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0812512]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Gerador de Documentos - Documento |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-27 15:16 | 2026-08-17 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | [14 empty] | 1 | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGTB-2406 | [SGTB] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [RITM0737829]Solicitar Serviço ao Sistema - Olimpo - Matrícula |  | 7200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-27 14:45 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | [14 empty] | 2 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2405 | [SGTB] SP 26.3.5;[SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0807746]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Área do Candidato - Contrato |  | 600 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-27 14:41 | 2026-08-17 | 2026-08-27 | [15 empty] | 0.16667 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2404 | [SGTB] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0812472]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Sistema U - Gestão de Documentos |  | 14400 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-27 14:18 | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | [14 empty] | 4 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2403 | [SGTB] SP 26.3.5;[SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0812298]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - AVA 3.0 - Login Colaborar/AVA 3.0 |  | 900 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-27 14:10 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | [14 empty] | 0.25 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2402 | [SGTB] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0812485]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma - Usuários do Prisma |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-27 14:05 | 2026-08-31 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | [14 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2400 | [SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0812410]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma - Portal Prisma (PortalUnificado) |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-27 10:21 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | [15 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2396 | [SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0812146]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma - Usuários do Prisma |  | 1200 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-26 16:21 | 2026-08-17 | 2026-08-26 | [15 empty] | 0.33333 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2391 | [SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0812099]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma - Portal Prisma (Banco de Dados) |  | 1200 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-26 14:46 | 2026-08-17 | 2026-08-26 | [15 empty] | 0.33333 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2388 | [SGTB] SP 26.3.5;[SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0812053]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Ajuste de Horário - Ajuste de Horário |  | 10800 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-26 12:25 | 2026-08-17 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | [14 empty] | 3 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2387 | [SGTB] SP 26.3.5;[SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0809946]Tenho um Erro/Problema com o Sistema Colaborar - Colaborar - Docs Solicitação (Polo) |  | 7200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-26 12:18 | 2026-08-17 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | [14 empty] | 2 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2386 | [SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0811400]Tenho um Erro/Problema com o Sistema Colaborar - Colaborar - Matricula (DGA) |  | 900 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-26 12:17 | 2026-08-17 | 2026-08-26 | [15 empty] | 0.25 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2385 | [SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0811607]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Extranet - (Extranet) Atendimento |  | 900 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-26 11:53 | 2026-08-17 | 2026-08-26 | [15 empty] | 0.25 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2383 | [SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0812021]Tenho um Erro/Problema com o Sistema Colaborar - Administrativo [Secretaria] - Operações Acadêmicas - Secretaria - Atendimento EAD |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-26 10:59 | 2026-08-17 | 2026-08-26 | [15 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2381 | [SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0810239]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - AVA Presencial/Moodle - Acesso ao AVA/Disciplina |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-26 10:31 | 2026-08-17 | 2026-08-26 | [16 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2370 | [SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0811810]Tenho um Erro/Problema com o Sistema Colaborar - Prova |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-25 16:19 | 2026-08-17 | 2026-08-26 | [15 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2364 | [SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0811675]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Olimpo - Enturmacao |  | 14400 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-25 14:18 | 2026-08-17 | 2026-08-26 | [15 empty] | 4 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2362 | [SGTB] SP 26.3.5;[SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0811682]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma - Usuários do Prisma |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-25 12:52 | 2026-08-17 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | [14 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2360 | [SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0811638]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma - Usuários do Prisma |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-25 11:14 | 2026-08-17 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | [14 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2351 | [SGTB] SP 26.3.5;[SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0811548]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma - Portal Prisma (PortalUnificado) |  | 21600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-25 08:44 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | [14 empty] | 6 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2350 | [SGTB] SP 26.3.5;[SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0811545]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Prisma - Erro na plataforma |  | 7200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-25 08:36 | 2026-08-17 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | [14 empty] | 2 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2348 | [SGTB] SP 26.3.5;[SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0811441]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Olimpo - Enturmacao |  | 21600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-24 18:44 | 2026-08-17 | 2026-08-26 | 2026-08-28 | [14 empty] | 6 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2347 | [SGTB] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0811430]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Sistema U - Transferência interna/externa |  | 5400 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-24 18:26 |  | 2026-08-26 | 2026-08-31 | [14 empty] | 1.5 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2346 | [SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0811437]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal do Professor - Portal do Professor |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-24 18:23 | 2026-08-17 | 2026-08-25 | [15 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGTB-2342 | [SGTB] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [RITM0736688]Solicitar Serviço ao Sistema - Prisma - Licenças Dynamics |  | 1200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-24 15:48 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | [14 empty] | 0.33333 | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGTB-2341 | [SGTB] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [RITM0736716]Solicitar Serviço ao Sistema - Prisma - Licenças Dynamics |  | 900 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-24 15:48 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | [14 empty] | 0.25 | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGTB-2340 | [SGTB] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [RITM0736753]Solicitar Serviço ao Sistema - Prisma - Licenças Dynamics |  | 900 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-24 15:48 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | [14 empty] | 0.25 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2336 | [SGTB] SP 26.3.5;[SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0811343]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma - Usuários do Prisma |  | 900 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-24 14:22 | 2026-08-17 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | [14 empty] | 0.25 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2333 | [SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0811298]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Olimpo - Matrícula |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-24 12:59 | 2026-08-17 | 2026-08-26 | [15 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2332 | [SGTB] SP 26.3.5;[SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0811297]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Ajuste de Horário - Ajuste de Horário |  | 14400 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-24 12:06 | 2026-08-17 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | [14 empty] | 4 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2322 | [SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0811075]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Olimpo - Olimpo / Professores |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-24 09:24 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | [16 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2321 | [SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0811074]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Olimpo - Olimpo / Professores |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-24 09:23 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | [16 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2320 | [SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0811053]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Olimpo - Olimpo / Professores |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-24 09:23 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | [16 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2319 | [SGTB] SP 26.3.5;[SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0810921]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Olimpo - Olimpo / Professores |  | 7200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-24 09:21 | 2026-08-17 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | [14 empty] | 2 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2318 | [SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0810930]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Biblioteca Virtual - Indisponibilidade |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-24 09:06 | 2026-08-17 | 2026-08-27 | [15 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2317 | [SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0811186]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma - Usuários do Prisma |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-24 09:02 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | [14 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2316 | [SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0811184]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma - Usuários do Prisma |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-24 08:52 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | [14 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2315 | [SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0811171]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal do Professor - Portal do Professor |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-24 07:48 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | [16 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2310 | [SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0810915]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Prisma - Usuários do Prisma |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-21 17:40 | 2026-08-17 | 2026-08-25 | [15 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2307 | [SGTB] SP 26.3.5;[SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0810906]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Olimpo - Sala especial |  | 28800 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-21 17:02 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-26 | [14 empty] | 8 | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGTB-2304 | [SGTB] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [RITM0736165]Solicitar um serviço para o Sistema Colaborar - Colaborar |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-21 13:49 | 2026-08-31 | 2026-09-03 | [16 empty] | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGTB-2303 | [SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [RITM0736406]Solicitar Serviço ao Sistema - Olimpo - Enturmacao - krotonEnturmacao |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-21 12:18 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | [14 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2302 | [SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0810825]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma - Portal Prisma (PortalUnificado) |  | 900 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-21 12:06 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | [14 empty] | 0.25 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2301 | [SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0810799]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma - Usuários do Prisma |  | 600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-21 11:19 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | [14 empty] | 0.16667 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2299 | [SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0810665]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal do Professor - Portal do Professor |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-20 17:15 | 2026-08-17 | 2026-08-25 | [15 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGTB-2296 | [SGTB] SP 26.3.5;[SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [RITM0732576]Solicitar um serviço para o Sistema Colaborar - Colaborar - (Colaborar) Enade |  | 21600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-20 15:59 | 2026-08-17 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | [14 empty] | 6 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2295 | [SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0810564]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal do Professor - Portal do Professor |  | 1200 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-20 14:26 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | [15 empty] | 0.33333 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2288 | [SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0810518]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Ajuste de Horário - Ajuste de Horário |  | 600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-20 11:54 | 2026-08-17 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | [14 empty] | 0.16667 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2287 | [SGTB] SP 26.3.5;[SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0810517]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma - Usuários do Prisma |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-20 11:53 | 2026-08-17 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | [14 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2284 | [SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0809853]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal do Aluno - EaD - (Portal do aluno - EaD) Boletim |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-20 09:35 | 2026-08-17 | 2026-08-20 | [16 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2282 | [SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0809839]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal do Aluno - EaD - Deferimento de solicitação |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-20 09:19 | 2026-08-17 | 2026-08-20 | [16 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2281 | [SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0809866]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal do Aluno - EaD - Solicitação do Serviço Colaborar |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-20 09:16 | 2026-08-17 | 2026-08-20 | [16 empty] | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGTB-2272 | [SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [RITM0735488]Solicitar Serviço ao Sistema - Olimpo - Matrícula |  | 25200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-19 15:53 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | [14 empty] | 7 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2271 | [SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0810299]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma - Usuários do Prisma |  | 2700 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-19 15:45 | 2026-08-17 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | [14 empty] | 0.75 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2270 | [SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0810297]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma - Usuários do Prisma |  | 8100 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-19 15:42 | 2026-08-17 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | [14 empty] | 2.25 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2269 | [SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0810269]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma - Unidades dos Polos |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-19 14:39 | 2026-08-17 | 2026-08-19 | [16 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2256 | [SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0808590]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - PAD: Portal de Atendimento - Problema na abertura de chamados |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-18 15:42 | 2026-08-17 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | [14 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2248 | [SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0808451]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - PDA:Portal do aluno - Graduação - Erro ao Solicitar Serviço |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-18 14:52 | 2026-08-17 | 2026-08-19 | [16 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2246 | [SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0809795]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma - Usuários do Prisma |  | 5400 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-18 13:27 | 2026-08-17 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | [14 empty] | 1.5 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2244 | [SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0808113]Tenho um Erro/Problema com o Sistema Colaborar - Colaborar - Administração de usuários |  | 600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-18 12:17 | 2026-08-17 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | [14 empty] | 0.16667 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2243 | [SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0808420]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Extranet - Requerimento |  | 600 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-18 12:16 | 2026-08-17 | 2026-08-20 | [15 empty] | 0.16667 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2242 | [SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0808441]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação do tutor a turma |  | 7200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-18 11:56 | 2026-08-17 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | [14 empty] | 2 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2237 | [SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0809700]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Ajuste de Horário - Ajuste de Horário |  | 7200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-18 09:40 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | [14 empty] | 2 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2236 | [SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0809694]Tenho um Erro/Problema com o Sistema Colaborar - Colaborar - LMS Acadêmico |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-18 09:40 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | [14 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2224 | [SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0809495]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal do Professor - Portal do Professor |  | 7200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-17 18:51 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | [14 empty] | 2 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2215 | [SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0809478]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal do Professor - Portal do Professor |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-17 18:15 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | [14 empty] | 1 | FALSO | 0
História | SGTB-2188 | [SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Em produção | [SGTB] PI 3/26 | 5 | [MFA- COLABORAR] [BACK-END] Criação do endpoint de recuperação de senha no MFA | 5 | 122400 |  | Itens concluídos | SGTB-2421 |  | Concluído | 2026-08-17 15:43 | 2026-08-17 | 2026-08-20 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-09-22 |  | 5 |  |  | 8 | 26 |  |  |  |  | 34 | FALSO | 0 | 1 |  | 5 | TRUE | 1 |  | 18 |  | 26 | TRUE | SGTB-2421
Incidente | SGTB-2187 | [SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0809390]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma - Portal Prisma (PortalUnificado) |  | 1200 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-17 15:41 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | [15 empty] | 0.33333 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2186 | [SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0809386]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal do Professor - Portal do Professor |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-17 15:33 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | [15 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2180 | [SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0809347]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma - Portal Prisma (Banco de Dados) |  | 1200 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-17 14:36 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | [15 empty] | 0.33333 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2170 | [SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0808906]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Olimpo - (Olimpo) Contrato |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-17 09:47 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | [14 empty] | 1 | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGTB-2166 | [SGTB] SP 26.3.5;[SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [RITM0732923]Solicitar um serviço para o Sistema Colaborar - Colaborar - (Colaborar) Enade |  | 43200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-15 20:38 | 2026-08-17 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | [14 empty] | 12 | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGTB-2165 | [SGTB] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [RITM0727335]Solicitar um serviço para o Sistema Colaborar - Colaborar - Administração de usuários |  | 5400 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-14 19:49 |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 | [14 empty] | 1.5 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2160 | [SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0808911]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal do Professor - Portal do Professor |  | 7200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-14 18:16 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | [14 empty] | 2 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2159 | [SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0808879]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Sistema U - (Sistema U) Histórico Escolar |  | 7200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-14 16:47 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | [14 empty] | 2 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2157 | [SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0808848]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal do Professor - Portal do Professor |  | 7200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-14 14:50 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | [14 empty] | 2 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2156 | [SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0808779]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Sistema U - Gestão de Cadastro |  | 7200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-14 14:50 | 2026-08-17 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | [14 empty] | 2 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2153 | [SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0808822]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma - Unidades dos Polos |  | 600 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-14 13:59 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | [15 empty] | 0.16667 | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGTB-2149 | [SGTB] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [RITM0732106]Solicitar Serviço ao Sistema - Prisma - Licenças Dynamics |  | 1200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-14 09:42 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | [14 empty] | 0.33333 | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGTB-2148 | [SGTB] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [RITM0729651]Solicitar Serviço ao Sistema - Prisma - Licenças Dynamics |  | 1200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-14 09:42 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | [14 empty] | 0.33333 | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGTB-2147 | [SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [RITM0732551]Solicitar Serviço ao Sistema - Prisma - Licenças Dynamics |  | 900 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-14 09:41 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | [14 empty] | 0.25 | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGTB-2146 | [SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [RITM0732549]Solicitar Serviço ao Sistema - Prisma - Licenças Dynamics |  | 900 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-14 09:40 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | [14 empty] | 0.25 | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGTB-2145 | [SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [RITM0732542]Solicitar Serviço ao Sistema - Prisma - Licenças Dynamics |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-14 09:38 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | [14 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2136 | [SGTB] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0808646]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Prisma - Usuários do Prisma |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-13 19:46 | 2026-08-03 | 2026-08-14 | [15 empty] | 1 | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGTB-2131 | [SGTB] SP 26.3.3;[SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [RITM0733174]Solicitar um serviço para o Sistema Colaborar - Colaborar - Administração de usuários |  | 72000 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-13 18:02 | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | [14 empty] | 20 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2124 | [SGTB] SP 26.3.3;[SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0808465]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal do Professor - Portal do Professor |  | 7200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-13 12:51 | 2026-08-03 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | [14 empty] | 2 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2122 | [SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0808439]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - AVA Presencial - Moodle (LMS) |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-13 11:43 | 2026-08-17 | 2026-08-25 | [15 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2120 | [SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0808228]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-13 09:16 | 2026-08-17 | 2026-08-19 | [15 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2119 | [SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0808226]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema |  | 900 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-13 09:15 | 2026-08-17 | 2026-08-19 | [15 empty] | 0.25 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2115 | [SGTB] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0808064]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Olimpo - Olimpo / Professores |  | 14400 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-12 17:11 | 2026-08-03 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | [14 empty] | 4 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2112 | [SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0807973]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal do Aluno - EaD - (Portal do aluno - EaD) Geração de documentos |  | 25200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-12 15:46 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | [14 empty] | 7 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2111 | [SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0808086]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma - Portal Prisma (Banco de Dados) |  | 54000 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-12 14:17 | 2026-08-17 | 2026-08-13 | 2026-08-18 | [14 empty] | 15 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2109 | [SGTB] SP 26.3.3;[SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0808049]Tenho um Erro/Problema com o Sistema Colaborar - Colaborar - Alocação de tutor |  | 600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-12 11:57 | 2026-08-03 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | [14 empty] | 0.16667 | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGTB-2108 | [SGTB] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [RITM0732920]Solicitar Serviço ao Sistema - Olimpo - (Olimpo) Contrato |  | 25200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-12 11:43 | 2026-09-14 | 2026-09-10 | 2026-09-18 | [14 empty] | 7 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2106 | [SGTB] SP 26.3.3;[SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0807987]Tenho um Erro/Problema com o Sistema Colaborar - Colaborar - Alocação de tutor |  | 600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-12 09:58 | 2026-08-03 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | [14 empty] | 0.16667 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2100 | [SGTB] SP 26.3.3;[SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0807974]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma - Usuários do Prisma |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-12 09:17 | 2026-08-03 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | [14 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2098 | [SGTB] SP 26.3.3;[SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0807536]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - PDA:Portal do aluno - Graduação - Erro no Ajuste de horário |  | 7200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-11 17:45 | 2026-08-03 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | [14 empty] | 2 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2097 | [SGTB] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0807818]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Prisma - Usuários do Prisma |  | 1200 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-11 15:35 | 2026-08-03 | 2026-08-14 | [15 empty] | 0.33333 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2096 | [SGTB] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0807133]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - PDA:Portal do aluno - Graduação - Erro no Meu curso |  | 7200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-11 14:46 | 2026-08-03 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | [14 empty] | 2 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2095 | [SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0807721]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Extranet - Enturmacao |  | 10800 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-11 12:40 | 2026-08-17 | 2026-08-11 | 2026-08-17 | [14 empty] | 3 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2091 | [SGTB] SP 26.3.3;[SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0802402]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Atualização de Dados Cadastrais |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-11 11:10 | 2026-08-03 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | [15 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2089 | [SGTB] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0806439]Tenho um Erro/Problema com o Sistema Colaborar - Colaborar - LMS Acadêmico |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-11 10:59 | 2026-08-03 | 2026-08-11 | [16 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2088 | [SGTB] SP 26.3.3;[SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0806781]Tenho um Erro/Problema com o Sistema Colaborar - Colaborar - Alocação de tutor |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-11 10:54 | 2026-08-03 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | [14 empty] | 1 | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGTB-2087 | [SGTB] SP 26.3.3;[SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [RITM0732195]Solicitar Serviço ao Sistema - Olimpo - Enturmacao - krotonEnturmacao |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-11 10:51 | 2026-08-03 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | [15 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2086 | [SGTB] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0806345]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Gerador de Documentos - Documento |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-11 10:43 | 2026-08-03 | 2026-08-11 | [15 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2084 | [SGTB] SP 26.3.3;[SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0807470]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Extranet - Enturmacao |  | 18000 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-11 09:20 | 2026-08-03 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | [14 empty] | 5 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2082 | [SGTB] SP 26.3.3;[SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0807370]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Olimpo - Olimpo / Professores |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-10 15:32 | 2026-08-03 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | [15 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2080 | [SGTB] SP 26.3.3;[SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0806202]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Extranet Matrícula - Extranet Matrícula |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-10 11:45 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | [14 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2077 | [SGTB] SP 26.3.3;[SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0807349]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma - Usuários do Prisma |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-10 10:30 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | [14 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2076 | [SGTB] SP 26.3.3;[SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0807330]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma - Usuários do Prisma |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-10 10:04 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | [14 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGTB-2056 | [SGTB] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [RITM0731730]Solicitar Serviço ao Sistema - Portal do Professor - Portal do Professor |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-07 15:07 | 2026-08-31 | 2026-09-08 | [16 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2055 | [SGTB] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0804406]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - EAD legados - EAD legados |  | 900 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-07 13:27 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | [15 empty] | 0.25 | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGTB-2054 | [SGTB] SP 26.3.3;[SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [RITM0730277]Solicitar Serviço ao Sistema - Olimpo - Olimpo / Professores |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-07 12:53 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | [14 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2053 | [SGTB] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0806589]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentação para vinculo do tutor |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-07 11:40 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | [14 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2051 | [SGTB] SP 26.3.3;[SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0806650]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-07 11:17 | 2026-08-03 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | [14 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2050 | [SGTB] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0806793]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma - Usuários do Prisma |  | 600 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-07 10:43 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | [15 empty] | 0.16667 | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGTB-2047 | [SGTB] SP 26.3.5;[SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [RITM0730685]Solicitar Serviço ao Sistema - Olimpo - Matrícula |  | 10800 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-06 22:01 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | [14 empty] | 3 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2043 | [SGTB] SP 26.3.3;[SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0806655]Tenho um Erro/Problema com o Sistema Colaborar - Colaborar - Gerador de relatórios |  | 7200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-06 19:43 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | [14 empty] | 2 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2042 | [SGTB] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0806632]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal do Professor - Portal do Professor |  | 14400 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-06 16:55 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | [14 empty] | 4 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2039 | [SGTB] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0806200]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Extranet - Enturmacao |  | 21600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-06 11:38 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | [14 empty] | 6 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2021 | [SGTB] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0806139]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma - Usuários do Prisma |  | 14400 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-05 10:42 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | [14 empty] | 4 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2020 | [SGTB] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0806102]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Auto Atendimento (Canais: URA, WhatsApp, Totem) - Autoatendimento API |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-05 10:32 | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | [15 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2019 | [SGTB] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0806107]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma - Usuários do Prisma |  | 600 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-05 10:04 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | [15 empty] | 0.16667 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2018 | [SGTB] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0805526]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Olimpo - Ministrada |  | 9000 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-04 18:34 | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | [14 empty] | 2.5 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2013 | [SGTB] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0805733]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma - Usuários do Prisma |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-04 14:33 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | [14 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2007 | [SGTB] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0804901]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Vínculo de Tutor e Professor |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-04 12:12 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | [16 empty] | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGTB-2002 | [SGTB] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [RITM0730008]Solicitar Serviço ao Sistema - Olimpo - Enturmacao - krotonEnturmacao |  | 5400 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-04 10:49 | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | [14 empty] | 1.5 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-2001 | [SGTB] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0805522]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Olimpo - Enturmacao |  | 12600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-04 10:36 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | [14 empty] | 3.5 | FALSO | 0
Débito Técnico | SGTB-1993 | [SGTB] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 | 2 | [EXTRANET][iText] Implementação de uma abstração para desacoplar a lógica de geração de documentos da biblioteca iTex | 2 | 28800 |  | Itens concluídos | SGTB-100 |  | Concluído | 2026-08-03 21:01 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-12 |  |  | 1 |  |  | 6 | [5 empty] | 8 | FALSO | 0 | 1 |  | 1 | TRUE | 3 |  |  |  |  | TRUE | SGTB-100
Incidente | SGTB-1964 | [SGTB] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0805421]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Olimpo - Olimpo / Professores |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-03 18:18 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | [14 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1932 | [SGTB] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0805489]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal do Professor - Portal do Professor |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-03 17:01 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | [15 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1930 | [SGTB] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0805459]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Olimpo - Olimpo / Professores |  | 7200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-03 16:17 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | [14 empty] | 2 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1919 | [SGTB] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0805394]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Prisma - Usuários do Prisma |  | 1200 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-03 14:29 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | [15 empty] | 0.33333 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1910 | [SGTB] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0805252]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma - Portal Prisma (PortalUnificado) |  | 600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-03 08:34 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | [14 empty] | 0.16667 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1909 | [SGTB] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0805112]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma - Usuários do Prisma |  | 1200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-01 13:36 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | [14 empty] | 0.33333 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1908 | [SGTB] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0805110]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma - Portal Prisma (Banco de Dados) |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-01 12:43 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | [14 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1906 | [SGTB] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0804903]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma - Portal Prisma (PortalUnificado) |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-31 18:27 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | [14 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1905 | [SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0800506]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma - Usuários do Prisma |  | 1200 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-31 18:03 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | [15 empty] | 0.33333 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1904 | [SGTB] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0803802]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal do Aluno - EaD - Geração de Documentos |  | 25200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-31 15:31 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | [14 empty] | 7 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1902 | [SGTB] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0804716]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Ajuste de Horário - Ajuste de Horário |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-31 10:09 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | [16 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1901 | [SGTB] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0804639]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação do tutor a turma |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-31 09:47 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | [15 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1898 | [SGTB] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0804598]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Ajuste de Horário - Ajuste de Horário |  | 7200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-30 17:55 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-08-06 | [14 empty] | 2 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1897 | [SGTB] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0804597]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Ajuste de Horário - Ajuste de Horário |  | 14400 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-30 17:48 | 2026-08-03 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | [14 empty] | 4 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1888 | [SGTB] SP 26.3.3;[SGTB] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0803805]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - OnBase - Falha Sistema / Aplicação |  | 21600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-30 09:59 | 2026-07-20 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | [14 empty] | 6 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1881 | [SGTB] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0801319]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal do Aluno - EaD - Geração de Documentos |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-29 15:17 | 2026-07-20 | 2026-07-30 | [16 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1880 | [SGTB] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0801606]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - PDA:Portal do aluno - Graduação - Erro ao Solicitar Serviço |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-29 15:09 | 2026-07-20 | 2026-07-30 | [15 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1879 | [SGTB] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0801969]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal do Aluno - EaD - Preço da Solicitação de Serviço |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-29 14:56 | 2026-07-20 | 2026-07-30 | [15 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1878 | [SGTB] SP 26.3.3;[SGTB] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0804179]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma - Portal Prisma (PortalUnificado) |  | 7200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-29 14:25 | 2026-07-20 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | [14 empty] | 2 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1877 | [SGTB] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0790680]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Gerador de Documentos - Documento |  | 1200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-29 13:20 | 2026-07-20 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | [14 empty] | 0.33333 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1876 | [SGTB] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0804108]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma - Portal Prisma (Banco de Dados) |  | 600 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-29 12:05 |  | 2026-08-03 | [15 empty] | 0.16667 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1874 | [SGTB] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0804106]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma - Portal Prisma (Banco de Dados) |  | 600 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-29 11:59 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | [15 empty] | 0.16667 | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGTB-1870 | [SGTB] SP 26.3.3;[SGTB] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [RITM0727141]Solicitar Serviço ao Sistema - Olimpo - Olimpo / Professores |  | 18000 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-28 15:17 | 2026-07-20 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | [14 empty] | 5 | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGTB-1867 | [SGTB] SP 26.4.1;[SGTB] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [RITM0728090]Solicitar Serviço ao Sistema - Prisma - Usuários do Prisma |  | 18000 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-28 12:06 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | [14 empty] | 5 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1863 | [SGTB] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0803600]Tenho um Erro/Problema com o Sistema Colaborar - Colaborar - Alocação de tutor |  | 1200 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-28 10:15 | 2026-07-20 | 2026-07-29 | [15 empty] | 0.33333 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1860 | [SGTB] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0803474]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma - Usuários do Prisma |  | 1200 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-27 18:08 | 2026-07-20 | 2026-07-30 | [15 empty] | 0.33333 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1857 | [SGTB] SP 26.3.3;[SGTB] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0803420]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma - Usuários do Prisma |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-27 16:32 | 2026-07-20 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | [14 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1854 | [SGTB] SP 26.3.3;[SGTB] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0803354]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma - Usuários do Prisma |  | 600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-27 14:43 | 2026-07-20 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | [14 empty] | 0.16667 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1850 | [SGTB] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0803344]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma - Usuários do Prisma |  | 1200 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-27 14:24 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | [15 empty] | 0.33333 | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGTB-1847 | [SGTB] SP 26.3.3;[SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [RITM0722559]Solicitar Serviço ao Sistema - Prisma - Licenças Dynamics |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-27 10:37 | 2026-08-03 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | [14 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGTB-1846 | [SGTB] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [RITM0722669]Solicitar Serviço ao Sistema - Prisma - Licenças Dynamics |  | 600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-27 10:36 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | [14 empty] | 0.16667 | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGTB-1845 | [SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [RITM0722673]Solicitar Serviço ao Sistema - Prisma - Licenças Dynamics |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-27 10:34 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | [14 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1842 | [SGTB] SP 26.3.3;[SGTB] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0803215]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma - Portal Prisma (Banco de Dados) |  | 7200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-26 20:23 | 2026-07-20 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | [14 empty] | 2 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1839 | [SGTB] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0802995]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma - Usuários do Prisma |  | 1200 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-24 19:44 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | [15 empty] | 0.33333 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1837 | [SGTB] SP 26.3.3;[SGTB] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0783994]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - AVA (LMS) - AVA (LMS) |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-24 16:36 | 2026-07-20 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | [14 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1836 | [SGTB] SP 26.3.3;[SGTB] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0787225]Tenho um Erro/Problema com o PTC - SAG - Sistema Acadêmico de Gestão - Acesso |  | 1200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-24 16:30 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | [14 empty] | 0.33333 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1835 | [SGTB] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0783459]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Extranet - (Extranet) Sistema de mensagens |  | 7200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-24 16:29 |  | 2026-08-03 | 2026-08-04 | [14 empty] | 2 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1834 | [SGTB] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0802955]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal do Professor - Portal do Professor |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-24 16:27 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | [16 empty] | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGTB-1833 | [SGTB] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [RITM0727351]Solicitar Serviço ao Sistema - Portal do Professor - Portal do Professor |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-24 15:50 | 2026-08-31 | 2026-09-08 | [16 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1831 | [SGTB] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0801501]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - PDA:Portal do aluno - Graduação - Erro na Página Inicial do PDA |  | 18000 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-24 13:10 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | [14 empty] | 5 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1830 | [SGTB] SP 26.3.3;[SGTB] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0802560]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Extranet - Enturmacao |  | 64800 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-24 12:54 | 2026-07-20 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | [14 empty] | 18 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1827 | [SGTB] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0802827]Tenho um Erro/Problema com o Sistema Colaborar - Administrativo [Secretaria] - Documentações, Colação de Grau e Diplomas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-24 11:26 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | [16 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1826 | [SGTB] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0801220]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - PDA:Portal do aluno - Graduação - Erro ao Solicitar Serviço |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-24 10:24 | 2026-07-20 | 2026-07-28 | [15 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1819 | [SGTB] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0802555]Tenho um Erro/Problema com o Sistema Colaborar - Colaborar - Alocação de tutor |  | 1200 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-23 22:05 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | [15 empty] | 0.33333 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1807 | [SGTB] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0800543]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Perfil de Acesso |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-23 16:21 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | [16 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1806 | [SGTB] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0802402]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Atualização de Dados Cadastrais |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-23 16:11 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | [15 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1805 | [SGTB] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0802406]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Olimpo - (Olimpo) Fechamento Contábil |  | 10800 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-23 15:52 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | [14 empty] | 3 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1804 | [SGTB] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0802506]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma - Usuários do Prisma |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-23 15:10 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | [14 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1803 | [SGTB] SP 26.3.3;[SGTB] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0802502]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Prisma - Erro na plataforma |  | 600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-23 15:03 | 2026-07-20 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | [14 empty] | 0.16667 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1802 | [SGTB] SP 26.3.3;[SGTB] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0802495]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma - Usuários do Prisma |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-23 14:48 | 2026-07-20 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | [14 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1801 | [SGTB] SP 26.3.3;[SGTB] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0802463]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Prisma - Erro na plataforma |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-23 13:34 | 2026-07-20 | 2026-07-23 | 2026-07-28 | [15 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1800 | [SGTB] SP 26.3.3;[SGTB] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0802390]Tenho um Erro/Problema com o Sistema Colaborar - Colaborar - Administração de usuários |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-23 10:49 | 2026-07-20 | 2026-07-23 | 2026-07-29 | [15 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1796 | [SGTB] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0800178]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - EAD legados - EAD legados |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-22 20:53 | 2026-07-20 | 2026-07-23 | [16 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1794 | [SGTB] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0802124]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Olimpo - Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-22 20:15 | 2026-07-20 | 2026-07-23 | [16 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1793 | [SGTB] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0802060]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Olimpo - BD - Olimpo Banco de Dados |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-22 20:14 | 2026-07-20 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | [14 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1789 | [SGTB] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0801737]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Escolha de Disciplinas Optativas/Eletivas |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-22 17:35 | 2026-07-20 | 2026-07-22 | [15 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1788 | [SGTB] SP 26.3.3;[SGTB] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0802143]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-22 17:31 | 2026-07-20 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | [15 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1785 | [SGTB] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0802171]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Ajuste de Horário - Ajuste de Horário |  | 7200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-22 15:15 |  | 2026-07-30 | 2026-08-05 | [14 empty] | 2 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1783 | [SGTB] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0802071]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma - Usuários do Prisma |  | 14400 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-22 12:11 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | [14 empty] | 4 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1779 | [SGTB] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0802019]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma - Usuários do Prisma |  | 1200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-22 10:33 | 2026-07-20 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | [14 empty] | 0.33333 | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGTB-1777 | [SGTB] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [RITM0726077]Solicitar Serviço ao Sistema - Prisma - Usuários do Prisma |  | 21600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-22 08:49 | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | [14 empty] | 6 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1776 | [SGTB] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0801971]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Prisma - Erro na plataforma |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-22 08:39 | 2026-07-20 | 2026-07-22 | [15 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1775 | [SGTB] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0801617]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Erro ao abrir solicitação |  | 14400 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-21 23:01 | 2026-07-20 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | [14 empty] | 4 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1772 | [SGTB] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0801616]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma - Portal Prisma (PortalUnificado) |  | 1200 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-21 13:00 | 2026-07-20 | 2026-07-22 | [15 empty] | 0.33333 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1768 | [SGTB] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0801579]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Prisma - Unidades dos Polos |  | 300 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-21 11:13 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | [15 empty] | 0.083333 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1766 | [SGTB] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0801498]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Olimpo - Olimpo / Professores |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-21 09:01 | 2026-07-20 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | [14 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1765 | [SGTB] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0801310]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma - Usuários do Prisma |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-20 18:38 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | [14 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1764 | [SGTB] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0801309]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma - Usuários do Prisma |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-20 18:29 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | [14 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1732 | [SGTB] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0801282]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Olimpo - Enturmacao |  | 43200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-20 17:03 | 2026-07-20 | 2026-07-22 | 2026-07-24 | [14 empty] | 12 | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGTB-1692 | [SGTB] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [RITM0725395]Solicitar Serviço ao Sistema - Ajuste de Horário - Ajuste de Horário |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-20 14:45 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | [14 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1691 | [SGTB] SP 26.3.3;[SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0797865]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma - Usuários do Prisma |  | 14400 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-20 13:05 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | [14 empty] | 4 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1689 | [SGTB] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0799943]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Área do Candidato |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-20 11:20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | [16 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1687 | [SGTB] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0801127]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Prisma - Erro na plataforma |  | 600 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-20 10:12 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | [15 empty] | 0.16667 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1686 | [SGTB] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0800785]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Sistema U - Financeiro |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-20 09:44 | 2026-07-20 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | [15 empty] | FALSO | 0
Teste | SGTB-1684 | [SGTB] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 | 2 | [Blox] Teste integrado com time de Docência | 2 | 50400 |  | Itens concluídos | JADO-5833 |  | Concluído | 2026-07-20 09:38 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  |  | 1 | 1 |  | 6 | [5 empty] | 14 | FALSO | 0 | 1 |  | 1 | TRUE | 1 | TRUE |  |  | 6 | TRUE | JADO-5833
História | SGTB-1677 | [SGTB] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Em produção | [SGTB] PI 3/26 | 3 | [THB CNPJ] - [BANCO DE DADOS] Ajuste nas rotinas referente a tipagem do campo CNPJ - PK_CADASTRO_POLOS | 3 | 54000 |  | Itens concluídos | ARTSG-313 |  | Concluído | 2026-07-19 18:11 | 2026-07-20 | 2026-07-22 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-09-16 |  | 3 |  | 34 | 8 | 42 |  |  |  |  | 15 | FALSO | 0 | 1 |  | 3 | TRUE | 3 |  | 34 | TRUE | 42 | TRUE | ARTSG-313
História | SGTB-1676 | [SGTB] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Em produção | [SGTB] PI 3/26 | 1 | [THB CNPJ] - [BANCO DE DADOS] Ajuste nas rotinas referente a tipagem do campo CNPJ - TR_EDALUNO_GEPESSOA | 1 | 28800 |  | Itens concluídos | ARTSG-313 |  | Concluído | 2026-07-19 18:06 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-07-21 |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 8 | FALSO | 0 | 1 |  | 1 | TRUE | 1 |  | 1 |  | 1 | FALSE | ARTSG-313
História | SGTB-1675 | [SGTB] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Em produção | [SGTB] PI 3/26 | 1 | [THB CNPJ] - [BANCO DE DADOS] Ajuste nas rotinas referente aos dados do CNPJ - ATUALIZA_USUARIO_UNIDADE | 1 | 19800 |  | Itens concluídos | ARTSG-313 |  | Concluído | 2026-07-19 17:42 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-09-16 |  | 1 |  |  | 8 | [5 empty] | 5.5 | FALSO | 0 | 1 |  | 1 | TRUE | 3 |  | 34 |  | 42 | FALSE | ARTSG-313
Incidente | SGTB-1674 | [SGTB] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0799758]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Visão de disciplinas |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-19 17:42: 2026-07-17 22:13; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-27: 2026-07-21; 2026-07-27: 2026-07-21 | [10 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1671 | [SGTB] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0800835]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma - Portal Prisma (Banco de Dados) |  | 14400 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-19 17:42: 2026-07-17 17:29; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-27: 2026-07-21; 2026-07-27: 2026-07-21 | [10 empty] | 4 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1670 | [SGTB] SP 26.3.3;[SGTB] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0800759]Tenho um Erro/Problema com o Sistema Colaborar - Colaborar |  | 600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-19 17:42: 2026-07-17 14:19; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-27: 2026-07-21; 2026-07-27: 2026-07-27 | [10 empty] | 0.16667 | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGTB-1669 | [SGTB] SP 26.3.3;[SGTB] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [RITM0722473]Solicitar um serviço para o Sistema Colaborar - Colaborar - Extranet Colaborar |  | 25200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-19 17:42: 2026-07-17 13:32; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-27: 2026-07-28; 2026-07-27: 2026-07-28 | [10 empty] | 7 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1668 | [SGTB] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0800665]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Sistema U - Diploma e Colação |  | 7200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-19 17:42: 2026-07-17 11:31; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-27: 2026-07-21; 2026-07-27: 2026-07-22 | [10 empty] | 2 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1667 | [SGTB] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0800179]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - PDA:Portal do aluno - Graduação - Problema com o carregamento de tela |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-19 17:42: 2026-07-17 11:17; 2026-07-27: 2026-07-20 | [10 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1664 | [SGTB] SP 26.3.1;[SGTB] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0800383]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-19 17:42: 2026-07-16 16:53; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-27: 2026-07-16; 2026-07-27: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1656 | [SGTB] SP 26.3.3;[SGTB] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0800506]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma - Usuários do Prisma |  | 1200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-19 17:42: 2026-07-16 14:56; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-27: 2026-07-17; 2026-07-27: 2026-07-17 | [10 empty] | 0.33333 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1653 | [SGTB] SP 26.3.3;[SGTB] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0800411]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Olimpo - BD - Olimpo Banco de Dados |  | 28800 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-19 17:42: 2026-07-16 11:40; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-27: 2026-07-16; 2026-07-27: 2026-07-27 | [10 empty] | 8 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1652 | [SGTB] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0799887]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Erro ao abrir solicitação |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-19 17:42: 2026-07-16 11:10; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-27: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1651 | [SGTB] SP 26.3.1;[SGTB] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0798308]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Backoffice Sofia - Acessos |  | 25200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-19 17:42: 2026-07-16 11:09; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-27: 2026-07-16; 2026-07-27: 2026-07-16 | [10 empty] | 7 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1650 | [SGTB] SP 26.3.1;[SGTB] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0797924]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Backoffice Sofia - Acessos |  | 100800 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-19 17:42: 2026-07-16 11:09; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-27: 2026-07-16; 2026-07-27: 2026-07-16 | [10 empty] | 28 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1649 | [SGTB] SP 26.3.1;[SGTB] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0797585]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Detalhes do curso |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-19 17:42: 2026-07-16 11:09; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-27: 2026-07-16; 2026-07-27: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1646 | [SGTB] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0800304]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Extranet Matrícula - (Extranet Matrícula) Extranet - Modulo Comercial |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-19 17:42: 2026-07-15 19:48; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-27: 2026-07-22; 2026-07-27: 2026-07-22 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1645 | [SGTB] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0800282]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Gerador de Documentos - Documento |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-19 17:42: 2026-07-15 16:44; 2026-07-27: 2026-07-22; 2026-07-27: 2026-07-22 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1644 | [SGTB] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0800269]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Prisma - Erro na plataforma |  | 600 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-19 17:42: 2026-07-15 15:57; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-27: 2026-07-17 | [10 empty] | 0.16667 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1641 | [SGTB] SP 26.3.1;[SGTB] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0800199]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Prisma - Usuários do Prisma |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-19 17:42: 2026-07-15 12:25; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-27: 2026-07-16; 2026-07-27: 2026-07-16 | [10 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1637 | [SGTB] SP 26.3.1;[SGTB] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0800118]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Prisma - Usuários do Prisma |  | 21600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-19 17:42: 2026-07-15 08:50; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-27: 2026-07-16; 2026-07-27: 2026-07-16 | [10 empty] | 6 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1636 | [SGTB] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0799767]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Extranet - Enturmacao |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-19 17:42: 2026-07-14 18:39; 2026-07-27: 2026-07-22 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1633 | [SGTB] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0799994]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Prisma - Erro na plataforma |  | 1200 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-19 17:42: 2026-07-14 15:41; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-27: 2026-07-15 | [10 empty] | 0.33333 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1632 | [SGTB] SP 26.3.1;[SGTB] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0799985]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Extranet - (Extranet) Atendimento |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-19 17:42: 2026-07-14 15:34; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-27: 2026-07-16; 2026-07-27: 2026-07-16 | [10 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1627 | [SGTB] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0799932]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma - Unidades dos Polos |  | 1200 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-19 17:42: 2026-07-14 11:55; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-27: 2026-07-14 | [10 empty] | 0.33333 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1626 | [SGTB] SP 26.3.1;[SGTB] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0799919]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Ajuste de Horário - Ajuste de Horário |  | 50400 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-19 17:42: 2026-07-14 11:15; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-27: 2026-07-14; 2026-07-27: 2026-07-16 | [10 empty] | 14 | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGTB-1625 | [SGTB] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [RITM0722502]Solicitar Serviço ao Sistema - Prisma - Usuários do Prisma |  | 25200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-19 17:42: 2026-07-14 10:26; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-27: 2026-07-21; 2026-07-27: 2026-07-21 | [10 empty] | 7 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1623 | [SGTB] SP 26.3.1;[SGTB] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0794868]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - EAD legados - EAD legados |  | 1200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-19 17:42: 2026-07-13 23:19; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-27: 2026-07-14; 2026-07-27: 2026-07-14 | [10 empty] | 0.33333 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1622 | [SGTB] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0799806]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Olimpo - Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-19 17:42: 2026-07-13 22:52; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-27: 2026-07-14 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1621 | [SGTB] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0799659]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Olimpo - (Olimpo) Contrato |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-19 17:42: 2026-07-13 22:51; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-27: 2026-07-14 | [11 empty] | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGTB-1616 | [SGTB] SP 26.3.1;[SGTB] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [RITM0722333]Solicitar Serviço ao Sistema - Ajuste de Horário - Ajuste de Horário |  | 14400 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-19 17:42: 2026-07-13 18:04; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-27: 2026-07-14; 2026-07-27: 2026-07-14 | [10 empty] | 4 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1615 | [SGTB] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0796327]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Integrador - Integrador |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-19 17:42: 2026-07-13 16:27; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-27: 2026-07-17 | [11 empty] | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGTB-1613 | [SGTB] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [RITM0722214]Solicitar Serviço ao Sistema - Portal do Professor - Portal do Professor |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-19 17:42: 2026-07-13 14:52; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-27: 2026-09-10 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1611 | [SGTB] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0799686]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma - Usuários do Prisma |  | 1200 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-19 17:42: 2026-07-13 14:06; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-27: 2026-07-14 | [10 empty] | 0.33333 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1610 | [SGTB] SP 26.3.1;[SGTB] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0786347]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - EAD legados - EAD legados |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-19 17:42: 2026-07-13 14:06; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-27: 2026-07-16; 2026-07-27: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1609 | [SGTB] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0799679]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Prisma - Usuários do Prisma |  | 1200 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-19 17:42: 2026-07-13 13:55; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-27: 2026-07-14 | [10 empty] | 0.33333 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1607 | [SGTB] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0799598]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Prisma - Erro na plataforma |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-19 17:42: 2026-07-13 10:51; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-27: 2026-07-14 | [10 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGTB-1606 | [SGTB] SP 26.3.1;[SGTB] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [RITM0721997]Solicitar Serviço ao Sistema - Prisma - Usuários do Prisma |  | 25200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-19 17:42: 2026-07-13 10:25; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-27: 2026-07-15; 2026-07-27: 2026-07-15 | [10 empty] | 7 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1600 | [SGTB] SP 26.3.1;[SGTB] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0796872]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Extranet - Enturmacao |  | 21600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-19 17:42: 2026-07-10 15:02; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-27: 2026-07-13; 2026-07-27: 2026-07-15 | [10 empty] | 6 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1598 | [SGTB] SP 26.3.1;[SGTB] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0798354]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma - Usuários do Prisma |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-19 17:42: 2026-07-10 12:00; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-27: 2026-07-13; 2026-07-27: 2026-07-13 | [10 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1593 | [SGTB] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0797996]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma - Usuários do Prisma |  | 600 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-19 17:42: 2026-07-09 16:26; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-27: 2026-07-13 | [10 empty] | 0.16667 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1592 | [SGTB] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0797995]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma - Usuários do Prisma |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-19 17:42: 2026-07-09 16:24; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-27: 2026-07-10; 2026-07-27: 2026-07-10 | [10 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1591 | [SGTB] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0797993]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma - Usuários do Prisma |  | 600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-19 17:42: 2026-07-09 16:15; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-27: 2026-07-10; 2026-07-27: 2026-07-10 | [10 empty] | 0.16667 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1577 | [SGTB] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0797865]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma - Usuários do Prisma |  | 600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-19 17:42: 2026-07-09 10:51; 2026-07-27: 2026-07-10; 2026-07-27: 2026-07-17 | [10 empty] | 0.16667 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1566 | [SGTB] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0785244]Tenho um Erro/Problema com o Sistema Colaborar - Colaborar - Solicitação de Documentos |  | 600 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-19 17:42: 2026-07-08 21:47; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-27: 2026-07-09 | [10 empty] | 0.16667 | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGTB-1565 | [SGTB] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [RITM0721058]Solicitar Serviço ao Sistema - Olimpo - Matrícula |  | 28800 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-19 17:42: 2026-07-08 21:38; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-27: 2026-07-09; 2026-07-27: 2026-07-10 | [10 empty] | 8 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1564 | [SGTB] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0796033]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - PAD: Portal de Atendimento - Problema no atendimento do chamado |  | 600 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-19 17:42: 2026-07-08 21:38; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-27: 2026-07-09 | [10 empty] | 0.16667 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1563 | [SGTB] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0796291]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Gerador de Documentos - Contrato |  | 600 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-19 17:42: 2026-07-08 21:28; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-27: 2026-07-09 | [10 empty] | 0.16667 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1562 | [SGTB] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0796679]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - AVA 3.0 - Consulta gabarito detalhado prova por aluno |  | 300 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-19 17:42: 2026-07-08 21:18; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-27: 2026-07-09 | [10 empty] | 0.083333 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1561 | [SGTB] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0797421]Tenho um Erro/Problema com o Sistema Colaborar - Ingresso |  | 300 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-19 17:42: 2026-07-08 20:45; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-27: 2026-07-09 | [10 empty] | 0.083333 | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGTB-1553 | [SGTB] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [RITM0721248]Solicitar Serviço ao Sistema - Sistema U - Atualização de disciplinas |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-19 17:42: 2026-07-08 15:29; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-27: 2026-07-10; 2026-07-27: 2026-07-10 | [10 empty] | 1 | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGTB-1550 | [SGTB] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [RITM0721238]Solicitar Serviço ao Sistema - Ajuste de Horário - Ajuste de Horário |  | 25200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-19 17:42: 2026-07-08 14:57; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-27: 2026-07-10; 2026-07-27: 2026-07-10 | [10 empty] | 7 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1549 | [SGTB] SP 26.3.1;[SGTB] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0797458]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Prisma - Usuários do Prisma |  | 7200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-19 17:42: 2026-07-08 14:39; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-27: 2026-07-13; 2026-07-27: 2026-07-13 | [10 empty] | 2 | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGTB-1546 | [SGTB] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [RITM0720416]Solicitar Serviço ao Sistema - Olimpo - Olimpo / Professores |  | 14400 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-19 17:42: 2026-07-08 11:29; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-27: 2026-07-08; 2026-07-27: 2026-07-08 | [10 empty] | 4 | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGTB-1543 | [SGTB] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [RITM0720058]Solicitar Serviço ao Sistema - Olimpo - Enturmacao - krotonEnturmacao |  | 7200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-19 17:42: 2026-07-08 09:55; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-27: 2026-07-10; 2026-07-27: 2026-07-10 | [10 empty] | 2 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1541 | [SGTB] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0796325]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - PDA:Portal do aluno - Graduação - Erro exibição de Termos e Contratos |  | 600 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-19 17:42: 2026-07-07 21:13; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-27: 2026-07-09 | [10 empty] | 0.16667 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1539 | [SGTB] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0796774]Tenho um Erro/Problema com o Sistema Colaborar - Colaborar - Alocação de tutor |  | 600 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-19 17:42: 2026-07-07 20:40; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-27: 2026-07-08 | [10 empty] | 0.16667 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1538 | [SGTB] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0796872]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Extranet - Enturmacao |  | 600 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-19 17:42: 2026-07-07 20:38; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-27: 2026-07-09 | [10 empty] | 0.16667 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1529 | [SGTB] SP 26.3.1;[SGTB] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0796804]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma - Usuários do Prisma |  | 25200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-19 17:42: 2026-07-07 12:19; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-27: 2026-07-13; 2026-07-27: 2026-07-13 | [10 empty] | 7 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1528 | [SGTB] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0796800]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma - Unidades dos Polos |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-19 17:42: 2026-07-07 12:06; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-27: 2026-07-09 | [10 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGTB-1527 | [SGTB] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [RITM0715284]Solicitar Serviço ao Sistema - AVA (LMS) - AVA (LMS) |  | 14400 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-19 17:42: 2026-07-07 11:44; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-27: 2026-07-07; 2026-07-27: 2026-07-07 | [10 empty] | 4 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1526 | [SGTB] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0796758]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Olimpo - Enturmacao |  | 25200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-19 17:42: 2026-07-07 11:13; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-27: 2026-07-07; 2026-07-27: 2026-07-08 | [10 empty] | 7 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1525 | [SGTB] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0796515]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Olimpo - Enturmacao |  | 21600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-19 17:42: 2026-07-07 08:34; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-27: 2026-07-09; 2026-07-27: 2026-07-09 | [10 empty] | 6 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1524 | [SGTB] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0779859]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - AVA (LMS) - AVA (LMS) |  | 600 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-19 17:42: 2026-07-06 21:45; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-27: 2026-07-08 | [10 empty] | 0.16667 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1523 | [SGTB] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0796428]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma - Usuários do Prisma |  | 600 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-19 17:42: 2026-07-06 17:41; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-27: 2026-07-08 | [10 empty] | 0.16667 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1522 | [SGTB] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0796334]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Olimpo - Enturmacao |  | 43200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-19 17:42: 2026-07-06 16:43; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-27: 2026-07-07; 2026-07-27: 2026-07-09 | [10 empty] | 12 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1520 | [SGTB] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0796324]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Prisma - Usuários do Prisma |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-19 17:42: 2026-07-06 16:00; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-27: 2026-07-08; 2026-07-27: 2026-07-08 | [10 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1519 | [SGTB] SP 26.3.1;[SGTB] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0796196]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Extranet Matrícula - Extranet Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-19 17:42: 2026-07-06 12:21; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-27: 2026-07-08; 2026-07-27: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1515 | [SGTB] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0796061]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Prisma - Usuários do Prisma |  | 7200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-19 17:42: 2026-07-06 09:24; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-27: 2026-07-06; 2026-07-27: 2026-07-06 | [10 empty] | 2 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1512 | [SGTB] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0794114]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Gerador de Documentos - Documento |  | 14400 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-19 17:42: 2026-07-03 21:49; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-27: 2026-07-08; 2026-07-27: 2026-07-08 | [10 empty] | 4 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1511 | [SGTB] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0794916]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Prisma - Usuários do Prisma |  | 600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-19 17:42: 2026-07-03 21:41; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-27: 2026-07-06; 2026-07-27: 2026-07-08 | [10 empty] | 0.16667 | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGTB-1509 | [SGTB] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [RITM0718290]Solicitar um Serviço de Liberação de Acesso e Reset de Senha - Colaborar |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-19 17:42: 2026-07-03 16:41; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-27: 2026-07-09 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1505 | [SGTB] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0794934]Tenho um Erro/Problema com o Sistema Colaborar - Colaborar - Docs Geração (Polo) |  | 7200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-19 17:42: 2026-07-03 15:50; 2026-07-27: 2026-07-07; 2026-07-27: 2026-07-07 | [10 empty] | 2 | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGTB-1486 | [SGTB] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [RITM0717297]Solicitar um serviço para o Sistema Colaborar - Colaborar - Administração de usuários |  | 25200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-19 17:42: 2026-07-02 20:37; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-27: 2026-07-08; 2026-07-27: 2026-07-08 | [10 empty] | 7 | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGTB-1482 | [SGTB] SP 26.2.6;[SGTB] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [RITM0719140]Solicitar Serviço ao Sistema - Olimpo - Enturmacao - krotonEnturmacao |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-19 17:42: 2026-07-02 15:59; 2026-07-20: 2026-06-23; 2026-07-27: 2026-07-02; 2026-07-27: 2026-07-03 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1481 | [SGTB] SP 26.2.6;[SGTB] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0793526]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - SRD - SRD |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-19 17:42: 2026-07-02 15:10; 2026-07-20: 2026-06-23; 2026-07-27: 2026-07-03; 2026-07-27: 2026-07-08 | [10 empty] | 1 | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGTB-1479 | [SGTB] SP 26.2.6;[SGTB] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [RITM0719172]Solicitar Serviço ao Sistema - Olimpo - Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-19 17:42: 2026-07-02 13:34; 2026-07-20: 2026-06-23; 2026-07-27: 2026-07-02; 2026-07-27: 2026-07-02 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1478 | [SGTB] SP 26.2.6;[SGTB] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0794217]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal do Professor - Portal do Professor |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-19 17:42: 2026-07-02 12:40; 2026-07-20: 2026-06-23; 2026-07-27: 2026-07-03; 2026-07-27: 2026-07-03 | [11 empty] | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGTB-1452 | [SGTB] SP 26.2.6;[SGTB] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [RITM0718899]Solicitar Serviço ao Sistema - Olimpo - Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-19 17:42: 2026-07-01 18:28; 2026-07-20: 2026-06-23; 2026-07-27: 2026-07-01; 2026-07-27: 2026-07-02 | [11 empty] | FALSO | 0
Teste | SGTB-1445 | [SGTB] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 | 2 | [THB Formando Reprovado PTC] Teste da funcionalidade de Formando Reprovado | 2 | 75600 |  | Itens concluídos | SGTB-100 |  | Concluído | 2026-07-01 14:07 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-17 |  |  | 4 | 1 |  | 12 | [5 empty] | 21 | FALSO | 0 | 3 |  | 4 | TRUE | 1 | TRUE |  |  | 12 | TRUE | SGTB-100
Incidente | SGTB-1441 | [SGTB] SP 26.2.6;[SGTB] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0792246]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Extranet - Requerimento |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-19 17:42: 2026-07-01 11:52; 2026-07-20: 2026-06-23; 2026-07-27: 2026-07-03; 2026-07-27: 2026-07-03 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1433 | [SGTB] SP 26.2.6;[SGTB] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0793102]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma - Usuários do Prisma |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-19 17:42: 2026-06-30 15:51; 2026-07-20: 2026-06-23; 2026-07-27: 2026-07-02; 2026-07-27: 2026-07-02 | [11 empty] | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGTB-1432 | [SGTB] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [RITM0712140]Solicitar um serviço para o Sistema Colaborar - Colaborar - Cadastros básicos (Matriz, Modulo, Curso, Reconhecimento) (DGA) |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-19 17:42: 2026-06-30 12:54; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-27: 2026-07-09 | [11 empty] | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGTB-1425 | [SGTB] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [RITM0716713]Solicitar um Serviço de Liberação de Acesso e Reset de Senha - Colaborar |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-19 17:42: 2026-06-29 11:27; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-27: 2026-07-09 | [11 empty] | FALSO | 0
Teste | SGTB-1424 | [SGTB] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Em produção | [SGTB] PI 3/26 | 3 | [RADE MEC] Teste Integrado com o RADE - Envio de Alunos e Disciplinas - Parte 1 | 3 | 93600 |  | Itens concluídos | SGTB-1013 |  | Concluído | 2026-06-29 11:21 | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-18 |  | 7 |  |  | 54 | 59 |  |  |  | 0 minutos úteis | 26 | FALSO | 0 | 45 |  | 7 | TRUE | 1 |  | 5 |  | 54 | TRUE | SGTB-1013
Enabler | SGTB-1419 | [SGTB] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 | 2 | Deploy SP 26.3.5 | 2 | 18000 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-26 18:06 | 2026-08-31 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  |  | 1 |  |  | 55 | [5 empty] | 5 | FALSO | 0 | 46 |  | 1 | TRUE | 1 |  |  |  |  | TRUE
Enabler | SGTB-1418 | [SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 | 1 | Deploy SP 26.3.4 | 2 | 14400 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-26 18:05 | 2026-08-17 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-08-28 |  |  | 1 | 1 |  | 45 | [5 empty] | 4 | FALSO | 0 | 36 |  | 1 | TRUE | 1 | TRUE |  |  |  | TRUE
Enabler | SGTB-1417 | [SGTB] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 | 1 | Deploy SP 26.3.3 | 2 |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-26 18:04 | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 |  |  | 1 | 1 |  | 35 | [6 empty] | FALSO | 0 | 26 |  | 1 | TRUE | 1 | TRUE |  |  |  | TRUE
Enabler | SGTB-1416 | [SGTB] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 | 1 | Deploy SP 26.3.2 | 2 | 14400 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-26 18:03 | 2026-07-20 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | 1 | 6 |  | 25 | [5 empty] | 4 | FALSO | 0 | 16 |  | 1 | TRUE | 6 | TRUE |  |  |  | TRUE
Sustentação | SGTB-1415 | [SGTB] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 | 8 | [SGTB] [SP 26.3.6] Atendimento de Incidentes | 8 |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-29 11:21: 2026-06-26 17:56; 2026-08-31: 2026-09-14 | [6 empty] | Incidente |  |  |  |  | FALSO | 0 | 56
Sustentação | SGTB-1414 | [SGTB] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 | 3 | [SGTB] [SP 26.3.6] Atendimento de Solicitações de Serviço | 3 |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-29 11:21: 2026-06-26 17:55; 2026-08-31: 2026-09-14 | [6 empty] | Solicitação de Serviço |  |  |  |  | FALSO | 0 | 56
Sustentação | SGTB-1413 | [SGTB] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 | 9 | [SGTB] [SP 26.3.5] Atendimento de Incidentes | 13 |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-29 11:21: 2026-06-26 17:55; 2026-08-31: 2026-08-31 | [6 empty] | Incidente |  |  |  |  | FALSO | 0 | 46
Sustentação | SGTB-1412 | [SGTB] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 | 5 | [SGTB] [SP 26.3.5] Atendimento de Solicitações de Serviço | 3 |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-29 11:21: 2026-06-26 17:52; 2026-08-31: 2026-08-31 | [6 empty] | Solicitação de Serviço |  |  |  |  | FALSO | 0 | 46
Sustentação | SGTB-1411 | [SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 | 13 | [SGTB] [SP 26.3.4] Atendimento de Incidentes | 5 |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-29 11:21: 2026-06-26 17:49; 2026-08-31: 2026-08-17 | [6 empty] | Incidente |  |  |  |  | FALSO | 0 | 36
Sustentação | SGTB-1410 | [SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 | 4 | [SGTB] [SP 26.3.4] Atendimento de Solicitações de Serviço | 3 |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-29 11:21: 2026-06-26 17:48; 2026-08-31: 2026-08-17 | [6 empty] | Solicitação de Serviço |  |  |  |  | FALSO | 0 | 36
Sustentação | SGTB-1409 | [SGTB] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 | 12 | [SGTB] [SP 26.3.3] Atendimento de Incidentes | 5 |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-29 11:21: 2026-06-26 17:46; 2026-08-31: 2026-08-03 | [6 empty] | Incidente |  |  |  |  | FALSO | 0 | 26
Sustentação | SGTB-1408 | [SGTB] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 | 4 | [SGTB] [SP 26.3.3] Atendimento de Solicitações de Serviço | 3 |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-29 11:21: 2026-06-26 17:45; 2026-08-31: 2026-08-03 | [6 empty] | Solicitação de Serviço |  |  |  |  | FALSO | 0 | 26
Sustentação | SGTB-1407 | [SGTB] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 | 13 | [SGTB] [SP 26.3.2] Atendimento de Incidentes | 8 |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-29 11:21: 2026-06-26 17:43; 2026-08-31: 2026-07-20 | [6 empty] | Incidente |  |  |  |  | FALSO | 0 | 16
Sustentação | SGTB-1406 | [SGTB] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 | 2 | [SGTB] [SP 26.3.2] Atendimento de Solicitações de Serviço | 5 |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-29 11:21: 2026-06-26 17:41; 2026-08-31: 2026-07-20 | [6 empty] | Solicitação de Serviço |  |  |  |  | FALSO | 0 | 16
Enabler | SGTB-1405 | [SGTB] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 | 1 | Deploy SP 26.3.1 | 2 | 39600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-26 17:40 | 2026-07-06 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-17 |  |  | 1 |  |  | 15 | [5 empty] | 11 | FALSO | 0 | 6 |  | 1 | TRUE | 1 |  |  |  |  | TRUE
Sustentação | SGTB-1404 | [SGTB] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 | 16 | [SGTB] [SP 26.3.1] Atendimento de Incidentes | 8 |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-29 11:21: 2026-06-26 17:38; 2026-08-31: 2026-07-06 | [6 empty] | Incidente |  |  |  |  | FALSO | 0 | 6
Sustentação | SGTB-1403 | [SGTB] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 | 7 | [SGTB] [SP 26.3.1] Atendimento de Solicitações de Serviço | 5 |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-29 11:21: 2026-06-26 17:37; 2026-08-31: 2026-07-06 | [6 empty] | Solicitação de Serviço |  |  |  |  | FALSO | 0 | 6
Teste | SGTB-1402 | [SGTB] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 | 3 | [MFA- COLABORAR] [TESTE] Teste funcional e disponibilização do ambiente para testes | 5 | 28800 |  | Itens concluídos | SGTB-2421 |  | Concluído | 2026-06-26 17:28 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 2026-09-25 |  |  | 5 |  |  | 65 | [5 empty] | 8 | FALSO | 0 | 56 |  | 5 | TRUE | 1 |  |  |  | 65 | TRUE | SGTB-2421
História | SGTB-1401 | [SGTB] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Em produção | [SGTB] PI 3/26 | 3 | [MFA- COLABORAR] [BACK-END] Ajustar endoipoint para usuários não coorporativos retornar apenas os sistemas e não as contas | 5 | 64800 |  | Itens concluídos | SGTB-2421 |  | Concluído | 2026-06-26 17:26 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-22 |  | 5 |  |  | 53 | 62 |  |  |  |  | 18 | FALSO | 0 | 46 |  | 5 | TRUE | 1 |  | 9 |  | 62 | TRUE | SGTB-2421
História | SGTB-1400 | [SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Em produção | [SGTB] PI 3/26 | 5 | [MFA- COLABORAR] [BACK-END] Criação do endpoint de reset de senha no MFA | 5 | 118800 |  | Itens concluídos | SGTB-2421 |  | Concluído | 2026-06-26 17:26 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-09-22 |  | 6 |  | 18 |  | 62 |  |  |  |  | 33 | FALSO | 0 | 36 |  | 6 | TRUE | 1 |  | 18 | TRUE | 62 | TRUE | SGTB-2421
História | SGTB-1399 | [SGTB] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Em produção | [SGTB] PI 3/26 | 5 | [MFA- COLABORAR] [BACK-END] Criação do endpoint de validação do código de acesso | 5 | 126000 |  | Itens concluídos | SGTB-2421 |  | Concluído | 2026-06-26 17:25 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-09-22 |  | 3 |  | 27 | 35 | 62 |  |  |  |  | 35 | FALSO | 0 | 26 |  | 3 | TRUE | 1 |  | 27 | TRUE | 62 | TRUE | SGTB-2421
História | SGTB-1398 | [SGTB] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Em produção | [SGTB] PI 3/26 | 5 | [MFA- COLABORAR] [BACK-END] Criar endpoint de envio/reenvio do código de acesso (Parte 1) e validação de autenticação (Parte 2) | 5 | 144000 |  | Itens concluídos | SGTB-2421 |  | Concluído | 2026-06-26 17:23 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-09-22 |  | 6 |  | 27 | 35 | 62 |  |  |  |  | 40 | FALSO | 0 | 26 |  | 6 | TRUE | 2 |  | 27 | TRUE | 62 | TRUE | SGTB-2421
História | SGTB-1397 | [SGTB] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Em produção | [SGTB] PI 3/26 | 5 | [MFA- COLABORAR] [BACK-END] Criação do endpoint de validação de usuário e senha para usuários não corporativos - Parte 1 | 5 | 115200 |  | Itens concluídos | SGTB-2421 |  | Concluído | 2026-06-26 17:22 | 2026-07-20 | 2026-07-22 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-09-22 |  | 6 |  |  | 25 | [5 empty] | 32 | FALSO | 0 | 16 |  | 6 | TRUE | 1 |  | 37 |  | 62 | FALSE | SGTB-2421
Enabler | SGTB-1396 | [SGTB] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Em produção | [SGTB] PI 3/26 | 2 | [MFA - COLABORAR] [BANCO DE DADOS] Adequação das estruturas de banco de dados para suporte ao MFA | 5 | 39600 |  | Itens concluídos | SGTB-2421 |  | Concluído | 2026-06-26 17:20 | 2026-07-20 | 2026-07-22 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-09-22 |  | 2 |  | 37 | 25 | 62 |  |  |  |  | 11 | FALSO | 0 | 16 |  | 2 | TRUE | 5 |  | 37 | TRUE | 62 | TRUE | SGTB-2421
História | SGTB-1395 | [SGTB] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Em produção | [SGTB] PI 3/26 | 3 | [MFA- COLABORAR] [FRONT-END] Criação das telas e toggles (estrutura visual / HTML) | 5 | 79200 |  | Itens concluídos | SGTB-2421 |  | Concluído | 2026-06-26 17:19 | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-25 |  | 2 |  |  | 53 | [5 empty] | 22 | FALSO | 0 | 46 |  | 2 | TRUE | 3 |  | 12 |  | 65 | FALSE | SGTB-2421
Enabler | SGTB-1391 | [SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Em produção | [SGTB] PI 3/26 | 2 | [THB PI 3/26 MIGRAÇÃO] Executar scripts para os alunos de transferência interna e externa - LOTE 3 | 3 | 50400 |  | Itens concluídos | SGTB-999 |  | Concluído | 2026-06-26 14:44 | 2026-08-17 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-08-28 |  | 1 |  |  | 45 | 45 |  |  |  |  | 14 | FALSO | 0 | 36 |  | 1 | TRUE | 1 |  | 1 |  | 45 | TRUE | SGTB-999
Enabler | SGTB-1390 | [SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Em produção | [SGTB] PI 3/26 | 3 | [THB PI 3/26 MIGRAÇÃO] Processo de validação dos alunos aptos a migração - LOTE 3 | 3 | 75600 |  | Itens concluídos | SGTB-999 |  | Concluído | 2026-06-26 14:43 | 2026-08-17 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 2026-08-28 |  | 1 |  |  | 43 | 45 |  |  |  |  | 21 | FALSO | 0 | 36 |  | 1 | TRUE | 1 |  | 2 |  | 45 | TRUE | SGTB-999
Enabler | SGTB-1389 | [SGTB] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Em produção | [SGTB] PI 3/26 | 3 | [THB PI 3/26 MIGRAÇÃO] Executar scripts para os alunos de transferência interna e externa - LOTE 2 | 3 | 68400 |  | Itens concluídos | SGTB-999 |  | Concluído | 2026-06-26 14:42 | 2026-08-03 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-17 |  | 1 |  |  | 35 | 36 |  |  |  |  | 19 | FALSO | 0 | 26 |  | 1 | TRUE | 1 |  | 1 |  | 36 | TRUE | SGTB-999
Enabler | SGTB-1388 | [SGTB] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Em produção | [SGTB] PI 3/26 | 3 | [THB PI 3/26 MIGRAÇÃO] Processo de validação dos alunos aptos a migração - LOTE 2 | 3 | 72000 |  | Itens concluídos | SGTB-999 |  | Concluído | 2026-06-26 14:41 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-08-17 |  | 2 |  |  | 30 | 36 |  |  |  |  | 20 | FALSO | 0 | 26 |  | 2 | TRUE | 1 |  | 6 |  | 36 | TRUE | SGTB-999
Enabler | SGTB-1387 | [SGTB] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Em produção | [SGTB] PI 3/26 | 3 | [THB PI 3/26 MIGRAÇÃO] Executar scripts para os alunos de transferência interna e externa - LOTE 1 | 3 | 75600 |  | Itens concluídos | SGTB-999 |  | Concluído | 2026-06-26 14:40 | 2026-07-20 | 2026-07-28 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  | 3 |  |  | 25 | [5 empty] | 21 | FALSO | 0 | 16 |  | 3 | TRUE | 1 |  | 1 |  | 25 | FALSE | SGTB-999
Enabler | SGTB-1386 | [SGTB] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Em produção | [SGTB] PI 3/26 | 3 | [THB PI 3/26 MIGRAÇÃO] Processo de validação dos alunos aptos a migração - LOTE 1 | 3 | 86400 |  | Itens concluídos | SGTB-999 |  | Concluído | 2026-06-26 14:38 | 2026-07-20 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-31 |  | 1 |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 24 | FALSO | 0 | 16 |  | 1 | TRUE | 1 |  | 5 |  | 25 | TRUE | SGTB-999
Teste | SGTB-1382 | [SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Cancelado | [SGTB] PI 3/26 | 1 | [TBH Tributário] Teste integrado | 1 |  |  | Itens concluídos | JFTS-3686 |  | Concluído | 2026-06-26 14:38: 2026-06-26 13:42; 2026-07-20: 2026-08-17 | [11 empty] | FALSO | 0 | 36 | [8 empty] | TRUE | JFTS-3686
História | SGTB-1380 | [SGTB] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Em produção | [SGTB] PI 3/26 | 3 | [THB Tributário] Criar function para informar a enturmação do aluno - Olimpo | 3 | 57600 |  | Itens concluídos | JFTS-3686 |  | Concluído | 2026-06-26 13:41 | 2026-07-06 | 2026-07-09 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-31 |  | 2 |  |  | 15 | 25 |  |  |  |  | 16 | FALSO | 0 | 6 |  | 2 | TRUE | 4 |  | 10 |  | 25 | TRUE | JFTS-3686
História | SGTB-1379 | [SGTB] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Cancelado | [SGTB] PI 3/26 | 8 | [THB CNPJ] Ajuste nas estruturas de Olimpo | 8 |  |  | Itens concluídos | ARTSG-313 |  | Cancelado | 2026-06-26 13:41: 2026-06-26 13:37; 2026-07-06: 2026-08-31 | [11 empty] | FALSO | 0 | 46 | [8 empty] | TRUE | ARTSG-313
História | SGTB-1378 | [SGTB] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Em produção | [SGTB] PI 3/26 | 3 | [THB CNPJ] [BANCO DE DADOS] Ajuste nas rotinas referente a tipagem do campo CNPJ - Tabelas | 8 | 64800 |  | Itens concluídos | ARTSG-313 |  | Concluído | 2026-06-26 13:35 |  | 2026-07-27 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-09-16 |  | 3 |  | 34 | 24 | 58 |  |  |  |  | 18 | FALSO | 0 |  |  | 3 | TRUE | 1 |  | 34 | TRUE | 58 | TRUE | ARTSG-313
História | SGTB-1375 | [SGTB] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Em produção | [SGTB] PI 3/26 | 5 | [THB CNPJ] Adequação da api krt-adm-colacaodigitalsender-ead | 8 | 86400 |  | Itens concluídos | ARTSG-313 |  | Concluído | 2026-06-26 13:34 | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-09-16 |  | 2 | 4 |  | 34 | 58 |  |  |  |  | 24 | FALSO | 0 | 26 |  | 2 | TRUE | 4 | TRUE | 24 |  | 58 | TRUE | ARTSG-313
História | SGTB-1373 | [SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Em produção | [SGTB] PI 3/26 | 5 | [THB CNPJ] Ajuste nas estruturas de Web Colaborar | 8 | 126000 |  | Itens concluídos | ARTSG-313 |  | Concluído | 2026-06-26 13:32 |  | 2026-08-19 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-09-16 |  | 6 | 1 |  | 44 | [5 empty] | 35 | FALSO | 0 |  |  | 6 | TRUE | 1 | TRUE | 14 |  | 58 | FALSE | ARTSG-313
Spike | SGTB-1372 | [SGTB] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Em produção | [SGTB] PI 3/26 | 5 | [THB CNPJ] Explorar campos que necessitam de alteração para receber CNPJ Alfanumérico - APIs Colaborar | 5 | 61800 |  | Itens concluídos | ARTSG-313 |  | Concluído | 2026-06-26 13:30 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-17 |  | 4 | 1 |  | 15 | 15 |  |  |  |  | 17.1667 | FALSO | 0 | 6 |  | 4 | TRUE | 1 | TRUE | 1 |  | 15 | TRUE | ARTSG-313
Spike | SGTB-1370 | [SGTB] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Em produção | [SGTB] PI 3/26 | 5 | [THB CNPJ] Explorar campos que necessitam de alteração para receber CNPJ Alfanumérico - Olimpo | 5 | 144000 |  | Itens concluídos | ARTSG-313 |  | Concluído | 2026-06-26 13:28 | 2026-07-06 | 2026-07-08 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 2026-07-17 |  | 4 |  | 1 | 14 | 15 |  |  |  |  | 40 | FALSO | 0 | 6 |  | 4 | TRUE | 2 |  | 1 | TRUE | 14 | TRUE | ARTSG-313
Spike | SGTB-1369 | [SGTB] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Em produção | [SGTB] PI 3/26 | 5 | [THB CNPJ] Explorar campos que necessitam de alteração para receber CNPJ Alfanumérico - Banco Colaborar | 5 | 86400 |  | Itens concluídos | ARTSG-313 |  | Concluído | 2026-06-26 13:25 | 2026-07-06 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 2026-07-17 |  | 2 | [8 empty] | 24 | FALSO | 0 | 6 |  | 2 | TRUE | 4 |  | 1 |  | 14 | FALSE | ARTSG-313
Spike | SGTB-1368 | [SGTB] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Em produção | [SGTB] PI 3/26 | 5 | [THB CNPJ] Explorar campos que necessitam de alteração para receber CNPJ Alfanumérico - Web EAD | 5 | 144000 |  | Itens concluídos | ARTSG-313 |  | Concluído | 2026-06-26 13:18 | 2026-07-06 | 2026-07-08 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 2026-07-17 |  | 4 |  |  | 14 | 15 |  |  |  |  | 40 | FALSO | 0 | 6 |  | 4 | TRUE | 2 |  | 1 |  | 14 | TRUE | ARTSG-313
Spike | SGTB-1362 | [SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 | 5 | [RADE MED] Spike do processo de frequência - Compreender como o processo de frequência e realizado no Olimpo | 5 | 90000 |  | Itens concluídos | SGTB-1013 |  | Concluído | 2026-06-26 09:34 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 25 | FALSO | 0 | 36 |  | 4 |  | 1 |  |  |  | 44 | TRUE | SGTB-1013
História | SGTB-1361 | [SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Em produção | [SGTB] PI 3/26 | 5 | [RADE MED] Processamento dos dados gravados na tabela intermediária - Parte 2 | 5 | 126000 |  | Itens concluídos | SGTB-1013 |  | Concluído | 2026-06-26 09:33 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-09-18 |  | 5 |  |  | 44 | 60 |  |  |  |  | 35 | FALSO | 0 | 36 |  | 5 | TRUE | 2 |  | 16 |  | 60 | TRUE | SGTB-1013
História | SGTB-1360 | [SGTB] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Pendente de Produção | [SGTB] PI 3/26 | 5 | [RADE MED] Criação da Timer Trigger de processamento de notas | 8 | 133200 |  | Itens concluídos | SGTB-1013 |  | Concluído | 2026-06-26 09:32 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2026-08-14 |  |  | 5 |  |  | 35 | [5 empty] | 37 | FALSO | 0 | 26 |  | 5 | TRUE | 1 |  |  |  |  | TRUE | SGTB-1013
História | SGTB-1359 | [SGTB] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Pendente de Produção | [SGTB] PI 3/26 | 3 | [RADE MED] Endpoint/ API que salvar os dados na tabela intermediária (Consumida pelo RADE) Parte 2 | 3 | 93600 |  | Itens concluídos | SGTB-1013 |  | Concluído | 2026-06-26 09:31 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-08-13 | 2026-08-13 |  |  | 1 |  |  | 34 | [5 empty] | 26 | FALSO | 0 | 26 |  | 1 | TRUE | 4 |  |  |  |  | TRUE | SGTB-1013
História | SGTB-1358 | [SGTB] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Pendente de Produção | [SGTB] PI 3/26 | 5 | [RADE MED] Endpoint/ API que salvará os dados na tabela intermediária (Consumida pelo RADE) Parte 1 | 5 | 147600 |  | Itens concluídos | SGTB-1013 |  | Concluído | 2026-06-26 09:25 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | 8 |  |  | 25 | [5 empty] | 41 | FALSO | 0 | 16 |  | 8 | TRUE | 1 |  |  |  |  | TRUE | SGTB-1013
Enabler | SGTB-1357 | [SGTB] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Pendente de Produção | [SGTB] PI 3/26 | 2 | [RADE MED] Criar uma tabela intermediária para salvar os dados de nota que serão encaminhados pelo RADE | 3 | 32400 |  | Itens concluídos | SGTB-1013 |  | Concluído | 2026-06-26 09:23 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 2026-07-30 |  |  | 3 |  |  | 24 | [5 empty] | 9 | FALSO | 0 | 16 |  | 3 | TRUE | 4 |  |  |  |  | TRUE | SGTB-1013
Spike | SGTB-1356 | [SGTB] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Em produção | [SGTB] PI 3/26 | 5 | [RADE MED] Spike no processo de lançamento de notas - Olimpo | 5 | 104400 |  | Itens concluídos | SGTB-1013 |  | Concluído | 2026-06-26 09:18 | 2026-07-06 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-17 |  | 1 | [8 empty] | 29 | FALSO | 0 | 6 |  | 1 | TRUE | 1 |  | 1 |  | 15 | FALSE | SGTB-1013
História | SGTB-1355 | [SGTB] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Em produção | [SGTB] PI 3/26 | 3 | [RADE MED] Ajuste na API de vinculo entre Aluno x Disciplina | 3 | 75600 |  | Itens concluídos | SGTB-1013 |  | Concluído | 2026-06-26 09:08 | 2026-07-20 | 2026-07-22 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-09-18 |  | 6 |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 21 | FALSO | 0 | 16 |  | 6 | TRUE | 1 |  | 36 |  | 60 | TRUE | SGTB-1013
Solicitação de Serviço | SGTB-1348 | [SGTB] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [RITM0717322]Solicitar Serviço ao Sistema - Sistema U - (Sistema U) ACO |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-06-25 18:02; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-22: 2026-07-09 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1347 | [SGTB] SP 26.2.6;[SGTB] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0790352]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma - Cadastro de Comunicados / Banner |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-26 09:08: 2026-06-25 17:19; 2026-07-20: 2026-06-23; 2026-07-22: 2026-07-01; 2026-07-30: 2026-07-01 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1345 | [SGTB] SP 26.2.6;[SGTB] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0790268]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Extranet - Requerimento |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-26 09:08: 2026-06-25 15:40; 2026-07-20: 2026-06-23; 2026-07-22: 2026-06-30; 2026-07-30: 2026-06-30 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1338 | [SGTB] SP 26.2.6;[SGTB] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0790227]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma - Usuários do Prisma |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-26 09:08: 2026-06-25 13:41; 2026-07-20: 2026-06-23; 2026-07-22: 2026-06-29; 2026-07-30: 2026-06-29 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1334 | [SGTB] SP 26.2.6;[SGTB] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0790105]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Gerador de Documentos - Documento |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-26 09:08: 2026-06-25 10:56; 2026-07-20: 2026-06-23; 2026-07-22: 2026-06-29; 2026-07-30: 2026-06-29 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGTB-1323 | [SGTB] SP 26.2.6;[SGTB] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0789690]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma - Portal Prisma (Banco de Dados) |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-26 09:08: 2026-06-24 15:25; 2026-07-20: 2026-06-23; 2026-07-22: 2026-06-30; 2026-07-30: 2026-06-30 | [11 empty] | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGTB-1315 | [SGTB] SP 26.2.6;[SGTB] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [RITM0716723]Solicitar Serviço ao Sistema - Olimpo - Olimpo / Professores |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-26 09:08: 2026-06-24 10:00; 2026-07-20: 2026-06-23; 2026-07-22: 2026-07-01; 2026-07-30: 2026-07-01 | [11 empty] | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGTB-1301 | [SGTB] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [RITM0711279]Solicitar Serviço ao Sistema - AVA Presencial/Moodle - Acesso ao AVA/Disciplina |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-06-22 21:19; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-22: 2026-07-09 | [11 empty] | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGTB-1299 | [SGTB] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [RITM0713617]Solicitar Serviço ao Sistema - Prisma - Licenças Dynamics |  | 1200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-26 09:08: 2026-06-22 16:03; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-01; 2026-07-30: 2026-09-01 | [10 empty] | 0.33333 | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGTB-1298 | [SGTB] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [RITM0713669]Solicitar Serviço ao Sistema - Prisma - Licenças Dynamics |  | 1200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-26 09:08: 2026-06-22 16:00; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-01; 2026-07-30: 2026-09-01 | [10 empty] | 0.33333 | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGTB-1297 | [SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [RITM0714439]Solicitar Serviço ao Sistema - Prisma - Licenças Dynamics |  | 900 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-26 09:08: 2026-06-22 15:58; 2026-07-20: 2026-08-17; 2026-07-22: 2026-08-18; 2026-07-30: 2026-08-18 | [10 empty] | 0.25 | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGTB-1296 | [SGTB] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [RITM0714880]Solicitar Serviço ao Sistema - Prisma - Licenças Dynamics |  | 1200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-26 09:08: 2026-06-22 15:56; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-01; 2026-07-30: 2026-09-01 | [10 empty] | 0.33333 | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGTB-1261 | [SGTB] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [RITM0713105]Solicitar um serviço para o Sistema Colaborar - Acadêmico - Operações Acadêmicas EAD - Docentes - Lançamento de notas e atividades |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-06-18 20:03; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-22: 2026-07-09 | [11 empty] | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGTB-1259 | [SGTB] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [RITM0715146]Solicitar Serviço ao Sistema - Sistema U - (Sistema U) ACO |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-06-18 14:05; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-22: 2026-07-09 | [11 empty] | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGTB-1256 | [SGTB] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [RITM0715022]Solicitar Serviço ao Sistema - Portal do Professor - Portal do Professor |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-06-18 01:40; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-22: 2026-07-08 | [11 empty] | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGTB-1235 | [SGTB] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [RITM0712047]Solicitar um serviço para o Sistema Colaborar - Colaborar - Matricula (DGA) |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-26 09:08: 2026-06-16 12:18; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-22: 2026-07-09; 2026-07-30: 2026-07-09 | [10 empty] | 1 | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGTB-1224 | [SGTB] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [RITM0711761]Solicitar um Serviço de Liberação de Acesso e Reset de Senha - Colaborar |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-06-16 09:14; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-22: 2026-07-09 | [11 empty] | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGTB-1186 | [SGTB] SP 26.2.6;[SGTB] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [RITM0712511]Solicitar um serviço para o Sistema Colaborar - Administrativo (DGA) - Operação Secretaria EAD: Ofertas - Histórico - Notas e Frequências - Diploma - Colação - |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-26 09:08: 2026-06-11 16:30; 2026-07-20: 2026-06-23; 2026-07-22: 2026-06-23; 2026-07-30: 2026-06-30 | [11 empty] | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGTB-1166 | [SGTB] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [RITM0711922]Solicitar Serviço ao Sistema - Portal do Professor - Portal do Professor |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-06-10 15:29; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-22: 2026-07-08 | [11 empty] | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGTB-1127 | [SGTB] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [RITM0710936]Solicitar Serviço ao Sistema - Sistema U - Sistema U |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-26 09:08: 2026-06-08 16:28; 2026-07-20: 2026-08-03; 2026-07-22: 2026-08-04; 2026-07-30: 2026-08-04 | [10 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGTB-1075 | [SGTB] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [RITM0710850]Solicitar Serviço ao Sistema - Portal do Professor - Portal do Professor |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-06-08 14:17; 2026-07-20: 2026-08-03; 2026-07-22: 2026-08-06 | [11 empty] | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGTB-1057 | [SGTB] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [RITM0706144]Solicitar um Serviço de Liberação de Acesso e Reset de Senha - Atualização de dados cadastrais/gestor imediato |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-06-04 19:15; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-22: 2026-07-09 | [11 empty] | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGTB-1045 | [SGTB] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [RITM0709663]Solicitar Serviço ao Sistema - Sistema U - Sistema U |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-26 09:08: 2026-06-03 10:26; 2026-07-22: 2026-08-04; 2026-07-30: 2026-08-04 | [10 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGTB-1044 | [SGTB] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [RITM0709534]Solicitar Serviço ao Sistema - Sistema U - Sistema U |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-26 09:08: 2026-06-03 09:38; 2026-07-20: 2026-08-03; 2026-07-22: 2026-08-04; 2026-07-30: 2026-08-04 | [10 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGTB-1012 | [SGTB] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [RITM0708671]Solicitar Serviço ao Sistema - Portal do Professor - Portal do Professor |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-05-31 16:39; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-08 | [11 empty] | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGTB-1011 | [SGTB] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [RITM0708618]Solicitar Serviço ao Sistema - Portal do Professor - Portal do Professor |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-05-29 18:08; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-08 | [11 empty] | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGTB-1008 | [SGTB] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [RITM0708581]Solicitar Serviço ao Sistema - Portal do Professor - Portal do Professor |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-05-29 15:40; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-08 | [11 empty] | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGTB-1004 | [SGTB] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [RITM0708462]Solicitar Serviço ao Sistema - Prisma - Licenças Dynamics |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-26 09:08: 2026-05-29 10:47; 2026-07-20: 2026-08-17; 2026-07-22: 2026-08-18; 2026-07-30: 2026-08-18 | [10 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGTB-1003 | [SGTB] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [RITM0708430]Solicitar Serviço ao Sistema - Prisma - Licenças Dynamics |  | 1200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-26 09:08: 2026-05-29 10:46; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-01; 2026-07-30: 2026-09-01 | [10 empty] | 0.33333 | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGTB-993 | [SGTB] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [RITM0708357]Solicitar Serviço ao Sistema - Portal do Professor - Portal do Professor |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-26 09:08: 2026-05-28 18:25; 2026-07-22: 2026-09-15; 2026-07-30: 2026-09-16 | [10 empty] | 1 | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGTB-992 | [SGTB] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [RITM0708356]Solicitar Serviço ao Sistema - Portal do Professor - Portal do Professor |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-05-28 18:25; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-08 | [11 empty] | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGTB-976 | [SGTB] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [RITM0705227]Solicitar Serviço ao Sistema - AVA Presencial - Moodle (LMS) - Criação de usuário Administrativo |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-05-27 10:01; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-22: 2026-07-09 | [11 empty] | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGTB-867 | [SGTB] SP 26.4.1;[SGTB] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [RITM0706568]Solicitar Serviço ao Sistema - Portal do Professor - Portal do Professor |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-26 09:08: 2026-05-23 19:34; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-22; 2026-07-30: 2026-09-22 | [10 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Incidente | SGTB-865 | [SGTB] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [INC0780002]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma |  | 600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-26 09:08: 2026-05-23 10:30; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-22: 2026-07-10; 2026-07-30: 2026-07-10 | [10 empty] | 0.16667 | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGTB-706 | [SGTB] SP 26.3.1;[SGTB] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [RITM0702813]Solicitar Serviço ao Sistema - Prisma - Portal Prisma (PortalUnificado) |  | 14400 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-26 09:08: 2026-05-12 15:01; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-22: 2026-07-15; 2026-07-30: 2026-07-15 | [10 empty] | 4 | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGTB-640 | [SGTB] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 |  | [RITM0700773]Solicitar um Serviço de Liberação de Acesso e Reset de Senha - Colaborar |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-05-11 14:49; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-22: 2026-07-09 | [11 empty] | FALSO | 0
Enabler | SGTB-83 | [SGTB] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 | 3 | [KT Secretaria] KT processos de secretaria R66 para Thunderbolts | 2 | 54600 |  | Itens concluídos | SGTB-247 |  | Concluído | 2026-04-13 14:12 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | 7 |  |  | 108 |  |  |  |  | 0 minutos úteis | 15.1667 | FALSO | 0 | 100 |  | 7 | TRUE | 1 |  |  |  |  | TRUE | SGTB-247
Incidente | SGSE-4830 | [SGSE] SP 26.4.1;[SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 4/26 |  | [INC0822949]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-25 15:42; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-29 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4829 | [SGSE] SP 26.4.1;[SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Concluído | [SGSE] PI 3/26;[SGSE] PI 4/26 |  | [INC0822887]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  |  | 2026-06-26 09:08: 2026-09-25 13:03; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-25; 2026-07-30: 2026-09-29 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4828 | [SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0822872]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-25 12:22; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-25 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4826 | [SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0822867]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-25 12:09; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-25 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4824 | [SGSE] SP 26.4.1;[SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em Andamento | [SGSE] PI 4/26 |  | [INC0820060]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Em andamento |  |  |  | 2026-06-26 09:08: 2026-09-25 11:58; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-25 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4823 | [SGSE] SP 26.4.1;[SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26;[SGSE] PI 4/26 |  | [INC0810893]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - AVA Presencial/Moodle - Acesso ao AVA/Disciplina |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-25 11:52; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4822 | [SGSE] SP 26.4.1;[SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 4/26 |  | [INC0808228]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-25 11:41; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4821 | [SGSE] SP 26.4.1;[SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 4/26 |  | [INC0819549]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Aulas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-25 11:19; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-29 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4820 | [SGSE] SP 26.4.1;[SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 4/26 |  | [INC0822672]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-26 09:08: 2026-09-24 22:03; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-28; 2026-07-30: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4819 | [SGSE] SP 26.4.1;[SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0822671]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-24 21:57; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-28; 2026-07-30: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4818 | [SGSE] SP 26.4.1;[SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26;[SGSE] PI 4/26 |  | [INC0822652]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  | 7200 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-24 19:57; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-25 | [10 empty] | 2 | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4816 | [SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0822109]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Visão de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-24 16:10; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-25 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4815 | [SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0822540]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-24 15:53; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-25 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4812 | [SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0822487]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-24 13:58; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-25 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4811 | [SGSE] SP 26.4.1;[SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0805785]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Notas e Correções |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-26 09:08: 2026-09-24 12:24; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-25; 2026-07-30: 2026-09-25 | [10 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4809 | [SGSE] SP 26.4.1;[SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0822421]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-26 09:08: 2026-09-24 10:55; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-25; 2026-07-30: 2026-09-25 | [10 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4808 | [SGSE] SP 26.4.1;[SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26;[SGSE] PI 4/26 |  | [INC0821397]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-24 09:40; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-25; 2026-07-30: 2026-09-25 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4807 | [SGSE] SP 26.4.1;[SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0819390]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-26 09:08: 2026-09-24 09:37; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-25; 2026-07-30: 2026-09-25 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4806 | [SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0817546]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Aulas |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-26 09:08: 2026-09-24 09:36; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-24; 2026-07-30: 2026-09-24 | [10 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4803 | [SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0819390]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-23 14:49; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-23 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4800 | [SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0821490]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-22 20:07; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-24 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4799 | [SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0821486]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-22 19:56; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-23 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4797 | [SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0821397]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-22 18:21; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-23 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4796 | [SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0821384]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-22 17:45; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-24 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4792 | [SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0821356]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-22 16:26; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-23 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4790 | [SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0821351]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-22 16:20; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-23 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4787 | [SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0821301]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-22 14:55; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-23 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4786 | [SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0821294]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-22 14:39; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-23 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4785 | [SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0821291]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-22 14:32; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-23 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4784 | [SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0821270]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-22 14:00; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-23 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4783 | [SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0821207]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-22 11:13; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-24 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4782 | [SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0821206]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-22 11:12; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-23 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4780 | [SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0820936]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-21 20:42; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-23 | [10 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4779 | [SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0820908]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-21 19:02; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-23 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4778 | [SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0820894]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-21 18:31; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-23 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4750 | [SGSE] SP 26.4.1;[SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0820818]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  | 10800 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-26 09:08: 2026-09-21 15:13; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-24; 2026-07-30: 2026-09-24 | [10 empty] | 3 | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4747 | [SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0820802]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-21 14:24; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-21 | [10 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4746 | [SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0820793]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-21 13:56; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-23 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4745 | [SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0820741]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-21 11:29; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-23 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4743 | [SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0820060]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-19 13:54; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-24 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4742 | [SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0819993]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-18 23:50; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-23 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4741 | [SGSE] SP 26.4.1;[SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Concluído | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0819983]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  |  | 2026-06-26 09:08: 2026-09-18 22:57; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-24; 2026-07-30: 2026-09-25 | [10 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4740 | [SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0819977]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-18 22:34; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-23 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4739 | [SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0819972]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-18 21:55; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-23 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4738 | [SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0819951]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-18 21:23; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-23 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4737 | [SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0819936]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-18 21:07; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-23 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4736 | [SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0819901]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-18 20:23; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-23 | [10 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4735 | [SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0819865]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-18 19:21; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-23 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4730 | [SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0805092]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Envio documentos |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-18 16:59; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-21 | [10 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4728 | [SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0819786]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  | 14400 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-26 09:08: 2026-09-18 16:18; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-18; 2026-07-30: 2026-09-18 | [10 empty] | 4 | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4720 | [SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0819724]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-18 14:43; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-18 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4718 | [SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0819669]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-18 12:18; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-18 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4713 | [SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0819390]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-18 11:45; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-18 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4712 | [SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0819650]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-18 11:45; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-18 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4707 | [SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0819399]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-17 19:53; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-18 | [10 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4706 | [SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0819390]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-17 19:33; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-18 | [10 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4705 | [SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0819348]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-17 18:16; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-18 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4703 | [SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0819309]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-17 16:50; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-18 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4702 | [SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0819298]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-17 16:14; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-18 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4701 | [SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0819154]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-17 12:23; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-18 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4700 | [SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0789008]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-17 12:02; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-18 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4696 | [SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0811487]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Visão de disciplinas |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-17 11:35; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-18 | [10 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4694 | [SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0819134]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  | 10800 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-26 09:08: 2026-09-17 11:25; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-17; 2026-07-30: 2026-09-17 | [10 empty] | 3 | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4693 | [SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0818801]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-17 11:22; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-18 | [10 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4692 | [SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0818395]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-17 11:19; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-18 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4691 | [SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0818327]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Escolha de Disciplinas Optativas/Eletivas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-17 11:12; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-18 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4684 | [SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0818929]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-16 19:40; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-18 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4679 | [SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0818890]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-16 19:04; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-18 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4654 | [SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0818787]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-16 16:15; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-18 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4653 | [SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0818785]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-16 16:12; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-18 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4652 | [SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0793594]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Detalhes do curso |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-16 15:04; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-18 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4651 | [SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0817267]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Visão de disciplinas |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-16 11:02; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-18 | [10 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4650 | [SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0818492]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-15 21:03; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4649 | [SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0818444]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-15 19:59; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4648 | [SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0818395]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-15 18:52; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4647 | [SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0790661]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Visão de disciplinas |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-26 09:08: 2026-09-15 17:38; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-16; 2026-07-30: 2026-09-18 | [10 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4646 | [SGSE] SP 26.4.1;[SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0789601]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Visão de disciplinas |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-26 09:08: 2026-09-15 17:37; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-23; 2026-07-30: 2026-09-23 | [10 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4645 | [SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0812622]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-15 17:25; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4644 | [SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0816232]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Evasão |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-15 16:57; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-16 | [10 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4643 | [SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0818187]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-15 13:55; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-15 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4642 | [SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0818164]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-15 12:39; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-15 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4641 | [SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0817546]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Aulas |  | 10800 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-15 11:55; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-18; 2026-07-30: 2026-09-18 | [10 empty] | 3 | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4640 | [SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0818118]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-26 09:08: 2026-09-15 10:51; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-15; 2026-07-30: 2026-09-18 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4639 | [SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0816233]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Área do Candidato |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-15 10:24; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-15 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4638 | [SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0818078]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-15 09:25; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-18 | [10 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4637 | [SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0817969]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-14 18:36; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-15 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4636 | [SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0817965]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-14 18:14; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-15 | [11 empty] | FALSO | 0
Teste | SGSE-4618 | [SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 | 3 | [DT - Orquestrador] Teste completo da solução do Orquestrador - Matrícula e Rematrícula | 3 | 72000 |  | Itens concluídos |  | Não | Concluído | 2026-09-14 10:33 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 2026-09-25 |  |  | 8 |  |  | 9 | [5 empty] | 20 | FALSO | 0 | 1 |  | 8 | TRUE | 1 |  |  |  | 9 | TRUE
Spike | SGSE-4615 | [SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | 1 | Levantamento de débitos tecnicos para a proxima PI | 1 |  |  | Itens concluídos |  | Não | Concluído | 2026-09-14 10:27 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 2026-09-25 |  | 2 | 1 |  | 6 | 9 | [5 empty] | FALSO | 0 | 1 |  | 2 | TRUE | 1 | TRUE | 3 |  | 6 | TRUE
Teste | SGSE-4614 | [SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | 1 | Validar a geração do Histórico Curricular no Plugin de alocação de disciplinas | 1 | 21600 |  | Itens concluídos |  | Não | Concluído | 2026-09-14 10:24 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2026-09-16 |  |  |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  | 6 | FALSO | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | TRUE | 2 | TRUE
Incidente | SGSE-4613 | [SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0817750]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-14 10:13; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-14 | [10 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4612 | [SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0817560]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-12 12:59; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-14 | [10 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4611 | [SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0817555]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-12 12:47; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-15 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4610 | [SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0817552]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-12 12:21; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-15 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4608 | [SGSE] SP 26.3.5;[SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0817420]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-11 17:11; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-15 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4606 | [SGSE] SP 26.3.5;[SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0817414]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  | 7200 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-11 16:54; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-11 | [10 empty] | 2 | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4603 | [SGSE] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0817364]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  | 7200 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-11 14:53; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-11 | [10 empty] | 2 | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4602 | [SGSE] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0817160]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-10 22:12; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-11 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4600 | [SGSE] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0817104]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-10 17:43; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-11 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4599 | [SGSE] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0817092]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-10 17:15; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-10 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4598 | [SGSE] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0817083]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-10 17:01; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-10 | [11 empty] | FALSO | 0
Suporte | SGSE-4597 | [SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 | 1 | Padronizar nomes de turmas antigas para o novo padrão de composição | 1 | 21600 |  | Itens concluídos |  | Não | Concluído | 2026-09-10 16:30 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 2026-09-23 | 2026-09-23 |  |  | 3 | 3 |  | 9 | [5 empty] | 6 | FALSO | 0 | 2 |  | 3 | TRUE | 3 | TRUE |  |  | 9 | TRUE
Incidente | SGSE-4595 | [SGSE] SP 26.3.5;[SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0807834]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Visão de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-26 09:08: 2026-09-10 15:09; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-10; 2026-07-30: 2026-09-10 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4594 | [SGSE] SP 26.4.1;[SGSE] SP 26.3.5;[SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Concluído | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0807834]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Visão de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  |  | 2026-06-26 09:08: 2026-09-10 15:09; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-10; 2026-07-30: 2026-09-10 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4592 | [SGSE] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0816967]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-10 13:01; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-10 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4591 | [SGSE] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0816940]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-10 11:53; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-10 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4589 | [SGSE] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0816901]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-10 10:31; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-10 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4588 | [SGSE] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0816746]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-09 19:55; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-10 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4587 | [SGSE] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0816714]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-09 18:50; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-10 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4585 | [SGSE] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0814485]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Visão de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-09 10:49; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-09 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4584 | [SGSE] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0815402]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Visão de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-09 10:49; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-09 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4583 | [SGSE] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0815508]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Visão de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-09 10:47; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-09 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4580 | [SGSE] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0816301]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-08 21:09; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-09 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4574 | [SGSE] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0816255]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-08 18:42; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-09 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4571 | [SGSE] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0816202]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-08 16:27; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-09 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4570 | [SGSE] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0815743]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Escolha de Disciplinas Optativas/Eletivas |  | 7200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-26 09:08: 2026-09-08 15:53; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-10; 2026-07-30: 2026-09-10 | [10 empty] | 2 | FALSO | 0
Enabler | SGSE-4569 | [SGSE] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | 3 | [Enabler] ¦ Adequar console para excluir e/ou criar o Histórico Curricular parcial após alteração de matriz | 3 | 64800 |  | Itens concluídos | ARTPT-680 | Não | Concluído | 2026-09-08 15:29 | 2026-08-31 | 2026-09-08 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-15 |  |  |  | 3 | 2 | 5 |  |  |  |  | 18 | FALSO | 0 | -8 |  | 2 |  | 1 |  | 3 | TRUE | 5 | TRUE | ARTPT-680
Incidente | SGSE-4568 | [SGSE] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0816127]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-08 14:49; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-09 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4567 | [SGSE] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0816074]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-08 13:00; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-09 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4566 | [SGSE] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0816025]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-08 11:40; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-09 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4565 | [SGSE] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0813467]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Visão de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-08 11:21; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-09 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4564 | [SGSE] SP 26.3.5;[SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0813569]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Visão de disciplinas |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-26 09:08: 2026-09-08 10:13; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-10; 2026-07-30: 2026-09-10 | [10 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4562 | [SGSE] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0815748]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-05 16:30; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-09 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4561 | [SGSE] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0815746]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-05 16:13; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-09 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4560 | [SGSE] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0815745]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-05 15:56; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-09 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4559 | [SGSE] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0815742]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-05 15:17; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-09 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4558 | [SGSE] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0815639]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-04 21:52; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-09 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4557 | [SGSE] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0815628]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-04 19:55; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-09 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4556 | [SGSE] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0815622]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-04 19:24; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-09 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4555 | [SGSE] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0815565]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-04 17:55; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-09 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4554 | [SGSE] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0815548]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-04 17:23; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-09 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4553 | [SGSE] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0815536]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-04 16:53; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-09 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4552 | [SGSE] SP 26.3.5;[SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0807800]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Calendário Acadêmico |  | 7200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-26 09:08: 2026-09-04 16:18; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-10; 2026-07-30: 2026-09-10 | [10 empty] | 2 | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4551 | [SGSE] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0815496]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-04 15:50; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-09 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4550 | [SGSE] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0812961]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Assistente virtual - Conteúdo |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-04 15:40; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-09 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4549 | [SGSE] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0815492]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-04 15:23; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-09 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4548 | [SGSE] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0812939]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Assistente virtual - Conteúdo |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-04 15:19; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-09 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4547 | [SGSE] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0815432]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-04 12:32; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-09 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4546 | [SGSE] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0815411]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-04 11:40; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-09 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4543 | [SGSE] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0815248]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-03 20:36; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-04 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4542 | [SGSE] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0815222]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-03 19:47; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-04 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4541 | [SGSE] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0815203]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-03 18:48; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-04 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4540 | [SGSE] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0815189]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-03 18:18; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-04 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4539 | [SGSE] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0815188]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-03 18:11; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-04 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4538 | [SGSE] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0815187]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-03 18:09; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-04 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4537 | [SGSE] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0815180]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-26 09:08: 2026-09-03 17:53; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-04; 2026-07-30: 2026-09-04 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4536 | [SGSE] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0811487]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Visão de disciplinas |  | 10800 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-03 17:01; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-04; 2026-07-30: 2026-09-04 | [10 empty] | 3 | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4535 | [SGSE] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0812653]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Visão de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-03 16:51; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-04 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4534 | [SGSE] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0815161]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-03 16:41; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-04 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4533 | [SGSE] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0815117]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-03 15:37; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-04 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4532 | [SGSE] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0815114]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-03 15:32; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-04 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4531 | [SGSE] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0815113]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-03 15:30; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-04 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4530 | [SGSE] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0815100]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-03 15:12; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-04 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4529 | [SGSE] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0815092]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-03 15:08; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-04 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4528 | [SGSE] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0815086]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-03 15:00; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-04 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4527 | [SGSE] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0815075]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-03 14:54; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-04 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4526 | [SGSE] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0815056]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-03 14:42; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-04 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4525 | [SGSE] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0814843]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-03 11:10; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-04 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4524 | [SGSE] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0813878]Tenho um Erro/Problema com o Portal do Tutor - Backoffice de Operação Acadêmica (Dynamics) - Documentação de Estágio |  | 10800 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-03 09:51; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-09 | [10 empty] | 3 | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4523 | [SGSE] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0814685]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-02 21:06; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-04 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4522 | [SGSE] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0814682]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-02 20:51; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-04 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4520 | [SGSE] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0814624]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-02 18:42; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-04 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4519 | [SGSE] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0814618]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-02 18:37; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-04 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4518 | [SGSE] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0814587]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-02 17:58; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-04 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4517 | [SGSE] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0814572]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-02 17:38; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-04 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4516 | [SGSE] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0814552]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-02 17:05; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-04 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4513 | [SGSE] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0810829]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Presença de Aula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-01 16:27; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-04 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4512 | [SGSE] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0813895]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-01 15:44; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-04 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4511 | [SGSE] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0813889]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-01 15:35; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-01 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4510 | [SGSE] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0813779]Tenho um Erro/Problema com o Portal do Tutor - Backoffice de Operação Acadêmica (Dynamics) - Documentação de Estágio |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-01 13:27; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-01 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4509 | [SGSE] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0813763]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-01 11:07; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-01 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4508 | [SGSE] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0812200]Tenho um Erro/Problema com o Portal do Tutor - Backoffice de Operação Acadêmica (Dynamics) - Documentação de Estágio |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-09-01 10:28; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-02 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4506 | [SGSE] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0813566]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-08-31 19:10; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-04 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4503 | [SGSE] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0813466]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-26 09:08: 2026-08-31 16:07; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-01; 2026-07-30: 2026-09-01 | [10 empty] | 1 | FALSO | 0
História | SGSE-4502 | [SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Pendente de Produção | [SGSE] PI 3/26 | 3 | Permitir alterar Controle de Veterano através da seleção da Turma | 3 | 75600 |  | Itens concluídos |  | Não | Concluído | 2026-08-31 15:51 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-22 |  |  | 4 |  |  | 16 | [5 empty] | 21 | FALSO | 0 | 10 |  | 4 | TRUE | 1 |  |  |  |  | TRUE
Spike | SGSE-4471 | [SGSE] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | 1 | Spike ¦ Avaliar mecanismo de controle de concorrência para processamento de Pré-Alocação e Alocação | 1 | 25200 |  | Itens concluídos | ARTSG-183 | Não | Concluído | 2026-08-31 11:12 | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-09 |  | 2 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 7 | FALSO | 0 | 1 |  | 2 | TRUE | 1 |  | 3 |  | 4 | FALSE | ARTSG-183
Teste | SGSE-4470 | [SGSE] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 | 5 | [DT - Orquestrador] Teste completo da solução do Orquestrador - Matricula | 5 | 82800 |  | Itens concluídos | ARTSG-182 | Não | Concluído | 2026-08-31 11:06 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  |  | 8 | 1 |  | 9 |  |  |  |  | 5 dias úteis úteis | 23 | VERDADEIRO | 5 | 1 |  | 3 | FALSE | 1 | TRUE |  |  | 9 | TRUE | ARTSG-182
Incidente | SGSE-4468 | [SGSE] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0813266]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-08-31 10:08; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-04 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4467 | [SGSE] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0812941]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-08-28 18:08; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-04 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4466 | [SGSE] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0792175]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Visão de disciplinas |  | 10800 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-26 09:08: 2026-08-28 15:56; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-04; 2026-07-30: 2026-09-04 | [10 empty] | 3 | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4465 | [SGSE] SP 26.3.5;[SGSE] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0812888]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-08-28 15:20; 2026-07-20: 2026-08-17; 2026-07-22: 2026-09-02 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4464 | [SGSE] SP 26.3.5;[SGSE] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0812886]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-08-28 15:16; 2026-07-20: 2026-08-17; 2026-07-22: 2026-09-02 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4461 | [SGSE] SP 26.3.5;[SGSE] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0812687]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-26 09:08: 2026-08-28 08:05; 2026-07-20: 2026-08-17; 2026-07-22: 2026-09-01; 2026-07-30: 2026-09-01 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4460 | [SGSE] SP 26.3.5;[SGSE] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0812685]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-08-28 07:25; 2026-07-20: 2026-08-17; 2026-07-22: 2026-09-01 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4459 | [SGSE] SP 26.3.5;[SGSE] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0789601]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Visão de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-08-27 17:43; 2026-07-20: 2026-08-17; 2026-07-22: 2026-09-02 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4457 | [SGSE] SP 26.3.5;[SGSE] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0810315]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Notas e Frequências Parciais |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-08-27 15:19; 2026-07-20: 2026-08-17; 2026-07-22: 2026-09-02 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4456 | [SGSE] SP 26.3.5;[SGSE] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0811898]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Visão de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-26 09:08: 2026-08-27 14:40; 2026-07-20: 2026-08-17; 2026-07-22: 2026-09-02; 2026-07-30: 2026-09-02 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4455 | [SGSE] SP 26.3.5;[SGSE] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0812484]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-26 09:08: 2026-08-27 14:05; 2026-07-20: 2026-08-17; 2026-07-22: 2026-08-28; 2026-07-30: 2026-09-04 | [10 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4451 | [SGSE] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0811484]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Aulas |  | 10800 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-08-26 15:20; 2026-07-20: 2026-08-17; 2026-07-22: 2026-08-28 | [10 empty] | 3 | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4447 | [SGSE] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0808804]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Visão de disciplinas |  | 10800 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-08-25 11:48; 2026-07-20: 2026-08-17; 2026-07-22: 2026-08-27 | [10 empty] | 3 | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4446 | [SGSE] SP 26.3.5;[SGSE] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0811645]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  | 25200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-26 09:08: 2026-08-25 11:30; 2026-07-20: 2026-08-17; 2026-07-22: 2026-08-27; 2026-07-30: 2026-08-28 | [10 empty] | 7 | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4444 | [SGSE] SP 26.3.5;[SGSE] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0811444]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Problema na parametrização da matriz |  | 7200 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-08-25 10:34; 2026-07-20: 2026-08-17; 2026-07-22: 2026-08-27; 2026-07-30: 2026-09-01 | [10 empty] | 2 | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4439 | [SGSE] SP 26.3.5;[SGSE] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0808776]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Erro na solicitação de Transferencia interna - curso e polo |  | 54000 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-08-24 13:01; 2026-07-20: 2026-08-17; 2026-07-22: 2026-08-26; 2026-07-30: 2026-09-08 | [10 empty] | 15 | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4438 | [SGSE] SP 26.3.5;[SGSE] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0808768]Tenho um Erro/Problema com o Sistema Colaborar - Ingresso - Geração de inscrição PTC |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-26 09:08: 2026-08-24 11:39; 2026-07-20: 2026-08-17; 2026-07-22: 2026-08-25; 2026-07-30: 2026-08-25 | [10 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4430 | [SGSE] SP 26.3.5;[SGSE] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0808924]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Visão de disciplinas |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-26 09:08: 2026-08-21 16:28; 2026-07-20: 2026-08-17; 2026-07-22: 2026-08-24; 2026-07-30: 2026-08-24 | [10 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4429 | [SGSE] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0810764]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  | 7200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-26 09:08: 2026-08-21 09:47; 2026-07-20: 2026-08-17; 2026-07-22: 2026-08-21; 2026-07-30: 2026-08-21 | [10 empty] | 2 | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4428 | [SGSE] SP 26.3.5;[SGSE] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0808329]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Ocorrências |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-26 09:08: 2026-08-21 09:45; 2026-07-20: 2026-08-17; 2026-07-22: 2026-08-24; 2026-07-30: 2026-08-24 | [10 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4427 | [SGSE] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0807875]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Aulas |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 09:08: 2026-08-20 17:04; 2026-07-20: 2026-08-17; 2026-07-22: 2026-08-24 | [10 empty] | 1 | FALSO | 0
História | SGSE-4424 | [SGSE] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | 5 | Habilitar a criação de turma por meio do CTP | 5 | 104400 |  | Itens concluídos | ARTSG-182 | Não | Concluído | 2026-08-20 16:10 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-24 | [5 empty] | 25 |  |  |  |  | 29 | FALSO | 0 | 7 |  | 7 |  | 1 |  | 10 |  | 25 | TRUE | ARTSG-182
Incidente | SGSE-4423 | [SGSE] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0810294]Tenho um Erro/Problema com o Sistema Colaborar - Colaborar - Ouvidoria- Relatório/Respostas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-20 16:10: 2026-08-19 16:02; 2026-08-31: 2026-08-17; 2026-09-01: 2026-08-24 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4422 | [SGSE] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0810256]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-20 16:10: 2026-08-19 14:22; 2026-08-31: 2026-08-17; 2026-09-01: 2026-08-24 | [10 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4419 | [SGSE] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0810150]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-20 16:10: 2026-08-19 09:41; 2026-08-31: 2026-08-17; 2026-09-01: 2026-08-19; 2026-09-10: 2026-08-19 | [10 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4418 | [SGSE] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0809905]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-20 16:10: 2026-08-18 17:53; 2026-08-31: 2026-08-17; 2026-09-01: 2026-08-24 | [10 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4415 | [SGSE] SP 26.3.5;[SGSE] SP 26.3.4;[SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0806561]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Informações de Portfólio de cursos |  | 900 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-20 16:10: 2026-08-18 12:00; 2026-08-31: 2026-08-17; 2026-09-01: 2026-08-26 | [10 empty] | 0.25 | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4414 | [SGSE] SP 26.3.5;[SGSE] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0805785]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Notas e Correções |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-20 16:10: 2026-08-18 11:51; 2026-08-31: 2026-08-17; 2026-09-01: 2026-08-27 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4413 | [SGSE] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0809398]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação do tutor a turma |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-20 16:10: 2026-08-18 11:29; 2026-08-31: 2026-08-17; 2026-09-01: 2026-08-26 | [10 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4387 | [SGSE] SP 26.3.5;[SGSE] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0809344]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  | 10800 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-20 16:10: 2026-08-17 14:30; 2026-08-31: 2026-08-17; 2026-09-01: 2026-08-18; 2026-09-10: 2026-08-25 | [10 empty] | 3 | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4386 | [SGSE] SP 26.3.5;[SGSE] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0792703]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos Acadêmicos - Serviços |  | 10800 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-20 16:10: 2026-08-17 14:28; 2026-08-31: 2026-08-17; 2026-09-01: 2026-08-26; 2026-09-10: 2026-08-27 | [10 empty] | 3 | FALSO | 0
Spike | SGSE-4380 | [SGSE] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | 5 | Spike ¦ Levantamento para migração de credenciais do Dataverse para Azure Key Vault | 5 | 86400 |  | Itens concluídos | ARTSG-184 | Não | Concluído | 2026-08-17 09:55 | 2026-08-17 | 2026-08-20 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-09-09 |  | 6 |  |  | 9 | 17 |  |  |  |  | 24 | FALSO | 0 | 1 |  | 6 | TRUE | 1 |  | 8 |  | 9 | TRUE | ARTSG-184
Enabler | SGSE-4379 | [SGSE] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | 5 | [Enabler] ¦ Criar script/console para criar o Histórico Curricular parcial após alteração de matriz | 5 | 108000 |  | Itens concluídos | ARTPT-680 | Não | Concluído | 2026-08-17 09:54 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-15 |  | 8 |  |  | 19 | [5 empty] | 30 | FALSO | 0 | 10 |  | 8 | TRUE | 1 |  | 2 |  | 21 | FALSE | ARTPT-680
Incidente | SGSE-4378 | [SGSE] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0808452]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Login/senha |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-17 09:54: 2026-08-17 09:51; 2026-08-31: 2026-08-17; 2026-09-01: 2026-08-26 | [10 empty] | 1 | FALSO | 0
Enabler | SGSE-4377 | [SGSE] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | 3 | [Enabler] ¦ Criar script/console para exclusão parcial do Histórico Curricular após alteração de matriz | 3 | 64800 |  | Itens concluídos | ARTPT-680 | Não | Concluído | 2026-08-17 09:34 | 2026-08-17 | 2026-08-20 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 2026-09-15 |  | 3 |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 18 | FALSO | 0 | 1 |  | 3 | TRUE | 1 |  | 15 |  | 21 | TRUE | ARTPT-680
História | SGSE-4376 | [SGSE] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | 5 | Permitir criação de histórico sem validar campo "curso MEC" na matrícula | 5 | 108000 |  | Itens concluídos | SGGS-11290 | Não | Concluído | 2026-08-17 09:02 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-09-15 |  | 4 | [8 empty] | 30 | FALSO | 0 | 1 |  | 4 | TRUE | 1 |  | 16 |  | 21 | FALSE | SGGS-11290
Incidente | SGSE-4373 | [SGSE] SP 26.3.3;[SGSE] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0808700]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-17 09:54: 2026-08-14 07:41; 2026-08-31: 2026-08-03; 2026-09-01: 2026-08-24 | [10 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4358 | [SGSE] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0807834]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Visão de disciplinas |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-17 09:54: 2026-08-13 09:20; 2026-08-31: 2026-08-03; 2026-09-01: 2026-08-13 | [10 empty] | 0.5 | FALSO | 0
História | SGSE-4357 | [SGSE] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | 5 | Validar vinculação de turma incluindo validação de curso MEC | 5 | 118800 |  | Itens concluídos | ARTSG-270 | Não | Concluído | 2026-08-13 09:06 | 2026-08-17 | 2026-08-19 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-27 |  | 5 | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 33 | FALSO | 0 | 2 |  | 5 | TRUE | 1 | TRUE | 1 |  | 10 | TRUE | ARTSG-270
Incidente | SGSE-4356 | [SGSE] SP 26.3.3;[SGSE] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0808189]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  | 7200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-13 09:06: 2026-08-12 18:38; 2026-08-17: 2026-08-03; 2026-08-19: 2026-08-13; 2026-08-26: 2026-08-13 | [10 empty] | 2 | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4355 | [SGSE] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0808125]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  | 108000 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-13 09:06: 2026-08-12 15:44; 2026-08-17: 2026-08-03; 2026-08-19: 2026-08-13; 2026-08-26: 2026-08-13 | [10 empty] | 30 | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4354 | [SGSE] SP 26.3.3;[SGSE] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0808095]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  | 10800 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-13 09:06: 2026-08-12 14:46; 2026-08-17: 2026-08-03; 2026-08-19: 2026-08-26 | [10 empty] | 3 | FALSO | 0
Spike | SGSE-4349 | [SGSE] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | 2 | Spike ¦ POC ¦ Avaliar estratégia para atualização do Histórico Curricular após alteração de matriz | 2 | 28800 |  | Itens concluídos | ARTSG-184 | Não | Concluído | 2026-08-12 09:36 | 2026-08-03 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-08-20 |  | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 8 | FALSO | 0 | -9 |  | 1 | TRUE | 1 | TRUE | 5 |  | 1 | TRUE | ARTSG-184
Incidente | SGSE-4348 | [SGSE] SP 26.3.3;[SGSE] SP 26.3.5;[SGSE] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0807979]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  | 7200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-13 09:06: 2026-08-12 09:27; 2026-08-17: 2026-08-03; 2026-08-19: 2026-08-25; 2026-08-26: 2026-08-26 | [10 empty] | 2 | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4347 | [SGSE] SP 26.3.3;[SGSE] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0807859]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-13 09:06: 2026-08-11 17:13; 2026-08-17: 2026-08-03; 2026-08-19: 2026-08-12; 2026-08-26: 2026-08-12 | [10 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4346 | [SGSE] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0807765]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-13 09:06: 2026-08-11 14:36; 2026-08-17: 2026-08-03; 2026-08-19: 2026-08-12; 2026-08-26: 2026-08-12 | [10 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4345 | [SGSE] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0807592]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-13 09:06: 2026-08-11 07:18; 2026-08-17: 2026-08-03; 2026-08-19: 2026-08-12 | [10 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4344 | [SGSE] SP 26.3.3;[SGSE] SP 26.3.5;[SGSE] SP 26.3.4;[SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0807557]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-13 09:06: 2026-08-10 19:34; 2026-08-17: 2026-08-03; 2026-08-19: 2026-08-25; 2026-08-26: 2026-09-10 | [10 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4337 | [SGSE] SP 26.3.3;[SGSE] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0806933]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-13 09:06: 2026-08-07 16:51; 2026-08-17: 2026-08-03; 2026-08-19: 2026-08-10; 2026-08-26: 2026-08-10 | [10 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4336 | [SGSE] SP 26.3.3;[SGSE] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0806324]Tenho um Erro/Problema com o Portal do Tutor - Portal do Tutor (Dynamics) - Comunicação com o estudante (mensagens recebidas) |  | 7200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-13 09:06: 2026-08-07 11:14; 2026-08-17: 2026-08-03; 2026-08-19: 2026-08-10; 2026-08-26: 2026-08-12 | [10 empty] | 2 | FALSO | 0
Spike | SGSE-4334 | [SGSE] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | 2 | Spike - Mapear dependências da tabela kcs_program_emec para informações de Curso MEC | 2 | 43200 |  | Itens concluídos | SGGS-11290 | Não | Concluído | 2026-08-06 18:06 | 2026-08-17 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 2026-09-09 |  |  | 1 |  | 13 | 24 |  |  |  |  | 12 | FALSO | 0 | 7 |  | 1 |  | 1 | TRUE | 11 |  | 13 | TRUE | SGGS-11290
Incidente | SGSE-4333 | [SGSE] SP 26.3.3;[SGSE] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0806642]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  | 25200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-06 18:06: 2026-08-06 17:14; 2026-08-17: 2026-08-03; 2026-08-25: 2026-08-07; 2026-08-25: 2026-08-10 | [10 empty] | 7 | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4332 | [SGSE] SP 26.3.3;[SGSE] SP 26.3.5;[SGSE] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0806638]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-06 18:06: 2026-08-06 17:09; 2026-08-17: 2026-08-03; 2026-08-25: 2026-08-25; 2026-08-25: 2026-08-25 | [10 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4331 | [SGSE] SP 26.3.3;[SGSE] SP 26.3.5;[SGSE] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0806550]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-06 18:06: 2026-08-06 14:08; 2026-08-17: 2026-08-03; 2026-08-25: 2026-08-21; 2026-08-25: 2026-08-24 | [10 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4328 | [SGSE] SP 26.3.3;[SGSE] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0806214]Tenho um Erro/Problema com o Portal do Tutor - Portal do Tutor (Dynamics) - Comunicação com o estudante (mensagens recebidas) |  | 10800 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-06 18:06: 2026-08-05 14:25; 2026-08-17: 2026-08-03; 2026-08-25: 2026-08-14; 2026-08-25: 2026-08-14 | [10 empty] | 3 | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4326 | [SGSE] SP 26.3.3;[SGSE] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0806073]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-06 18:06: 2026-08-05 08:22; 2026-08-17: 2026-08-03; 2026-08-25: 2026-08-25 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4325 | [SGSE] SP 26.3.3;[SGSE] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0799594]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Aulas |  | 7200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-06 18:06: 2026-08-04 11:29; 2026-08-17: 2026-08-03; 2026-08-25: 2026-08-13; 2026-08-25: 2026-08-14 | [10 empty] | 2 | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4324 | [SGSE] SP 26.3.3;[SGSE] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0805622]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  | 7200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-06 18:06: 2026-08-04 10:09; 2026-08-17: 2026-08-03; 2026-08-25: 2026-08-05; 2026-08-25: 2026-08-13 | [10 empty] | 2 | FALSO | 0
Suporte | SGSE-4315 | [SGSE] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | 1 | Monitoramento Suporte Plantão Volta as aulas | 1 | 158400 |  | Itens concluídos |  | Não | Concluído | 2026-08-03 17:34 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-08-13 |  | 3 | 1 | 1 | 8 | 8 |  |  |  |  | 44 | FALSO | 0 | 1 |  | 3 | TRUE | 1 | TRUE | 1 | TRUE | 8 | TRUE
História | SGSE-4289 | [SGSE] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | 8 | Apoio Orquestrador Visão Geral | 8 | 302400 |  | Itens concluídos | ARTSG-178 | Não | Concluído | 2026-08-03 16:00 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-19 |  | 5 |  |  | 9 | 12 |  |  |  |  | 84 | FALSO | 0 | 1 |  | 5 | TRUE | 1 |  | 3 |  | 12 | TRUE | ARTSG-178
Enabler | SGSE-4288 | [SGSE] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | 1 | Remover Fluxos refatorados e encorporados a outros processos da Solution | 1 | 21600 |  | Itens concluídos | ARTSG-184 | Não | Concluído | 2026-08-03 14:41 | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-09-15 |  | 2 |  |  | 4 | 31 |  |  |  |  | 6 | FALSO | 0 | 1 |  | 2 | TRUE | 1 |  | 27 |  | 31 | TRUE | ARTSG-184
Incidente | SGSE-4287 | [SGSE] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0805336]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  | 7200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-06 18:06: 2026-08-03 11:45; 2026-08-17: 2026-08-03; 2026-08-25: 2026-08-03; 2026-08-25: 2026-08-03 | [10 empty] | 2 | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4286 | [SGSE] SP 26.3.3;[SGSE] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0805315]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-06 18:06: 2026-08-03 11:16; 2026-08-17: 2026-08-03; 2026-08-25: 2026-08-24 | [11 empty] | FALSO | 0
Suporte | SGSE-4285 | [SGSE] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | 3 | [ ARTPT-691] Marcação de turmas veteranas para liberar a venda na vitrine | 3 | 86400 |  | Itens concluídos | ARTPT-691 | Não | Concluído | 2026-08-03 10:19 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-20 |  | 1 | [8 empty] | 24 | FALSO | 0 | 1 |  | 1 | TRUE | 1 |  | 8 |  | 5 | FALSE | ARTPT-691
Teste | SGSE-4284 | [SGSE] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 | 8 | [DT - Orquestrador] Teste da solução completa do Orquestrador - Cenários finais | 8 | 190800 |  | Itens concluídos | ARTSG-178 | Não | Concluído | 2026-08-03 10:14 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 |  |  | 8 |  |  | 9 | [5 empty] | 53 | FALSO | 0 | 1 |  | 8 | TRUE | 1 |  |  |  | 9 | TRUE | ARTSG-178
Incidente | SGSE-4281 | [SGSE] SP 26.3.3;[SGSE] SP 26.3.2;[SGSE] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0803745]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  | 100800 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-06 18:06: 2026-07-28 14:26; 2026-08-17: 2026-07-20; 2026-08-25: 2026-07-30; 2026-08-25: 2026-08-10 | [10 empty] | 28 | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4278 | [SGSE] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0795052]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Área do Candidato |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-06 18:06: 2026-07-27 17:49; 2026-08-17: 2026-07-20; 2026-08-25: 2026-07-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4275 | [SGSE] SP 26.3.3;[SGSE] SP 26.3.2;[SGSE] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0777360]Tenho um Erro/Problema com o Sistema Colaborar - Colaborar - Avaliação |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-06 18:06: 2026-07-24 17:59; 2026-08-17: 2026-07-20; 2026-08-25: 2026-08-24; 2026-08-25: 2026-08-25 | [10 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4272 | [SGSE] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0792480]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Conclusão de Curso - Colação de Grau |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-06 18:06: 2026-07-23 17:01; 2026-08-17: 2026-07-20; 2026-08-25: 2026-07-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4271 | [SGSE] SP 26.3.3;[SGSE] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0789008]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  | 39600 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-06 18:06: 2026-07-23 16:17; 2026-08-17: 2026-07-20; 2026-08-25: 2026-08-12 | [10 empty] | 11 | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4270 | [SGSE] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0789601]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Visão de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-06 18:06: 2026-07-23 16:08; 2026-08-17: 2026-07-20; 2026-08-25: 2026-07-30 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4269 | [SGSE] SP 26.3.3;[SGSE] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0797868]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Visão de disciplinas |  | 7200 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-06 18:06: 2026-07-23 14:54; 2026-08-17: 2026-07-20; 2026-08-25: 2026-08-10 | [10 empty] | 2 | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4266 | [SGSE] SP 26.3.3;[SGSE] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0802419]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  | 43200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-06 18:06: 2026-07-23 11:29; 2026-08-17: 2026-07-20; 2026-08-25: 2026-07-23; 2026-08-25: 2026-07-28 | [10 empty] | 12 | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4265 | [SGSE] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0768680]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Erro na solicitação de Transferencia interna - curso e polo |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-06 18:06: 2026-07-22 20:47; 2026-08-17: 2026-07-20; 2026-08-25: 2026-07-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4264 | [SGSE] SP 26.3.3;[SGSE] SP 26.3.2;[SGSE] SP 26.3.5;[SGSE] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0800060]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Erro ao abrir solicitação |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-06 18:06: 2026-07-22 20:47; 2026-08-17: 2026-07-20; 2026-08-25: 2026-08-24; 2026-08-25: 2026-08-24 | [10 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4263 | [SGSE] SP 26.3.3;[SGSE] SP 26.3.2;[SGSE] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0800689]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Backoffice Sofia - Acessos |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-06 18:06: 2026-07-22 19:54; 2026-08-17: 2026-07-20; 2026-08-25: 2026-08-13; 2026-08-25: 2026-08-13 | [10 empty] | 1 | FALSO | 0
Bug | SGSE-4261 | [SGSE] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 3/26 |  | Evento course-offering-primary-faculty-updated é disparado ao adicionar docente em disciplina com status Reprovado — não deveria ocorrer |  | 3600 |  | Itens concluídos | ARTSG-270 | Não | Concluído | 2026-07-22 15:03 | 2026-07-20 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2026-08-27 |  | 1 |  |  | 1 | 26 |  |  |  |  | 1 | FALSO | 0 | -4 |  | 1 | TRUE | 1 |  | 26 |  | 0 | FALSE | ARTSG-270
Incidente | SGSE-4260 | [SGSE] SP 26.3.3;[SGSE] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0802057]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-06 18:06: 2026-07-22 11:58; 2026-08-17: 2026-07-20; 2026-08-25: 2026-07-22; 2026-08-25: 2026-07-28 | [10 empty] | 1 | FALSO | 0
Bug | SGSE-4256 | [SGSE] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 3/26 |  | Evento course-offering-primary-faculty-updated não é disparado ao adicionar docente em disciplina com status Cursando |  | 14400 |  | Itens concluídos | ARTSG-270 | Não | Concluído | 2026-07-20 18:13 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-08-27 |  | 1 |  |  | 1 | 28 |  |  |  |  | 4 | FALSO | 0 | 1 |  | 1 | TRUE | 1 |  | 27 |  | 1 | TRUE | ARTSG-270
Incidente | SGSE-4255 | [SGSE] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0801295]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-06 18:06: 2026-07-20 17:33; 2026-08-17: 2026-07-20; 2026-08-25: 2026-07-22; 2026-08-25: 2026-07-22 | [10 empty] | 1 | FALSO | 0
História | SGSE-4228 | [SGSE] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | 5 | Apoio Orquestrador Visão Geral | 5 | 496800 |  | Itens concluídos | ARTSG-178 | Não | Concluído | 2026-07-20 11:15 | 2026-07-20 | 2026-07-22 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-08-19 |  | 7 |  |  | 9 | 22 |  |  |  |  | 138 | FALSO | 0 | 1 |  | 7 | TRUE | 1 |  | 13 |  | 22 | TRUE | ARTSG-178
Enabler | SGSE-4226 | [SGSE] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | 2 | Preparação de pacotes e configurações + infra do Orquestrador | 2 | 50400 |  | Itens concluídos | ARTSG-178 | Não | Concluído | 2026-07-20 11:06 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-08-19 |  | 1 |  |  | 8 | 22 |  |  |  |  | 14 | FALSO | 0 | 1 |  | 1 | TRUE | 6 |  | 14 |  | 22 | TRUE | ARTSG-178
Enabler | SGSE-4224 | [SGSE] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | 2 | Ajuste Fluxo Orquestrador, itens observados durante os testes completos de Matrícula e Rematrícula | 2 | 57600 |  | Itens concluídos | ARTSG-178 | Não | Concluído | 2026-07-20 10:15 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-08-20 |  | 5 |  |  | 8 | 23 |  |  |  |  | 16 | FALSO | 0 | 1 |  | 5 | TRUE | 2 |  | 15 |  | 23 | TRUE | ARTSG-178
Incidente | SGSE-4206 | [SGSE] SP 26.3.2;[SGSE] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0779097]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Aulas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-06 18:06: 2026-07-16 14:11; 2026-08-17: 2026-07-06; 2026-08-25: 2026-07-16; 2026-08-25: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4204 | [SGSE] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0800383]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-06 18:06: 2026-07-16 08:53; 2026-08-17: 2026-07-06; 2026-08-25: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4203 | [SGSE] SP 26.3.2;[SGSE] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0785625]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Aulas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-06 18:06: 2026-07-15 11:13; 2026-08-17: 2026-07-06; 2026-08-25: 2026-07-16; 2026-08-25: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4200 | [SGSE] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0799767]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Extranet - Enturmacao |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-06 18:06: 2026-07-13 22:48; 2026-08-17: 2026-07-06; 2026-08-25: 2026-07-14 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4198 | [SGSE] SP 26.3.2;[SGSE] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0799793]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  | 10800 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-06 18:06: 2026-07-13 17:37; 2026-08-17: 2026-07-06; 2026-08-25: 2026-07-13; 2026-08-25: 2026-07-14 | [10 empty] | 3 | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4197 | [SGSE] SP 26.3.2;[SGSE] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0799603]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-06 18:06: 2026-07-13 11:05; 2026-08-17: 2026-07-06; 2026-08-25: 2026-07-14; 2026-08-25: 2026-07-15 | [10 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4196 | [SGSE] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0799538]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-06 18:06: 2026-07-13 09:43; 2026-08-17: 2026-07-06; 2026-08-25: 2026-07-14 | [10 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4193 | [SGSE] SP 26.3.2;[SGSE] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0798485]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  | 14400 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-06 18:06: 2026-07-10 16:55; 2026-08-17: 2026-07-06; 2026-08-25: 2026-07-10; 2026-08-25: 2026-07-15 | [10 empty] | 4 | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4190 | [SGSE] SP 26.3.2;[SGSE] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0798282]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  | 36000 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-06 18:06: 2026-07-10 09:52; 2026-08-17: 2026-07-06; 2026-08-25: 2026-07-14; 2026-08-25: 2026-07-17 | [10 empty] | 10 | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4189 | [SGSE] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0796291]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Gerador de Documentos - Contrato |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-06 18:06: 2026-07-09 09:53; 2026-08-17: 2026-07-06; 2026-08-25: 2026-07-13 | [10 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4188 | [SGSE] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0792175]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Visão de disciplinas |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-06 18:06: 2026-07-08 21:43; 2026-08-17: 2026-07-06; 2026-08-25: 2026-07-13 | [10 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4187 | [SGSE] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0793594]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Detalhes do curso |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-06 18:06: 2026-07-08 20:22; 2026-08-17: 2026-07-06; 2026-08-25: 2026-07-15 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4185 | [SGSE] SP 26.3.2;[SGSE] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0797346]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-06 18:06: 2026-07-08 11:23; 2026-08-17: 2026-07-06; 2026-08-25: 2026-07-08; 2026-08-25: 2026-07-15 | [10 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4184 | [SGSE] SP 26.3.2;[SGSE] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0796779]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  | 14400 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-06 18:06: 2026-07-07 11:37; 2026-08-17: 2026-07-06; 2026-08-25: 2026-07-07; 2026-08-25: 2026-07-16 | [10 empty] | 4 | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4183 | [SGSE] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0778380]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Inativação de curso e ofertas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-06 18:06: 2026-07-06 21:27; 2026-08-17: 2026-07-06; 2026-08-25: 2026-07-07 | [11 empty] | FALSO | 0
Sustentação | SGSE-4176 | [SGSE] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 | 0 | [SGSE] - IT 1 - PI 3/26 ] Solicitação de Serviço | 2 |  |  | Itens concluídos |  | Não | Concluído | 2026-08-06 18:06: 2026-07-06 16:16; 2026-08-17: 2026-07-06 | [6 empty] | Solicitação de Serviço |  |  |  |  | FALSO | 0 | 1
Sustentação | SGSE-4175 | [SGSE] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 | 7 | [SGSE] - IT 1 - PI 3/26 ] Incidentes | 5 |  |  | Itens concluídos |  | Não | Concluído | 2026-08-06 18:06: 2026-07-06 16:15; 2026-08-17: 2026-07-06 | [6 empty] | Incidente |  |  |  |  | FALSO | 0 | 1
Incidente | SGSE-4154 | [SGSE] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0790661]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Visão de disciplinas |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-06 18:06: 2026-07-03 22:23; 2026-08-17: 2026-07-06; 2026-08-25: 2026-07-06 | [10 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4153 | [SGSE] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0792175]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Visão de disciplinas |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-06 18:06: 2026-07-03 22:22; 2026-08-17: 2026-07-06; 2026-08-25: 2026-07-06 | [10 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4152 | [SGSE] SP 26.3.2;[SGSE] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0746077]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Financeiro SAP - Rematrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-06 18:06: 2026-07-03 22:16; 2026-08-17: 2026-07-06; 2026-08-25: 2026-07-15; 2026-08-25: 2026-07-15 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4149 | [SGSE] SP 26.2.6;[SGSE] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0794804]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-06 18:06: 2026-07-03 10:53; 2026-08-17: 2026-07-06; 2026-08-25: 2026-07-03; 2026-08-25: 2026-07-03 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4143 | [SGSE] SP 26.2.6;[SGSE] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0794342]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-06 18:06: 2026-07-02 15:53; 2026-08-17: 2026-07-06; 2026-08-25: 2026-07-02; 2026-08-25: 2026-07-03 | [10 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4142 | [SGSE] SP 26.2.6;[SGSE] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0794260]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-06 18:06: 2026-07-02 13:45; 2026-08-17: 2026-07-06; 2026-08-25: 2026-07-08 | [10 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4141 | [SGSE] SP 26.2.6;[SGSE] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0794182]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-06 18:06: 2026-07-02 11:42; 2026-08-17: 2026-07-06; 2026-08-25: 2026-07-08 | [10 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4140 | [SGSE] SP 26.2.6;[SGSE] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0794177]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-06 18:06: 2026-07-02 11:31; 2026-08-17: 2026-07-06; 2026-08-25: 2026-07-02 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4139 | [SGSE] SP 26.2.6;[SGSE] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0793701]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-06 18:06: 2026-07-01 15:34; 2026-08-17: 2026-07-06; 2026-08-25: 2026-07-06 | [10 empty] | 1 | FALSO | 0
Teste | SGSE-4138 | [SGSE] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Cancelado | [SGSE] PI 3/26 | 1 | [691] Teste Mobile de Sofia | 1 |  |  | Itens concluídos | ARTPT-691 | Não | Cancelado | 2026-08-06 18:06: 2026-07-01 11:04; 2026-08-17: 2026-07-20 | [11 empty] | FALSO | 0 | 13 | [8 empty] | TRUE | ARTPT-691
Suporte | SGSE-4137 | [SGSE] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | 1 | [Transf. Externa] Tratar passivo de alunos com matriz e série divergente | 1 | 21600 |  | Itens concluídos | ARTPT-691 | Não | Concluído | 2026-07-01 10:47 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2026-08-20 |  |  |  | 28 |  | 36 |  |  |  |  | 6 | FALSO | 0 | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 28 | TRUE | 8 | FALSE | ARTPT-691
Teste | SGSE-4136 | [SGSE] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 | 1 | [Teste integrado - ARTDF-379] Formando Reprovado - Enturmação | 1 | 21600 |  | Itens concluídos | ARTPT-379 | Não | Concluído | 2026-06-30 18:12 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-15 |  |  | 2 |  |  | 11 | [5 empty] | 6 | FALSO | 0 | 4 |  | 2 | TRUE | 1 |  |  |  | 11 | TRUE | ARTPT-379
Spike | SGSE-4134 | [SGSE] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | 3 | [680 - Vers. Matriz] Spike – Análise de Impactos na geração do Histórico Curricular fracionado por série | 3 | 64800 |  | Itens concluídos | ARTPT-680 | Não | Concluído | 2026-06-30 16:18 | 2026-08-17 | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-09-09 |  | 3 |  |  | 43 | [5 empty] | 18 | FALSO | 0 | 34 |  | 3 | TRUE | 1 |  | 8 |  | 43 | TRUE | ARTPT-680
História | SGSE-4132 | [SGSE] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | 5 | Alterar composição da bussineskey na criação do histórico curricular | 5 | 86400 |  | Itens concluídos | SGGS-11290 | Não | Concluído | 2026-06-30 14:47 | 2026-08-17 | 2026-08-20 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 2026-09-15 |  | 2 |  |  | 40 | 55 |  |  |  |  | 24 | FALSO | 0 | 34 |  | 2 | TRUE | 1 |  | 15 |  | 55 | TRUE | SGGS-11290
Teste | SGSE-4131 | [SGSE] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 | 1 | [DT - Aloc. Disciplinas] Teste integrado - Remover obrigatoriedade do docente na alocação - sprint 2 | 1 | 21600 |  | Itens concluídos | ARTSG-270 | Não | Concluído | 2026-06-30 14:45 | 2026-07-20 | 2026-07-22 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-24 |  |  | 2 | 1 |  | 18 | [5 empty] | 6 | FALSO | 0 | 14 |  | 2 | TRUE | 1 | TRUE |  |  | 18 | TRUE | ARTSG-270
História | SGSE-4130 | [SGSE] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | 1 | Alteração de retorno da API de turmas para docência - Retornar somente turmas Veteranas | 1 | 21600 |  | Itens concluídos | ARTPT-691 | Não | Concluído | 2026-06-30 12:08 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-24 |  | 1 |  |  | 11 | 18 |  |  |  | 0 minutos úteis | 6 | FALSO | 0 | 4 |  | 1 | TRUE | 1 |  | 7 |  | 18 | TRUE | ARTPT-691
Incidente | SGSE-4125 | [SGSE] SP 26.2.6;[SGSE] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0789008]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-30 12:08: 2026-06-30 10:04; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-13: 2026-07-06 | [10 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4124 | [SGSE] SP 26.2.6;[SGSE] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0781427]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Visão de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-30 12:08: 2026-06-30 10:03; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-13: 2026-07-06 | [11 empty] | FALSO | 0
Enabler | SGSE-4123 | [SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | 5 | Deploy ambiente produtivo sprint 6 | 5 | 97200 |  | Itens concluídos |  | Não | Concluído | 2026-06-29 17:42 | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 2026-09-25 |  | 7 |  | 1 | 64 | 64 |  |  |  |  | 27 | FALSO | 0 | 55 |  | 7 | TRUE | 1 |  | 1 | TRUE | 64 | TRUE
Enabler | SGSE-4122 | [SGSE] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | 3 | Deploy ambiente produtivo sprint 5 | 3 | 64800 |  | Itens concluídos |  | Não | Concluído | 2026-06-29 17:34 | 2026-08-31 | 2026-09-09 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-24 |  | 2 |  | 9 | 54 | 63 |  |  |  |  | 18 | FALSO | 0 | 45 |  | 2 | TRUE | 1 |  | 9 | TRUE | 63 | TRUE
Enabler | SGSE-4121 | [SGSE] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | 1 | Deploy ambiente produtivo sprint 4 | 1 | 43200 |  | Itens concluídos |  | Não | Concluído | 2026-06-29 17:34 | 2026-08-17 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 |  | 1 | [8 empty] | 12 | FALSO | 0 | 35 |  | 1 | TRUE | 1 |  | 1 |  | 38 | FALSE
Enabler | SGSE-4120 | [SGSE] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | 1 | Preparação Deploy ambiente produtivo, fechamento de pacotes e validação sprint 3 | 1 |  |  | Itens concluídos |  | Não | Concluído | 2026-06-29 17:29 | 2026-08-03 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-08-20 |  | 1 | 1 |  | 33 | [6 empty] | FALSO | 0 | 25 |  | 1 | TRUE | 1 | TRUE | 5 |  | 38 | FALSE
Enabler | SGSE-4118 | [SGSE] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Cancelado | [SGSE] PI 3/26 | 1 | Deploy ambiente produtivo sprint 2 | 1 | 3600 |  | Itens concluídos |  | Não | Cancelado | 2026-06-29 17:29: 2026-06-29 17:26; 2026-08-03: 2026-07-20 | [10 empty] | 1 | FALSO | 0 | 15 | [8 empty] | TRUE
Enabler | SGSE-4117 | [SGSE] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | 1 | Deploy ambiente produtivo sprint 1 (fechamento e validação de pacote + abertura de RDM) | 1 | 3600 |  | Itens concluídos |  | Não | Concluído | 2026-06-29 17:25 | 2026-07-06 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-08-20 |  | 1 |  | 24 | 14 | 38 |  |  |  |  | 1 | FALSO | 0 | 5 |  | 1 | TRUE | 1 |  | 24 | TRUE | 38 | TRUE
Enabler | SGSE-4115 | [SGSE] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | 3 | [185] [GE] Validação customização dos plugins Avanade | 3 | 64800 |  | Itens concluídos | ARTSG-185 | Não | Concluído | 2026-06-29 17:13 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-09-09 |  | 7 |  |  | 23 | [5 empty] | 18 | FALSO | 0 | 15 |  | 7 | TRUE | 1 |  | 29 |  | 52 | FALSE | ARTSG-185
Enabler | SGSE-4114 | [SGSE] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | 5 | [185] [GE] Validação customização dos plugins Avanade | 5 | 111600 |  | Itens concluídos | ARTSG-185 | Não | Concluído | 2026-06-29 17:12 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-08-12 |  | 4 |  |  | 14 | [5 empty] | 31 | FALSO | 0 | 5 |  | 4 | TRUE | 1 |  | 18 |  | 32 | FALSE | ARTSG-185
História | SGSE-4113 | [SGSE] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | 3 | [Unif. Turmas] Processar a unificação de turmas na matricula dos alunos - RESERVA 2 | 3 | 64800 |  | Itens concluídos | SGGU-5288 | Não | Concluído | 2026-06-29 12:11 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-08-20 |  | 8 |  |  | 24 | 38 |  |  |  |  | 18 | FALSO | 0 | 15 |  | 8 | TRUE | 1 |  | 14 |  | 38 | TRUE | SGGU-5288
História | SGSE-4112 | [SGSE] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | 5 | [Unif. Turmas] Processar a unificação de turmas na matricula dos alunos | 5 | 108000 |  | Itens concluídos | SGGU-5288 | Não | Concluído | 2026-06-29 12:11 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-08-20 |  | 8 |  |  | 14 | 38 |  |  |  |  | 30 | FALSO | 0 | 5 |  | 8 | TRUE | 1 |  | 24 |  | 38 | TRUE | SGGU-5288
Incidente | SGSE-4109 | [SGSE] SP 26.2.6;[SGSE] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0789601]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Visão de disciplinas |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-29 12:11: 2026-06-26 18:42; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-07: 2026-07-03 | [10 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4108 | [SGSE] SP 26.2.6;[SGSE] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0789560]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Visão de disciplinas |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-29 12:11: 2026-06-26 18:41; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-07: 2026-07-03; 2026-07-17: 2026-07-03 | [10 empty] | 1 | FALSO | 0
História | SGSE-4107 | [SGSE] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | 8 | [196- SAG] Atualizar fonte da carga horária para criação do estoque a partir de mshied_programrequirement | 8 | 104400 |  | Itens concluídos | ARTJA-196 | Não | Concluído | 2026-06-26 16:42 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-19 |  | 8 | 1 |  | 35 | 38 |  |  |  |  | 29 | FALSO | 0 | 26 |  | 8 | TRUE | 1 | TRUE | 3 |  | 38 | TRUE | ARTJA-196
História | SGSE-4106 | [SGSE] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | 8 | [196- SAG] Criar historico curricular buscando dados da mshied_programrequirement | 8 | 68400 |  | Itens concluídos | ARTJA-196 | Não | Concluído | 2026-06-26 16:33 | 2026-07-20 | 2026-07-22 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-08-19 |  | 5 |  |  | 24 |  |  |  |  | 0 minutos úteis | 19 | FALSO | 0 | 16 |  | 5 | TRUE | 1 |  | 14 |  | 38 | FALSE | ARTJA-196
Enabler | SGSE-4105 | [SGSE] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 | 3 | [DT - Orquestrador] Fechamento de Pacotes e validações + Configurações do Orquestrador para o ambiente produtivo (SP5) | 3 | 86400 |  | Itens concluídos | ARTSG-178 | Não | Concluído | 2026-06-26 10:45 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-24 | 2026-08-24 |  |  | 2 |  |  | 41 | [5 empty] | 24 | FALSO | 0 | 36 |  | 2 | TRUE | 2 |  |  |  |  | TRUE | ARTSG-178
Enabler | SGSE-4104 | [SGSE] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | 8 | [DT - Orquestrador] Configuração do Orquestrador de Rematricula | 8 | 216000 |  | Itens concluídos | ARTSG-178 | Não | Concluído | 2026-06-26 10:42 | 2026-07-06 | 2026-07-15 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-08-19 |  | 2 |  |  | 15 | [5 empty] | 60 | FALSO | 0 | 6 |  | 2 | TRUE | 1 |  | 23 |  | 38 | FALSE | ARTSG-178
Teste | SGSE-4103 | [SGSE] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 | 8 | [DT - Orquestrador] Teste completo da solução do Orquestrador - Rematricula | 8 | 165600 |  | Itens concluídos | ARTSG-178 | Não | Concluído | 2026-06-26 10:40 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | 8 |  |  | 25 | [5 empty] | 46 | FALSO | 0 | 16 |  | 8 | TRUE | 1 |  |  |  | 25 | TRUE | ARTSG-178
Teste | SGSE-4102 | [SGSE] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 | 8 | [DT - Orquestrador] Teste completo da solução do Orquestrador - Matricula | 8 | 572400 |  | Itens concluídos | ARTSG-178 | Não | Concluído | 2026-06-26 10:40 | 2026-07-06 | 2026-07-08 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-17 |  |  | 7 |  |  | 15 | [5 empty] | 159 | FALSO | 0 | 6 |  | 7 | TRUE | 1 |  |  |  | 15 | TRUE | ARTSG-178
História | SGSE-4101 | [SGSE] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | 2 | [DT - Aloc. Disciplinas] Alteração regra para datas de escolha de optativa na rematrícula | 2 | 43200 |  | Itens concluídos | ARTSG-270 | Não | Concluído | 2026-06-26 10:11 | 2026-07-20 | 2026-07-28 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-08-27 |  | 3 | 1 |  | 25 | 44 |  |  |  |  | 12 | FALSO | 0 | 16 |  | 3 | TRUE | 1 | TRUE | 19 |  | 44 | TRUE | ARTSG-270
História | SGSE-4100 | [SGSE] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | 2 | [DT - Aloc. Disciplinas] Alteração regra para datas de escolha de optativa na matrícula | 2 | 43200 |  | Itens concluídos | ARTSG-270 | Não | Concluído | 2026-06-26 10:08 | 2026-07-20 | 2026-07-23 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-08-27 |  | 6 |  |  | 25 | 44 |  |  |  |  | 12 | FALSO | 0 | 16 |  | 6 | TRUE | 1 |  | 19 |  | 44 | TRUE | ARTSG-270
Sustentação | SGSE-4098 | [SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 | 0 | [SGSE] - IT 6 - PI 3/26 ] Solicitação de Serviço | 0 |  |  | Itens concluídos |  | Não | Concluído | 2026-06-26 10:08: 2026-06-25 11:39; 2026-07-20: 2026-09-14 | [6 empty] | Solicitação de Serviço |  |  |  |  | FALSO | 0 | 57
Sustentação | SGSE-4097 | [SGSE] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 | 2 | [SGSE] - IT 5 - PI 3/26 ] Solicitação de Serviço | 2 |  |  | Itens concluídos |  | Não | Concluído | 2026-06-26 10:08: 2026-06-25 11:39; 2026-07-20: 2026-08-31 | [6 empty] | Solicitação de Serviço |  |  |  |  | FALSO | 0 | 47
Sustentação | SGSE-4096 | [SGSE] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 | 1 | [SGSE] - IT 4 - PI 3/26 ] Solicitação de Serviço | 1 |  |  | Itens concluídos |  | Não | Concluído | 2026-06-26 10:08: 2026-06-25 11:39; 2026-07-20: 2026-08-17 | [6 empty] | Solicitação de Serviço |  |  |  |  | FALSO | 0 | 37
Sustentação | SGSE-4095 | [SGSE] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 | 2 | [SGSE] - IT 3 - PI 3/26 ] Solicitação de Serviço | 2 |  |  | Itens concluídos |  | Não | Concluído | 2026-06-26 10:08: 2026-06-25 11:38; 2026-07-20: 2026-08-03 | [6 empty] | Solicitação de Serviço |  |  |  |  | FALSO | 0 | 27
Sustentação | SGSE-4092 | [SGSE] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 | 3 | [SGSE] - IT 6 - PI 3/26 ] Incidentes | 3 |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-26 10:08: 2026-06-25 11:32; 2026-07-20: 2026-09-14 | [6 empty] | Incidente |  |  |  |  | FALSO | 0 | 57
Sustentação | SGSE-4091 | [SGSE] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 | 5 | [SGSE] - IT 5 - PI 3/26 ] Incidentes | 5 |  |  | Itens concluídos |  | Não | Concluído | 2026-06-26 10:08: 2026-06-25 11:32; 2026-07-20: 2026-08-31 | [6 empty] | Incidente |  |  |  |  | FALSO | 0 | 47
Sustentação | SGSE-4090 | [SGSE] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 | 10 | [SGSE] - IT 4 - PI 3/26 ] Incidentes | 5 |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-26 10:08: 2026-06-25 11:30; 2026-07-20: 2026-08-17 | [6 empty] | Incidente |  |  |  |  | FALSO | 0 | 37
Sustentação | SGSE-4089 | [SGSE] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 | 19 | [SGSE] - IT 3 - PI 3/26 ] Incidentes | 8 |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-26 10:08: 2026-06-25 11:30; 2026-07-20: 2026-08-03 | [6 empty] | Incidente |  |  |  |  | FALSO | 0 | 27
Sustentação | SGSE-4088 | [SGSE] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 | 5 | [SGSE] - IT 2 - PI 3/26 ] Incidentes | 5 |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-26 10:08: 2026-06-25 11:29; 2026-07-20: 2026-07-20 | [6 empty] | Incidente |  |  |  |  | FALSO | 0 | 17
Incidente | SGSE-4081 | [SGSE] SP 26.2.6;[SGSE] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0781110]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Visão de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-26 10:08: 2026-06-23 20:13; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-23: 2026-06-29 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4080 | [SGSE] SP 26.2.6;[SGSE] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0789386]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-26 10:08: 2026-06-23 19:37; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-23: 2026-06-29; 2026-07-31: 2026-06-29 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4079 | [SGSE] SP 26.2.6;[SGSE] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0789382]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-26 10:08: 2026-06-23 19:12; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-23: 2026-06-29; 2026-07-31: 2026-06-29 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4078 | [SGSE] SP 26.2.6;[SGSE] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0789364]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-26 10:08: 2026-06-23 18:10; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-23: 2026-06-29; 2026-07-31: 2026-06-29 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4077 | [SGSE] SP 26.2.6;[SGSE] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0789349]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-26 10:08: 2026-06-23 17:34; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-23: 2026-06-29; 2026-07-31: 2026-06-29 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4076 | [SGSE] SP 26.2.6;[SGSE] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0789337]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-26 10:08: 2026-06-23 17:13; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-23: 2026-06-29; 2026-07-31: 2026-06-29 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4075 | [SGSE] SP 26.2.6;[SGSE] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0789335]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-26 10:08: 2026-06-23 17:00; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-23: 2026-06-29; 2026-07-31: 2026-06-29 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4074 | [SGSE] SP 26.2.6;[SGSE] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0789333]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-26 10:08: 2026-06-23 16:48; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-23: 2026-06-29; 2026-07-31: 2026-06-29 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4073 | [SGSE] SP 26.2.6;[SGSE] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0789307]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-26 10:08: 2026-06-23 15:59; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-23: 2026-06-29; 2026-07-31: 2026-06-29 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4072 | [SGSE] SP 26.2.6;[SGSE] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0789303]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-26 10:08: 2026-06-23 15:54; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-23: 2026-06-29; 2026-07-31: 2026-06-29 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4071 | [SGSE] SP 26.2.6;[SGSE] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0789291]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-26 10:08: 2026-06-23 15:43; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-23: 2026-06-29; 2026-07-31: 2026-06-29 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGSE-4033 | [SGSE] SP 26.3.2;[SGSE] SP 26.2.6;[SGSE] SP 26.2.5;[SGSE] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | [INC0786352]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Assistente virtual - Conteúdo |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-26 10:08: 2026-06-19 16:21; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-23: 2026-07-17; 2026-07-31: 2026-07-17 | [10 empty] | 1 | FALSO | 0
Teste | SGSE-3384 | [SGSE] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Cancelado | [SGSE] PI 3/26 | 1 | [DT - Aloc. Disciplinas] Teste integrado - Remover obrigatoriedade do docente na alocação | 1 |  |  | Itens concluídos | ARTSG-270 | Não | Cancelado | 2026-06-26 10:08: 2026-04-09 12:01; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-23: 2026-07-14 | [11 empty] | FALSO | 0 | 62 | [8 empty] | TRUE | ARTSG-270
Liderança | SGSE-3336 | [SGSE] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 |  | Avaliar se faz sentido o status do checklist de rematricula aguardar a finalização da alocação |  |  |  | Itens concluídos | ARTSG-178 | Não | Concluído | 2026-04-08 14:33 | 2026-08-17 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 |  |  | 1 | [9 empty] | FALSO | 0 | 93 |  | 1 | TRUE | 1 |  |  |  | 96 | FALSE | ARTSG-178
Débito Técnico | SGSE-3296 | [SGSE] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | 3 | [DT - Trans. Interna][11]Refatorar requisições de flows([SECR][ENT][AG] - Atualiza Serie da Turma) | 3 | 86400 |  | Itens concluídos | ARTSG-184 | Não | Concluído | 2026-04-07 21:58 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-09-15 |  | 6 |  |  | 91 | 114 |  |  |  |  | 24 | FALSO | 0 | 84 |  | 6 | TRUE | 1 |  | 23 |  | 115 | FALSE | ARTSG-184
Débito Técnico | SGSE-3294 | [SGSE] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | 1 | [DT - Aloc. Disciplina][3]Refatorar requisições de flows([SECR][ENT][AG][PRODUCER] - Envio Optativas course-offering-connection-created) | 1 | 3600 |  | Itens concluídos | ARTSG-184 | Não | Concluído | 2026-04-07 21:55 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-18 |  | 1 |  | 11 | 83 | 94 |  |  |  |  | 1 | FALSO | 0 | 84 |  | 1 | TRUE | 1 |  | 11 | TRUE | 95 | FALSE | ARTSG-184
Débito Técnico | SGSE-3292 | [SGSE] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | 8 | [DT - Alocação] Transferir o processo de Alocação AKS para producer/Consumer | 8 | 158400 |  | Itens concluídos | ARTSG-184 | Não | Concluído | 2026-04-07 21:53 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-15 |  | 8 |  |  | 112 | [5 empty] | 44 | FALSO | 0 | 104 |  | 8 | TRUE | 1 |  | 2 |  | 115 | FALSE | ARTSG-184
Débito Técnico | SGSE-3291 | [SGSE] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | 1 | [DT - Trans. Interna][11]Refatorar requisições de flows([SECR][ENT][DV][CursoPorTipoDeProduto] - Atualização do campo Dia da Semana na turma) | 1 | 21600 |  | Itens concluídos | ARTSG-184 | Não | Concluído | 2026-04-07 21:51 | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-15 |  | 2 |  |  | 107 | 114 |  |  |  |  | 6 | FALSO | 0 | 104 |  | 2 | TRUE | 1 |  | 7 |  | 115 | FALSE | ARTSG-184
Débito Técnico | SGSE-3289 | [SGSE] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | 1 | [DT - Acrescidas][0]Refatorar requisições de flows([SECR][ENT][DV][PRODUCER][term-allocation-rules-created]Criação/Atualização do Parâmetros Acrescida) | 1 | 21600 |  | Itens concluídos | ARTSG-184 | Não | Concluído | 2026-04-07 21:49 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-15 |  | 3 |  |  | 107 | 114 |  |  |  |  | 6 | FALSO | 0 | 104 |  | 3 | TRUE | 1 |  | 7 |  | 115 | FALSE | ARTSG-184
Débito Técnico | SGSE-3287 | [SGSE] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | 1 | [DT - Aloc. Disciplina][0]Refatorar requisições de flows([SECR][NFT][DV][HISTORICOCURRICULAR][PRODUCER][course-connection-updated] - Notificando Suspensão) | 1 | 21600 |  | Itens concluídos | ARTSG-184 | Não | Concluído | 2026-04-07 21:47 | 2026-08-31 | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-15 |  | 4 | 1 | [7 empty] | 6 | FALSO | 0 | 104 |  | 4 | TRUE | 1 | TRUE | 4 |  | 115 | FALSE | ARTSG-184
Débito Técnico | SGSE-3286 | [SGSE] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | 1 | [DT - Acrescidas][0]Refatorar requisições de flows([SECR][GA][course-offering-connection-removed] - Desassociar Disciplinas) | 1 | 21600 |  | Itens concluídos | ARTSG-184 | Não | Concluído | 2026-04-07 21:46 |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 2026-09-15 |  | 1 |  |  | 99 | 114 |  |  |  |  | 6 | FALSO | 0 |  |  | 1 | TRUE | 1 |  | 15 |  | 115 | FALSE | ARTSG-184
Débito Técnico | SGSE-3284 | [SGSE] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | 1 | [DT - Aloc. Disciplina][0]Refatorar requisições de flows([SECR][ENT][HTTP][course-offering-connection-removed] - Desassociar Disciplinas) | 1 | 21900 |  | Itens concluídos | ARTSG-184 | Não | Concluído | 2026-04-07 21:42 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 2026-09-15 |  | 1 | 1 |  |  | 114 |  |  |  |  | 6.0833 | FALSO | 0 | 94 |  | 1 | TRUE | 1 | TRUE | 15 |  | 115 | FALSE | ARTSG-184
Débito Técnico | SGSE-3283 | [SGSE] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | 1 | [DT - Aloc. Disciplina][3]Refatorar requisições de flows([SECR][ENT][AG] - Alocação de Optativa - Seleção Automática) | 1 | 21600 |  | Itens concluídos | ARTSG-184 | Não | Concluído | 2026-04-07 21:41 | 2026-08-31 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-15 |  | 1 |  |  | 107 | 114 |  |  |  |  | 6 | FALSO | 0 | 104 |  | 1 | TRUE | 1 |  | 7 |  | 115 | FALSE | ARTSG-184
Débito Técnico | SGSE-3280 | [SGSE] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | 1 | [DT - Aloc. Disciplina][0]Refatorar requisições de flows([SECR][ENT][HTTP][HistoricoCurricular] Athenas-Producer - course-offering-date-updated (Historico C) | 1 | 21600 |  | Itens concluídos | ARTSG-184 | Não | Concluído | 2026-04-07 21:38 | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-15 |  | 2 | 1 | 7 | 107 | 114 |  |  |  |  | 6 | FALSO | 0 | 104 |  | 2 | TRUE | 1 | TRUE | 7 | TRUE | 115 | FALSE | ARTSG-184
Débito Técnico | SGSE-3276 | [SGSE] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | 8 | [DT - Aloc. Disciplina][3]Refatorar requisições de flows([SECR][SF][PRODUCER][program-enrollment-course-opt-related] Notificação Optativas) | 8 | 129600 |  | Itens concluídos | ARTSG-183 | Não | Concluído | 2026-04-07 21:06 |  | 2026-08-10 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-08-20 |  | 3 | [8 empty] | 36 | FALSO | 0 |  |  | 3 | TRUE | 1 |  | 5 |  | 97 | FALSE | ARTSG-183
Débito Técnico | SGSE-3271 | [SGSE] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | 1 | [DT - Trans. Interna][0]Refatorar requisições de flows([SECR][ENT][SF] - Histórico Curricular - Gestão de Reprovas) | 1 | 21600 |  | Itens concluídos | ARTSG-183 | Não | Concluído | 2026-04-07 21:00 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-15 |  | 3 |  |  | 107 | 114 |  |  |  |  | 6 | FALSO | 0 | 104 |  | 3 | TRUE | 1 |  | 7 |  | 115 | FALSE | ARTSG-183
Débito Técnico | SGSE-3267 | [SGSE] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | 1 | [DT - Aloc. Disciplina][3]Refatorar requisições de flows([SECR][SF][PRODUCER][program-enrollment-course-opt-related] Notificação Optativas - Via Console) | 1 | 3600 |  | Itens concluídos | ARTSG-183 | Não | Concluído | 2026-04-07 20:54 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-19 |  | 1 | 1 |  | 84 | [5 empty] | 1 | FALSO | 0 | 84 |  | 1 | TRUE | 1 | TRUE | 12 |  | 96 | FALSE | ARTSG-183
Débito Técnico | SGSE-3266 | [SGSE] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | 1 | [DT - Aloc. Disciplina][Alocação de Disciplinas Paralelase Optativas][0]Refatorar requisições de flows([SECR][SF][Matriculas] - Gerar Histórico Curricular) | 1 | 3600 |  | Itens concluídos | ARTSG-183 | Não | Concluído | 2026-04-07 20:52 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-20 |  | 1 |  | 13 | 84 | 97 |  |  |  |  | 1 | FALSO | 0 | 84 |  | 1 | TRUE | 1 |  | 13 | TRUE | 97 | TRUE | ARTSG-183
Débito Técnico | SGSE-3265 | [SGSE] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | 1 | [DT - Trans. Interna][3]Refatorar requisições de flows filhos([SECR][ENT][SF][MATRICULA] - Pré-alocação para alunos Veteranos - Transferência Interna) | 1 | 21600 |  | Itens concluídos | ARTSG-183 | Não | Concluído | 2026-04-07 20:47 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-20 |  | 1 |  | 8 | 89 | [5 empty] | 6 | FALSO | 0 | 84 |  | 1 | TRUE | 1 |  | 8 | TRUE | 97 | FALSE | ARTSG-183
Débito Técnico | SGSE-3264 | [SGSE] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | 1 | [DT - Trans. Interna][11]Refatorar requisições de flows([SECR][ENT][SF][MATRICULA] Adiciona Turma - Semestral) | 1 | 3600 |  | Itens concluídos | ARTSG-183 | Não | Concluído | 2026-04-07 20:24 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-18 |  | 1 |  |  | 84 | [5 empty] | 1 | FALSO | 0 | 84 |  | 1 | TRUE | 1 |  | 11 |  | 95 | FALSE | ARTSG-183
Débito Técnico | SGSE-3263 | [SGSE] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | 1 | [DT - Trans. Interna][3]Refatorar requisições de flows([SECR][ENT][SF] Buscar turmas ativas para transferência interna) | 1 | 28800 |  | Itens concluídos | ARTSG-183 | Não | Concluído | 2026-04-07 20:22 | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-09-15 |  | 2 |  |  | 88 | 115 |  |  |  |  | 8 | FALSO | 0 | 84 |  | 2 | TRUE | 1 |  | 27 |  | 115 | TRUE | ARTSG-183
Débito Técnico | SGSE-3262 | [SGSE] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | 1 | [DT - Trans. Interna][3]Refatorar requisições de flows filhos([SECR][ENT][SF][MATRICULA] - Pré-alocação para alunos Calouros - Transferência Interna) | 1 | 43200 |  | Itens concluídos | ARTSG-183 | Não | Concluído | 2026-04-07 20:00 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-20 |  | 4 |  |  | 89 | [5 empty] | 12 | FALSO | 0 | 84 |  | 4 | TRUE | 1 |  | 8 |  | 97 | FALSE | ARTSG-183
Incidente | SGGU-7696 | [SGGU] SP 26.4.1;[SGGU] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0822984]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Problema na parametrização da matriz |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-04-07 20:00: 2026-09-25 17:19; 2026-08-03: 2026-09-28; 2026-08-04: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7695 | [SGGU] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0822945]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-04-07 20:00: 2026-09-25 15:38; 2026-08-03: 2026-09-14; 2026-08-04: 2026-09-25 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7687 | [SGGU] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0822559]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Problema na parametrização da matriz |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-04-07 20:00: 2026-09-24 16:18; 2026-08-03: 2026-09-14; 2026-08-04: 2026-09-24 | [11 empty] | FALSO | 0
Bug | SGGU-7684 | [SGGU] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Cancelado |  |  | [SGGU-5187] - Ao realizar a virada de ciclo de um Mediador com documentos aprovados/reprovados/pendentes o sistema esta gerando os documentos do novo ciclo, mas NÃO esta atrelando o colaborador |  |  |  | Itens concluídos | SGGU-5187 | Não | Massa incorreta | 2026-04-07 20:00: 2026-09-24 12:26; 2026-08-03: 2026-09-14 | [11 empty] | FALSO | 0 | -10 | [8 empty] | TRUE | SGGU-5187
Incidente | SGGU-7683 | [SGGU] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0822441]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Problema na parametrização da matriz |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-04-07 20:00: 2026-09-24 11:30; 2026-08-03: 2026-09-14; 2026-08-04: 2026-09-24 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7680 | [SGGU] SP 26.4.1;[SGGU] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0822361]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentação para vinculo do tutor |  | 600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-04-07 20:00: 2026-09-24 08:46; 2026-08-03: 2026-09-28; 2026-08-04: 2026-09-24; 2026-08-10: 2026-09-24 | [10 empty] | 0.16667 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7678 | [SGGU] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0822181]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação do tutor a turma |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-04-07 20:00: 2026-09-23 19:47; 2026-08-03: 2026-09-14; 2026-08-04: 2026-09-24 | [11 empty] | FALSO | 0
Bug | SGGU-7677 | [SGGU] SP 26.4.1;[SGGU] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [SGGU-5187] - Ao realizar a indicação de um Mediador para uma turma e Salvar, o sistema continua com o “Status Validação Perfil” como “Indicação de tutor pendente de envio” quando deveria mudar para “Indicação de tutor pendente de aprovação” |  | 54000 |  | Itens concluídos | SGGU-5187 | Não | Concluído | 2026-09-23 16:43 | 2026-09-28 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  | 1 | [8 empty] | 15 | FALSO | 0 | 3 |  | 1 | TRUE | 2 |  |  |  | 3 | FALSE | SGGU-5187
Incidente | SGGU-7676 | [SGGU] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0822093]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Acesso do tutor na aula prática |  | 1200 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-04-07 20:00: 2026-09-23 16:13; 2026-08-03: 2026-09-14; 2026-08-04: 2026-09-24 | [10 empty] | 0.33333 | FALSO | 0
Bug | SGGU-7675 | [SGGU] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Cancelado | [SGGU] PI 3/26 |  | [SGGU-5187] - Na Indicação de um Mediador para uma turma a busca pelo campo “Mediador para alocação” não esta funcionando corretamente. |  |  |  | Itens concluídos | SGGU-5187 | Não | Cancelado | 2026-04-07 20:00: 2026-09-23 15:51; 2026-08-03: 2026-09-14; 2026-08-04: 2026-09-24 | [11 empty] | FALSO | 0 | -9 | [8 empty] | TRUE | SGGU-5187
Incidente | SGGU-7656 | [SGGU] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0821946]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Problema na parametrização da matriz |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-04-07 20:00: 2026-09-23 10:53; 2026-08-03: 2026-09-14; 2026-08-04: 2026-09-24 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7650 | [SGGU] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0821944]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Problema na parametrização da matriz |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-04-07 20:00: 2026-09-23 10:50; 2026-08-03: 2026-09-14; 2026-08-04: 2026-09-24 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7599 | [SGGU] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0821500]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Problema na parametrização da matriz |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-04-07 20:00: 2026-09-22 20:47; 2026-08-03: 2026-09-14; 2026-08-04: 2026-09-23 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7598 | [SGGU] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0821383]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Informações de Tipo de cursos e Ofertas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-04-07 20:00: 2026-09-22 17:44; 2026-08-03: 2026-09-14; 2026-08-04: 2026-09-23 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7597 | [SGGU] SP 26.4.1;[SGGU] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0821380]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentação para vinculo do tutor |  | 900 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-04-07 20:00: 2026-09-22 17:36; 2026-08-03: 2026-09-28; 2026-08-04: 2026-09-23; 2026-08-10: 2026-09-23 | [10 empty] | 0.25 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7592 | [SGGU] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0821228]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Informações de Unidades ou Polos |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-04-07 20:00: 2026-09-22 11:54; 2026-08-03: 2026-09-14; 2026-08-04: 2026-09-23 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7589 | [SGGU] SP 26.4.1;[SGGU] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0820891]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Acesso do tutor na aula prática |  | 900 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-04-07 20:00: 2026-09-21 18:30; 2026-08-03: 2026-09-28; 2026-08-04: 2026-09-22; 2026-08-10: 2026-09-23 | [10 empty] | 0.25 | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGGU-7588 | [SGGU] SP 26.4.1;[SGGU] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [RITM0745745]Solicitação de Serviço ao PTC - Gestão de Unidades - Gestão de Unidades |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-04-07 20:00: 2026-09-21 17:13; 2026-08-03: 2026-09-28; 2026-08-04: 2026-09-22; 2026-08-10: 2026-09-22 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7586 | [SGGU] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0820839]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-04-07 20:00: 2026-09-21 15:57; 2026-08-03: 2026-09-14; 2026-08-04: 2026-09-21 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7564 | [SGGU] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0819691]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-04-07 20:00: 2026-09-18 13:19; 2026-08-03: 2026-09-14; 2026-08-04: 2026-09-18 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7563 | [SGGU] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0819689]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Acesso do tutor na aula prática |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-04-07 20:00: 2026-09-18 13:02; 2026-08-03: 2026-09-14; 2026-08-04: 2026-09-18 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7540 | [SGGU] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0819344]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Acesso do tutor na aula prática |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-04-07 20:00: 2026-09-17 17:54; 2026-08-03: 2026-09-14; 2026-08-04: 2026-09-18 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7539 | [SGGU] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0819343]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Acesso do tutor na aula prática |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-04-07 20:00: 2026-09-17 17:50; 2026-08-03: 2026-09-14; 2026-08-04: 2026-09-18 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7538 | [SGGU] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0819291]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Acesso do tutor na aula prática |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-04-07 20:00: 2026-09-17 16:02; 2026-08-03: 2026-09-14; 2026-08-04: 2026-09-17 | [11 empty] | FALSO | 0
Bug | SGGU-7537 | [SGGU] SP 26.4.1;[SGGU] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [SGGU-5187] Erro na aprovação de documentos "Documento não existe ou não pertence ao colaborador informado" |  | 18000 |  | Itens concluídos | SGGU-5187 | Não | Concluído | 2026-09-17 15:53 | 2026-09-28 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  | 1 | 6 |  | 7 | [5 empty] | 5 | FALSO | 0 | 7 |  | 1 | TRUE | 6 | TRUE |  |  | 7 | TRUE | SGGU-5187
Incidente | SGGU-7523 | [SGGU] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0819073]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Acesso do tutor na aula prática |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-04-07 20:00: 2026-09-17 11:59; 2026-08-03: 2026-09-14; 2026-08-04: 2026-09-17 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7517 | [SGGU] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0819073]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Acesso do tutor na aula prática |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-04-07 20:00: 2026-09-17 09:57; 2026-08-03: 2026-09-14; 2026-08-04: 2026-09-17 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7515 | [SGGU] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0819049]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema |  | 14400 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-04-07 20:00: 2026-09-17 09:28; 2026-08-03: 2026-09-14; 2026-08-04: 2026-09-17; 2026-08-10: 2026-09-18 | [10 empty] | 4 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7514 | [SGGU] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0818852]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Acesso do tutor na aula prática |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-04-07 20:00: 2026-09-16 17:40; 2026-08-03: 2026-09-14; 2026-08-04: 2026-09-17 | [10 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7512 | [SGGU] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0817544]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Acesso do tutor na aula prática |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-04-07 20:00: 2026-09-16 10:44; 2026-08-03: 2026-09-14; 2026-08-04: 2026-09-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7509 | [SGGU] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0818405]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação do tutor a turma |  | 900 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-04-07 20:00: 2026-09-15 19:01; 2026-08-03: 2026-09-14; 2026-08-04: 2026-09-16 | [10 empty] | 0.25 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7508 | [SGGU] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0818317]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Problema na parametrização da matriz |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-04-07 20:00: 2026-09-15 16:59; 2026-08-03: 2026-09-14; 2026-08-04: 2026-09-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7507 | [SGGU] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0818272]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-04-07 20:00: 2026-09-15 15:37; 2026-08-03: 2026-09-14; 2026-08-04: 2026-09-15 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7506 | [SGGU] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0818256]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Problema na parametrização da matriz |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-04-07 20:00: 2026-09-15 14:56; 2026-08-03: 2026-09-14; 2026-08-04: 2026-09-15 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7504 | [SGGU] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0818199]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Problema na parametrização da matriz |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-04-07 20:00: 2026-09-15 14:12; 2026-08-03: 2026-09-14; 2026-08-04: 2026-09-15 | [11 empty] | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGGU-7503 | [SGGU] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [RITM0743885]Solicitação de Serviço ao PTC - Gestão de Unidades - Gestão de Unidades |  | 10800 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-04-07 20:00: 2026-09-15 13:50; 2026-08-03: 2026-09-14; 2026-08-04: 2026-09-15; 2026-08-10: 2026-09-15 | [10 empty] | 3 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7496 | [SGGU] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0818109]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação do tutor a turma |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-04-07 20:00: 2026-09-15 10:29; 2026-08-03: 2026-09-14; 2026-08-04: 2026-09-15; 2026-08-10: 2026-09-15 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7483 | [SGGU] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0817858]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-04-07 20:00: 2026-09-14 14:49; 2026-08-03: 2026-09-14; 2026-08-04: 2026-09-14 | [11 empty] | FALSO | 0
Teste | SGGU-7469 | [SGGU] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 | 2 | 5187 - Teste integrado | 2 | 43200 |  | Itens concluídos | SGGU-5187 |  | Concluído | 2026-09-14 11:31 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 2026-09-25 |  |  | 5 |  |  | 9 | [5 empty] | 12 | FALSO | 0 | 1 |  | 5 | TRUE | 1 |  |  |  | 9 | TRUE | SGGU-5187
Solicitação de Serviço | SGGU-7465 | [SGGU] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [RITM0743302]Solicitação de Serviço ao PTC - Gestão de Unidades - Gestão de Unidades |  | 75600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-04-07 20:00: 2026-09-14 11:01; 2026-08-04: 2026-09-16; 2026-08-10: 2026-09-21 | [10 empty] | 21 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7464 | [SGGU] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0817740]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentação para vinculo do tutor |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-04-07 20:00: 2026-09-14 09:48; 2026-08-03: 2026-09-14; 2026-08-04: 2026-09-15; 2026-08-10: 2026-09-16 | [10 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7459 | [SGGU] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0817663]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentação para vinculo do tutor |  | 600 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-04-07 20:00: 2026-09-13 17:21; 2026-08-03: 2026-09-14; 2026-08-04: 2026-09-14 | [10 empty] | 0.16667 | FALSO | 0
Enabler | SGGU-7458 | [SGGU] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Pendente de Produção | [SGGU] PI 3/26 | 5 | [5187] Adequação da nova estrutura e BPF por retrato do semestre | 5 | 162000 |  | Itens concluídos |  | Não | Concluído | 2026-09-13 12:17 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  |  | 7 | [8 empty] | 45 | FALSO | 0 | 1 |  | 7 | TRUE | 1 |  |  |  |  | TRUE
Débito Técnico | SGGU-7457 | [SGGU] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Pendente de Produção | [SGGU] PI 3/26 | 2 | [5187] Adequar segurança de acesso à tabela Contato para exibição no Recurso Reservável | 2 | 50400 |  | Itens concluídos |  | Não | Concluído | 2026-09-13 12:12 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 2026-09-25 |  |  | 4 | 4 |  | 9 | [5 empty] | 14 | FALSO | 0 | 1 |  | 4 | TRUE | 4 | TRUE |  |  |  | TRUE
Incidente | SGGU-7456 | [SGGU] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0817544]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Acesso do tutor na aula prática |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-04-07 20:00: 2026-09-12 11:01; 2026-08-03: 2026-09-14; 2026-08-04: 2026-09-14 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7455 | [SGGU] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0817542]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Acesso do tutor na aula prática |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-04-07 20:00: 2026-09-12 10:58; 2026-08-03: 2026-09-14; 2026-08-04: 2026-09-14 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7454 | [SGGU] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0817432]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Acesso do tutor na aula prática |  | 600 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-04-07 20:00: 2026-09-11 18:03; 2026-08-03: 2026-09-14; 2026-08-04: 2026-09-14 | [10 empty] | 0.16667 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7453 | [SGGU] SP 26.3.6;[SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0817421]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentação para vinculo do tutor |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-04-07 20:00: 2026-09-11 17:16; 2026-08-03: 2026-08-31; 2026-08-04: 2026-09-14 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7451 | [SGGU] SP 26.3.6;[SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0817345]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Acesso do tutor na aula prática |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-04-07 20:00: 2026-09-11 14:17; 2026-08-03: 2026-08-31; 2026-08-04: 2026-09-14 | [10 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7450 | [SGGU] SP 26.3.6;[SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0816929]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentação para vinculo do tutor |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-04-07 20:00: 2026-09-11 09:46; 2026-08-03: 2026-08-31; 2026-08-04: 2026-09-11; 2026-08-10: 2026-09-14 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7449 | [SGGU] SP 26.3.6;[SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0817157]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Acesso do tutor na aula prática |  | 600 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-04-07 20:00: 2026-09-10 21:31; 2026-08-03: 2026-08-31; 2026-08-04: 2026-09-14 | [10 empty] | 0.16667 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7448 | [SGGU] SP 26.3.6;[SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0817154]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Acesso do tutor na aula prática |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-04-07 20:00: 2026-09-10 21:20; 2026-08-03: 2026-08-31; 2026-08-04: 2026-09-14 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7447 | [SGGU] SP 26.3.6;[SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0817152]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Acesso do tutor na aula prática |  | 600 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-04-07 20:00: 2026-09-10 21:05; 2026-08-03: 2026-08-31; 2026-08-04: 2026-09-14 | [10 empty] | 0.16667 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7446 | [SGGU] SP 26.4.1;[SGGU] SP 26.3.6;[SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0816714]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-04-07 20:00: 2026-09-10 20:00; 2026-08-03: 2026-09-28; 2026-08-04: 2026-09-14; 2026-08-10: 2026-09-14 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7445 | [SGGU] SP 26.3.6;[SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0817125]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentação para vinculo do tutor |  | 7200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-04-07 20:00: 2026-09-10 18:39; 2026-08-03: 2026-08-31; 2026-08-04: 2026-09-14; 2026-08-10: 2026-09-14 | [10 empty] | 2 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7444 | [SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0817116]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Problema na parametrização da matriz |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-04-07 20:00: 2026-09-10 18:29; 2026-08-03: 2026-08-31; 2026-08-04: 2026-09-11 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7443 | [SGGU] SP 26.3.6;[SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0817115]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação do tutor a turma |  | 7200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-04-07 20:00: 2026-09-10 18:26; 2026-08-03: 2026-08-31; 2026-08-04: 2026-09-14; 2026-08-10: 2026-09-14 | [10 empty] | 2 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7441 | [SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0817095]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Problema na parametrização da matriz |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-04-07 20:00: 2026-09-10 17:21; 2026-08-03: 2026-08-31; 2026-08-04: 2026-09-10 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7435 | [SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0817010]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação do tutor a turma |  | 600 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-04-07 20:00: 2026-09-10 14:46; 2026-08-03: 2026-08-31; 2026-08-04: 2026-09-10 | [10 empty] | 0.16667 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7434 | [SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0816977]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-04-07 20:00: 2026-09-10 13:55; 2026-08-03: 2026-08-31; 2026-08-04: 2026-09-10 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7432 | [SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0816937]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-04-07 20:00: 2026-09-10 11:48; 2026-08-03: 2026-08-31; 2026-08-04: 2026-09-10 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7431 | [SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0816929]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentação para vinculo do tutor |  | 600 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-04-07 20:00: 2026-09-10 11:23; 2026-08-03: 2026-08-31; 2026-08-04: 2026-09-10 | [10 empty] | 0.16667 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7429 | [SGGU] SP 26.3.6;[SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0816844]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação do tutor a turma |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-04-07 20:00: 2026-09-10 08:59; 2026-08-03: 2026-08-31; 2026-08-04: 2026-09-10; 2026-08-10: 2026-09-10 | [10 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7427 | [SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0816750]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentação para vinculo do tutor |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-04-07 20:00: 2026-09-09 20:19; 2026-08-03: 2026-08-31; 2026-08-04: 2026-09-10 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7425 | [SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0816665]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Inativação de curso e ofertas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-04-07 20:00: 2026-09-09 16:49; 2026-08-03: 2026-08-31; 2026-08-04: 2026-09-09 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7424 | [SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0816607]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-04-07 20:00: 2026-09-09 15:07; 2026-08-03: 2026-08-31; 2026-08-04: 2026-09-09 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7423 | [SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0816567]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Problema na parametrização da matriz |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-04-07 20:00: 2026-09-09 14:33; 2026-08-03: 2026-08-31; 2026-08-04: 2026-09-09 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7419 | [SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0816273]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Problema na parametrização da matriz |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-04-07 20:00: 2026-09-08 19:48; 2026-08-03: 2026-08-31; 2026-08-04: 2026-09-09 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7417 | [SGGU] SP 26.3.6;[SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0816187]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação do tutor a turma |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-04-07 20:00: 2026-09-08 15:43; 2026-08-03: 2026-08-31; 2026-08-04: 2026-09-15; 2026-08-10: 2026-09-15 | [10 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7401 | [SGGU] SP 26.3.6;[SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0815996]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação do tutor a turma |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-04-07 20:00: 2026-09-08 10:54; 2026-08-03: 2026-08-31; 2026-08-04: 2026-09-08; 2026-08-10: 2026-09-08 | [10 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7399 | [SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0815993]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-04-07 20:00: 2026-09-08 10:52; 2026-08-03: 2026-08-31; 2026-08-04: 2026-09-08 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7391 | [SGGU] SP 26.3.6;[SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0815987]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação do tutor a turma |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-04-07 20:00: 2026-09-08 10:48; 2026-08-03: 2026-08-31; 2026-08-04: 2026-09-08; 2026-08-10: 2026-09-08 | [10 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7390 | [SGGU] SP 26.3.6;[SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0815986]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação do tutor a turma |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-04-07 20:00: 2026-09-08 10:46; 2026-08-03: 2026-08-31; 2026-08-04: 2026-09-08; 2026-08-10: 2026-09-08 | [10 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7389 | [SGGU] SP 26.3.6;[SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0815982]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação do tutor a turma |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-04-07 20:00: 2026-09-08 10:41; 2026-08-03: 2026-08-31; 2026-08-04: 2026-09-08; 2026-08-10: 2026-09-08 | [10 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7386 | [SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0815575]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação do tutor a turma |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-04-07 20:00: 2026-09-04 18:21; 2026-08-03: 2026-08-31; 2026-08-04: 2026-09-06 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7384 | [SGGU] SP 26.3.6;[SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0807996]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentação para vinculo do tutor |  | 7200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-04-07 20:00: 2026-09-04 14:52; 2026-08-03: 2026-08-31; 2026-08-04: 2026-09-08; 2026-08-10: 2026-09-08 | [10 empty] | 2 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7381 | [SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0812907]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Acesso do tutor na aula prática |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-04-07 20:00: 2026-09-04 08:57; 2026-08-03: 2026-08-31; 2026-08-04: 2026-09-04 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7380 | [SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0815260]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Problema na parametrização da matriz |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-04-07 20:00: 2026-09-03 21:42; 2026-08-03: 2026-08-31; 2026-08-04: 2026-09-04 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7379 | [SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0815196]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Problema na parametrização da matriz |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-04-07 20:00: 2026-09-03 18:39; 2026-08-03: 2026-08-31; 2026-08-04: 2026-09-04 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7377 | [SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0815158]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Problema na parametrização da matriz |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-04-07 20:00: 2026-09-03 16:39; 2026-08-03: 2026-08-31; 2026-08-04: 2026-09-04 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7376 | [SGGU] SP 26.3.6;[SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0815149]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema |  | 14400 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-04-07 20:00: 2026-09-03 16:11; 2026-08-03: 2026-08-31; 2026-08-04: 2026-09-03; 2026-08-10: 2026-09-08 | [10 empty] | 4 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7374 | [SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0815135]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Problema na parametrização da matriz |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-04-07 20:00: 2026-09-03 16:02; 2026-08-03: 2026-08-31; 2026-08-04: 2026-09-04 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7373 | [SGGU] SP 26.3.6;[SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0815126]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-04-07 20:00: 2026-09-03 15:52; 2026-08-03: 2026-08-31; 2026-08-04: 2026-09-08; 2026-08-10: 2026-09-08 | [10 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7372 | [SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0815118]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação do tutor a turma |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-04-07 20:00: 2026-09-03 15:40; 2026-08-03: 2026-08-31; 2026-08-04: 2026-09-04 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7371 | [SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0815116]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação do tutor a turma |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-04-07 20:00: 2026-09-03 15:35; 2026-08-03: 2026-08-31; 2026-08-04: 2026-09-04 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7369 | [SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0814908]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Problema na parametrização da matriz |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-04-07 20:00: 2026-09-03 12:43; 2026-08-03: 2026-08-31; 2026-08-04: 2026-09-03 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7368 | [SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0814906]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Problema na parametrização da matriz |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-04-07 20:00: 2026-09-03 12:39; 2026-08-03: 2026-08-31; 2026-08-04: 2026-09-03 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7367 | [SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0814904]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Problema na parametrização da matriz |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-04-07 20:00: 2026-09-03 12:36; 2026-08-03: 2026-08-31; 2026-08-04: 2026-09-03 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7366 | [SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0814903]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Problema na parametrização da matriz |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-04-07 20:00: 2026-09-03 12:27; 2026-08-03: 2026-08-31; 2026-08-04: 2026-09-03 | [11 empty] | FALSO | 0
História | SGGU-7359 | [SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Pendente de Produção | [SGGU] PI 3/26 | 5 | [SGGU-5187] Incluir regra de documento não obrigatório | 5 | 184200 |  | Itens concluídos | SGGU-5187 | Sim | Concluído | 2026-09-03 10:14 | 2026-08-31 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  |  | 1 |  |  | 6 | [5 empty] | 51.1667 | FALSO | 0 | -5 |  | 1 | TRUE | 1 |  |  |  |  | TRUE | SGGU-5187
Incidente | SGGU-7358 | [SGGU] SP 26.3.6;[SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0814801]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-04-07 20:00: 2026-09-03 09:56; 2026-08-03: 2026-08-31; 2026-08-04: 2026-09-09; 2026-08-10: 2026-09-09 | [10 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7355 | [SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0814694]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação do tutor a turma |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-04-07 20:00: 2026-09-02 21:46; 2026-08-03: 2026-08-31; 2026-08-04: 2026-09-04; 2026-08-10: 2026-09-04 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7354 | [SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0814670]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Problema na parametrização da matriz |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-04-07 20:00: 2026-09-02 20:17; 2026-08-03: 2026-08-31; 2026-08-04: 2026-09-03 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7353 | [SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0814598]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Problema na parametrização da matriz |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-04-07 20:00: 2026-09-02 18:19; 2026-08-03: 2026-08-31; 2026-08-04: 2026-09-03 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7352 | [SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0814580]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Problema na parametrização da matriz |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-04-07 20:00: 2026-09-02 17:50; 2026-08-03: 2026-08-31; 2026-08-04: 2026-09-03 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7349 | [SGGU] SP 26.3.6;[SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0814372]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentação para vinculo do tutor |  | 14400 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-04-07 20:00: 2026-09-02 14:37; 2026-08-03: 2026-08-31; 2026-08-04: 2026-09-10; 2026-08-10: 2026-09-10 | [10 empty] | 4 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7348 | [SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0814292]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Problema na parametrização da matriz |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-04-07 20:00: 2026-09-02 11:56; 2026-08-03: 2026-08-31; 2026-08-04: 2026-09-02 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7347 | [SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0814289]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Informações de Unidades ou Polos |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-04-07 20:00: 2026-09-02 11:51; 2026-08-03: 2026-08-31; 2026-08-04: 2026-09-03 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7343 | [SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0814141]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentação para vinculo do tutor |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-04-07 20:00: 2026-09-02 08:08; 2026-08-03: 2026-08-31; 2026-08-04: 2026-09-04 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7342 | [SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0813979]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Acesso do tutor na aula prática |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-04-07 20:00: 2026-09-01 17:18; 2026-08-03: 2026-08-31; 2026-08-04: 2026-09-02 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7340 | [SGGU] SP 26.3.6;[SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0813925]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação do tutor a turma |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-04-07 20:00: 2026-09-01 16:25; 2026-08-03: 2026-08-31; 2026-08-04: 2026-09-08; 2026-08-10: 2026-09-08 | [10 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7339 | [SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0813924]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Problema na parametrização da matriz |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-04-07 20:00: 2026-09-01 16:23; 2026-08-03: 2026-08-31; 2026-08-04: 2026-09-01 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7338 | [SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0813887]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentação para vinculo do tutor |  | 7200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-04-07 20:00: 2026-09-01 15:34; 2026-08-03: 2026-08-31; 2026-08-04: 2026-09-03; 2026-08-10: 2026-09-03 | [10 empty] | 2 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7337 | [SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0813856]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-04-07 20:00: 2026-09-01 14:42; 2026-08-03: 2026-08-31; 2026-08-04: 2026-09-01 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7336 | [SGGU] SP 26.3.6;[SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0813836]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-04-07 20:00: 2026-09-01 14:09; 2026-08-03: 2026-08-31; 2026-08-04: 2026-09-08; 2026-08-10: 2026-09-09 | [10 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7325 | [SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0813756]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-04-07 20:00: 2026-09-01 10:45; 2026-08-03: 2026-08-31; 2026-08-04: 2026-09-01 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7324 | [SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0813713]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Problema na parametrização da matriz |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-04-07 20:00: 2026-09-01 10:02; 2026-08-03: 2026-08-31; 2026-08-04: 2026-09-01 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7323 | [SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0813706]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentação para vinculo do tutor |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-04-07 20:00: 2026-09-01 09:50; 2026-08-03: 2026-08-31; 2026-08-04: 2026-09-01 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7319 | [SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0813691]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-04-07 20:00: 2026-09-01 09:14; 2026-08-03: 2026-08-31; 2026-08-04: 2026-09-01 | [10 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7318 | [SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0813597]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Acesso do tutor na aula prática |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-04-07 20:00: 2026-08-31 20:18; 2026-08-03: 2026-08-31; 2026-08-04: 2026-09-01 | [11 empty] | FALSO | 0
Bug | SGGU-7317 | [SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Cancelado |  |  | [SGGU-5187] - Ao tentar realizar a aprovação dos documentos de um mediador que tenha enviado documento Não obrigatório, o sistema apresenta o erro “Documento não existe ou não pertence ao colaborador informado.” |  |  |  | Itens concluídos | SGGU-5187 | Não | Cancelado | 2026-04-07 20:00: 2026-08-31 19:12; 2026-08-03: 2026-08-31 | [11 empty] | FALSO | 0 | 1 | [8 empty] | TRUE | SGGU-5187
Incidente | SGGU-7316 | [SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0813551]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentação para vinculo do tutor |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-04-07 20:00: 2026-08-31 18:55; 2026-08-03: 2026-08-31; 2026-08-04: 2026-09-01 | [10 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7310 | [SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0812907]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Acesso do tutor na aula prática |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-04-07 20:00: 2026-08-31 17:50; 2026-08-03: 2026-08-31; 2026-08-04: 2026-09-01 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7303 | [SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0813503]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação do tutor a turma |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-04-07 20:00: 2026-08-31 17:11; 2026-08-03: 2026-08-31; 2026-08-04: 2026-09-04; 2026-08-10: 2026-09-04 | [10 empty] | 1 | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGGU-7302 | [SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [RITM0739178]Solicitação de Serviço ao PTC - Gestão de Unidades - Gestão de Unidades |  | 10800 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-04-07 20:00: 2026-08-31 16:10; 2026-08-03: 2026-08-31; 2026-08-04: 2026-09-03; 2026-08-10: 2026-09-03 | [10 empty] | 3 | FALSO | 0
Bug | SGGU-7301 | [SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Cancelado |  |  | [SGGU-5187] - Após Acadêmico realizar a reprova de todos os documentos enviados do Mediador, Gestão de Unidades recebeu a reprova com sucesso, mas pouco tempo depois somente o documento “CPF” teve o seu status atualizado para “Upload concluído”. |  | 25200 |  | Itens concluídos | SGGU-5187 | Não | Cancelado | 2026-04-07 20:00: 2026-08-31 16:08; 2026-08-03: 2026-08-31 | [10 empty] | 7 | FALSO | 0 | 1 | [8 empty] | TRUE | SGGU-5187
Enabler | SGGU-7296 | [SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Pendente de Produção | [SGGU] PI 3/26 | 5 | [GU] [Síncrona Mediada]Ajustar integrações de Created e Updated das Sincronas para relacionamento com Disciplina e Componentes da Matriz | 5 | 97200 |  | Itens concluídos | APAP-10055 | Sim | Concluído | 2026-08-31 12:47 | 2026-08-31 | 2026-09-05 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | 2 |  |  | 7 | [5 empty] | 27 | FALSO | 0 | 1 |  | 2 | TRUE | 1 |  |  |  |  | TRUE | APAP-10055
História | SGGU-7295 | [SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Pendente de Produção | [SGGU] PI 3/26 | 3 | [GU] [Síncrona Mediada] Ajustar relacionamento com Disciplina | 3 | 80400 |  | Itens concluídos | APAP-10055 | Sim | Concluído | 2026-08-31 12:31 | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | 4 | [8 empty] | 22.3333 | FALSO | 0 | 1 |  | 4 | TRUE | 1 |  |  |  |  | TRUE | APAP-10055
Incidente | SGGU-7289 | [SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0812054]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-04-07 20:00: 2026-08-31 12:06; 2026-08-03: 2026-08-31; 2026-08-04: 2026-09-01; 2026-08-10: 2026-09-01 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7282 | [SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0813315]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação do tutor a turma |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-04-07 20:00: 2026-08-31 11:39; 2026-08-03: 2026-08-31; 2026-08-04: 2026-09-02; 2026-08-10: 2026-09-02 | [11 empty] | FALSO | 0
Bug | SGGU-7277 | [SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [SGGU-5187] - A Parametrização de Documentos que define a data de envio de documentos do mediador NÃO está considerando a “Data fim” como uma data valida para envio do documento. |  | 28800 |  | Itens concluídos | SGGU-5187 | Não | Concluído | 2026-08-31 10:39 | 2026-08-31 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  |  | 1 |  |  | 9 | [5 empty] | 8 | FALSO | 0 | 1 |  | 1 | TRUE | 6 |  |  |  | 9 | TRUE | SGGU-5187
Incidente | SGGU-7244 | [SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0813247]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-04-07 20:00: 2026-08-31 09:38; 2026-08-03: 2026-08-31; 2026-08-04: 2026-08-31 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7224 | [SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0813042]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-04-07 20:00: 2026-08-29 10:59; 2026-08-03: 2026-08-31; 2026-08-04: 2026-08-31 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7223 | [SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0813024]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-04-07 20:00: 2026-08-29 10:28; 2026-08-03: 2026-08-31; 2026-08-04: 2026-08-31 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7222 | [SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0812960]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-04-07 20:00: 2026-08-28 20:21; 2026-08-03: 2026-08-31; 2026-08-04: 2026-08-29 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7221 | [SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0812937]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-04-07 20:00: 2026-08-28 17:53; 2026-08-03: 2026-08-31; 2026-08-04: 2026-08-29 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7219 | [SGGU] SP 26.3.4;[SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0812907]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Acesso do tutor na aula prática |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-04-07 20:00: 2026-08-28 16:05; 2026-08-03: 2026-08-17; 2026-08-04: 2026-08-29; 2026-08-10: 2026-08-29 | [11 empty] | FALSO | 0
Bug | SGGU-7218 | [SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [SGGU-5187] - Na tela de Documentos do Colaborador ao clicar na linha a primeira vez, o sistema NÃO oferece a opção de “Editar Documento”, no segundo clique ai aparece a opção. |  | 43200 |  | Itens concluídos | SGGU-5187 | Não | Concluído | 2026-08-28 15:24 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  |  | 1 |  |  | 10 | [5 empty] | 12 | FALSO | 0 | 1 |  | 1 | TRUE | 8 |  |  |  | 10 | TRUE | SGGU-5187
Incidente | SGGU-7217 | [SGGU] SP 26.3.4;[SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0812878]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentação para vinculo do tutor |  | 5400 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-04-07 20:00: 2026-08-28 14:56; 2026-08-03: 2026-08-17; 2026-08-04: 2026-09-02; 2026-08-10: 2026-09-02 | [10 empty] | 1.5 | FALSO | 0
Teste | SGGU-7216 | [SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 | 2 | Teste Integrado 5187 | 2 | 14400 |  | Itens concluídos | SGGU-5187 | Não | Concluído | 2026-08-28 11:30 | 2026-08-31 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  |  | 1 |  |  | 10 | [5 empty] | 4 | FALSO | 0 | 1 |  | 1 | TRUE | 1 |  |  |  | 10 | TRUE | SGGU-5187
Incidente | SGGU-7214 | [SGGU] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0812772]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-04-07 20:00: 2026-08-28 11:21; 2026-08-03: 2026-08-17; 2026-08-04: 2026-08-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7211 | [SGGU] SP 26.3.4;[SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0812622]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-04-07 20:00: 2026-08-27 18:14; 2026-08-03: 2026-08-17; 2026-08-04: 2026-08-31; 2026-08-10: 2026-08-31 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7210 | [SGGU] SP 26.3.4;[SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0812589]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação do tutor a turma |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-04-07 20:00: 2026-08-27 16:29; 2026-08-03: 2026-08-17; 2026-08-04: 2026-09-01; 2026-08-10: 2026-09-08 | [10 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7209 | [SGGU] SP 26.3.4;[SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0812586]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação do tutor a turma |  | 5400 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-04-07 20:00: 2026-08-27 16:22; 2026-08-03: 2026-08-17; 2026-08-04: 2026-08-31; 2026-08-10: 2026-08-31 | [10 empty] | 1.5 | FALSO | 0
Bug | SGGU-7208 | [SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [SGGU-5187] - Ao Inserir a primeira “Formação Academica” do Mediador Pedagógico o sistema acaba listando mais de 2.200 como se tivessem sido inseridas.(OBS: É a primeira vez que vejo este comportamento, todos os outros testes funcionaram corretamente) |  | 36000 |  | Itens concluídos | SGGU-5187 | Não | Concluído | 2026-08-27 12:24 | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  |  | 1 |  |  | 11 | [5 empty] | 10 | FALSO | 0 | 2 |  | 1 | TRUE | 7 |  |  |  | 11 | TRUE | SGGU-5187
Bug | SGGU-7207 | [SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [SGGU-5187] - Ao “Criar” a primeira “Formação Acadêmica” do Mediador a tela “Criar Formação Acadêmica” apresenta comportamento instável, hora mostra a mensagem “...O campo Grau de Instrução foi preenchido automaticamente...” e as vezes não. |  | 28800 |  | Itens concluídos | SGGU-5187 | Não | Concluído | 2026-08-27 12:11 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  |  | 1 |  |  | 11 | [5 empty] | 8 | FALSO | 0 | 2 |  | 1 | TRUE | 8 |  |  |  | 11 | TRUE | SGGU-5187
Spike | SGGU-7206 | [SGGU] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Pendente de Produção | [SGGU] PI 3/26 | 3 | Aplicar Keyvault nas variáveis de ambiente | 3 | 64800 |  | Itens concluídos | AISRE-7262 | Sim | Concluído | 2026-08-27 11:26 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 2026-09-18 |  |  | 3 |  |  | 16 |  |  |  |  | 14 dias úteis úteis | 18 | VERDADEIRO | 14 | 12 |  | -11 | FALSE | 1 |  |  |  | 16 | TRUE | AISRE-7262
Spike | SGGU-7205 | [SGGU] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 | 3 | Estudo AF migração datadog | 3 | 82800 |  | Itens concluídos | AISRE-7262 | Sim | Concluído | 2026-08-27 11:22 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2026-09-16 |  |  | 1 |  |  | 14 |  |  |  |  | 7 dias úteis úteis | 23 | VERDADEIRO | 7 | 12 |  | -6 | FALSE | 1 |  |  |  | 14 | TRUE | AISRE-7262
Incidente | SGGU-7204 | [SGGU] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0812313]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Acesso do tutor na aula prática |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-04-07 20:00: 2026-08-26 22:58; 2026-08-03: 2026-08-17; 2026-08-04: 2026-08-27 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7203 | [SGGU] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0812312]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Acesso do tutor na aula prática |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-04-07 20:00: 2026-08-26 22:54; 2026-08-03: 2026-08-17; 2026-08-04: 2026-08-27 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7202 | [SGGU] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0812121]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentação para vinculo do tutor |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-04-07 20:00: 2026-08-26 15:34; 2026-08-03: 2026-08-17; 2026-08-04: 2026-08-27; 2026-08-10: 2026-08-27 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7201 | [SGGU] SP 26.3.4;[SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0812117]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema |  | 43200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-04-07 20:00: 2026-08-26 15:15; 2026-08-03: 2026-08-17; 2026-08-04: 2026-08-26; 2026-08-10: 2026-08-28 | [10 empty] | 12 | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGGU-7200 | [SGGU] SP 26.3.4;[SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [RITM0737825]Solicitação de Serviço ao PTC - Gestão de Unidades - Gestão de Unidades |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-04-07 20:00: 2026-08-26 15:01; 2026-08-03: 2026-08-17; 2026-08-04: 2026-08-26; 2026-08-10: 2026-08-26 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7196 | [SGGU] SP 26.3.4;[SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0812054]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-04-07 20:00: 2026-08-26 12:37; 2026-08-03: 2026-08-17; 2026-08-04: 2026-08-26; 2026-08-10: 2026-08-26 | [10 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7195 | [SGGU] SP 26.3.4;[SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0812030]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-04-07 20:00: 2026-08-26 11:20; 2026-08-03: 2026-08-17; 2026-08-04: 2026-08-26; 2026-08-10: 2026-08-26 | [10 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7194 | [SGGU] SP 26.3.4;[SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0811993]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Parametrização de laboratório |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-04-07 20:00: 2026-08-26 09:58; 2026-08-03: 2026-08-17; 2026-08-04: 2026-08-27; 2026-08-10: 2026-08-27 | [10 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7190 | [SGGU] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0811966]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Acesso do tutor na aula prática |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-04-07 20:00: 2026-08-26 08:55; 2026-08-03: 2026-08-17; 2026-08-04: 2026-08-26; 2026-08-10: 2026-08-26 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7189 | [SGGU] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0811888]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Acesso do tutor na aula prática |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-04-07 20:00: 2026-08-25 18:52; 2026-08-03: 2026-08-17; 2026-08-04: 2026-08-25 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7188 | [SGGU] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0811886]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Acesso do tutor na aula prática |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-04-07 20:00: 2026-08-25 18:31; 2026-08-03: 2026-08-17; 2026-08-04: 2026-08-25 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7186 | [SGGU] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0811830]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Agendamento aula prática |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-04-07 20:00: 2026-08-25 16:36; 2026-08-03: 2026-08-17; 2026-08-04: 2026-08-25 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7185 | [SGGU] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0811826]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Acesso do tutor na aula prática |  | 900 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-04-07 20:00: 2026-08-25 16:33; 2026-08-03: 2026-08-17; 2026-08-04: 2026-08-25; 2026-08-10: 2026-08-25 | [10 empty] | 0.25 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7174 | [SGGU] SP 26.3.4;[SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0805315]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-04-07 20:00: 2026-08-25 10:54; 2026-08-03: 2026-08-17; 2026-08-04: 2026-08-25; 2026-08-10: 2026-08-25 | [10 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7173 | [SGGU] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0811623]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Informações de Unidades ou Polos |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-04-07 20:00: 2026-08-25 10:40; 2026-08-03: 2026-08-17; 2026-08-04: 2026-08-25 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7172 | [SGGU] SP 26.3.4;[SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0811622]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação do tutor a turma |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-04-07 20:00: 2026-08-25 10:37; 2026-08-03: 2026-08-17; 2026-08-04: 2026-08-28; 2026-08-10: 2026-08-28 | [10 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7171 | [SGGU] SP 26.3.4;[SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0811594]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema |  | 5400 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-04-07 20:00: 2026-08-25 09:50; 2026-08-03: 2026-08-17; 2026-08-04: 2026-08-25; 2026-08-10: 2026-08-25 | [10 empty] | 1.5 | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGGU-7169 | [SGGU] SP 26.3.4;[SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [RITM0737053]Solicitação de Serviço ao PTC - Gestão de Unidades - Gestão de Unidades |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-04-07 20:00: 2026-08-24 19:29; 2026-08-03: 2026-08-17; 2026-08-04: 2026-08-26; 2026-08-10: 2026-08-26 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7168 | [SGGU] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0811444]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Problema na parametrização da matriz |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-04-07 20:00: 2026-08-24 18:57; 2026-08-03: 2026-08-17; 2026-08-04: 2026-08-25 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7167 | [SGGU] SP 26.3.4;[SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0811390]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema |  | 14400 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-04-07 20:00: 2026-08-24 16:31; 2026-08-03: 2026-08-17; 2026-08-04: 2026-08-25; 2026-08-10: 2026-08-25 | [10 empty] | 4 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7166 | [SGGU] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0811383]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-04-07 20:00: 2026-08-24 16:10; 2026-08-03: 2026-08-17; 2026-08-04: 2026-08-24 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7163 | [SGGU] SP 26.3.4;[SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0811289]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Acesso do tutor na aula prática |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-04-07 20:00: 2026-08-24 11:45; 2026-08-03: 2026-08-17; 2026-08-04: 2026-08-24; 2026-08-10: 2026-08-24 | [11 empty] | FALSO | 0
Bug | SGGU-7161 | [SGGU] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [SGGU-5187] - Ao Inserir a Formacao Academica e acionar o botao “Confirmar Formação” no Bpf o sistema apresenta erro “Ocorreu um erro no processamento. Contate o suporte para análise.” e não libera o Bpf “Documentação”. |  | 14400 |  | Itens concluídos |  | Não | Concluído | 2026-08-21 17:27 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 |  |  | 1 | [8 empty] | 4 | FALSO | 0 | -6 |  | 1 | TRUE | 1 |  |  |  | 1 | FALSE
Incidente | SGGU-7159 | [SGGU] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0810894]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Informações de Tipo de cursos e Ofertas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-04-07 20:00: 2026-08-21 16:00; 2026-08-03: 2026-08-17; 2026-08-04: 2026-08-21 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7158 | [SGGU] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0810884]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Inativação de curso e ofertas |  | 2700 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-04-07 20:00: 2026-08-21 15:25; 2026-08-03: 2026-08-17; 2026-08-04: 2026-08-21; 2026-08-10: 2026-08-21 | [10 empty] | 0.75 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7156 | [SGGU] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0810865]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação do tutor a turma |  | 1200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-04-07 20:00: 2026-08-21 14:44; 2026-08-03: 2026-08-17; 2026-08-04: 2026-08-21; 2026-08-10: 2026-08-21 | [10 empty] | 0.33333 | FALSO | 0
História | SGGU-7155 | [SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Em produção | [SGGU] PI 3/26 | 5 | [5202] Ajuste da Function de Parametrização | 5 | 126600 |  | Itens concluídos | SGGU-5202 | Sim | Concluído | 2026-08-21 12:02 | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-17 |  | 2 |  |  | 10 | 19 |  |  |  | 0 minutos úteis | 35.1667 | FALSO | 0 | 6 |  | 2 | TRUE | 1 |  | 9 |  | 19 | TRUE | SGGU-5202
Incidente | SGGU-7152 | [SGGU] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0810677]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentação para vinculo do tutor |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-21 12:02: 2026-08-20 17:51; 2026-08-31: 2026-08-17; 2026-09-02: 2026-08-21; 2026-09-04: 2026-08-21 | [10 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7151 | [SGGU] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0810661]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-21 12:02: 2026-08-20 17:07; 2026-08-31: 2026-08-17; 2026-09-02: 2026-08-20 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7149 | [SGGU] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0810631]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação do tutor a turma |  | 900 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-21 12:02: 2026-08-20 15:53; 2026-08-31: 2026-08-17; 2026-09-02: 2026-08-20; 2026-09-04: 2026-08-20 | [10 empty] | 0.25 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7148 | [SGGU] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0810582]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentação para vinculo do tutor |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-21 12:02: 2026-08-20 14:48; 2026-08-31: 2026-08-17; 2026-09-02: 2026-08-20; 2026-09-04: 2026-08-20 | [11 empty] | FALSO | 0
Enabler | SGGU-7144 | [SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Pendente de Produção | [SGGU] PI 3/26 | 5 | [Curso MEC] Backend -Ajustar busca do nome do curso no [GEUN] Operacoes de tarefas e [GEUN][CANVAS][TAREFA] - Listagem de tarefas para aprovação | 5 | 63600 |  | Itens concluídos | SGGS-11290 | Não | Concluído | 2026-08-19 21:46 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | 3 |  |  | 14 | [5 empty] | 17.6667 | FALSO | 0 | 8 |  | 3 | TRUE | 3 |  |  |  |  | TRUE | SGGS-11290
Enabler | SGGU-7143 | [SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Pendente de Produção | [SGGU] PI 3/26 | 2 | [Curso MEC] Backend -PluginWebhook | 2 | 40200 |  | Itens concluídos | SGGS-11290 | Não | Concluído | 2026-08-19 20:29 | 2026-08-31 | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | 4 |  |  | 15 |  |  |  |  | 0 minutos úteis | 11.1667 | FALSO | 0 | 8 |  | 4 | TRUE | 1 |  |  |  |  | TRUE | SGGS-11290
Incidente | SGGU-7142 | [SGGU] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0810411]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Acesso do tutor na aula prática |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-21 12:02: 2026-08-19 20:25; 2026-08-31: 2026-08-17; 2026-09-02: 2026-08-20 | [11 empty] | FALSO | 0
Bug | SGGU-7141 | [SGGU] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [SGGU-5187] - Na tela dos dados do Mediador Pedagogico, ao preencher os dados para a criação da “Formacao Academica” e Salvar o sistema ate salva a criação, mas NÃO lista na grid “Formação Acadêmica”. |  | 21600 |  | Itens concluídos | SGGU-5187 | Não | Concluído | 2026-08-19 17:45 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 2026-08-24 | 2026-08-24 |  |  | 1 |  |  | 3 | [5 empty] | 6 | FALSO | 0 | -4 |  | 1 | TRUE | 1 |  |  |  | 3 | TRUE | SGGU-5187
Incidente | SGGU-7138 | [SGGU] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0810296]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação do tutor a turma |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-21 12:02: 2026-08-19 15:41; 2026-08-31: 2026-08-17; 2026-09-02: 2026-08-21 | [10 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7136 | [SGGU] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0810211]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Acesso do tutor na aula prática |  | 600 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-21 12:02: 2026-08-19 11:41; 2026-08-31: 2026-08-17; 2026-09-02: 2026-08-19; 2026-09-04: 2026-08-20 | [10 empty] | 0.16667 | FALSO | 0
História | SGGU-7129 | [SGGU] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Pendente de Produção | [SGGU] PI 3/26 | 2 | [GU] [Síncrona Mediada] Ajustar apresentação das informações | 2 | 51000 |  | Itens concluídos | APAP-10055 | Não | Concluído | 2026-08-19 09:39 | 2026-08-17 | 2026-08-19 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-25 |  |  | 3 |  |  | 4 | [5 empty] | 14.1667 | FALSO | 0 | -4 |  | 3 | TRUE | 1 |  |  |  |  | TRUE | APAP-10055
Incidente | SGGU-7128 | [SGGU] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0810144]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentação para vinculo do tutor |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-21 12:02: 2026-08-19 09:31; 2026-08-31: 2026-08-17; 2026-09-02: 2026-08-19; 2026-09-04: 2026-08-19 | [10 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7126 | [SGGU] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0809948]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Informações de Unidades ou Polos |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-21 12:02: 2026-08-18 19:48; 2026-08-31: 2026-08-17; 2026-09-02: 2026-08-19 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7125 | [SGGU] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0809912]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Tenho erro na parametrização do agendamento de aula prática |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-21 12:02: 2026-08-18 18:28; 2026-08-31: 2026-08-17; 2026-09-02: 2026-08-19 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7122 | [SGGU] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0809888]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Acesso do tutor na aula prática |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-21 12:02: 2026-08-18 17:11; 2026-08-31: 2026-08-17; 2026-09-02: 2026-08-18; 2026-09-04: 2026-08-18 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7121 | [SGGU] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0809873]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Inativação de curso e ofertas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-21 12:02: 2026-08-18 16:48; 2026-08-31: 2026-08-17; 2026-09-02: 2026-08-18; 2026-09-04: 2026-08-18 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7118 | [SGGU] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0808155]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Acesso do tutor na aula prática |  | 900 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-21 12:02: 2026-08-18 12:23; 2026-08-31: 2026-08-17; 2026-09-02: 2026-08-18; 2026-09-04: 2026-08-18 | [10 empty] | 0.25 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7117 | [SGGU] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0809742]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação do tutor a turma |  | 900 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-21 12:02: 2026-08-18 10:46; 2026-08-31: 2026-08-17; 2026-09-02: 2026-08-18; 2026-09-04: 2026-08-18 | [10 empty] | 0.25 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7114 | [SGGU] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0809531]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação do tutor a turma |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-21 12:02: 2026-08-17 21:44; 2026-08-31: 2026-08-17; 2026-09-02: 2026-08-18 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7113 | [SGGU] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0809398]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação do tutor a turma |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-21 12:02: 2026-08-17 15:51; 2026-08-31: 2026-08-17; 2026-09-02: 2026-08-18 | [11 empty] | FALSO | 0
Débito Técnico | SGGU-7110 | [SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Em produção | [SGGU] PI 3/26 | 5 | Otimização do Processamento e Integração | 5 | 115200 |  | Itens concluídos | ARTSG-184 | Não | Concluído | 2026-08-17 14:32 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-17 |  | 3 |  |  | 14 | 23 |  |  |  |  | 32 | FALSO | 0 | 10 |  | 3 | TRUE | 1 |  | 9 |  | 23 | TRUE | ARTSG-184
Incidente | SGGU-7109 | [SGGU] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0809336]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Acesso do tutor na aula prática |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-17 14:32: 2026-08-17 14:22; 2026-08-31: 2026-08-17; 2026-09-01: 2026-08-18 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7108 | [SGGU] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0809293]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-17 14:32: 2026-08-17 11:45; 2026-08-31: 2026-08-17; 2026-09-01: 2026-08-18; 2026-09-04: 2026-08-18 | [10 empty] | 1 | FALSO | 0
História | SGGU-7033 | [SGGU] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Em produção | [SGGU] PI 3/26 | 3 | [SGGU-5202] Alterar validação de aula prática e/ou aula da unidade no consumo do evento syllabus-pratical-class-guide | 3 | 50400 |  | Itens concluídos | SGGU-5202 | Não | Concluído | 2026-08-14 15:24 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-18 |  | 1 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 14 | FALSO | 0 | 1 |  | 1 | TRUE | 1 |  | 1 |  | 2 | TRUE | SGGU-5202
Incidente | SGGU-7032 | [SGGU] SP 26.3.4;[SGGU] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0805096]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Backoffice |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-14 15:24: 2026-08-14 15:24; 2026-08-17: 2026-08-03; 2026-08-17: 2026-08-17 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7030 | [SGGU] SP 26.3.4;[SGGU] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0808791]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Acesso do tutor na aula prática |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-14 15:24: 2026-08-14 12:07; 2026-08-17: 2026-08-03; 2026-08-17: 2026-08-17 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7025 | [SGGU] SP 26.3.4;[SGGU] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0808553]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema |  | 1200 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-14 15:24: 2026-08-13 15:18; 2026-08-17: 2026-08-03; 2026-08-17: 2026-08-17 | [10 empty] | 0.33333 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7022 | [SGGU] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0808444]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Acesso do tutor na aula prática |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-14 15:24: 2026-08-13 11:53; 2026-08-17: 2026-08-03; 2026-08-17: 2026-08-13 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7021 | [SGGU] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0808441]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação do tutor a turma |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-14 15:24: 2026-08-13 11:43; 2026-08-17: 2026-08-03; 2026-08-17: 2026-08-13 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7020 | [SGGU] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0808304]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-14 15:24: 2026-08-13 09:25; 2026-08-17: 2026-08-03; 2026-08-17: 2026-08-13 | [10 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7013 | [SGGU] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0808292]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Envio de reatórios |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-14 15:24: 2026-08-13 08:49; 2026-08-17: 2026-08-03; 2026-08-17: 2026-08-13 | [11 empty] | FALSO | 0
Enabler | SGGU-7011 | [SGGU] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Pendente de Produção | [SGGU] PI 3/26 | 2 | [Curso MEC] Backend -[GEUN][DV][Oferta] Quando oferta semi tem dias da semana criar Curso por tipo de Produto | 3 | 47400 |  | Itens concluídos | SGGS-11290 | Não | Concluído | 2026-08-13 00:26 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 |  |  | 2 |  |  | 5 | [5 empty] | 13.1667 | FALSO | 0 | 2 |  | 2 | TRUE | 1 |  |  |  |  | TRUE | SGGS-11290
Enabler | SGGU-7010 | [SGGU] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Pendente de Produção | [SGGU] PI 3/26 | 8 | [Curso MEC] Backend -Function Consumidora para Inativação de Cursos Regulados | 5 | 165600 |  | Itens concluídos | SGGS-11290 | Não | Concluído | 2026-08-12 22:15 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 2026-08-26 |  |  |  | 1 |  | 9 | [5 empty] | 46 | FALSO | 0 | 3 |  | 6 |  | 1 | TRUE |  |  |  | TRUE | SGGS-11290
Enabler | SGGU-7009 | [SGGU] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Pendente de Produção | [SGGU] PI 3/26 | 5 | [Curso MEC] Processamento de CTPs para Alteração de Situação Real de Curso Regulado | 5 | 117000 |  | Itens concluídos | SGGS-11290 | Não | Concluído | 2026-08-12 22:00 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-25 |  |  | 4 |  |  | 8 | [5 empty] | 32.5 | FALSO | 0 | 3 |  | 4 | TRUE | 1 |  |  |  |  | TRUE | SGGS-11290
Incidente | SGGU-7008 | [SGGU] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0808229]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Informações de Unidades ou Polos |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-14 15:24: 2026-08-12 21:39; 2026-08-17: 2026-08-03; 2026-08-17: 2026-08-13 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7007 | [SGGU] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0808228]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-14 15:24: 2026-08-12 21:37; 2026-08-17: 2026-08-03; 2026-08-17: 2026-08-13 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7006 | [SGGU] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0808226]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-14 15:24: 2026-08-12 21:19; 2026-08-17: 2026-08-03; 2026-08-17: 2026-08-13 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-7005 | [SGGU] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0808155]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Acesso do tutor na aula prática |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-14 15:24: 2026-08-12 16:59; 2026-08-17: 2026-08-03; 2026-08-17: 2026-08-12; 2026-08-18: 2026-08-12 | [11 empty] | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGGU-7004 | [SGGU] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [RITM0733213]Solicitação de Serviço ao PTC - Gestão de Unidades - Gestão de Unidades |  | 36600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-14 15:24: 2026-08-12 16:40; 2026-08-17: 2026-08-03; 2026-08-17: 2026-08-13; 2026-08-18: 2026-08-14 | [10 empty] | 10.1667 | FALSO | 0
História | SGGU-7003 | [SGGU] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Em produção | [SGGU] PI 3/26 | 2 | [SGGU-5202] Criar identificação de série e semestre da turma | 2 | 50400 |  | Itens concluídos | SGGU-5202 |  | Concluído | 2026-08-12 15:27 | 2026-08-03 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-20 |  | 1 |  |  | 2 | 6 |  |  |  |  | 14 | FALSO | 0 | -9 |  | 1 | TRUE | 1 |  | 4 |  | 6 | TRUE | SGGU-5202
História | SGGU-7002 | [SGGU] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Em produção | [SGGU] PI 3/26 | 1 | [SGGU-5202] Ajustar fila da Parametrização de Aula Prática para passar a esperar série e semestre operacional | 1 | 36000 |  | Itens concluídos | SGGU-5202 |  | Concluído | 2026-08-12 15:24 | 2026-08-03 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-20 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 10 | FALSO | 0 | -9 |  | 1 |  | 1 |  | 4 |  | 6 | FALSE | SGGU-5202
Incidente | SGGU-7001 | [SGGU] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0808110]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Envio de reatórios |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-14 15:24: 2026-08-12 15:22; 2026-08-17: 2026-08-03; 2026-08-17: 2026-08-12 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6995 | [SGGU] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0808074]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação do tutor a turma |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-14 15:24: 2026-08-12 13:52; 2026-08-17: 2026-08-03; 2026-08-17: 2026-08-12 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6994 | [SGGU] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0808060]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação do tutor a turma |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-14 15:24: 2026-08-12 12:15; 2026-08-17: 2026-08-03; 2026-08-17: 2026-08-12 | [11 empty] | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGGU-6993 | [SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [RITM0733012]Solicitação de Serviço ao PTC - Gestão de Unidades - Gestão de Unidades |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-14 15:24: 2026-08-12 11:36; 2026-08-17: 2026-08-31; 2026-08-17: 2026-09-02; 2026-08-18: 2026-09-02 | [10 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6992 | [SGGU] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0807996]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentação para vinculo do tutor |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-14 15:24: 2026-08-12 10:02; 2026-08-17: 2026-08-03; 2026-08-17: 2026-08-12 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6991 | [SGGU] SP 26.3.4;[SGGU] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0807894]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Acesso do tutor na aula prática |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-14 15:24: 2026-08-11 18:45; 2026-08-17: 2026-08-03; 2026-08-17: 2026-08-12; 2026-08-18: 2026-08-12 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6990 | [SGGU] SP 26.3.4;[SGGU] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0807892]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Acesso do tutor na aula prática |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-14 15:24: 2026-08-11 18:41; 2026-08-17: 2026-08-03; 2026-08-17: 2026-08-12; 2026-08-18: 2026-08-12 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6989 | [SGGU] SP 26.3.4;[SGGU] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0807888]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Acesso do tutor na aula prática |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-14 15:24: 2026-08-11 18:37; 2026-08-17: 2026-08-03; 2026-08-17: 2026-08-12; 2026-08-18: 2026-08-12 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6988 | [SGGU] SP 26.3.4;[SGGU] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0807886]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Acesso do tutor na aula prática |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-14 15:24: 2026-08-11 18:35; 2026-08-17: 2026-08-03; 2026-08-17: 2026-08-12; 2026-08-18: 2026-08-12 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6986 | [SGGU] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0807865]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-14 15:24: 2026-08-11 17:30; 2026-08-17: 2026-08-03; 2026-08-17: 2026-08-12 | [11 empty] | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGGU-6984 | [SGGU] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [RITM0732732]Solicitação de Serviço ao PTC - Gestão de Unidades - Gestão de Unidades |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-14 15:24: 2026-08-11 16:21; 2026-08-17: 2026-08-17; 2026-08-17: 2026-08-26 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6981 | [SGGU] SP 26.3.4;[SGGU] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0807820]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação do tutor a turma |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-14 15:24: 2026-08-11 15:37; 2026-08-17: 2026-08-03; 2026-08-17: 2026-08-13; 2026-08-18: 2026-08-13 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6980 | [SGGU] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0807790]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação do tutor a turma |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-14 15:24: 2026-08-11 14:52; 2026-08-17: 2026-08-03; 2026-08-17: 2026-08-12; 2026-08-18: 2026-08-12 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6978 | [SGGU] SP 26.3.4;[SGGU] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0807669]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentação para vinculo do tutor |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-14 15:24: 2026-08-11 10:52; 2026-08-17: 2026-08-03; 2026-08-17: 2026-08-11; 2026-08-18: 2026-08-11 | [10 empty] | 0.5 | FALSO | 0
História | SGGU-6971 | [SGGU] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Pendente de Produção | [SGGU] PI 3/26 | 3 | [Eventos backbone] Criar tabela de controle dos eventos de integração | 3 | 43800 |  | Itens concluídos | ARTSG-189 | Sim | Concluído | 2026-08-10 23:25 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-18 |  |  | 1 | [8 empty] | 12.1667 | FALSO | 0 | 5 |  | 1 | TRUE | 1 |  |  |  |  | TRUE | ARTSG-189
Incidente | SGGU-6970 | [SGGU] SP 26.3.4;[SGGU] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0807554]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação do tutor a turma |  | 5400 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-14 15:24: 2026-08-10 19:10; 2026-08-17: 2026-08-03; 2026-08-17: 2026-08-11; 2026-08-18: 2026-08-11 | [10 empty] | 1.5 | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGGU-6969 | [SGGU] SP 26.3.4;[SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [RITM0732270]Solicitação de Serviço ao PTC - Gestão de Unidades - Gestão de Unidades |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-14 15:24: 2026-08-10 17:23; 2026-08-17: 2026-08-17; 2026-08-17: 2026-08-26; 2026-08-18: 2026-08-26 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6967 | [SGGU] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0807491]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-14 15:24: 2026-08-10 15:50; 2026-08-17: 2026-08-03; 2026-08-17: 2026-08-10 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6966 | [SGGU] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0807467]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-14 15:24: 2026-08-10 15:13; 2026-08-17: 2026-08-03; 2026-08-17: 2026-08-10 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6959 | [SGGU] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0807379]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-14 15:24: 2026-08-10 11:40; 2026-08-17: 2026-08-03; 2026-08-17: 2026-08-10 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6958 | [SGGU] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0807000]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Inativação de curso e ofertas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-14 15:24: 2026-08-10 11:30; 2026-08-17: 2026-08-03; 2026-08-17: 2026-08-10 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6957 | [SGGU] SP 26.3.4;[SGGU] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0807373]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema |  | 4800 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-14 15:24: 2026-08-10 11:20; 2026-08-17: 2026-08-03; 2026-08-17: 2026-08-10; 2026-08-18: 2026-08-10 | [10 empty] | 1.3333 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6955 | [SGGU] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0807350]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema |  | 79200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-14 15:24: 2026-08-10 10:32; 2026-08-17: 2026-08-03; 2026-08-17: 2026-08-10; 2026-08-18: 2026-08-12 | [10 empty] | 22 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6954 | [SGGU] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0807346]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-14 15:24: 2026-08-10 10:17; 2026-08-17: 2026-08-03; 2026-08-17: 2026-08-10 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6953 | [SGGU] SP 26.3.4;[SGGU] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0807345]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação do tutor a turma |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-14 15:24: 2026-08-10 10:17; 2026-08-17: 2026-08-03; 2026-08-17: 2026-08-10; 2026-08-18: 2026-08-10 | [10 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6952 | [SGGU] SP 26.3.4;[SGGU] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0807344]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação do tutor a turma |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-14 15:24: 2026-08-10 10:14; 2026-08-17: 2026-08-03; 2026-08-17: 2026-08-10; 2026-08-18: 2026-08-10 | [10 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6951 | [SGGU] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0807333]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-14 15:24: 2026-08-10 10:11; 2026-08-17: 2026-08-03; 2026-08-17: 2026-08-10 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6950 | [SGGU] SP 26.3.4;[SGGU] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0807332]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação do tutor a turma |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-14 15:24: 2026-08-10 10:10; 2026-08-17: 2026-08-03; 2026-08-17: 2026-08-10; 2026-08-18: 2026-08-10 | [10 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6949 | [SGGU] SP 26.3.4;[SGGU] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0807328]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação do tutor a turma |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-14 15:24: 2026-08-10 10:03; 2026-08-17: 2026-08-03; 2026-08-17: 2026-08-10; 2026-08-18: 2026-08-10 | [10 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6948 | [SGGU] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0807000]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Inativação de curso e ofertas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-14 15:24: 2026-08-08 10:26; 2026-08-17: 2026-08-03; 2026-08-17: 2026-08-10 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6939 | [SGGU] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0806897]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação do tutor a turma |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-14 15:24: 2026-08-07 15:23; 2026-08-17: 2026-08-03; 2026-08-17: 2026-08-07; 2026-08-18: 2026-08-07 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6938 | [SGGU] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0806868]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Acesso do tutor na aula prática |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-14 15:24: 2026-08-07 14:10; 2026-08-17: 2026-08-03; 2026-08-17: 2026-08-07; 2026-08-18: 2026-08-07 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6937 | [SGGU] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0806867]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Acesso do tutor na aula prática |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-14 15:24: 2026-08-07 14:08; 2026-08-17: 2026-08-03; 2026-08-17: 2026-08-07; 2026-08-18: 2026-08-07 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6936 | [SGGU] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0806743]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Acesso do tutor na aula prática |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-14 15:24: 2026-08-07 09:14; 2026-08-17: 2026-08-03; 2026-08-17: 2026-08-07 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6932 | [SGGU] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0806589]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentação para vinculo do tutor |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-14 15:24: 2026-08-06 15:23; 2026-08-17: 2026-08-03; 2026-08-17: 2026-08-06 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6931 | [SGGU] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0806566]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Acesso do tutor na aula prática |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-14 15:24: 2026-08-06 14:52; 2026-08-17: 2026-08-03; 2026-08-17: 2026-08-06 | [11 empty] | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGGU-6930 | [SGGU] SP 26.3.4;[SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [RITM0731300]Solicitação de Serviço ao PTC - Gestão de Unidades - Gestão de Unidades |  | 3000 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-14 15:24: 2026-08-06 14:49; 2026-08-17: 2026-08-17; 2026-08-17: 2026-08-07; 2026-08-18: 2026-08-18 | [10 empty] | 0.83333 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6929 | [SGGU] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0806561]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Informações de Portfólio de cursos |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-14 15:24: 2026-08-06 14:47; 2026-08-17: 2026-08-03; 2026-08-17: 2026-08-06 | [11 empty] | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGGU-6928 | [SGGU] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [RITM0731160]Solicitação de Serviço ao PTC - Gestão de Unidades - Gestão de Unidades |  | 1200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-14 15:24: 2026-08-06 11:22; 2026-08-17: 2026-08-03; 2026-08-17: 2026-08-07; 2026-08-18: 2026-08-07 | [10 empty] | 0.33333 | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGGU-6927 | [SGGU] SP 26.3.4;[SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [RITM0731154]Solicitação de Serviço ao PTC - Gestão de Unidades - Gestão de Unidades |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-14 15:24: 2026-08-06 11:15; 2026-08-17: 2026-08-17; 2026-08-17: 2026-08-26; 2026-08-18: 2026-08-26 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6926 | [SGGU] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0806421]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação do tutor a turma |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-14 15:24: 2026-08-06 08:34; 2026-08-17: 2026-08-03; 2026-08-17: 2026-08-06; 2026-08-18: 2026-08-06 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6925 | [SGGU] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0806420]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação do tutor a turma |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-14 15:24: 2026-08-06 08:24; 2026-08-17: 2026-08-03; 2026-08-17: 2026-08-06 | [11 empty] | FALSO | 0
Enabler | SGGU-6924 | [SGGU] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Pendente de Produção | [SGGU] PI 3/26 | 5 | [GU] [Síncrona Mediada] Desenvolvimento da integração para consumo do tópico de mediator-led-synchronous-data-updated | 5 | 111600 |  | Itens concluídos | APAP-10055 | Sim | Concluído | 2026-08-05 23:05 | 2026-08-17 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-08-24 | 2026-08-24 |  |  | 1 |  |  | 12 | [5 empty] | 31 | FALSO | 0 | 8 |  | 1 | TRUE | 3 |  |  |  |  | TRUE | APAP-10055
Enabler | SGGU-6923 | [SGGU] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Em produção | [SGGU] PI 3/26 | 3 | [GU] [Síncrona Mediada] Desenvolvimento da integração para consumo do tópico de Atividade Síncrona mediator-led-synchronous-data-removed | 3 | 20100 |  | Itens concluídos | APAP-10055 | Sim | Concluído | 2026-08-05 22:53 |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-23 |  | 1 |  |  | 6 | 12 |  |  |  |  | 5.5833 | FALSO | 0 |  |  | 1 | TRUE | 1 |  | 5 |  | 12 | TRUE | APAP-10055
História | SGGU-6922 | [SGGU] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Em produção | [SGGU] PI 3/26 | 3 | [GU] [Síncrona Mediada] Criar tabela Unidade da Atividade Síncrona | 3 | 54600 |  | Itens concluídos | APAP-10055 | Não | Concluído | 2026-08-05 22:14 |  | 2026-08-10 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-08-23 |  | 3 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 15.1667 | FALSO | 0 |  |  | 3 | TRUE | 1 |  | 6 |  | 12 | TRUE | APAP-10055
Incidente | SGGU-6921 | [SGGU] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0806356]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-14 15:24: 2026-08-05 21:12; 2026-08-17: 2026-08-03; 2026-08-17: 2026-08-06 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6920 | [SGGU] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0806290]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentação para vinculo do tutor |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-14 15:24: 2026-08-05 16:53; 2026-08-17: 2026-08-03; 2026-08-17: 2026-08-06 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6918 | [SGGU] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0806195]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-14 15:24: 2026-08-05 13:11; 2026-08-17: 2026-08-03; 2026-08-17: 2026-08-05 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6913 | [SGGU] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0806108]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-14 15:24: 2026-08-05 10:05; 2026-08-17: 2026-08-03; 2026-08-17: 2026-08-05 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6908 | [SGGU] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0805894]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação do tutor a turma |  | 1200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-14 15:24: 2026-08-04 19:55; 2026-08-17: 2026-08-03; 2026-08-17: 2026-08-05; 2026-08-18: 2026-08-05 | [10 empty] | 0.33333 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6907 | [SGGU] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0805854]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Informações de Portfólio de cursos |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-14 15:24: 2026-08-04 18:13; 2026-08-17: 2026-08-03; 2026-08-17: 2026-08-05 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6904 | [SGGU] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0805792]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema |  | 900 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-14 15:24: 2026-08-04 16:04; 2026-08-17: 2026-08-03; 2026-08-17: 2026-08-05 | [10 empty] | 0.25 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6903 | [SGGU] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0805789]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema |  | 600 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-14 15:24: 2026-08-04 15:59; 2026-08-17: 2026-08-03; 2026-08-17: 2026-08-05 | [10 empty] | 0.16667 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6901 | [SGGU] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0805750]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-14 15:24: 2026-08-04 15:15; 2026-08-17: 2026-08-03; 2026-08-17: 2026-08-04 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6900 | [SGGU] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0805684]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação do tutor a turma |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-14 15:24: 2026-08-04 12:00; 2026-08-17: 2026-08-03; 2026-08-17: 2026-08-05; 2026-08-18: 2026-08-05 | [10 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6899 | [SGGU] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0805682]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação do tutor a turma |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-14 15:24: 2026-08-04 11:57; 2026-08-17: 2026-08-03; 2026-08-17: 2026-08-05; 2026-08-18: 2026-08-05 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6898 | [SGGU] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0805640]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema |  | 50400 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-14 15:24: 2026-08-04 10:39; 2026-08-17: 2026-08-03; 2026-08-17: 2026-08-05; 2026-08-18: 2026-08-07 | [10 empty] | 14 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6896 | [SGGU] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0804907]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Backoffice de Operação Acadêmica (Dynamics) - Solicitações de Estágio |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-14 15:24: 2026-08-04 09:45; 2026-08-17: 2026-08-03; 2026-08-17: 2026-08-04 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6895 | [SGGU] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0805311]Tenho um Erro/Problema com o PTC - SAG - Sistema Acadêmico de Gestão - Acesso |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-14 15:24: 2026-08-04 09:40; 2026-08-17: 2026-08-03; 2026-08-17: 2026-08-05; 2026-08-18: 2026-08-05 | [10 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6894 | [SGGU] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0805610]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-14 15:24: 2026-08-04 09:34; 2026-08-17: 2026-08-03; 2026-08-17: 2026-08-04 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6892 | [SGGU] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0805592]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-14 15:24: 2026-08-04 08:56; 2026-08-17: 2026-08-03; 2026-08-17: 2026-08-05; 2026-08-18: 2026-08-05 | [10 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6891 | [SGGU] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0805534]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-14 15:24: 2026-08-03 19:49; 2026-08-17: 2026-08-03; 2026-08-17: 2026-08-04 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6884 | [SGGU] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0805441]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação do tutor a turma |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-14 15:24: 2026-08-03 15:34; 2026-08-17: 2026-08-03; 2026-08-17: 2026-08-04 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6883 | [SGGU] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0804901]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Vínculo de Tutor e Professor |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-14 15:24: 2026-08-03 15:16; 2026-08-17: 2026-08-03; 2026-08-17: 2026-08-04 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6882 | [SGGU] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0805424]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentação para vinculo do tutor |  | 14400 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-14 15:24: 2026-08-03 15:14; 2026-08-17: 2026-08-03; 2026-08-17: 2026-08-04 | [10 empty] | 4 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6881 | [SGGU] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0805400]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema |  | 7200 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-14 15:24: 2026-08-03 14:49; 2026-08-17: 2026-08-03; 2026-08-17: 2026-08-04 | [10 empty] | 2 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6880 | [SGGU] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0805396]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentação para vinculo do tutor |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-14 15:24: 2026-08-03 14:30; 2026-08-17: 2026-08-03; 2026-08-17: 2026-08-03; 2026-08-18: 2026-08-03 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6879 | [SGGU] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0805381]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Inativação de curso e ofertas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-14 15:24: 2026-08-03 14:13; 2026-08-17: 2026-08-03; 2026-08-17: 2026-08-03 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6878 | [SGGU] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0804844]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação do tutor a turma |  | 900 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-14 15:24: 2026-08-03 13:02; 2026-08-17: 2026-08-03; 2026-08-17: 2026-08-05; 2026-08-18: 2026-08-05 | [10 empty] | 0.25 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6877 | [SGGU] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0805318]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Acesso do tutor na aula prática |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-14 15:24: 2026-08-03 11:22; 2026-08-17: 2026-08-03; 2026-08-17: 2026-08-03 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6876 | [SGGU] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0804706]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação do tutor a turma |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-14 15:24: 2026-08-03 10:44; 2026-08-17: 2026-08-03; 2026-08-17: 2026-08-05; 2026-08-18: 2026-08-05 | [10 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6805 | [SGGU] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0804770]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Acesso do tutor na aula prática |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-14 15:24: 2026-07-31 18:57; 2026-08-17: 2026-08-03; 2026-08-17: 2026-08-03; 2026-08-18: 2026-08-03 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6804 | [SGGU] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0804505]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-14 15:24: 2026-07-31 18:42; 2026-08-17: 2026-08-03; 2026-08-17: 2026-08-03 | [10 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6803 | [SGGU] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0804865]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-14 15:24: 2026-07-31 15:54; 2026-08-17: 2026-07-20; 2026-08-17: 2026-07-31 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6802 | [SGGU] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0804858]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-14 15:24: 2026-07-31 15:30; 2026-08-17: 2026-07-20; 2026-08-17: 2026-07-31 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6801 | [SGGU] SP 26.3.3;[SGGU] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0804844]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação do tutor a turma |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-14 15:24: 2026-07-31 14:56; 2026-08-17: 2026-07-20; 2026-08-17: 2026-08-03; 2026-08-18: 2026-08-03 | [10 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6800 | [SGGU] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0804820]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentação para vinculo do tutor |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-14 15:24: 2026-07-31 13:56; 2026-08-17: 2026-07-20; 2026-08-17: 2026-07-31 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6799 | [SGGU] SP 26.3.3;[SGGU] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0804770]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Acesso do tutor na aula prática |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-14 15:24: 2026-07-31 11:55; 2026-08-17: 2026-07-20; 2026-08-17: 2026-07-31; 2026-08-18: 2026-07-31 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6798 | [SGGU] SP 26.3.3;[SGGU] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0804769]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação do tutor a turma |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-14 15:24: 2026-07-31 11:50; 2026-08-17: 2026-07-20; 2026-08-17: 2026-08-03; 2026-08-18: 2026-08-03 | [10 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6793 | [SGGU] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0804719]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-14 15:24: 2026-07-31 10:13; 2026-08-17: 2026-07-20; 2026-08-17: 2026-07-31 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6792 | [SGGU] SP 26.3.3;[SGGU] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0804706]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação do tutor a turma |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-14 15:24: 2026-07-31 09:46; 2026-08-17: 2026-07-20; 2026-08-17: 2026-08-03; 2026-08-18: 2026-08-03 | [10 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6791 | [SGGU] SP 26.3.3;[SGGU] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0804640]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - ServiceNow - Acesso ao ServiceNow com erro |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-14 15:24: 2026-07-31 08:54; 2026-08-17: 2026-07-20; 2026-08-17: 2026-08-04; 2026-08-18: 2026-08-06 | [10 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6790 | [SGGU] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0804639]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação do tutor a turma |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-14 15:24: 2026-07-30 22:20; 2026-08-17: 2026-07-20; 2026-08-17: 2026-07-31 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6787 | [SGGU] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0804571]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Acesso do tutor na aula prática |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-08-14 15:24: 2026-07-30 16:36; 2026-08-17: 2026-07-20; 2026-08-17: 2026-07-30 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6781 | [SGGU] SP 26.3.3;[SGGU] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0804505]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-14 15:24: 2026-07-30 13:38; 2026-08-17: 2026-07-20; 2026-08-17: 2026-07-30; 2026-08-18: 2026-07-30 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6779 | [SGGU] SP 26.3.3;[SGGU] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0804457]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-08-14 15:24: 2026-07-30 10:59; 2026-08-17: 2026-07-20; 2026-08-17: 2026-07-30; 2026-08-18: 2026-07-30 | [11 empty] | FALSO | 0
História | SGGU-6777 | [SGGU] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Em produção | [SGGU] PI 3/26 | 3 | [SGGU-5187] Formação Acadêmica - Tornar o preenchimento do grau de instrução (Graduação) como obrigatório | 3 | 104400 |  | Itens concluídos | SGGU-5187 |  | Concluído | 2026-07-30 10:03 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 2026-08-23 |  | 5 |  |  | 9 | [5 empty] | 29 | FALSO | 0 | 2 |  | 5 | TRUE | 1 |  | 7 |  | 16 | FALSE | SGGU-5187
Incidente | SGGU-6775 | [SGGU] SP 26.3.3;[SGGU] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0804411]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema |  | 14400 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-30 10:03: 2026-07-30 09:06; 2026-08-03: 2026-07-20; 2026-08-04: 2026-07-30; 2026-08-11: 2026-07-31 | [10 empty] | 4 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6774 | [SGGU] SP 26.3.3;[SGGU] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0804404]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentação para vinculo do tutor |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-30 10:03: 2026-07-30 08:32; 2026-08-03: 2026-07-20; 2026-08-04: 2026-07-30; 2026-08-11: 2026-07-30 | [10 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6773 | [SGGU] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0804319]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Informações de Unidades ou Polos |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-30 10:03: 2026-07-29 21:34; 2026-08-03: 2026-07-20; 2026-08-04: 2026-07-30 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6771 | [SGGU] SP 26.3.3;[SGGU] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0804304]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação do tutor a turma |  | 4800 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-30 10:03: 2026-07-29 19:03; 2026-08-03: 2026-07-20; 2026-08-04: 2026-07-30; 2026-08-11: 2026-08-05 | [10 empty] | 1.3333 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6769 | [SGGU] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0804291]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-30 10:03: 2026-07-29 17:43; 2026-08-03: 2026-07-20; 2026-08-04: 2026-07-30 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6767 | [SGGU] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0804118]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Envio de reatórios |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-30 10:03: 2026-07-29 12:32; 2026-08-03: 2026-07-20; 2026-08-04: 2026-07-29 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6764 | [SGGU] SP 26.3.3;[SGGU] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0804085]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação do tutor a turma |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-30 10:03: 2026-07-29 11:31; 2026-08-03: 2026-07-20; 2026-08-04: 2026-07-29; 2026-08-11: 2026-07-29 | [10 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6763 | [SGGU] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0793063]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos Acadêmicos - Serviços |  | 1200 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-30 10:03: 2026-07-29 11:12; 2026-08-03: 2026-07-20; 2026-08-04: 2026-07-29 | [10 empty] | 0.33333 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6762 | [SGGU] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0804040]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentação para vinculo do tutor |  | 2400 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-30 10:03: 2026-07-29 10:02; 2026-08-03: 2026-07-20; 2026-08-04: 2026-07-29 | [10 empty] | 0.66667 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6758 | [SGGU] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0803841]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Parametrização de laboratório |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-30 10:03: 2026-07-28 16:51; 2026-08-03: 2026-07-20; 2026-08-04: 2026-07-29 | [10 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6757 | [SGGU] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0803811]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentação para vinculo do tutor |  | 900 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-30 10:03: 2026-07-28 16:03; 2026-08-03: 2026-07-20; 2026-08-04: 2026-07-29 | [10 empty] | 0.25 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6755 | [SGGU] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0803498]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Atualização de Dados Cadastrais |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-30 10:03: 2026-07-28 11:35; 2026-08-03: 2026-07-20; 2026-08-04: 2026-07-30; 2026-08-11: 2026-07-30 | [10 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6753 | [SGGU] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0803570]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Inativação de curso e ofertas |  | 1200 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-30 10:03: 2026-07-28 07:55; 2026-08-03: 2026-07-20; 2026-08-04: 2026-07-28 | [10 empty] | 0.33333 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6752 | [SGGU] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0803472]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Acesso do tutor na aula prática |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-30 10:03: 2026-07-27 18:06; 2026-08-03: 2026-07-20; 2026-08-04: 2026-07-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6750 | [SGGU] SP 26.3.3;[SGGU] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0803429]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação do tutor a turma |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-30 10:03: 2026-07-27 16:36; 2026-08-03: 2026-07-20; 2026-08-04: 2026-07-27; 2026-08-11: 2026-07-31 | [10 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6749 | [SGGU] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0803396]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Problema na parametrização da matriz |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-30 10:03: 2026-07-27 15:54; 2026-08-03: 2026-07-20; 2026-08-04: 2026-07-27 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6745 | [SGGU] SP 26.3.3;[SGGU] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0803000]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação do tutor a turma |  | 600 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-30 10:03: 2026-07-24 20:13; 2026-08-03: 2026-07-20; 2026-08-04: 2026-07-27; 2026-08-11: 2026-07-27 | [10 empty] | 0.16667 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6741 | [SGGU] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0802933]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-30 10:03: 2026-07-24 15:25; 2026-08-03: 2026-07-20; 2026-08-04: 2026-07-24 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6740 | [SGGU] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0802860]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação do tutor a turma |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-30 10:03: 2026-07-24 12:20; 2026-08-03: 2026-07-20; 2026-08-04: 2026-07-24; 2026-08-11: 2026-07-24 | [10 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6734 | [SGGU] SP 26.3.3;[SGGU] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0802561]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema |  | 7200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-30 10:03: 2026-07-23 17:21; 2026-08-03: 2026-07-20; 2026-08-04: 2026-07-29; 2026-08-11: 2026-07-30 | [10 empty] | 2 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6732 | [SGGU] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0802068]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - UniCO - Acessos/Login - Duvida sobre Acessos/Perfis |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-30 10:03: 2026-07-23 16:14; 2026-08-03: 2026-07-20; 2026-08-04: 2026-07-24; 2026-08-11: 2026-07-24 | [10 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6731 | [SGGU] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0802528]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação do tutor a turma |  | 7200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-30 10:03: 2026-07-23 15:52; 2026-08-03: 2026-07-20; 2026-08-04: 2026-07-24; 2026-08-11: 2026-07-24 | [10 empty] | 2 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6727 | [SGGU] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0802459]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-30 10:03: 2026-07-23 13:25; 2026-08-03: 2026-07-20; 2026-08-04: 2026-07-23; 2026-08-11: 2026-07-23 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6724 | [SGGU] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0802438]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentação para vinculo do tutor |  | 10800 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-30 10:03: 2026-07-23 12:10; 2026-08-03: 2026-07-20; 2026-08-04: 2026-07-24; 2026-08-11: 2026-07-24 | [10 empty] | 3 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6723 | [SGGU] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0802434]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Acesso do tutor na aula prática |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-30 10:03: 2026-07-23 11:52; 2026-08-03: 2026-07-20; 2026-08-04: 2026-07-23 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6722 | [SGGU] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0802424]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema |  | 14400 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-30 10:03: 2026-07-23 11:39; 2026-08-03: 2026-07-20; 2026-08-04: 2026-07-24; 2026-08-11: 2026-07-24 | [10 empty] | 4 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6721 | [SGGU] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0802395]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentação para vinculo do tutor |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-30 10:03: 2026-07-23 10:28; 2026-08-03: 2026-07-20; 2026-08-04: 2026-07-23; 2026-08-11: 2026-07-24 | [10 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6717 | [SGGU] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0802351]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação do tutor a turma |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-30 10:03: 2026-07-23 08:18; 2026-08-03: 2026-07-20; 2026-08-04: 2026-07-23; 2026-08-11: 2026-07-23 | [10 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6712 | [SGGU] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0802160]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação do tutor a turma |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-30 10:03: 2026-07-22 14:59; 2026-08-03: 2026-07-20; 2026-08-04: 2026-07-22; 2026-08-11: 2026-07-22 | [10 empty] | 1 | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGGU-6711 | [SGGU] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [RITM0725673]Solicitação de Serviço ao PTC - Gestão de Unidades - Liberação de Acesso |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-30 10:03: 2026-07-22 14:52; 2026-08-03: 2026-08-03; 2026-08-04: 2026-08-06; 2026-08-11: 2026-08-06 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6710 | [SGGU] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0802143]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-30 10:03: 2026-07-22 14:38; 2026-08-03: 2026-07-20; 2026-08-04: 2026-07-22 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6709 | [SGGU] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0802104]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação do tutor a turma |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-30 10:03: 2026-07-22 14:02; 2026-08-03: 2026-07-20; 2026-08-04: 2026-07-22 | [10 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6708 | [SGGU] SP 26.3.3;[SGGU] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0802070]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-30 10:03: 2026-07-22 12:09; 2026-08-03: 2026-07-20; 2026-08-04: 2026-07-28; 2026-08-11: 2026-07-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6707 | [SGGU] SP 26.3.3;[SGGU] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0801988]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentação para vinculo do tutor |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-30 10:03: 2026-07-22 09:20; 2026-08-03: 2026-07-20; 2026-08-04: 2026-07-29; 2026-08-11: 2026-07-29 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6705 | [SGGU] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0801764]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Agendamento aula prática |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-30 10:03: 2026-07-21 18:57; 2026-08-03: 2026-07-20; 2026-08-04: 2026-07-22 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6704 | [SGGU] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0801734]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema |  | 7200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-30 10:03: 2026-07-21 17:07; 2026-08-03: 2026-07-20; 2026-08-04: 2026-07-23; 2026-08-11: 2026-07-24 | [10 empty] | 2 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6703 | [SGGU] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0801140]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Vínculo de Tutor e Professor |  | 600 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-30 10:03: 2026-07-21 16:42; 2026-08-03: 2026-07-20; 2026-08-04: 2026-07-22; 2026-08-11: 2026-07-23 | [10 empty] | 0.16667 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6702 | [SGGU] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0801693]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação do tutor a turma |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-30 10:03: 2026-07-21 15:46; 2026-08-03: 2026-07-20; 2026-08-04: 2026-07-23; 2026-08-11: 2026-07-23 | [10 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6701 | [SGGU] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0801686]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema |  | 10800 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-30 10:03: 2026-07-21 15:39; 2026-08-03: 2026-07-20; 2026-08-04: 2026-07-23; 2026-08-11: 2026-07-23 | [10 empty] | 3 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6700 | [SGGU] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0801679]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação do tutor a turma |  | 4200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-30 10:03: 2026-07-21 15:32; 2026-08-03: 2026-07-20; 2026-08-04: 2026-07-23; 2026-08-11: 2026-07-24 | [10 empty] | 1.1667 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6698 | [SGGU] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0801324]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Informações de Unidades ou Polos |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-30 10:03: 2026-07-20 23:10; 2026-08-03: 2026-07-20; 2026-08-04: 2026-07-21; 2026-08-11: 2026-07-21 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6695 | [SGGU] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0801269]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Acesso do tutor na aula prática |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-30 10:03: 2026-07-20 16:27; 2026-08-03: 2026-07-20; 2026-08-04: 2026-07-21; 2026-08-11: 2026-07-21 | [10 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6669 | [SGGU] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0801137]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Inativação de curso e ofertas |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-30 10:03: 2026-07-20 10:48; 2026-08-03: 2026-07-20; 2026-08-04: 2026-07-20; 2026-08-11: 2026-07-20 | [10 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6658 | [SGGU] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0800314]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Perfil de Acesso |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-30 10:03: 2026-07-20 10:05; 2026-08-03: 2026-07-20; 2026-08-04: 2026-07-21; 2026-08-11: 2026-07-21 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6612 | [SGGU] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0800929]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Informações de Tipo de cursos e Ofertas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-30 10:03: 2026-07-18 10:43; 2026-08-03: 2026-07-20; 2026-08-04: 2026-07-20 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6611 | [SGGU] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0799944]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação do tutor a turma |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-30 10:03: 2026-07-17 21:06; 2026-08-03: 2026-07-20; 2026-08-04: 2026-07-20; 2026-08-11: 2026-07-20 | [10 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6609 | [SGGU] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0800779]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Informações de Unidades ou Polos |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-30 10:03: 2026-07-17 15:20; 2026-08-03: 2026-07-06; 2026-08-04: 2026-07-17 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6606 | [SGGU] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0800731]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-30 10:03: 2026-07-17 11:46; 2026-08-03: 2026-07-06; 2026-08-04: 2026-07-17 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6605 | [SGGU] SP 26.3.1;[SGGU] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0800560]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentação para vinculo do tutor |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-30 10:03: 2026-07-16 16:37; 2026-08-03: 2026-07-06; 2026-08-04: 2026-07-17; 2026-08-11: 2026-07-22 | [10 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6604 | [SGGU] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0800314]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Perfil de Acesso |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-30 10:03: 2026-07-16 10:12; 2026-08-03: 2026-07-20; 2026-08-04: 2026-07-20; 2026-08-11: 2026-07-20 | [10 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6601 | [SGGU] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0800116]Tenho um Erro/Problema com o Portal do Tutor - Portal do Tutor (Dynamics) - Comunicação com o estudante (mensagens recebidas) |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-30 10:03: 2026-07-16 09:44; 2026-08-03: 2026-07-06; 2026-08-04: 2026-07-17 | [10 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6583 | [SGGU] SP 26.3.1;[SGGU] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0800137]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema |  | 10800 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-30 10:03: 2026-07-15 09:58; 2026-08-03: 2026-07-06; 2026-08-04: 2026-07-15; 2026-08-11: 2026-07-15 | [10 empty] | 3 | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGGU-6582 | [SGGU] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [RITM0723176]Solicitação de Serviço ao PTC - Gestão de Unidades - Gestão de Unidades |  | 115200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-30 10:03: 2026-07-15 09:51; 2026-08-03: 2026-07-06; 2026-08-04: 2026-07-15; 2026-08-11: 2026-07-17 | [10 empty] | 32 | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGGU-6581 | [SGGU] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [RITM0722948]Solicitação de Serviço ao PTC - Gestão de Unidades - Gestão de Unidades |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-30 10:03: 2026-07-14 18:44; 2026-08-03: 2026-07-06; 2026-08-04: 2026-07-15; 2026-08-11: 2026-07-15 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6575 | [SGGU] SP 26.3.1;[SGGU] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0799944]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação do tutor a turma |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-30 10:03: 2026-07-14 12:29; 2026-08-03: 2026-07-06; 2026-08-04: 2026-07-14; 2026-08-11: 2026-07-14 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6573 | [SGGU] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0799785]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-30 10:03: 2026-07-13 17:09; 2026-08-03: 2026-07-06; 2026-08-04: 2026-07-15 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6572 | [SGGU] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0799760]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Envio de reatórios |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-30 10:03: 2026-07-13 16:08; 2026-08-03: 2026-07-06; 2026-08-04: 2026-07-13 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6571 | [SGGU] SP 26.3.1;[SGGU] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0799680]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-30 10:03: 2026-07-13 13:59; 2026-08-03: 2026-07-06; 2026-08-04: 2026-07-14; 2026-08-11: 2026-07-14 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6567 | [SGGU] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0798538]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-30 10:03: 2026-07-10 19:10; 2026-08-03: 2026-07-06; 2026-08-04: 2026-07-13 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6565 | [SGGU] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0798357]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Problema na parametrização da matriz |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-30 10:03: 2026-07-10 12:10; 2026-08-03: 2026-07-06; 2026-08-04: 2026-07-13 | [11 empty] | FALSO | 0
Enabler | SGGU-6561 | [SGGU] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Em produção | [SGGU] PI 3/26 | 2 | [Logs por Origem] Adicionar atributo Id do registro na tabela de Logs de Erros | 1 | 37800 |  | Itens concluídos | ARTSG-193 | Não | Concluído | 2026-07-09 19:54 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2026-07-26 | 2026-07-26 | 2026-08-23 | [5 empty] | 32 |  |  |  |  | 10.5 | FALSO | 0 | 7 |  | 1 |  | 2 |  | 19 |  | 31 | FALSE | ARTSG-193
Solicitação de Serviço | SGGU-6560 | [SGGU] SP 26.3.1;[SGGU] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [RITM0717362]Dados Cadastrais, Manutenção e Criação de Acessos de Polos |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-09 19:54: 2026-07-09 11:16; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-13; 2026-07-22: 2026-07-13 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6558 | [SGGU] SP 26.3.1;[SGGU] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0790481]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema |  | 61200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-09 19:54: 2026-07-08 20:42; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-13; 2026-07-22: 2026-07-14 | [10 empty] | 17 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6557 | [SGGU] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0793063]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos Acadêmicos - Serviços |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-09 19:54: 2026-07-08 20:30; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-09 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6555 | [SGGU] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0797449]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-09 19:54: 2026-07-08 14:19; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-08 | [11 empty] | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGGU-6552 | [SGGU] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [RITM0721049]Solicitação de Serviço ao PTC - Gestão de Unidades - Gestão de Unidades |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-09 19:54: 2026-07-08 10:57; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-08; 2026-07-22: 2026-07-08 | [11 empty] | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGGU-6551 | [SGGU] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [RITM0721048]Solicitação de Serviço ao PTC - Gestão de Unidades - Gestão de Unidades |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-09 19:54: 2026-07-08 10:57; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-10; 2026-07-22: 2026-07-10 | [10 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6550 | [SGGU] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0797232]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-09 19:54: 2026-07-08 08:09; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-08 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6548 | [SGGU] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0796799]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-09 19:54: 2026-07-07 12:05; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-07 | [11 empty] | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGGU-6547 | [SGGU] SP 26.3.1;[SGGU] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [RITM0720542]Solicitação de Serviço ao PTC - Gestão de Unidades - Gestão de Unidades |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-09 19:54: 2026-07-07 11:26; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-13; 2026-07-22: 2026-07-13 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6546 | [SGGU] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0796440]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Envio de reatórios |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-09 19:54: 2026-07-06 18:34; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-07 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6545 | [SGGU] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0796379]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Inativação de curso e ofertas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-09 19:54: 2026-07-06 16:46; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-07 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6541 | [SGGU] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0796118]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema |  | 7200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-09 19:54: 2026-07-06 10:41; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-06; 2026-07-22: 2026-07-08 | [10 empty] | 2 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6540 | [SGGU] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0796099]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema |  | 7200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-09 19:54: 2026-07-06 10:07; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-06; 2026-07-22: 2026-07-06 | [10 empty] | 2 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6539 | [SGGU] SP 26.2.6;[SGGU] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0756582]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-09 19:54: 2026-07-03 14:09; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-06 | [10 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6536 | [SGGU] SP 26.2.6;[SGGU] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0794566]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema |  | 7200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-09 19:54: 2026-07-02 23:16; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-07; 2026-07-22: 2026-07-07 | [10 empty] | 2 | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6535 | [SGGU] SP 26.2.6;[SGGU] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0782154]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Atualização de Dados Cadastrais |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-09 19:54: 2026-07-02 21:03; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-06 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6534 | [SGGU] SP 26.2.6;[SGGU] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0794335]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-09 19:54: 2026-07-02 15:43; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-02; 2026-07-22: 2026-07-03 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6490 | [SGGU] SP 26.2.6;[SGGU] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0793763]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-09 19:54: 2026-07-01 17:18; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-02; 2026-07-22: 2026-07-03 | [11 empty] | FALSO | 0
Teste | SGGU-6446 | [SGGU] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Cancelado | [SGGU] PI 3/26 | 2 | Apoio criação de oferta de Serviço Social para time de estágio | 2 |  |  | Itens concluídos | JAES-650 | Não | Cancelado | 2026-07-09 19:54: 2026-07-01 11:00; 2026-07-20: 2026-08-03 | [11 empty] | FALSO | 0 | 23 | [8 empty] | TRUE | JAES-650
Enabler | SGGU-6430 | [SGGU] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Pendente de Produção | [SGGU] PI 3/26 | 2 | [Curso MEC] Backend - Realizar alterações para consumir o Código Vínculo (BK) - Curso SEMI - kcs_utilGestaodePolos | 8 | 39600 |  | Itens concluídos | SGGS-11290 |  | Concluído | 2026-06-30 16:01 |  | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-08-23 | 2026-08-23 |  |  | 1 |  |  | 39 | [5 empty] | 11 | FALSO | 0 |  |  | 1 | TRUE | 2 |  |  |  |  | TRUE | SGGS-11290
Enabler | SGGU-6429 | [SGGU] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 | 8 | [Curso MEC] Mapear fluxos e alterações que deverão passar a consumir o novo Código Vínculo (BK) e Código MEC (atributo) | 5 | 169200 |  | Itens concluídos | SGGS-11290 |  | Concluído | 2026-06-30 15:58 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-08-07 |  |  | 3 |  |  | 28 | [5 empty] | 47 | FALSO | 0 | 24 |  | 3 | TRUE | 1 |  |  |  |  | TRUE | SGGS-11290
Enabler | SGGU-6428 | [SGGU] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Pendente de Produção | [SGGU] PI 3/26 | 5 | [Curso MEC] Backend - Realizar alterações para consumir o Código Vínculo (BK) - Portfólio Padrão, Tipo de Produto e Edição Personalizada | 8 | 104400 |  | Itens concluídos | SGGS-11290 |  | Concluído | 2026-06-30 16:03 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 2026-08-25 |  |  | 5 |  |  | 40 | [5 empty] | 29 | FALSO | 0 | 34 |  | 5 | TRUE | 1 |  |  |  |  | TRUE | SGGS-11290
Enabler | SGGU-6427 | [SGGU] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Pendente de Produção | [SGGU] PI 3/26 | 3 | [Curso MEC] Backend - Realizar alterações para consumir o Código Vínculo (BK) - Curso por tipo de produto - gestaopolos-fn-unit-address-offer-academic-program-up-import | 8 | 86400 |  | Itens concluídos | SGGS-11290 |  | Concluído | 2026-06-30 16:01 | 2026-08-17 | 2026-08-19 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-28 |  |  | 6 | 1 | [7 empty] | 24 | FALSO | 0 | 34 |  | 6 | TRUE | 1 | TRUE |  |  |  | TRUE | SGGS-11290
Enabler | SGGU-6426 | [SGGU] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Pendente de Produção | [SGGU] PI 3/26 | 5 | [Curso MEC] Backend - [GEUN] [DV] [CURSO MEC] - Criação de Parametrização de Portfólio Quando Associado Curso MEC a IES | 8 | 111600 |  | Itens concluídos | SGGS-11290 |  | Concluído | 2026-06-30 16:00 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 |  |  | 4 | [7 empty] | 0 minutos úteis | 31 | FALSO | 0 | 34 |  | 4 | TRUE | 1 |  |  |  |  | TRUE | SGGS-11290
Solicitação de Serviço | SGGU-6422 | [SGGU] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [RITM0718223]Solicitação de Serviço ao PTC - Gestão de Unidades - Gestão de Unidades |  | 10800 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-09 19:54: 2026-06-30 10:19; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-13; 2026-07-22: 2026-07-13 | [10 empty] | 3 | FALSO | 0
Teste | SGGU-6420 | [SGGU] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 | 2 | [SGGU-5187] Teste Integrado | 1 | 72000 |  | Itens concluídos | SGGU-5187 |  | Concluído | 2026-06-30 09:22 |  | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-08-28 |  |  | 3 |  |  | 43 | [5 empty] | 20 | FALSO | 0 |  |  | 3 | TRUE | 1 |  |  |  | 43 | TRUE | SGGU-5187
Incidente | SGGU-6418 | [SGGU] SP 26.2.6;[SGGU] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0792429]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação do tutor a turma |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-09 19:54: 2026-06-29 19:01; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-06-30; 2026-07-22: 2026-07-02 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGU-6413 | [SGGU] SP 26.2.6;[SGGU] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [INC0791299]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação do tutor a turma |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-09 19:54: 2026-06-27 10:50; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-06-29; 2026-07-22: 2026-06-29 | [11 empty] | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGGU-6400 | [SGGU] SP 26.2.6;[SGGU] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 |  | [RITM0717458]Solicitação de Serviço ao PTC - Gestão de Unidades - Gestão de Unidades |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-09 19:54: 2026-06-26 10:21; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-06-26; 2026-07-22: 2026-07-01 | [11 empty] | FALSO | 0
Enabler | SGGU-6399 | [SGGU] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Pendente de Produção | [SGGU] PI 3/26 | 5 | [GU] [Síncrona Mediada] Desenvolvimento da integração para consumo do tópico de Atividade Síncrona mediator-led-synchronous-data-created | 0 | 90000 |  | Itens concluídos | APAP-10055 |  | Concluído | 2026-06-26 09:59 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-21 | 2026-08-21 |  |  | 1 |  |  | 40 | [5 empty] | 25 | FALSO | 0 | 36 |  | 1 | TRUE | 3 |  |  |  |  | TRUE | APAP-10055
Enabler | SGGU-6389 | [SGGU] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Cancelado | [SGGU] PI 3/26 | 1 | [185] [GU] Validação customização dos plugins | 1 |  |  | Itens concluídos | ARTSG-185 | Não | Cancelado | 2026-07-09 19:54: 2026-06-25 17:31; 2026-07-20: 2026-07-20 | [11 empty] | FALSO | 0 | 17 | [8 empty] | TRUE | ARTSG-185
Enabler | SGGU-6387 | [SGGU] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Cancelado | [SGGU] PI 3/26 | 1 | [185] [GU] Validação customização dos plugins | 1 | 21600 |  | Itens concluídos | ARTSG-185 | Não | Cancelado | 2026-06-25 17:29 | 2026-07-06 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-17 |  |  | 1 |  |  | 16 | [5 empty] | 6 | FALSO | 0 | 7 |  | 1 | TRUE | 1 |  |  |  |  | TRUE | ARTSG-185
História | SGGU-6385 | [SGGU] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Em produção | [SGGU] PI 3/26 | 3 | [GU] [Síncrona Mediada] Criar nova tabela/layout/menu | 3 | 68400 |  | Itens concluídos | APAP-10055 |  | Concluído | 2026-06-25 17:25 |  | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-08-23 |  | 3 |  |  | 31 | 42 |  |  |  | 0 minutos úteis | 19 | FALSO | 0 |  |  | 3 | TRUE | 1 |  | 10 |  | 41 | FALSE | APAP-10055
Enabler | SGGU-6381 | [SGGU] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Em produção | [SGGU] PI 3/26 | 3 | [SGGU-5202] Parametrização - Atualizar consulta para resgatar a Aula da tabela correta | 3 | 142800 |  | Itens concluídos | SGGU-5288 |  | Concluído | 2026-06-25 16:58 | 2026-07-20 | 2026-07-28 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-08-20 |  | 3 |  | 14 | 26 | 40 |  |  |  |  | 39.6667 | FALSO | 0 | 17 |  | 3 | TRUE | 1 |  | 14 | TRUE | 40 | TRUE | SGGU-5288
História | SGGU-6367 | [SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Pendente de Produção | [SGGU] PI 3/26 | 3 | [SGGU-5187] Plano de virada - Add acesso ao menu por perfil de acesso | 2 | 61800 |  | Itens concluídos | SGGU-5187 | Não | Concluído | 2026-06-24 11:02 |  | 2026-09-02 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  |  | 7 |  |  | 57 | [5 empty] | 17.1667 | FALSO | 0 |  |  | 7 | TRUE | 1 |  |  |  |  | TRUE | SGGU-5187
Enabler | SGGU-6366 | [SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Pendente de Produção | [SGGU] PI 3/26 | 5 | [SGGU-5187] Plano de virada - Ajuste no Console para Inicialização e Conclusão do BPF de Mediadores Legados | 2 | 136800 |  | Itens concluídos | SGGU-5187 | Não | Concluído | 2026-06-24 11:01 |  | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | 7 |  |  | 56 | [5 empty] | 38 | FALSO | 0 |  |  | 7 | TRUE | 1 |  |  |  |  | TRUE | SGGU-5187
Débito Técnico | SGGU-6364 | [SGGU] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Em produção | [SGGU] PI 3/26 | 5 | [SGGU-5187] Correção da Regra de Reaproveitamento de Documentos entre Semestres | 5 | 117000 |  | Itens concluídos | SGGU-5187 | Não | Concluído | 2026-06-24 10:57 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-08-23 |  | 7 |  |  |  | 43 |  |  |  |  | 32.5 | FALSO | 0 | 8 |  | 7 | TRUE | 2 |  | 25 |  | 42 | FALSE | SGGU-5187
Enabler | SGGU-6356 | [SGGU] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 | 3 | [Estabilizar Deploy] Levantamento dos itens da solução mediador | 3 | 75600 |  | Itens concluídos | ARTSG-190 | Não | Concluído | 2026-06-23 16:12 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 2026-07-14 |  |  | 2 |  |  | 15 | [5 empty] | 21 | FALSO | 0 | 9 |  | 2 | TRUE | 1 |  |  |  |  | TRUE | ARTSG-190
Enabler | SGGU-6355 | [SGGU] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 | 3 | [Estabilizar Deploy] Reserva levantamento dos itens da solução util | 3 | 45900 |  | Itens concluídos | ARTSG-190 | Não | Concluído | 2026-06-23 16:09 | 2026-07-06 | 2026-07-08 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 2026-07-14 |  |  | 4 |  |  | 15 | [5 empty] | 12.75 | FALSO | 0 | 9 |  | 4 | TRUE | 1 |  |  |  |  | TRUE | ARTSG-190
Enabler | SGGU-6354 | [SGGU] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Em produção | [SGGU] PI 3/26 | 5 | [Estabilizar Deploy] Teste subida com os novos pacotes | 2 | 86400 |  | Itens concluídos | ARTSG-190 | Sim | Concluído | 2026-06-23 16:05 | 2026-07-20 | 2026-07-22 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2026-08-23 |  | 3 |  | 19 | 25 | 44 |  |  |  |  | 24 | FALSO | 0 | 19 |  | 3 | TRUE | 1 |  | 18 | FALSE | 43 | FALSE | ARTSG-190
Enabler | SGGU-6350 | [SGGU] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Pendente de Produção | [SGGU] PI 3/26 | 5 | [Eventos Backbone] Function para Recebimento de Partition e Offset dos Eventos Kafka | 3 | 92400 |  | Itens concluídos | ARTSG-189 | Não | Concluído | 2026-06-23 15:24 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 25.6667 | FALSO | 0 | 39 |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  | TRUE | ARTSG-189
Spike | SGGU-6349 | [SGGU] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 | 3 | [Eventos Backbone] Exploração retorno Particion, offset nos tópicos com o backbone | 2 | 61200 |  | Itens concluídos | ARTSG-189 | Não | Concluído | 2026-06-23 15:21 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 2026-08-06 |  |  | 2 |  |  | 32 | [5 empty] | 17 | FALSO | 0 | 29 |  | 2 | TRUE | 1 |  |  |  | 32 | TRUE | ARTSG-189
Débito Técnico | SGGU-6348 | [SGGU] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Em produção | [SGGU] PI 3/26 | 3 | [Logs por Origem] Ajuste por tabela Documentos | 8 | 56400 |  | Itens concluídos | ARTSG-193 | Não | Concluído | 2026-06-23 14:58 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 2026-08-23 |  | 4 |  |  | 36 | 44 |  |  |  |  | 15.6667 | FALSO | 0 | 29 |  | 4 | TRUE | 2 |  | 7 |  | 43 | FALSE | ARTSG-193
Débito Técnico | SGGU-6343 | [SGGU] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Em produção | [SGGU] PI 3/26 | 3 | [Refatoração flows] Estabilização e Ajustes Complementares dos Processos de Portfólio | 3 | 127800 |  | Itens concluídos | ARTSG-184 | Não | Concluído | 2026-06-23 11:13 | 2026-07-20 | 2026-07-28 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-08-23 |  | 3 |  |  | 28 | 44 |  |  |  |  | 35.5 | FALSO | 0 | 19 |  | 3 | TRUE | 1 |  | 15 |  | 43 | FALSE | ARTSG-184
Enabler | SGGU-6342 | [SGGU] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 | 5 | [Refatoração flows] Teste de Performance Ponta a Ponta | 5 | 104400 |  | Itens concluídos | ARTSG-184 | Não | Concluído | 2026-06-23 11:04 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 2026-08-12 |  |  | 6 |  |  | 36 | [5 empty] | 29 | FALSO | 0 | 29 |  | 6 | TRUE | 1 |  |  |  |  | TRUE | ARTSG-184
Enabler | SGGU-6341 | [SGGU] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 | 3 | [Refatoração flows] Continuidade dos Testes Regressivos Ponta a Ponta até Parametrização e Agendamento | 3 | 122940 |  | Itens concluídos | ARTSG-184 | Não | Concluído | 2026-06-23 11:00 | 2026-07-20 | 2026-07-23 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | 6 |  |  | 28 | [5 empty] | 34.15 | FALSO | 0 | 19 |  | 6 | TRUE | 1 |  |  |  |  | TRUE | ARTSG-184
Enabler | SGGU-6340 | [SGGU] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 | 5 | [Refatoração flows] Execução dos Testes Regressivos Pós-Correções | 3 | 232200 |  | Itens concluídos | ARTSG-184 | Não | Concluído | 2026-06-23 10:53 | 2026-07-20 | 2026-07-22 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2026-07-29 |  |  | 4 |  |  | 26 | [5 empty] | 64.5 | FALSO | 0 | 19 |  | 4 | TRUE | 1 |  |  |  |  | TRUE | ARTSG-184
Débito Técnico | SGGU-6339 | [SGGU] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Em produção | [SGGU] PI 3/26 | 5 | [Refatoração flows] Correção dos itens identificados nos testes regressivos | 5 | 176400 |  | Itens concluídos | ARTSG-184 | Não | Concluído | 2026-06-23 10:47 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-09-17 |  | 8 | 1 |  | 18 | 62 |  |  |  |  | 49 | FALSO | 0 | 9 |  | 8 | TRUE | 1 | TRUE | 44 |  | 62 | TRUE | ARTSG-184
História | SGGU-6334 | [SGGU] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Em produção | [SGGU] PI 3/26 | 5 | [SGGU-5187] Melhoria na inserção da Formação Acadêmica | 5 | 129600 |  | Itens concluídos | SGGU-5187 | Não | Concluído | 2026-06-22 16:26 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2026-08-23 |  | 5 |  |  | 15 | 45 |  |  |  |  | 36 | FALSO | 0 | 10 |  | 5 | TRUE | 1 |  | 29 |  | 44 | FALSE | SGGU-5187
Enabler | SGGU-6318 | [SGGU] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 | 1 | [ARTPT-669] Plano virada de ambiente do Épico para PRD | 1 | 25200 |  | Itens concluídos | ARTPT-669 | Não | Concluído | 2026-06-18 13:58 | 2026-07-06 | 2026-07-15 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-17 |  |  | 2 |  |  | 21 | [5 empty] | 7 | FALSO | 0 | 12 |  | 2 | TRUE | 1 |  |  |  |  | TRUE | ARTPT-669
Sustentação | SGGU-6317 | [SGGU] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 | 3 | Atendimento à Solicitações de Serviço | 3 |  |  | Itens concluídos |  | Não | Concluído | 2026-06-22 16:26: 2026-06-18 12:03; 2026-07-06: 2026-09-14 | [6 empty] | Solicitação de Serviço |  |  |  |  | FALSO | 0 | 62
Sustentação | SGGU-6316 | [SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 | 1 | Atendimento à Solicitações de Serviço | 3 |  |  | Itens concluídos |  | Não | Concluído | 2026-06-22 16:26: 2026-06-18 12:02; 2026-07-06: 2026-08-31 | [6 empty] | Solicitação de Serviço |  |  |  |  | FALSO | 0 | 52
Sustentação | SGGU-6315 | [SGGU] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 | 3 | Atendimento à Solicitações de Serviço | 5 |  |  | Itens concluídos |  | Não | Concluído | 2026-06-22 16:26: 2026-06-18 12:00; 2026-07-06: 2026-08-03 | [6 empty] | Solicitação de Serviço |  |  |  |  | FALSO | 0 | 32
Sustentação | SGGU-6314 | [SGGU] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 | 1 | Atendimento à Solicitações de Serviço | 3 |  |  | Itens concluídos |  | Não | Concluído | 2026-06-22 16:26: 2026-06-18 11:59; 2026-07-06: 2026-08-17 | [6 empty] | Solicitação de Serviço |  |  |  |  | FALSO | 0 | 42
Sustentação | SGGU-6313 | [SGGU] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 | 3 | Atendimento à Solicitações de Serviço | 3 |  |  | Itens concluídos |  | Não | Concluído | 2026-06-22 16:26: 2026-06-18 11:58; 2026-07-06: 2026-07-20 | [6 empty] | Solicitação de Serviço |  |  |  |  | FALSO | 0 | 22
Sustentação | SGGU-6312 | [SGGU] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 | 7 | Atendimento à Solicitações de Serviço | 3 |  |  | Itens concluídos |  | Não | Concluído | 2026-06-22 16:26: 2026-06-18 11:58; 2026-07-06: 2026-07-06 | [6 empty] | Solicitação de Serviço |  |  |  |  | FALSO | 0 | 12
Sustentação | SGGU-6311 | [SGGU] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 | 5 | Protocolo de Sustentação para INCIDENTES | 8 |  |  | Itens concluídos |  | Não | Concluído | 2026-06-22 16:26: 2026-06-18 11:38; 2026-07-06: 2026-09-14 | [6 empty] | Incidente |  |  |  |  | FALSO | 0 | 62
Sustentação | SGGU-6310 | [SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 | 14 | Protocolo de Sustentação para INCIDENTES | 8 |  |  | Itens concluídos |  | Não | Concluído | 2026-06-22 16:26: 2026-06-18 11:37; 2026-07-06: 2026-08-31 | [6 empty] | Incidente |  |  |  |  | FALSO | 0 | 52
Sustentação | SGGU-6309 | [SGGU] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 | 8 | Protocolo de Sustentação para INCIDENTES | 8 |  |  | Itens concluídos |  | Não | Concluído | 2026-06-22 16:26: 2026-06-18 11:36; 2026-07-06: 2026-08-17 | [6 empty] | Incidente |  |  |  |  | FALSO | 0 | 42
Sustentação | SGGU-6308 | [SGGU] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 | 11 | Protocolo de Sustentação para INCIDENTES | 8 |  |  | Itens concluídos |  | Não | Concluído | 2026-06-22 16:26: 2026-06-18 11:35; 2026-07-06: 2026-08-03 | [6 empty] | Incidente |  |  |  |  | FALSO | 0 | 32
Sustentação | SGGU-6307 | [SGGU] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 | 5 | Protocolo de Sustentação para INCIDENTES | 8 |  |  | Itens concluídos |  | Não | Concluído | 2026-06-22 16:26: 2026-06-18 11:34; 2026-07-06: 2026-07-20 | [6 empty] | Incidente |  |  |  |  | FALSO | 0 | 22
Sustentação | SGGU-6306 | [SGGU] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 | 6 | Protocolo de Sustentação para INCIDENTES | 8 |  |  | Itens concluídos |  | Não | Concluído | 2026-06-22 16:26: 2026-06-18 11:33; 2026-07-06: 2026-07-06 | [6 empty] | Incidente |  |  |  |  | FALSO | 0 | 12
Enabler | SGGU-6305 | [SGGU] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 | 1 | Automação de Testes 26.3.6 | 1 | 21600 |  | Itens concluídos |  | Não | Concluído | 2026-06-18 11:27 | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2026-09-18 | 2026-09-18 |  |  | 1 |  |  | 66 | [5 empty] | 6 | FALSO | 0 | 62 |  | 1 | TRUE | 2 |  |  |  |  | TRUE
Enabler | SGGU-6304 | [SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 | 1 | Automação de Testes 26.3.5 | 1 | 10800 |  | Itens concluídos |  | Não | Concluído | 2026-06-18 11:25 | 2026-08-31 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | [5 empty] | 61 | [5 empty] | 3 | FALSO | 0 | 52 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | TRUE
Enabler | SGGU-6303 | [SGGU] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 | 1 | Automação de Testes 26.3.4 | 1 | 21600 |  | Itens concluídos |  | Não | Concluído | 2026-06-18 11:18 | 2026-08-17 | 2026-08-20 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-25 |  |  | 2 |  |  | 48 | [5 empty] | 6 | FALSO | 0 | 42 |  | 2 | TRUE | 1 |  |  |  |  | TRUE
Enabler | SGGU-6302 | [SGGU] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 | 1 | Automação de Testes 26.3.3 | 1 | 25200 |  | Itens concluídos |  | Não | Concluído | 2026-06-18 11:17 | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 2026-08-12 |  |  | 3 | 2 |  | 39 | [5 empty] | 7 | FALSO | 0 | 32 |  | 3 | TRUE | 2 | TRUE |  |  |  | TRUE
Enabler | SGGU-6301 | [SGGU] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 | 1 | Automação de Testes 26.3.2 | 1 | 21600 |  | Itens concluídos |  | Não | Concluído | 2026-06-18 11:16 | 2026-07-20 | 2026-07-22 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-24 |  |  | 2 | 1 |  | 26 | [5 empty] | 6 | FALSO | 0 | 22 |  | 2 | TRUE | 1 | TRUE |  |  |  | TRUE
Enabler | SGGU-6300 | [SGGU] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 | 1 | Automação de Testes 26.3.1 | 1 | 10800 |  | Itens concluídos |  | Não | Concluído | 2026-06-18 11:15 | 2026-07-06 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-17 |  |  | 1 | 1 |  | 21 | [5 empty] | 3 | FALSO | 0 | 12 |  | 1 | TRUE | 1 | TRUE |  |  |  | TRUE
Enabler | SGGU-6299 | [SGGU] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 | 1 | Deploy 26.3.6 | 1 | 25200 |  | Itens concluídos |  | Não | Concluído | 2026-06-18 11:12 | 2026-09-14 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  |  |  | 1 |  | 70 | [5 empty] | 7 | FALSO | 0 | 62 |  | 1 |  | 1 | TRUE |  |  |  | TRUE
Enabler | SGGU-6298 | [SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 | 1 | Deploy 26.3.5 | 1 | 18000 |  | Itens concluídos |  | Não | Concluído | 2026-06-18 11:11 | 2026-08-31 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  |  | 1 | 1 |  | 61 | [5 empty] | 5 | FALSO | 0 | 52 |  | 1 | TRUE | 1 | TRUE |  |  |  | TRUE
Enabler | SGGU-6297 | [SGGU] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 | 1 | Deploy 26.3.4 | 1 | 36000 |  | Itens concluídos |  | Não | Concluído | 2026-06-18 11:10 | 2026-08-17 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-08-28 |  |  | 1 |  |  | 51 | [5 empty] | 10 | FALSO | 0 | 42 |  | 1 | TRUE | 1 |  |  |  |  | TRUE
Enabler | SGGU-6296 | [SGGU] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 | 1 | Deploy 26.3.3 | 1 | 14400 |  | Itens concluídos |  | Não | Concluído | 2026-06-18 11:09 | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 |  |  | 1 | 1 |  | 41 | [5 empty] | 4 | FALSO | 0 | 32 |  | 1 | TRUE | 1 | TRUE |  |  |  | TRUE
Enabler | SGGU-6295 | [SGGU] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 | 1 | Deploy 26.3.2 | 1 | 50400 |  | Itens concluídos |  | Não | Concluído | 2026-06-18 11:08 | 2026-07-20 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | 1 | 1 |  | 31 | [5 empty] | 14 | FALSO | 0 | 22 |  | 1 | TRUE | 1 | TRUE |  |  |  | TRUE
Enabler | SGGU-6294 | [SGGU] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 | 1 | Deploy 26.3.1 | 1 | 50400 |  | Itens concluídos |  | Não | Concluído | 2026-06-18 11:07 | 2026-07-06 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-17 |  |  | 1 |  |  | 21 | [5 empty] | 14 | FALSO | 0 | 12 |  | 1 | TRUE | 1 |  |  |  |  | TRUE
História | SGGU-6107 | [SGGU] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Em produção | [SGGU] PI 3/26 | 3 | [CNPJ Alfanumérico] Ajustar campo CNPJ para permitir o preenchimento alfanumérico | 3 | 99000 |  | Itens concluídos | ARTSG-313 | Não | Concluído | 2026-06-01 11:13 | 2026-07-06 | 2026-07-08 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-23 |  | 5 |  |  | 32 | 38 |  |  |  |  | 27.5 | FALSO | 0 | 25 |  | 5 | TRUE | 1 |  | 6 |  | 38 | TRUE | ARTSG-313
História | SGGU-6106 | [SGGU] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Em produção | [SGGU] PI 3/26 | 3 | [SGGU-5202] Alocação - Atualizar consulta para resgatar a CH e Disciplina da tabela correta | 0 | 77400 |  | Itens concluídos | SGGU-5288 |  | Concluído | 2026-06-01 10:45 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 2026-08-20 |  | 5 |  |  | 31 |  |  |  |  | 0 minutos úteis | 21.5 | FALSO | 0 | 25 |  | 5 | TRUE | 1 |  | 27 |  | 58 | FALSE | SGGU-5288
Segurança | SGGU-6025 | [SGGU] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Em produção | [SGGU] PI 3/26 | 1 | [SEC][QA][Secretaria][SGGU] - Testes de Segurança PI 26.3 | 0 | 28800 |  | Itens concluídos | SDIA-1212 |  | Concluído | 2026-05-22 14:54 |  | 2026-09-02 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-28 |  | 7 |  | 11 | 80 | 91 |  |  |  |  | 8 | FALSO | 0 |  |  | 7 | TRUE | 1 |  | 11 | TRUE | 80 | TRUE | SDIA-1212
História | SGGU-5438 | [SGGU] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Em produção | [SGGU] PI 3/26 | 5 | [SGGU-5202] Alocação/Parametrização - Realizar desenvolvimento para inativação a partir da turma | 8 | 133200 |  | Itens concluídos | SGGU-5288 | Sim | Concluído | 2026-04-02 11:35 | 2026-07-06 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-08-20 |  | 1 |  | 24 | 76 | 100 |  |  |  |  | 37 | FALSO | 0 | 67 |  | 1 | TRUE | 1 |  | 24 | TRUE | 100 | TRUE | SGGU-5288
Spike | SGGU-5437 | [SGGU] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Em produção | [SGGU] PI 3/26 | 3 | [SGGU-5202] Realizar estudo para inativar Alocação/Parametrização a partir da inativação da turma | 3 | 28800 |  | Itens concluídos | SGGU-5288 | Não | Concluído | 2026-04-02 11:34 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 2026-09-25 |  |  | 2 |  | 71 | [5 empty] | 8 | FALSO | 0 | 67 |  | 2 |  | 2 | TRUE | 55 |  | 71 | TRUE | SGGU-5288
Débito Técnico | SGGU-5331 | [SGGU] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Em produção | [SGGU] PI 3/26 | 3 | [Logs por Origem] Ajuste por tabela Portfólio padrão | 8 | 69000 |  | Itens concluídos | ARTSG-193 | Não | Concluído | 2026-03-30 17:26 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 2026-08-23 |  | 3 |  | 8 | 97 | 105 |  |  |  |  | 19.1667 | FALSO | 0 | 90 |  | 3 | TRUE | 1 |  | 7 | FALSE | 104 | FALSE | ARTSG-193
Débito Técnico | SGGU-5326 | [SGGU] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Em produção | [SGGU] PI 3/26 | 5 | [Logs por Origem] Ajuste por tabela unidade | 8 | 111600 |  | Itens concluídos | ARTSG-193 | Não | Concluído | 2026-03-30 17:19 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 2026-08-23 |  | 3 |  |  |  | 105 |  |  |  |  | 31 | FALSO | 0 | 90 |  | 3 | TRUE | 1 |  | 7 |  | 104 | FALSE | ARTSG-193
Débito Técnico | SGGU-5325 | [SGGU] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Em produção | [SGGU] PI 3/26 | 5 | [Logs por Origem] Ajuste por tabela tipos de produtos e edição personalizada | 8 | 114600 |  | Itens concluídos | ARTSG-193 | Não | Concluído | 2026-03-30 17:18 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-23 |  | 4 |  |  |  | 105 |  |  |  |  | 31.8333 | FALSO | 0 | 90 |  | 4 | TRUE | 1 |  | 9 |  | 104 | FALSE | ARTSG-193
Débito Técnico | SGGU-5324 | [SGGU] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Em produção | [SGGU] PI 3/26 | 5 | [Logs por Origem] Ajuste por tabela Curso por tipo | 8 | 91800 |  | Itens concluídos | ARTSG-193 | Não | Concluído | 2026-03-30 17:17 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-08-23 |  | 5 |  |  | 87 | 105 |  |  |  |  | 25.5 | FALSO | 0 | 80 |  | 5 | TRUE | 1 |  | 17 |  | 104 | FALSE | ARTSG-193
Débito Técnico | SGGU-5323 | [SGGU] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Em produção | [SGGU] PI 3/26 | 5 | [Logs por Origem] Ajuste por tabela Curso Semi | 8 | 108000 |  | Itens concluídos | ARTSG-193 | Não | Concluído | 2026-03-30 17:16 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-08-23 |  | 3 |  |  |  | 105 |  |  |  |  | 30 | FALSO | 0 | 80 |  | 3 | TRUE | 1 |  | 16 |  | 104 | FALSE | ARTSG-193
Enabler | SGGU-5321 | [SGGU] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Em produção | [SGGU] PI 3/26 | 8 | [Logs por Origem] Visão de Logs por Registro | 2 | 154800 |  | Itens concluídos | ARTSG-193 | Sim | Concluído | 2026-03-30 17:05 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2026-08-23 |  | 5 |  |  | 86 | 105 |  |  |  |  | 43 | FALSO | 0 | 80 |  | 5 | TRUE | 1 |  | 18 |  | 104 | FALSE | ARTSG-193
Débito Técnico | SGGU-5320 | [SGGU] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Em produção | [SGGU] PI 3/26 | 3 | [Estabilizar Deploy] Ajustar PA das variáveis | 5 | 72000 |  | Itens concluídos | ARTSG-190 | Não | Concluído | 2026-03-30 16:39 | 2026-07-20 | 2026-07-22 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-08-23 |  | 4 |  |  | 87 | 105 |  |  |  |  | 20 | FALSO | 0 | 80 |  | 4 | TRUE | 1 |  | 17 |  | 104 | FALSE | ARTSG-190
Débito Técnico | SGGU-5319 | [SGGU] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Pendente de Produção | [SGGU] PI 3/26 | 2 | [Estabilizar Deploy] Nova solução mediador pedagógico | 3 | 36000 |  | Itens concluídos | ARTSG-190 | Não | Concluído | 2026-03-30 16:33 |  | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2026-07-27 | 2026-07-27 |  |  | 1 |  |  | 85 | [5 empty] | 10 | FALSO | 0 |  |  | 1 | TRUE | 3 |  |  |  |  | TRUE | ARTSG-190
Débito Técnico | SGGU-5318 | [SGGU] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Pendente de Produção | [SGGU] PI 3/26 | 2 | [Estabilizar Deploy] Nova solução Util GU | 3 | 28800 |  | Itens concluídos | ARTSG-190 | Não | Concluído | 2026-03-30 16:32 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-27 |  |  | 1 |  |  | 85 | [5 empty] | 8 | FALSO | 0 | 80 |  | 1 | TRUE | 1 |  |  |  |  | TRUE | ARTSG-190
Enabler | SGGU-5316 | [SGGU] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 | 3 | [Estabilizar Deploy] Levantamento, Documentação e Estratégia de Segregação das Soluções Dynamics | 5 | 79200 |  | Itens concluídos | ARTSG-190 | Não | Concluído | 2026-03-30 16:16 |  | 2026-07-06 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 2026-07-08 |  |  | 2 |  |  | 72 | [5 empty] | 22 | FALSO | 0 |  |  | 2 | TRUE | 1 |  |  |  |  | TRUE | ARTSG-190
Incidente | SGGS-18661 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0822951]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos Acadêmicos - Serviços |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-25 15:44; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18660 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0822109]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Visão de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-25 13:44; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18659 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0822872]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-25 12:51; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18658 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0822867]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-25 12:51; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18657 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0822487]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-25 12:35; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18656 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0822540]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-25 12:33; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18655 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0822642]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Instabilidade Sistêmica no Dynamics |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-25 12:33; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18654 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0820770]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Instabilidade Sistêmica no Dynamics |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-25 12:33; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18652 | [SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0810893]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - AVA Presencial/Moodle - Acesso ao AVA/Disciplina |  | 21600 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-09-25 11:40; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-25 | [10 empty] | 6 | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18651 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0821988]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Colação - Colação indisponível |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-25 11:33; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18650 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0821207]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-25 11:29; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18649 | [SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0820060]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-09-25 11:27; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-25 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18648 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0822848]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-25 11:18; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18647 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0816271]Tenho um Erro/Problema com o PTC - SAG - Sistema Acadêmico de Gestão - Acesso |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-25 11:04; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18646 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0822441]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Problema na parametrização da matriz |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-25 10:57; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18645 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0789008]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-25 10:56; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18644 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0822830]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - AVA 3.0 - Mensageria |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-09-25 10:55; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18643 | [SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0793063]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos Acadêmicos - Serviços |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-09-25 10:15; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-25 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18641 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0821384]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-25 09:05; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18630 | [SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0822109]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Visão de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-09-24 14:20; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-24 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18629 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0822481]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-24 13:44; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18628 | [SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0819645]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Backoffice Sofia - Acessos |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-09-24 12:30; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-24 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18624 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26;[SGGS] PI 4/26 |  | [INC0819798]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos de Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-09-24 11:51; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-09-29 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18623 | [SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0822428]Tenho um Erro/Problema com o Sistema Colaborar - Colaborar - Administração de usuários |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-09-24 11:37; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-24 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18622 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0821946]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Problema na parametrização da matriz |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-24 11:01; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18621 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0821944]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Problema na parametrização da matriz |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-24 10:51; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18620 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0821973]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Notas e Frequências Parciais |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-24 10:50; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18619 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0821472]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Instabilidade Sistêmica no Dynamics |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-24 10:50; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18618 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0817889]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Extrato Financeiro - Problemas na visualização do Extrato |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-24 10:48; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18617 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0817458]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Extrato Financeiro - Problemas na visualização do Extrato |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-24 10:48; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18616 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0819972]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-24 10:46; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18615 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0819936]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-24 10:45; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18614 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0819901]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-24 10:45; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18613 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0817965]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-09-24 10:45; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-09-30 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18612 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0819951]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-24 10:44; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18611 | [SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0817159]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Reembolso |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-09-24 10:33; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-24 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18610 | [SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0817037]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Reembolso |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-09-24 10:32; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-24 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18609 | [SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0821996]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Reembolso |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-09-24 10:30; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-24 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18608 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0821222]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Visão de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-24 10:06; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18601 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0822370]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Rematrícula |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-24 09:20; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18594 | [SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0817546]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Aulas |  | 21600 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-09-24 08:07; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-24 | [10 empty] | 6 | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18593 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0821486]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-23 18:19; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18592 | [SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0819390]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-09-23 18:19; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-24 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18591 | [SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0821397]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-09-23 18:18; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-24 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18590 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0821294]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-23 18:18; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18589 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0821356]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-23 18:18; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18588 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0821351]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-23 18:18; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18587 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0821301]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-23 18:18; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18586 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0821291]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-23 18:18; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18585 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0821270]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-23 18:18; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18584 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0821206]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-23 18:18; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18583 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0820894]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-23 18:18; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18582 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0820908]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-23 18:18; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18581 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0820793]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-23 18:18; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18580 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0819993]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-23 18:18; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18579 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0820741]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-23 18:18; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18578 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0819977]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-23 18:18; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18577 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0820936]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-23 17:28; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18576 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0822121]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-23 17:13; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18568 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0819865]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-23 15:22; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18563 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0821297]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Visão de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-23 13:49; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18562 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0821264]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Acesso ao Conteúdo Preparatório |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-23 13:47; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18561 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0821197]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Visão de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-23 13:39; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18556 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0821964]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-23 11:42; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18554 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0821281]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos Acadêmicos - Serviços |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-23 10:34; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18553 | [SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0820794]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Reembolso |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-09-23 10:31; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-23 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18552 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0821500]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Problema na parametrização da matriz |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-23 10:30; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18551 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0818789]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Ocorrências |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-23 10:30; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18550 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0821228]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Informações de Unidades ou Polos |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-23 10:29; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18549 | [SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0821383]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Informações de Tipo de cursos e Ofertas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-09-23 10:29; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-24 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18548 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0817020]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos Acadêmicos - Serviços |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-23 10:28; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18540 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0821261]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-09-22 16:55; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-09-22; 2026-07-28: 2026-09-22 | [11 empty] | FALSO | 0
Bug | SGGS-18539 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Em Andamento | [SGGS] PI 4/26 |  | [ARTDF-377 Fase 2] Erro para preencher automaticamente a turma/serie, quando há uma transferência interna |  | 3600 |  | Em andamento | ARTDF-377 |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-22 16:10; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-09-23 | [10 empty] | 1 | FALSO | 0 | 4 | [8 empty] | TRUE | ARTDF-377
Incidente | SGGS-18537 | [SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0801255]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Área do Candidato |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-09-22 15:32; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-22 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18534 | [SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0814289]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Informações de Unidades ou Polos |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-09-22 15:03; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-22 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18533 | [SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0821281]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos Acadêmicos - Serviços |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-09-22 14:18; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-22 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18526 | [SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0821261]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  | 21600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-09-22 13:38; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-22; 2026-07-28: 2026-09-22 | [10 empty] | 6 | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18525 | [SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0821250]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Vínculo de Tutor e Professor |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-09-22 13:11; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-22 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18524 | [SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0821220]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Inativar Inscrição Anterior |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-09-22 12:29; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-22 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18523 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0818078]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-22 12:28; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18522 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0821237]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-09-22 12:19; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-09-22; 2026-07-28: 2026-09-22 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18521 | [SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0817782]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - PDA:Portal do aluno - Graduação - Erro ao Solicitar Serviço |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-09-22 11:49; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-22 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18520 | [SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0816934]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Meu Portal - Acessos/Login - Tenho um problema/erro ao acessar |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-09-22 11:48; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-24 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18519 | [SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0819071]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Backoffice Sofia - Acessos |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-09-22 11:41; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-22 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18518 | [SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0819081]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Backoffice Sofia - Acessos |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-09-22 11:39; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-22 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18516 | [SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0817766]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Acesso ao Conteúdo Preparatório |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-09-22 11:36; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-22 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18515 | [SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0820854]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Apollo - Pós Graduação |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-09-22 11:31; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-22 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18514 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0820852]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Área do Candidato - Login |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-22 11:17; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18505 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0821169]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  | 21600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-09-22 09:32; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-09-23; 2026-07-28: 2026-09-23 | [10 empty] | 6 | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18500 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0793594]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Detalhes do curso |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-09-21 15:58; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-09-24; 2026-07-28: 2026-09-24 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18499 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0805092]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Envio documentos |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-21 15:58; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18498 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0816745]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Instabilidade Sistêmica no Dynamics |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-21 14:26; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18497 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0815639]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-21 13:49; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18496 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0818395]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-21 13:25; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18495 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0818327]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Escolha de Disciplinas Optativas/Eletivas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-21 13:19; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18494 | [SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0817782]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - PDA:Portal do aluno - Graduação - Erro ao Solicitar Serviço |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-09-21 12:32; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-21 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18493 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0819412]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Visão de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-21 12:03; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18492 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0818276]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Visão de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-21 11:53; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18491 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0819724]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-21 11:49; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18490 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0819154]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-21 11:48; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18489 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0818787]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-21 11:48; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18488 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0819348]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-21 11:46; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18487 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0819669]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-21 11:46; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18486 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0818785]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-21 11:45; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18485 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0818929]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-21 11:45; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18484 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0818890]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-21 11:44; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18483 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0818739]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Módulo de Negociação |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-21 11:40; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18482 | [SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0818183]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Ocorrências |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-09-21 11:38; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-21 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18481 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0820702]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Visão de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-21 11:27; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18480 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0819752]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Visão de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-21 10:22; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18479 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0819074]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Visão de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-21 10:13; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18477 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0820038]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  | 21600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-09-19 10:10; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-09-21; 2026-07-28: 2026-09-21 | [10 empty] | 6 | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18476 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0817267]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Visão de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-18 18:04; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18475 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0819809]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-18 16:53; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18474 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0819309]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-18 15:02; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18473 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0811487]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Visão de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-18 15:02; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18472 | [SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0819390]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-09-18 15:01; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-23 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18471 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0819298]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-18 15:01; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18468 | [SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0819390]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-09-18 10:08; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-18 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18467 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0819399]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-18 10:04; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18459 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0817454]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Visão de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-18 09:16; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18452 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0819552]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos Acadêmicos - Serviços |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-18 09:03; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
História | SGGS-18449 | [SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 | 3 | [Athenas][SEC]Transferência Externa_Melhoria na busca de turmas, curso, curso mec matriz e período letivo | 3 | 68400 |  | Itens concluídos |  | Não | Concluído | 2026-09-17 17:52 | 2026-09-14 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 2026-09-25 |  |  | 1 |  |  | 6 | [5 empty] | 19 | FALSO | 0 | -5 |  | 1 | TRUE | 1 |  |  |  |  | TRUE
Incidente | SGGS-18445 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0819322]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-09-17 17:05; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-09-23; 2026-07-28: 2026-09-23 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18439 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0819272]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-17 15:08; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18438 | [SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0800569]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos de Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-09-17 11:56; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-17 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18437 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0808776]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Erro na solicitação de Transferencia interna - curso e polo |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-17 11:52; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18436 | [SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0790984]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Aulas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-09-17 11:51; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-21 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18435 | [SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0787450]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - AMPLI - Pagamento |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-09-17 11:16; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-21 | [11 empty] | FALSO | 0
Liderança | SGGS-18427 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Concluído | [SGGS] PI 4/26 |  | Histórico escolar -Documento não gerado por falta de menção ENADE. |  |  |  | Itens concluídos |  |  |  | 2026-09-17 10:48 | 2026-09-28 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 2026-09-17 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | FALSO | 0 | 7 |  | 1 | TRUE | [5 empty] | TRUE
Incidente | SGGS-18426 | [SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0818327]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Escolha de Disciplinas Optativas/Eletivas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-09-17 10:24; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-17 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18423 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0818800]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Detalhes do curso |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-17 09:05; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18422 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0818117]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Visão de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-17 08:19; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18421 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0817974]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Visão de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-17 07:58; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18417 | [SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0818801]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-09-16 16:35; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-17 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18412 | [SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0818778]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Rematrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-09-16 15:46; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-17 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18411 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0818776]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos Acadêmicos - Serviços |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-16 15:41; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18408 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Em Andamento | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0818686]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Instabilidade Sistêmica no Dynamics |  |  |  | Em andamento |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-16 14:45; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-09-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18397 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0806230]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos Acadêmicos - Serviços |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-16 12:38; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18396 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0818444]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-16 12:09; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18385 | [SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0818317]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Problema na parametrização da matriz |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-09-16 11:09; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-16; 2026-07-28: 2026-09-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18384 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0818199]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Problema na parametrização da matriz |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-16 11:08; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18383 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0818256]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Problema na parametrização da matriz |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-16 11:08; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18381 | [SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0818395]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  | 12600 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-09-16 11:04; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-17 | [10 empty] | 3.5 | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18380 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0818492]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-16 11:04; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18378 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0812064]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - SAP - SAP - Arrecadação Agrupador |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-16 09:47; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18376 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0818493]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-15 21:13; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18375 | [SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0816271]Tenho um Erro/Problema com o PTC - SAG - Sistema Acadêmico de Gestão - Acesso |  | 10800 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-09-15 17:11; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-16 | [10 empty] | 3 | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18374 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0817095]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Problema na parametrização da matriz |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-15 17:00; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18373 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0794173]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Envio de reatórios |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-09-15 16:56; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-09-24; 2026-07-28: 2026-09-24 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18372 | [SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0811487]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Visão de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-09-15 16:38; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-17 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18371 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0818187]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-15 16:15; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18370 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0818164]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-15 16:14; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18369 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0817969]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-15 16:14; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18368 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0817420]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-15 16:04; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18367 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0817240]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Visão de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-15 15:53; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18366 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0817245]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - PDA:Portal do aluno - Graduação - Erro no Login |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-15 15:42; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18365 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0815496]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-15 15:29; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18363 | [SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0818191]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Vínculo de Tutor e Professor |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-09-15 14:01; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-15 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18362 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0815628]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-15 11:43; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18361 | [SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0816934]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Meu Portal - Acessos/Login - Tenho um problema/erro ao acessar |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-09-15 11:13; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18359 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0817555]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-15 11:11; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18358 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0806777]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Financeiro SAP - BP/Conta-Contrato/Cotação no SAP |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-15 10:21; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18357 | [SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0817414]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-09-15 10:12; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-18; 2026-07-28: 2026-09-18 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18356 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0817364]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-15 10:11; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18355 | [SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0817104]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-09-15 10:10; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-18; 2026-07-28: 2026-09-18 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18354 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0816763]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Visão de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-15 10:09; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18352 | [SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0817727]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Ocorrências |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-09-15 09:36; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-17; 2026-07-28: 2026-09-17 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18351 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0817536]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Ocorrências |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-15 09:28; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Sustentação | SGGS-18347 | [SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito |  | 18 | Sustentação Realizada na Sprint | 8 |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-09-14 17:47 | [6 empty] | Incidente |  |  |  |  | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18339 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0817852]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-09-14 14:37; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-09-14; 2026-07-28: 2026-09-14 | [10 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18334 | [SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0816974]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Rematrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-09-14 11:00; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18332 | [SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0817409]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  | 7200 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-09-11 16:39; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-14 | [10 empty] | 2 | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18327 | [SGGS] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0817346]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-09-11 14:19; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-11 | [10 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18326 | [SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0815628]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-09-11 14:19; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-15; 2026-07-28: 2026-09-15 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18325 | [SGGS] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0817288]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-09-11 12:31; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-11 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18321 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0817116]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Problema na parametrização da matriz |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-11 11:02; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18316 | [SGGS] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0817060]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Área do Candidato |  | 7200 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-09-11 09:44; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-11 | [10 empty] | 2 | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18315 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0817160]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-11 09:34; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18312 | [SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0817101]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Login/senha |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-09-11 09:19; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-11; 2026-07-28: 2026-09-11 | [10 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18311 | [SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0817205]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-09-11 09:03; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-11; 2026-07-28: 2026-09-11 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18310 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0817201]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos Acadêmicos - Serviços |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-11 08:48; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18309 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0817200]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos Acadêmicos - Serviços |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-11 08:47; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18306 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0817092]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-10 17:20; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18305 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0817083]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-10 17:20; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18304 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0815135]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Problema na parametrização da matriz |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-10 16:57; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18303 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0814485]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Visão de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-10 16:54; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18302 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0816746]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-10 16:50; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18301 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0816940]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-10 16:44; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18300 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0816967]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-10 16:40; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18299 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0816472]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos de Matrícula |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-10 16:34; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18298 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0816901]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-10 16:33; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18297 | [SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0817020]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos Acadêmicos - Serviços |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-09-10 15:08; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-21 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18295 | [SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0816974]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Rematrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-09-10 13:49; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-14; 2026-07-28: 2026-09-14 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18294 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0816903]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Instabilidade Sistêmica no Dynamics |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-10 11:33; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18293 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0816864]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Instabilidade Sistêmica no Dynamics |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-10 11:17; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18291 | [SGGS] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0793063]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos Acadêmicos - Serviços |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-09-10 10:23; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-11 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18290 | [SGGS] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0816892]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Rematrícula |  | 21600 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-09-10 10:17; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-10 | [10 empty] | 6 | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18283 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0806171]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Termos e contratos |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-09 16:41; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18282 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0816567]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Problema na parametrização da matriz |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-09 15:37; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18281 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0815508]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Visão de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-09 15:07; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18280 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0815402]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Visão de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-09 15:05; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18279 | [SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0815929]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - PAD: Portal de Atendimento - Problema no atendimento do chamado |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-09-09 14:57; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-09; 2026-07-28: 2026-09-09 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18277 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0811444]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Problema na parametrização da matriz |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-09 14:41; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18276 | [SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0816571]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  | 21600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-09-09 14:38; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-09; 2026-07-28: 2026-09-09 | [10 empty] | 6 | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18274 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Em Andamento | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0812961]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Assistente virtual - Conteúdo |  |  |  | Em andamento |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-09 13:07; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-09-09 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18273 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0812939]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Assistente virtual - Conteúdo |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-09 13:07; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18272 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0805312]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Erro na solicitação de Transferencia interna - curso e polo |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-09 13:04; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18271 | [SGGS] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0814289]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Informações de Unidades ou Polos |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-09-09 12:39; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-09 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18270 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0813467]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Visão de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-09 11:49; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18268 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0816202]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-09 11:39; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18267 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0815745]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-09 11:39; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18266 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0816127]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-09 11:38; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18265 | [SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0816025]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-09-09 11:38; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-21; 2026-07-28: 2026-09-21 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18264 | [SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0815639]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-09-09 11:37; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-21; 2026-07-28: 2026-09-21 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18263 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0815622]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-09 11:37; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18262 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0815492]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-09 11:36; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18261 | [SGGS] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0815628]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  | 183600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-09-09 11:35; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-11; 2026-07-28: 2026-09-11 | [10 empty] | 51 | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18260 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0815742]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-09 11:33; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18259 | [SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0816074]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-09-09 11:33; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-14; 2026-07-28: 2026-09-14 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18258 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0815548]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-09 11:33; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18257 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0815536]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-09 11:14; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18256 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0815748]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-09 11:13; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18255 | [SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0815432]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-09-09 11:12; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-14; 2026-07-28: 2026-09-14 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18254 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0816301]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-09 10:43; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18253 | [SGGS] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0814267]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Extrato Financeiro - Problemas na visualização do Extrato |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-09-09 10:39; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-09 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18252 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0816273]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Problema na parametrização da matriz |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-09 10:35; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18251 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0815411]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-09 10:11; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18250 | [SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0815496]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-09-09 10:11; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-14 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18248 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0815565]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-09 10:10; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18246 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0815141]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Evasão |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-08 19:04; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18241 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0815410]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Rotina de estudos |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-08 18:33; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18239 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0815342]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Visão de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-08 18:07; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18238 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0815195]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Rotina de estudos |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-08 18:03; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18237 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0814642]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Visão de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-08 17:58; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18236 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0814548]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Rotina de estudos |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-08 17:54; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGGS-18224 | [SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [RITM0741591]Solicitar um serviço para o Dynamics - Dynamics - Athenas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-09-08 15:44; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-23; 2026-07-28: 2026-09-23 | [11 empty] | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGGS-18223 | [SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [RITM0741588]Solicitar um serviço para o Dynamics - Dynamics - Athenas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-09-08 15:40; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-23; 2026-07-28: 2026-09-23 | [11 empty] | FALSO | 0
Solicitação de Serviço | SGGS-18222 | [SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [RITM0741505]Solicitar um serviço para o Dynamics - Dynamics - Athenas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-09-08 15:05; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-23; 2026-07-28: 2026-09-23 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18221 | [SGGS] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0816142]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Vínculo de Tutor e Professor |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-09-08 14:53; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-08 | [10 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18219 | [SGGS] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0815971]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Área do Candidato |  | 18000 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-09-08 10:36; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-08 | [10 empty] | 5 | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18218 | [SGGS] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0815462]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Extranet - Requerimento |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-09-08 10:34; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-08 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18217 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0815575]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação do tutor a turma |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-08 10:16; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18216 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Em Andamento | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0815908]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Instabilidade Sistêmica no Dynamics |  | 7200 |  | Em andamento |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-08 09:55; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-09-16 | [10 empty] | 2 | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18215 | [SGGS] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0814044]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Portal do Estágio Obrigatório - Polo Parceiro |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-09-08 09:12; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-08 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18214 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0810780]Tenho um Erro/Problema com o PTC - SRD (Diploma) - Informações indisponíveis |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-08 09:10; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18212 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0813279]Tenho um Erro/Problema com o Portal do Tutor - Portal do Tutor (Dynamics) - Lista de trabalhos |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-04 16:08; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18211 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0810345]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Financeiro SAP - Ajuste Financeiro |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-04 15:17; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18210 | [SGGS] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0808345]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Backoffice de Operação Acadêmica (Dynamics) - Solicitações de Estágio |  | 21600 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-09-04 15:05; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-08 | [10 empty] | 6 | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18209 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0815056]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-04 14:47; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18208 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0814843]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-04 14:46; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18207 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0812941]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-04 14:42; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18206 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0814587]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-04 14:38; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18205 | [SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0815468]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-09-04 14:29; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-09; 2026-07-28: 2026-09-09 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18204 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0812653]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Visão de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-04 14:15; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18203 | [SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0811662]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Financeiro SAP - Baixa de Pagamento |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-09-04 14:08; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-09; 2026-07-28: 2026-09-09 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18202 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0815100]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-04 11:31; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18201 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0815075]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-04 11:30; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18200 | [SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0815395]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-09-04 11:10; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-09; 2026-07-28: 2026-09-09 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18198 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0815380]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-09-04 10:54; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-09-14; 2026-07-28: 2026-09-14 | [10 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18197 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0815379]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Rematrícula |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-04 10:48; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18196 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0813895]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-04 10:30; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18195 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0815161]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-04 10:30; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18194 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0815117]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-04 10:30; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18193 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0815113]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-04 10:29; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18192 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0814624]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-04 10:29; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18191 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0814618]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-04 10:29; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18190 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0814572]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-04 10:29; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18189 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0813566]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-04 10:27; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18188 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0813266]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-09-04 10:26; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-09-21; 2026-07-28: 2026-09-21 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18187 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0815188]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-04 10:20; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18186 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0815189]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-04 10:20; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18185 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0815203]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-04 10:19; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18184 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0815222]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-04 10:19; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18183 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0815248]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-04 10:17; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18182 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0815187]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-04 10:15; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18181 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0814552]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-04 10:14; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18180 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0814682]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-04 10:14; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18179 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0814685]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-04 10:14; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18178 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0815086]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-04 10:14; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18177 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0815092]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-04 10:13; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18176 | [SGGS] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0815114]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-09-04 10:13; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-08 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18175 | [SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0814580]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Problema na parametrização da matriz |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-09-04 09:32; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-17; 2026-07-28: 2026-09-18 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18174 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0815326]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-04 09:26; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18173 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0815309]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Captar - Inscrição |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-09-04 09:21; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-09-14; 2026-07-28: 2026-09-14 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18168 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0815132]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Instabilidade Sistêmica no Dynamics |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-03 17:30; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18166 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0812649]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Visão de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-03 16:32; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18165 | [SGGS] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0815093]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - MS Efetivação Matrícula - MS Efetivação Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-09-03 16:30; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-03 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18164 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0815131]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-03 15:56; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18162 | [SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0814482]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Meu Portal - Acessos/Login - Tenho um problema/erro ao acessar |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-09-03 12:16; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-08; 2026-07-28: 2026-09-08 | [11 empty] | FALSO | 0
Bug | SGGS-18161 | [SGGS] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [ARTPT-710] - Gestor de Rematricula recebeu o “Tipo de Oferta” como “Isento”, mas NÃO esta gerando o contrato/termo de rematrícula. |  |  |  | Itens concluídos | ARTPT-710 | Não | Concluído | 2026-09-03 11:59 | 2026-08-31 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  |  | 1 | 6 |  | 6 | [6 empty] | FALSO | 0 | -5 |  | 1 | TRUE | 6 | TRUE |  |  | 6 | TRUE | ARTPT-710
Incidente | SGGS-18160 | [SGGS] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0814842]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos Acadêmicos - Serviços |  | 21600 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-09-03 10:58; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-04 | [10 empty] | 6 | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18158 | [SGGS] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0814655]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Escolha de Disciplinas Optativas/Eletivas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-09-03 09:41; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-03 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18156 | [SGGS] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0814780]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos Acadêmicos - Serviços |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-09-03 08:53; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-04 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18155 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Em Andamento | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0813039]Tenho um Erro/Problema com o Sistema Colaborar - Ingresso - AVA/LMS - Contrato e Termo de Aceite (matrícula) |  |  |  | Em andamento |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-02 18:50; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-09-08 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18154 | [SGGS] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0814292]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Problema na parametrização da matriz |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-09-02 17:55; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-02 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18151 | [SGGS] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0813878]Tenho um Erro/Problema com o Portal do Tutor - Backoffice de Operação Acadêmica (Dynamics) - Documentação de Estágio |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-09-02 17:00; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-02 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18145 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0813914]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal do Aluno - EaD - Deferimento de solicitação |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-02 16:38; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18144 | [SGGS] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0813938]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Ocorrências |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-09-02 16:37; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-04 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18143 | [SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0814486]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Backoffice |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-09-02 15:50; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-08; 2026-07-28: 2026-09-08 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18142 | [SGGS] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0814382]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Extranet - Requerimento |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-09-02 15:49; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-08 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18141 | [SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0814480]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Backoffice |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-09-02 15:46; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-09; 2026-07-28: 2026-09-09 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18140 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0812888]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-02 15:16; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18139 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0808420]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Extranet - Requerimento |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-02 15:12; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18138 | [SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0814416]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-09-02 15:12; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-14 | [10 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18137 | [SGGS] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0812886]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-09-02 15:10; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-08 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18135 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0814313]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos Acadêmicos - Serviços |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-02 12:20; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18134 | [SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0814274]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-09-02 11:25; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-10; 2026-07-28: 2026-09-10 | [10 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18133 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0810315]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Notas e Frequências Parciais |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-02 10:27; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18132 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0814175]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos Acadêmicos - Serviços |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-02 09:15; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18131 | [SGGS] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0811783]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Calendário Acadêmico |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-09-02 09:12; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-08 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18130 | [SGGS] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0813262]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma - Portal Prisma (Banco de Dados) |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-09-02 08:58; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-04 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18129 | [SGGS] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0814066]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-09-01 20:09; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-04; 2026-07-28: 2026-09-04 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18128 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0812685]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-01 17:41; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18127 | [SGGS] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0811383]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-09-01 17:01; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-04 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18126 | [SGGS] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0808474]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - AVA (LMS) - AVA (LMS) |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-09-01 16:39; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-02 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18125 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0813889]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-01 16:36; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18124 | [SGGS] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0812078]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Pagamento de Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-09-01 16:33; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-04; 2026-07-28: 2026-09-04 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18123 | [SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0813897]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-09-01 15:46; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-15; 2026-07-28: 2026-09-15 | [10 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18122 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0813886]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos Acadêmicos - Serviços |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-01 15:34; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18121 | [SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0811875]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Área do Candidato - Contrato |  | 21600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-09-01 15:23; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-10; 2026-07-28: 2026-09-10 | [10 empty] | 6 | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18119 | [SGGS] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0813827]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-09-01 13:51; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-04; 2026-07-28: 2026-09-04 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18118 | [SGGS] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0813699]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal do Aluno - EaD - Deferimento de solicitação |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-09-01 11:28; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-02 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18117 | [SGGS] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0813769]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos Acadêmicos - Serviços |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-09-01 11:13; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-10 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18116 | [SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0813764]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  | 21600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-09-01 11:08; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-17; 2026-07-28: 2026-09-18 | [10 empty] | 6 | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18115 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0813747]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Rematrícula |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-01 10:29; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18111 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0812906]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Backoffice |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-01 09:53; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18098 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0813537]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Área do Candidato - Login |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-01 09:46; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18084 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0811484]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Aulas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-09-01 09:32; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Bug | SGGS-18083 | [SGGS] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [ARTPT-575] Autosserviço de Matriz Curricular trazendo como resultado documento em branco |  |  |  | Itens concluídos | ARTPT-575 |  | Concluído | 2026-08-31 17:43 | 2026-08-31 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  |  | 1 |  |  | 3 | [6 empty] | FALSO | 0 | 1 |  | 1 | TRUE | 1 |  |  |  | 3 | TRUE | ARTPT-575
Incidente | SGGS-18082 | [SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0813526]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  | 21600 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-31 17:39; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-16 | [10 empty] | 6 | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18080 | [SGGS] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0813494]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  | 7200 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-31 17:07; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-01 | [10 empty] | 2 | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18067 | [SGGS] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0811354]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - PDA:Portal do aluno - Graduação - Erro ao Solicitar Serviço |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-31 15:16; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-02 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18041 | [SGGS] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0813320]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Vínculo de Tutor e Professor |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-31 11:50; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-04 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18040 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0812129]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Ocorrências |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-08-31 11:37; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18039 | [SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0811677]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Evasão |  | 21600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-31 11:36; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-16; 2026-07-28: 2026-09-17 | [10 empty] | 6 | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18038 | [SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0812832]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Atualização de Dados Cadastrais |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-31 11:35; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-10; 2026-07-28: 2026-09-10 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18034 | [SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0813040]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-29 10:55; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-04; 2026-07-28: 2026-09-04 | [11 empty] | FALSO | 0
Sustentação | SGGS-18032 | [SGGS] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito |  | 18 | Sustentação Realizada na Sprint | 12 |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-28 18:30; 2026-07-20: 2026-08-31 | [6 empty] | Incidente |  |  |  |  | FALSO | 0 | 1
Enabler | SGGS-18031 | [SGGS] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 | 1 | [Curso MEC] Validação das histórias Integrações Curso Regulado | 1 |  |  | Itens concluídos | SGGS-11290 | Não | Concluído | 2026-08-28 17:39 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  |  | 1 |  |  | 5 | [6 empty] | FALSO | 0 | 1 |  | 1 | TRUE | 1 |  |  |  |  | TRUE | SGGS-11290
Incidente | SGGS-18029 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0812910]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-28 16:17; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18028 | [SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0812898]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  | 21600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-28 15:44; 2026-07-20: 2026-08-17; 2026-07-22: 2026-09-03; 2026-07-28: 2026-09-03 | [10 empty] | 6 | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18027 | [SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0812729]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - SAP - SAP - Faturamento_Cancelamento de Faturas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-28 15:41; 2026-07-20: 2026-08-17; 2026-07-22: 2026-09-02 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18021 | [SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0811487]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Visão de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-28 14:27; 2026-07-20: 2026-08-17; 2026-07-22: 2026-09-02 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18020 | [SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0812857]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-28 14:23; 2026-07-20: 2026-08-17; 2026-07-22: 2026-09-08; 2026-07-28: 2026-09-08 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18019 | [SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0807834]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Visão de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-28 13:42; 2026-07-20: 2026-08-17; 2026-07-22: 2026-09-10 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18016 | [SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0812724]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Backoffice Sofia - Acessos |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-28 12:13; 2026-07-20: 2026-08-17; 2026-07-22: 2026-09-02 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18015 | [SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0812713]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Backoffice Sofia - Acessos |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-28 12:12; 2026-07-20: 2026-08-17; 2026-07-22: 2026-09-02 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18014 | [SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0812693]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Backoffice Sofia - Acessos |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-28 12:12; 2026-07-20: 2026-08-17; 2026-07-22: 2026-09-02 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18013 | [SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0807800]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Calendário Acadêmico |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-28 11:20; 2026-07-20: 2026-08-17; 2026-07-22: 2026-09-02 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18012 | [SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0812759]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-28 10:53; 2026-07-20: 2026-08-17; 2026-07-22: 2026-09-08; 2026-07-28: 2026-09-08 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18010 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0812741]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-28 10:09; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
História | SGGS-18007 | [SGGS] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 | 8 | [GA] Desacoplamento do processo de rematrícula (Formando com Reprova) | 18 | 107400 |  | Itens concluídos | ARTDF-523 |  | Concluído | 2026-08-28 07:30 |  | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  |  | 5 | [8 empty] | 29.8333 | FALSO | 0 |  |  | 5 | TRUE | 1 |  |  |  |  | TRUE | ARTDF-523
História | SGGS-18006 | [SGGS] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 | 8 | [GA] Regra de bloqueio dentro do processo de rematrícula | 8 | 87480 |  | Itens concluídos | ARTDF-523 |  | Concluído | 2026-08-28 07:30 | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  |  | 1 |  |  | 5 | [5 empty] | 24.3 | FALSO | 0 | 1 |  | 1 | TRUE | 1 |  |  |  |  | TRUE | ARTDF-523
História | SGGS-18005 | [SGGS] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 | 1 | [GA] Flag de bloqueio a nível de IES | 5 | 21600 |  | Itens concluídos | ARTDF-523 |  | Concluído | 2026-08-28 07:30 | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 6 | FALSO | 0 | 1 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  | TRUE | ARTDF-523
História | SGGS-18003 | [SGGS] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 | 5 | [GA] Estrutura de dado e tela em Dynamics | 10 | 111600 |  | Itens concluídos | ARTDF-523 |  | Concluído | 2026-08-28 07:29 | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  |  | 5 | [8 empty] | 31 | FALSO | 0 | 1 |  | 5 | TRUE | 2 |  |  |  |  | TRUE | ARTDF-523
História | SGGS-18002 | [SGGS] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 | 5 | [GA] Consumer do evento de Substituição de Cotação | 6 | 136800 |  | Itens concluídos | ARTDF-523 |  | Concluído | 2026-08-28 07:20 | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  |  | 6 |  |  | 10 | [5 empty] | 38 | FALSO | 0 | 1 |  | 6 | TRUE | 1 |  |  |  |  | TRUE | ARTDF-523
Incidente | SGGS-18001 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0804832]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - SAP - SAP - Faturamento |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-27 23:37; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-18000 | [SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0812650]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos Acadêmicos - Serviços |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-27 20:43; 2026-07-20: 2026-08-17; 2026-07-22: 2026-08-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17999 | [SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0810665]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal do Professor - Portal do Professor |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-27 15:20; 2026-07-20: 2026-08-17; 2026-07-22: 2026-08-27 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17998 | [SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0812459]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-27 15:06; 2026-07-20: 2026-08-17; 2026-07-22: 2026-08-27; 2026-07-28: 2026-08-27 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17997 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0810897]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Notas e Frequências Parciais |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-27 14:50; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17996 | [SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0811239]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Extrato Financeiro - Problemas na visualização do Extrato |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-27 14:49; 2026-07-20: 2026-08-17; 2026-07-22: 2026-08-27 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17995 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Concluído | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0812461]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-08-27 12:53; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-08-27; 2026-07-28: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17994 | [SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0812459]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-27 12:49; 2026-07-20: 2026-08-17; 2026-07-22: 2026-08-27; 2026-07-28: 2026-08-27 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17992 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Concluído | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0812414]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-08-27 10:29; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-08-27; 2026-07-28: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17991 | [SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0812375]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos Acadêmicos - Serviços |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-27 09:04; 2026-07-20: 2026-08-17; 2026-07-22: 2026-08-27 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17988 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0810484]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Evasão |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-26 18:06; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17985 | [SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0811028]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-26 16:27; 2026-07-20: 2026-08-17; 2026-07-22: 2026-08-27; 2026-07-28: 2026-08-27 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17984 | [SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0812134]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos Acadêmicos - Serviços |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-26 16:09; 2026-07-20: 2026-08-17; 2026-07-22: 2026-09-08; 2026-07-28: 2026-09-08 | [11 empty] | FALSO | 0
Sustentação | SGGS-17982 | [SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 | 16 | Sustentação Realizada na Sprint | 12 |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-26 15:22; 2026-07-20: 2026-08-17 | [6 empty] | Incidente |  |  |  |  | FALSO | 0 | -9
Incidente | SGGS-17980 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0812069]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-26 13:22; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17978 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0808095]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-26 12:37; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17975 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0808452]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Login/senha |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-26 11:58; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17974 | [SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0808017]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal do Aluno - EaD - Geração de Documentos |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-26 11:41; 2026-07-20: 2026-08-17; 2026-07-22: 2026-08-26 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17973 | [SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0811866]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Backoffice |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-26 11:25; 2026-07-20: 2026-08-17; 2026-07-22: 2026-08-27; 2026-07-28: 2026-08-27 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17972 | [SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0810893]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - AVA Presencial/Moodle - Acesso ao AVA/Disciplina |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-26 11:21; 2026-07-20: 2026-08-17; 2026-07-22: 2026-08-26 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17971 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0806073]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-26 09:39; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17968 | [SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0811747]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Backoffice |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-25 15:27; 2026-07-20: 2026-08-17; 2026-07-22: 2026-08-27; 2026-07-28: 2026-08-27 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17967 | [SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0811758]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Área do Candidato |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-25 15:25; 2026-07-20: 2026-08-17; 2026-07-22: 2026-08-26; 2026-07-28: 2026-08-26 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17966 | [SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0811766]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos Acadêmicos - Serviços |  | 18000 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-25 15:07; 2026-07-20: 2026-08-17; 2026-07-22: 2026-08-25; 2026-07-28: 2026-08-25 | [10 empty] | 5 | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17964 | [SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0811357]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Atualização de Dados Cadastrais |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-25 11:41; 2026-07-20: 2026-08-17; 2026-07-22: 2026-08-26 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17962 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0809905]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-25 10:56; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17961 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0808700]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-25 10:55; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17960 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0810205]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Erro na solicitação de Transferencia interna - curso e polo |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-25 10:53; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17959 | [SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0811544]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Rematrícula |  | 18000 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-25 08:30; 2026-07-20: 2026-08-17; 2026-07-22: 2026-08-25; 2026-07-28: 2026-08-25 | [10 empty] | 5 | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17958 | [SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0811432]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-24 18:07; 2026-07-20: 2026-08-17; 2026-07-22: 2026-08-26; 2026-07-28: 2026-08-26 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17957 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0811402]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos Acadêmicos - Serviços |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-24 17:05; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17956 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0811397]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-24 16:52; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17955 | [SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0810367]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Visão de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-24 16:38; 2026-07-20: 2026-08-17; 2026-07-22: 2026-08-26 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17954 | [SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0811373]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  | 21600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-24 15:18; 2026-07-20: 2026-08-17; 2026-07-22: 2026-08-25; 2026-07-28: 2026-08-25 | [10 empty] | 6 | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17952 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Concluído | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0807875]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Aulas |  |  |  | Itens concluídos |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-08-24 12:59; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-08-24; 2026-07-28: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17951 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0810328]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Detalhes do curso |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-24 12:24; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17950 | [SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0810256]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-24 11:55; 2026-07-20: 2026-08-17; 2026-07-22: 2026-08-24; 2026-07-28: 2026-08-24 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17949 | [SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0810294]Tenho um Erro/Problema com o Sistema Colaborar - Colaborar - Ouvidoria- Relatório/Respostas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-24 11:43; 2026-07-20: 2026-08-17; 2026-07-22: 2026-08-24 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17948 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0808205]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Backoffice |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-24 10:42; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17947 | [SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0811243]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-24 10:40; 2026-07-20: 2026-08-17; 2026-07-22: 2026-09-09; 2026-07-28: 2026-09-09 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17946 | [SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0809464]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Backoffice |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-24 10:36; 2026-07-20: 2026-08-17; 2026-07-22: 2026-08-25 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17945 | [SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0809753]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Ocorrências |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-24 10:32; 2026-07-20: 2026-08-17; 2026-07-22: 2026-08-24; 2026-07-28: 2026-08-24 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17944 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0808466]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Atualização de Dados Cadastrais |  | 21600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-24 10:25; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-09-14; 2026-07-28: 2026-09-14 | [10 empty] | 6 | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17942 | [SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0811040]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos Acadêmicos - Serviços |  | 18000 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-22 13:18; 2026-07-20: 2026-08-17; 2026-07-22: 2026-08-27; 2026-07-28: 2026-08-27 | [10 empty] | 5 | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17941 | [SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0811028]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-22 11:18; 2026-07-20: 2026-08-17; 2026-07-22: 2026-08-24; 2026-07-28: 2026-08-24 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17940 | [SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0809556]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Visão de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-21 16:33; 2026-07-20: 2026-08-17; 2026-07-22: 2026-08-26; 2026-07-28: 2026-08-26 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17939 | [SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0810903]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-21 16:30; 2026-07-20: 2026-08-17; 2026-07-22: 2026-09-09; 2026-07-28: 2026-09-09 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17938 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0810782]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Evasão |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-21 16:02; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-09-09; 2026-07-28: 2026-09-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17937 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0810868]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-21 14:48; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17936 | [SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0788239]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Financeiro SAP - Rematrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-21 14:45; 2026-07-20: 2026-08-17; 2026-07-22: 2026-08-27 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17935 | [SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0807834]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Visão de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-21 11:37; 2026-07-20: 2026-08-17; 2026-07-22: 2026-08-21 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17934 | [SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0808924]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Visão de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-21 10:31; 2026-07-20: 2026-08-17; 2026-07-22: 2026-08-21 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17933 | [SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0808804]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Visão de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-21 10:17; 2026-07-20: 2026-08-17; 2026-07-22: 2026-08-25 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17931 | [SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0810579]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Colação - Erro ao enviar aluno para colação |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-21 08:49; 2026-07-20: 2026-08-17; 2026-07-22: 2026-09-09; 2026-07-28: 2026-09-09 | [11 empty] | FALSO | 0
Bug | SGGS-17930 | [SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [ARTPT-710] - Quando SAP realiza a atualização em um Agrupador e disparado um evento de atualização que consegue reabrir ate mesmo um checklist concluido |  | 75600 |  | Itens concluídos | ARTPT-710 | Não | Concluído | 2026-08-20 17:15 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-09-01 | 2026-09-01 |  |  | 1 |  |  | 8 | [5 empty] | 21 | FALSO | 0 | -5 |  | 1 | TRUE | 2 |  |  |  | 8 | TRUE | ARTPT-710
Incidente | SGGS-17929 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0810650]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos Acadêmicos - Serviços |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-20 16:35; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17927 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0809824]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Notas e Frequências Parciais |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-20 15:27; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17926 | [SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0810329]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Instabilidade Sistêmica no Dynamics |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-20 10:52; 2026-07-20: 2026-08-17; 2026-07-22: 2026-08-25 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17925 | [SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0810470]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-20 10:25; 2026-07-20: 2026-08-17; 2026-07-22: 2026-08-20; 2026-07-28: 2026-08-20 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17924 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0810336]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Instabilidade Sistêmica no Dynamics |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-20 09:28; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17923 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0810348]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-19 17:40; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17922 | [SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0810318]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Rematrícula |  | 75600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-19 16:27; 2026-07-20: 2026-08-17; 2026-07-22: 2026-08-28; 2026-07-28: 2026-08-28 | [10 empty] | 21 | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17919 | [SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0809789]Tenho um Erro/Problema com o Sistema Colaborar - Financeiro - Financeiro |  | 21600 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-19 16:03; 2026-07-20: 2026-08-17; 2026-07-22: 2026-08-21 | [10 empty] | 6 | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17918 | [SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0808607]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - PDA:Portal do aluno - Graduação - Erro ao Solicitar Serviço |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-19 15:56; 2026-07-20: 2026-08-17; 2026-07-22: 2026-09-09; 2026-07-28: 2026-09-09 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17917 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0810305]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-19 15:54; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17916 | [SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0810269]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma - Unidades dos Polos |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-19 15:49; 2026-07-20: 2026-08-17; 2026-07-22: 2026-08-20 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17915 | [SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0808329]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Ocorrências |  | 21600 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-19 15:39; 2026-07-20: 2026-08-17; 2026-07-22: 2026-08-21 | [10 empty] | 6 | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17914 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0810289]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-19 15:24; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17913 | [SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0810270]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-19 14:40; 2026-07-20: 2026-08-17; 2026-07-22: 2026-09-09; 2026-07-28: 2026-09-09 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17912 | [SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0810227]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Rematrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-19 12:30; 2026-07-20: 2026-08-17; 2026-07-22: 2026-08-24; 2026-07-28: 2026-08-24 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17911 | [SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0810220]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-19 12:13; 2026-07-20: 2026-08-17; 2026-07-22: 2026-08-25; 2026-07-28: 2026-08-25 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17910 | [SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0810218]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-19 12:03; 2026-07-20: 2026-08-17; 2026-07-22: 2026-08-24; 2026-07-28: 2026-08-24 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17909 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0807491]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-19 10:12; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17908 | [SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0810154]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-19 09:48; 2026-07-20: 2026-08-17; 2026-07-22: 2026-08-24; 2026-07-28: 2026-08-24 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17907 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0809854]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Aulas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-19 08:53; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17906 | [SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0809851]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Termos e contratos |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-18 18:37; 2026-07-20: 2026-08-17; 2026-07-22: 2026-08-24; 2026-07-28: 2026-08-24 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17905 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0809878]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-18 16:57; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17904 | [SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0809865]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-18 16:34; 2026-07-20: 2026-08-17; 2026-07-22: 2026-09-09; 2026-07-28: 2026-09-09 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17903 | [SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0809834]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos Acadêmicos - Serviços |  | 18000 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-18 15:19; 2026-07-20: 2026-08-17; 2026-07-22: 2026-08-27; 2026-07-28: 2026-08-27 | [10 empty] | 5 | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17901 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0809816]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-08-18 14:37; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17900 | [SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0809814]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-18 14:34; 2026-07-20: 2026-08-17; 2026-07-22: 2026-08-25; 2026-07-28: 2026-08-25 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17899 | [SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0809813]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-18 14:30; 2026-07-20: 2026-08-17; 2026-07-22: 2026-08-25; 2026-07-28: 2026-08-25 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17898 | [SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0809811]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-18 14:26; 2026-07-20: 2026-08-17; 2026-07-22: 2026-08-25; 2026-07-28: 2026-08-25 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17897 | [SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0809761]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Captar - Inscrição |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-18 12:00; 2026-07-20: 2026-08-17; 2026-07-22: 2026-09-09; 2026-07-28: 2026-09-09 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17896 | [SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0808110]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Envio de reatórios |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-18 11:59; 2026-07-20: 2026-08-17; 2026-07-22: 2026-09-02 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17895 | [SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0807609]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Atualização de Dados Cadastrais |  | 18000 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-18 11:57; 2026-07-20: 2026-08-17; 2026-07-22: 2026-08-25; 2026-07-28: 2026-08-25 | [10 empty] | 5 | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17894 | [SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0792175]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Visão de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-18 11:40; 2026-07-20: 2026-08-17; 2026-07-22: 2026-08-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17893 | [SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0790661]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Visão de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-18 11:20; 2026-07-20: 2026-08-17; 2026-07-22: 2026-08-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17892 | [SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0808822]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - Prisma - Unidades dos Polos |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-18 10:43; 2026-07-20: 2026-08-17; 2026-07-22: 2026-08-25 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17891 | [SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0809485]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Área do Candidato |  | 21600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-18 09:50; 2026-07-20: 2026-08-17; 2026-07-22: 2026-08-28; 2026-07-28: 2026-08-28 | [10 empty] | 6 | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17890 | [SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0809518]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Vínculo de Tutor e Professor |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-17 21:01; 2026-07-20: 2026-08-17; 2026-07-22: 2026-08-25 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17889 | [SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0809515]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-17 20:47; 2026-07-20: 2026-08-17; 2026-07-22: 2026-08-25; 2026-07-28: 2026-08-25 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17888 | [SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0809477]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-17 18:15; 2026-07-20: 2026-08-17; 2026-07-22: 2026-08-25; 2026-07-28: 2026-08-25 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17886 | [SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0809439]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  | 21600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-17 17:09; 2026-07-20: 2026-08-17; 2026-07-22: 2026-08-25; 2026-07-28: 2026-08-26 | [10 empty] | 6 | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17856 | [SGGS] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0808920]Tenho um Erro/Problema com o Sistema Colaborar - Financeiro - Financeiro |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-17 10:37; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-02 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17855 | [SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0809245]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Backoffice |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-17 10:21; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-09; 2026-07-28: 2026-09-09 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17830 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0808898]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-14 17:17; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-09-25; 2026-07-28: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
História | SGGS-17824 | [SGGS] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Em produção | [SGGS] PI 3/26 | 5 | Melhorias de performance no ambiente | 5 | 144000 |  | Itens concluídos | ARTSG-183 | Não | Concluído | 2026-08-14 16:04 | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-17 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40 | FALSO | 0 | -11 |  | 1 | TRUE | 1 |  | 1 | TRUE | 1 | TRUE | ARTSG-183
Incidente | SGGS-17823 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0808785]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Backoffice Sofia - Cobrança de Serviços |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-14 16:04; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
História | SGGS-17822 | [SGGS] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Pendente de Produção | [SGGS] PI 3/26 | 3 | Atualizacao da lib orquestrador | 3 | 64800 |  | Itens concluídos | ARTSG-182 | Não | Concluído | 2026-08-14 16:04 | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 18 | FALSO | 0 | -11 |  | 1 | TRUE | 1 |  |  |  |  | TRUE | ARTSG-182
Incidente | SGGS-17817 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0804493]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - AVA 3.0 - Login Colaborar/AVA 3.0 |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-14 14:25; 2026-07-20: 2026-08-03; 2026-07-22: 2026-09-02 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17816 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0807089]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-14 14:18; 2026-07-20: 2026-08-03; 2026-07-22: 2026-08-14; 2026-07-28: 2026-08-14 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17814 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Concluído | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0802953]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-08-14 12:53; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-08-14; 2026-07-28: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17812 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Concluído | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0808757]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-08-14 11:07; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-08-25; 2026-07-28: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17811 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0805669]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Financeiro SAP - Rematrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-14 10:57; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17809 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0808731]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-14 10:23; 2026-07-20: 2026-08-03; 2026-07-22: 2026-09-25 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17807 | [SGGS] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0808666]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Vínculo de Tutor e Professor |  | 21600 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-13 21:44; 2026-07-20: 2026-08-03; 2026-07-22: 2026-08-14 | [10 empty] | 6 | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17806 | [SGGS] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0808665]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Vínculo de Tutor e Professor |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-13 21:41; 2026-07-20: 2026-08-03; 2026-07-22: 2026-08-14 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17805 | [SGGS] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0808663]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Vínculo de Tutor e Professor |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-13 21:29; 2026-07-20: 2026-08-03; 2026-07-22: 2026-08-14 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17804 | [SGGS] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0808661]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Vínculo de Tutor e Professor |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-13 21:17; 2026-07-20: 2026-08-03; 2026-07-22: 2026-08-14 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17803 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0808615]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Rematrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-13 17:42; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17801 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0808520]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos Acadêmicos - Serviços |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-13 15:00; 2026-07-20: 2026-08-03; 2026-07-22: 2026-08-25; 2026-07-28: 2026-08-25 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17800 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0808147]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Área do Candidato - Login |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-13 10:59; 2026-07-20: 2026-08-03; 2026-07-22: 2026-08-26; 2026-07-28: 2026-08-26 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17799 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0808348]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-13 10:58; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-09-25; 2026-07-28: 2026-09-25 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17797 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0806685]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Backoffice |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-13 10:05; 2026-07-20: 2026-08-03; 2026-07-22: 2026-08-14; 2026-07-28: 2026-08-14 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17794 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0807996]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentação para vinculo do tutor |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-13 09:16; 2026-07-20: 2026-08-03; 2026-07-22: 2026-08-14 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17793 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0808295]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  | 21600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-13 08:52; 2026-07-20: 2026-08-03; 2026-07-22: 2026-08-13; 2026-07-28: 2026-08-13 | [10 empty] | 6 | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17792 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0808286]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Rematrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-13 08:29; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17791 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0807592]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-08-13 08:03; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17790 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0808149]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-12 16:51; 2026-07-20: 2026-08-03; 2026-07-22: 2026-08-12; 2026-07-28: 2026-08-14 | [10 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17787 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0808133]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos Acadêmicos - Serviços |  | 7200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-12 16:01; 2026-07-20: 2026-08-03; 2026-07-22: 2026-08-25; 2026-07-28: 2026-09-16 | [10 empty] | 2 | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17786 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0804484]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-12 15:06; 2026-07-20: 2026-08-03; 2026-07-22: 2026-08-12; 2026-07-28: 2026-08-12 | [10 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17785 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0808094]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-12 14:44; 2026-07-20: 2026-08-03; 2026-07-22: 2026-08-14; 2026-07-28: 2026-08-14 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17781 | [SGGS] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0807592]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-12 12:01; 2026-07-20: 2026-08-03; 2026-07-22: 2026-08-12; 2026-07-28: 2026-08-12 | [10 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17779 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0806883]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Área do Candidato |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-12 10:15; 2026-07-20: 2026-08-03; 2026-07-22: 2026-09-09; 2026-07-28: 2026-09-09 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17778 | [SGGS] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0787515]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Instabilidade Sistêmica no Dynamics |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-12 10:08; 2026-07-20: 2026-08-03; 2026-07-22: 2026-08-12 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17777 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0807968]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Visão de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-12 09:59; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
História | SGGS-17775 | [SGGS] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 | 8 | [SEC GA][Integração] Revisão do contrato academic-program-emec-updated | 8 | 111600 |  | Itens concluídos | SGGS-11290 | Não | Concluído | 2026-08-12 08:37 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  |  | 3 |  |  | 17 | [5 empty] | 31 | FALSO | 0 | 13 |  | 3 | TRUE | 1 |  |  |  |  | TRUE | SGGS-11290
Incidente | SGGS-17774 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0807680]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Erro na solicitação de Transferencia interna - curso e polo |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-11 22:32; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17773 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0806553]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Detalhes do curso |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-11 18:36; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17770 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0807860]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Rematrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-11 17:14; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-09-25; 2026-07-28: 2026-09-25 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17769 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0807000]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Inativação de curso e ofertas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-11 16:25; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17766 | [SGGS] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0807734]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-11 13:17; 2026-07-20: 2026-08-03; 2026-07-22: 2026-08-11 | [10 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17764 | [SGGS] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0806557]Tenho um Erro/Problema com o Portal do Tutor - Portal do Tutor (Dynamics) - Lista de trabalhos |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-11 11:17; 2026-07-20: 2026-08-03; 2026-07-22: 2026-08-11 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17763 | [SGGS] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0804484]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-11 10:46; 2026-07-20: 2026-08-03; 2026-07-22: 2026-08-11; 2026-07-28: 2026-08-11 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17762 | [SGGS] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0807649]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos Acadêmicos - Serviços |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-11 10:30; 2026-07-20: 2026-08-03; 2026-07-22: 2026-08-11 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17761 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0806093]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos de Matrícula |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-11 09:12; 2026-07-20: 2026-08-03; 2026-07-22: 2026-08-11; 2026-07-28: 2026-08-11 | [10 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17759 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0807550]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-10 19:05; 2026-07-20: 2026-08-03; 2026-07-22: 2026-08-11; 2026-07-28: 2026-08-11 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17758 | [SGGS] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0807513]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Apollo - Pós Graduação |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-10 17:59; 2026-07-20: 2026-08-03; 2026-07-22: 2026-08-11 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17757 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0807472]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Rematrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-10 15:17; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17756 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0804612]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Área do Candidato |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-10 14:46; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17755 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0806737]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Notas e Frequências Parciais |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-10 14:43; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17754 | [SGGS] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0807441]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-10 14:19; 2026-07-20: 2026-08-03; 2026-07-22: 2026-08-10 | [10 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17751 | [SGGS] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0806864]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Portal do Estágio Obrigatório - Polo Parceiro |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-10 11:33; 2026-07-20: 2026-08-03; 2026-07-22: 2026-08-10 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17750 | [SGGS] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0806553]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Detalhes do curso |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-10 11:28; 2026-07-20: 2026-08-03; 2026-07-22: 2026-08-10 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17749 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0807329]Tenho um Erro/Problema com o Portal do Tutor - Portal do Tutor (Dynamics) - Lista de trabalhos |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-10 11:27; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17748 | [SGGS] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0807089]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-08 12:37; 2026-07-20: 2026-08-03; 2026-07-22: 2026-08-10 | [10 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17747 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0806940]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-07 17:25; 2026-07-20: 2026-08-03; 2026-07-22: 2026-08-26; 2026-07-28: 2026-08-26 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17745 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0806914]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Rematrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-07 15:55; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-09-25; 2026-07-28: 2026-09-25 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17744 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0806902]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Rematrícula |  | 100800 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-07 15:36; 2026-07-20: 2026-08-03; 2026-07-22: 2026-08-10; 2026-07-28: 2026-08-25 | [10 empty] | 28 | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17743 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0806896]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Rematrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-07 15:19; 2026-07-20: 2026-08-03; 2026-07-22: 2026-09-09; 2026-07-28: 2026-09-09 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17742 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0806889]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Rematrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-07 14:54; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-09-25; 2026-07-28: 2026-09-25 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17741 | [SGGS] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0805504]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Visão de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-07 13:36; 2026-07-20: 2026-08-03; 2026-07-22: 2026-08-07 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17740 | [SGGS] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0803610]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Perfil de Acesso |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-07 13:26; 2026-07-20: 2026-08-03; 2026-07-22: 2026-08-07 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17738 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0806816]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-07 11:41; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17737 | [SGGS] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0806072]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - PDA:Portal do aluno - Graduação - Erro no Financeiro |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-07 11:36; 2026-07-20: 2026-08-03; 2026-07-22: 2026-08-07 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17736 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0806695]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Instabilidade Sistêmica no Dynamics |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-07 11:26; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17735 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0806755]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Área do Candidato - Contrato |  | 21600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-07 10:47; 2026-07-20: 2026-08-03; 2026-07-22: 2026-08-26; 2026-07-28: 2026-08-27 | [10 empty] | 6 | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17734 | [SGGS] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0806758]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos Acadêmicos - Serviços |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-07 09:45; 2026-07-20: 2026-08-03; 2026-07-22: 2026-08-07 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17733 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0806613]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Termos e contratos |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-06 23:17; 2026-07-20: 2026-08-03; 2026-07-22: 2026-09-18; 2026-07-28: 2026-09-18 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17731 | [SGGS] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0806681]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos Acadêmicos - Serviços |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-06 19:20; 2026-07-20: 2026-08-03; 2026-07-22: 2026-08-07 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17730 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0806634]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-06 17:00; 2026-07-20: 2026-08-03; 2026-07-22: 2026-09-18; 2026-07-28: 2026-09-18 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17729 | [SGGS] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0806633]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-06 16:58; 2026-07-20: 2026-08-03; 2026-07-22: 2026-08-07; 2026-07-28: 2026-08-07 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17727 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Concluído | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0806620]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-08-06 16:34; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-08-06; 2026-07-28: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17726 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0789175]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Rematrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-06 16:30; 2026-07-20: 2026-08-03; 2026-07-22: 2026-08-27; 2026-07-28: 2026-08-27 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17725 | [SGGS] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0806610]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  | 21600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-06 16:16; 2026-07-20: 2026-08-03; 2026-07-22: 2026-08-07; 2026-07-28: 2026-08-07 | [10 empty] | 6 | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17724 | [SGGS] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0806593]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Pagamento de Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-06 15:56; 2026-07-20: 2026-08-03; 2026-07-22: 2026-08-06 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17723 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0806531]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Área do Candidato - Contrato |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-06 15:16; 2026-07-20: 2026-08-03; 2026-07-22: 2026-09-18; 2026-07-28: 2026-09-18 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17721 | [SGGS] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0805829]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Apollo - Pós Graduação |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-06 12:57; 2026-07-20: 2026-08-03; 2026-07-22: 2026-08-06 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17719 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0804843]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Backoffice |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-06 11:26; 2026-07-20: 2026-08-03; 2026-07-22: 2026-08-25 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17718 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0789601]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Visão de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-06 10:41; 2026-07-20: 2026-08-03; 2026-07-22: 2026-08-27 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17717 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0792371]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Assistente virtual - Conteúdo |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-06 10:37; 2026-07-20: 2026-08-03; 2026-07-22: 2026-08-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17713 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0806339]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-05 18:24; 2026-07-20: 2026-08-03; 2026-07-22: 2026-09-18; 2026-07-28: 2026-09-18 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17712 | [SGGS] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0806140]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Ocorrências |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-05 16:02; 2026-07-20: 2026-08-03; 2026-07-22: 2026-08-05 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17711 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0806272]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos Acadêmicos - Serviços |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-05 15:55; 2026-07-20: 2026-08-03; 2026-07-22: 2026-08-25; 2026-07-28: 2026-09-10 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17710 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0806230]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos Acadêmicos - Serviços |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-05 14:46; 2026-07-20: 2026-08-03; 2026-07-22: 2026-09-11 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17709 | [SGGS] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0806215]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-05 14:22; 2026-07-20: 2026-08-03; 2026-07-22: 2026-08-07; 2026-07-28: 2026-08-07 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17707 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0805530]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Termos e contratos |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-05 12:06; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17706 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0805590]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Extrato Financeiro - Não concordo com os dados exibidos |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-05 10:39; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17702 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Concluído | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0806106]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  | 7200 |  | Itens concluídos |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-08-05 10:04; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-08-05; 2026-07-28: 2026-09-28 | [10 empty] | 2 | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17700 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0805910]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-04 22:30; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17699 | [SGGS] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0805906]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-04 21:11; 2026-07-20: 2026-08-03; 2026-07-22: 2026-08-07; 2026-07-28: 2026-08-07 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17698 | [SGGS] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0805905]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-04 21:04; 2026-07-20: 2026-08-03; 2026-07-22: 2026-08-07; 2026-07-28: 2026-08-07 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17697 | [SGGS] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0805904]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-04 21:01; 2026-07-20: 2026-08-03; 2026-07-22: 2026-08-07; 2026-07-28: 2026-08-07 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17696 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0805328]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Evasão |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-04 19:32; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17695 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0805883]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-04 19:15; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17694 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0805860]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-04 18:26; 2026-07-20: 2026-08-03; 2026-07-22: 2026-09-18; 2026-07-28: 2026-09-18 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17693 | [SGGS] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0805855]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-04 18:18; 2026-07-20: 2026-08-03; 2026-07-22: 2026-08-07; 2026-07-28: 2026-08-07 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17692 | [SGGS] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0805295]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Login/senha |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-04 16:57; 2026-07-20: 2026-08-03; 2026-07-22: 2026-08-04; 2026-07-28: 2026-08-04 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17690 | [SGGS] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0805815]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Vínculo de Tutor e Professor |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-04 16:57; 2026-07-20: 2026-08-03; 2026-07-22: 2026-08-04 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17687 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0805665]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Evasão |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-04 16:43; 2026-07-20: 2026-08-03; 2026-07-22: 2026-09-18; 2026-07-28: 2026-09-18 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17686 | [SGGS] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0805806]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Rematrícula |  | 21600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-04 16:34; 2026-07-20: 2026-08-03; 2026-07-22: 2026-08-04; 2026-07-28: 2026-08-05 | [10 empty] | 6 | FALSO | 0
Enabler | SGGS-17685 | [SGGS] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 | 1 | [SGGS] Automação de testes | 1 | 88200 |  | Itens concluídos |  | Não | Concluído | 2026-08-04 15:26 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 2026-08-11 |  |  | 3 | 1 |  | 5 | [5 empty] | 24.5 | FALSO | 0 | -3 |  | 3 | TRUE | 1 | TRUE |  |  |  | TRUE
Incidente | SGGS-17684 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0805744]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-04 15:07; 2026-07-20: 2026-08-03; 2026-07-22: 2026-09-19; 2026-07-28: 2026-09-19 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17681 | [SGGS] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0805624]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Área do Candidato - Contrato |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-04 13:16; 2026-07-20: 2026-08-03; 2026-07-22: 2026-08-07; 2026-07-28: 2026-08-07 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17680 | [SGGS] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0805668]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Olimpo - (Olimpo) Contrato |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-04 11:37; 2026-07-20: 2026-08-03; 2026-07-22: 2026-08-04 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17679 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Concluído | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0805670]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-08-04 11:36; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-08-04; 2026-07-28: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17678 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Concluído | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0804821]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Extrato Financeiro - Problemas na visualização do Extrato |  |  |  | Itens concluídos |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-08-04 11:26; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-09-25; 2026-07-28: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17677 | [SGGS] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0805535]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Perfil de Acesso |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-04 11:10; 2026-07-20: 2026-08-03; 2026-07-22: 2026-08-04 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17676 | [SGGS] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0805511]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Área do Candidato |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-04 10:39; 2026-07-20: 2026-08-03; 2026-07-22: 2026-08-07; 2026-07-28: 2026-08-07 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17675 | [SGGS] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0805525]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Backoffice |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-04 10:35; 2026-07-20: 2026-08-03; 2026-07-22: 2026-08-07; 2026-07-28: 2026-08-07 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17674 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Concluído | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0805613]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Rematrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-08-04 09:43; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-08-24; 2026-07-28: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17673 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0805092]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Envio documentos |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-04 09:31; 2026-07-20: 2026-08-03; 2026-07-22: 2026-09-18 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17672 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0805601]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-04 09:23; 2026-07-20: 2026-08-03; 2026-07-22: 2026-08-14; 2026-07-28: 2026-09-09 | [11 empty] | FALSO | 0
Sustentação | SGGS-17671 | [SGGS] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 | 21 | Sustentação Realizada na Sprint | 12 |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-03 19:21; 2026-07-20: 2026-08-03 | [6 empty] | Incidente |  |  |  |  | FALSO | 0 | 1
Incidente | SGGS-17663 | [SGGS] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0805491]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-03 17:04; 2026-07-20: 2026-08-03; 2026-07-22: 2026-08-07; 2026-07-28: 2026-08-07 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17611 | [SGGS] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0803746]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Backoffice |  | 21600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-03 14:02; 2026-07-20: 2026-08-03; 2026-07-22: 2026-08-03; 2026-07-28: 2026-08-03 | [10 empty] | 6 | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17609 | [SGGS] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0804293]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Pós-graduação - Portal da Pós |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-03 11:57; 2026-07-20: 2026-08-03; 2026-07-22: 2026-08-03 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17608 | [SGGS] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0804868]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Área do Candidato |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-03 11:19; 2026-07-20: 2026-08-03; 2026-07-22: 2026-08-07; 2026-07-28: 2026-08-07 | [11 empty] | FALSO | 0
História | SGGS-17607 | [SGGS] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Em produção | [SGGS] PI 3/26 | 5 | [Melhoria] Alteração de relacionamento de Curso MEC na matrícula do aluno | 5 | 108000 |  | Itens concluídos | SGGS-11290 | Não | Concluído | 2026-08-03 11:17 | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-24 |  | 6 |  | 6 | 9 | 15 |  |  |  | 2 dias úteis úteis | 30 | VERDADEIRO | 2 | 1 |  | 4 | FALSE | 1 |  | 6 | TRUE | 15 | TRUE | SGGS-11290
Incidente | SGGS-17606 | [SGGS] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0804785]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Backoffice |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-03 10:38; 2026-07-20: 2026-08-03; 2026-07-22: 2026-08-03; 2026-07-28: 2026-08-03 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17605 | [SGGS] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0804714]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Área do Candidato - Contrato |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-03 10:36; 2026-07-20: 2026-08-03; 2026-07-22: 2026-08-03; 2026-07-28: 2026-08-03 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17604 | [SGGS] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0805279]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-03 10:14; 2026-07-20: 2026-08-03; 2026-07-22: 2026-08-03; 2026-07-28: 2026-08-03 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17603 | [SGGS] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0804173]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - EAD legados - EAD legados |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-03 09:48; 2026-07-20: 2026-08-03; 2026-07-22: 2026-08-03 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17602 | [SGGS] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0804571]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Acesso do tutor na aula prática |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-08-03 09:36; 2026-07-20: 2026-08-03; 2026-07-22: 2026-08-03 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17601 | [SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0804007]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Colação - Colação indisponível |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-03 09:35; 2026-07-20: 2026-08-17; 2026-07-22: 2026-08-27; 2026-07-28: 2026-08-27 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17600 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0804898]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Termos e contratos |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-08-02 20:09; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-09-24; 2026-07-28: 2026-09-24 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17599 | [SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0804904]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-31 18:30; 2026-07-20: 2026-09-14; 2026-07-22: 2026-09-18; 2026-07-28: 2026-09-18 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17594 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0804901]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Vínculo de Tutor e Professor |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-07-31 18:10; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-08-03 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17591 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0804866]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-07-31 16:01; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-08-03 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17587 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0804777]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-31 12:08; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-09-18; 2026-07-28: 2026-09-18 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17585 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0804760]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  | 21600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-31 11:24; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-08-10; 2026-07-28: 2026-08-10 | [10 empty] | 6 | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17583 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0804728]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Área do Candidato |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-31 11:16; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-08-10; 2026-07-28: 2026-08-10 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17582 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0804060]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Área do Candidato - Contrato |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-07-31 11:00; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17581 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0803782]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Backoffice |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-07-31 10:56; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-08-03 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17580 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0804589]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Área do Candidato - Contrato |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-31 09:47; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-08-10; 2026-07-28: 2026-08-10 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17579 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0804596]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Área do Candidato - Contrato |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-31 09:20; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-08-03; 2026-07-28: 2026-08-03 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17578 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0804593]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Termos e contratos |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-07-31 08:55; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-08-03 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17576 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0804633]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-30 20:57; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-09-18; 2026-07-28: 2026-09-18 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17575 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0804624]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-30 19:56; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-08-03; 2026-07-28: 2026-08-03 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17574 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0804611]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-30 18:53; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-09-18; 2026-07-28: 2026-09-18 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17572 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0804517]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-30 14:12; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-08-10; 2026-07-28: 2026-08-10 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17571 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0804495]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos Acadêmicos - Serviços |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-30 12:27; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-09-24; 2026-07-28: 2026-09-24 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17570 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0804490]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-30 12:04; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-09-18; 2026-07-28: 2026-09-18 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17569 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0804484]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-30 11:52; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-08-08; 2026-07-28: 2026-08-08 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17568 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0804242]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Área do Candidato - Login |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-30 11:31; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-09-18; 2026-07-28: 2026-09-18 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17567 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0801574]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Rematrícula |  |  |  | Itens Pendentes |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-07-30 11:28; 2026-07-20: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17565 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0804463]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-30 11:08; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-08-08; 2026-07-28: 2026-08-08 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17564 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0804203]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Backoffice |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-30 10:50; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-08-08; 2026-07-28: 2026-08-08 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17563 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0804438]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Área do Candidato |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-30 10:46; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-09-18; 2026-07-28: 2026-09-18 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17561 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0804318]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Área do Candidato |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-30 10:32; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-08-08; 2026-07-28: 2026-08-08 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17560 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0804303]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Área do Candidato - Contrato |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-30 10:30; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-08-03; 2026-07-28: 2026-08-03 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17559 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0804310]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Área do Candidato - Contrato |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-30 10:26; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-08-08; 2026-07-28: 2026-08-08 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17558 | [SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0804433]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-30 10:22; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-07-30; 2026-07-28: 2026-07-30 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17556 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0804424]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-30 09:58; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-09-18; 2026-07-28: 2026-09-18 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17554 | [SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0799594]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Aulas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-07-30 09:24; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-07-30 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17553 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0804399]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-30 07:21; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-08-03; 2026-07-28: 2026-08-03 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17552 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0804300]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-29 18:19; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-09-18; 2026-07-28: 2026-09-18 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17551 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0804295]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-29 18:14; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-09-18; 2026-07-28: 2026-09-18 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17550 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0804294]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-29 18:11; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-09-18; 2026-07-28: 2026-09-18 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17548 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0804286]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-29 17:28; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-09-18; 2026-07-28: 2026-09-18 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17547 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0802782]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Colação - Colação indisponível |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-07-29 17:26; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17546 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0804212]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-29 15:17; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-09-18; 2026-07-28: 2026-09-18 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17545 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0801971]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Prisma - Erro na plataforma |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-07-29 15:15; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-09-25 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17542 | [SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0803888]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Backoffice |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-07-29 14:01; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-07-29 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17541 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0793063]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos Acadêmicos - Serviços |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-29 13:16; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-09-10; 2026-07-28: 2026-09-10 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17540 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0802924]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Financeiro SAP - Rematrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-07-29 12:46; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17539 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0803875]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Área do Candidato - Login |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-29 12:00; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-09-18; 2026-07-28: 2026-09-18 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17538 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0804081]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-29 11:29; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-08-08; 2026-07-28: 2026-08-08 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17535 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0796845]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Cadastro de Curso/Disciplina/Matriz - Criação/Versão de Matriz |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-29 11:16; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-09-11; 2026-07-28: 2026-09-14 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17533 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0803870]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Área do Candidato |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-29 11:12; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-07-30; 2026-07-28: 2026-07-30 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17532 | [SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0803782]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Backoffice |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-29 09:47; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-07-30; 2026-07-28: 2026-07-30 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17530 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Concluído | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0804021]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Erro na solicitação de Transferencia interna - curso e polo |  |  |  | Itens concluídos |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-07-29 09:01; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-09-24; 2026-07-28: 2026-09-25 | [11 empty] | FALSO | 0
Bug | SGGS-17529 | [SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [Smoke Test ARTDF-377] Secretaria envia para SAP a data final do contrato com 1 mês a menos |  | 21600 |  | Itens concluídos | QSTI-781 | Não | Concluído | 2026-07-28 17:55 | 2026-07-20 | 2026-07-29 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | 2 | [8 empty] | 6 | FALSO | 0 | -8 |  | 2 | TRUE | 1 |  |  |  | 3 | FALSE | QSTI-781
Incidente | SGGS-17528 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0803696]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portais de Captação - Portais de Captação |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-28 17:12; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-08-08; 2026-07-28: 2026-08-08 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17527 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0803806]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Área do Candidato - Login |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-07-28 17:04; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17526 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0803842]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-28 16:53; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-08-08; 2026-07-28: 2026-08-08 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17525 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0803777]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Atualização de Dados Cadastrais |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-07-28 16:00; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17524 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Concluído | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0803798]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  | 21600 |  | Itens concluídos |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-07-28 15:40; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-07-31; 2026-07-28: 2026-09-28 | [10 empty] | 6 | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17523 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0803780]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-28 15:17; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-09-11; 2026-07-28: 2026-09-11 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17522 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0803737]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-28 14:08; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-07-28; 2026-07-28: 2026-08-14 | [10 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17521 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Concluído | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0803723]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  | 21600 |  | Itens concluídos |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-07-28 13:46; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-07-31; 2026-07-28: 2026-09-28 | [10 empty] | 6 | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17519 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0803703]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-28 12:51; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-07-30; 2026-07-28: 2026-07-30 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17518 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0803686]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-28 12:07; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-07-28; 2026-07-28: 2026-07-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17517 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Concluído | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0768680]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Erro na solicitação de Transferencia interna - curso e polo |  |  |  | Itens concluídos |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-07-28 11:55; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-08-27; 2026-07-28: 2026-08-27 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17516 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0768680]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Erro na solicitação de Transferencia interna - curso e polo |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-28 11:55; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-08-27; 2026-07-28: 2026-08-27 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17514 | [SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0803472]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Acesso do tutor na aula prática |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-07-28 11:33; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-07-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17512 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0803623]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-28 10:26; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-09-11; 2026-07-28: 2026-09-11 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17511 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Concluído | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0803479]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Captar - Inscrição |  | 21600 |  | Itens concluídos |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-07-28 10:06; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-07-31; 2026-07-28: 2026-09-28 | [10 empty] | 6 | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17510 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0803478]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Captar - Inscrição |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-28 10:06; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-07-28; 2026-07-28: 2026-07-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17509 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0803476]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Captar - Inscrição |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-28 10:05; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-07-28; 2026-07-28: 2026-07-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17508 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0803475]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Captar - Inscrição |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-28 10:04; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-07-28; 2026-07-28: 2026-07-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17506 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0803441]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Área do Candidato - Contrato |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-28 09:50; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-07-28; 2026-07-28: 2026-07-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Bug | SGGS-17505 | [SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [Smoke Test ARTDF-377] Erro na solicitação de turma para a matricula destino do aluno após transferencia interna |  |  |  | Itens concluídos | QSTI-781 | Não | Concluído | 2026-07-27 16:40 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-27 |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | FALSO | 0 | -7 |  | 1 | TRUE | 1 |  |  |  | 0 | FALSE | QSTI-781
Incidente | SGGS-17504 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0802923]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Evasão |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-27 19:00; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-09-11; 2026-07-28: 2026-09-11 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17503 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0803487]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  | 21600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-27 18:49; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-07-30; 2026-07-28: 2026-07-31 | [10 empty] | 6 | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17502 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0803486]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-27 18:43; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-07-28; 2026-07-28: 2026-07-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17501 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0803483]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-07-27 18:29; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17500 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0769060]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Rematrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-27 17:18; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-08-27; 2026-07-28: 2026-08-27 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17499 | [SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0801721]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-07-27 16:06; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-07-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17498 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0803395]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-27 15:54; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-09-18; 2026-07-28: 2026-09-18 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17496 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0802928]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Área do Candidato |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-27 15:07; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-08-10; 2026-07-28: 2026-08-10 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17495 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0803343]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Captar - Inscrição |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-27 14:34; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-07-28; 2026-07-28: 2026-07-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17494 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0802856]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Notas e Frequências Parciais |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-07-27 13:04; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-08-04 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17491 | [SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0803299]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos Acadêmicos - Serviços |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-07-27 10:57; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-07-27 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17490 | [SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0802850]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Portal do Estágio Obrigatório - Unidade Propria |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-07-27 10:31; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-07-27 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17489 | [SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0801289]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Área do Candidato - Contrato |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-27 10:29; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-07-28; 2026-07-28: 2026-07-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17488 | [SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0801606]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - PDA:Portal do aluno - Graduação - Erro ao Solicitar Serviço |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-07-27 10:27; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-07-27 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17487 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0802917]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Backoffice |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-07-27 10:14; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-09-11 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17486 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0802728]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos de Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-27 10:13; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-08-17; 2026-07-28: 2026-08-17 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17484 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Concluído | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0803073]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-07-25 10:15; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-07-28; 2026-07-28: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17482 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0796967]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Ocorrências |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-07-24 19:45; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-09-10 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17481 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0802499]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Financeiro - Pagamento de faturas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-24 19:17; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-09-24; 2026-07-28: 2026-09-24 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17480 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0802373]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Login/senha |  | 21600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-24 17:06; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-07-28; 2026-07-28: 2026-07-30 | [10 empty] | 6 | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17479 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0802956]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  | 93600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-24 16:28; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-07-30; 2026-07-28: 2026-09-15 | [10 empty] | 26 | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17478 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0802953]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-24 16:18; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-08-10; 2026-07-28: 2026-08-10 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17477 | [SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0802901]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Área do Candidato |  | 21600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-24 15:28; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-07-27; 2026-07-28: 2026-07-27 | [10 empty] | 6 | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17475 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0801298]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos de Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-07-24 14:40; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17474 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0802908]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-24 14:17; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-09-11; 2026-07-28: 2026-09-11 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17473 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0802559]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal do Aluno - EaD - Autenticação |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-24 12:59; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-07-27; 2026-07-28: 2026-07-27 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17472 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0802509]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Área do Candidato |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-07-24 12:46; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-08-25 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17471 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0801171]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Área do Candidato |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-07-24 12:45; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-09-24 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17469 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0802857]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-24 12:17; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-07-31; 2026-07-28: 2026-07-31 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17468 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0802581]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Área do Candidato - Contrato |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-24 11:16; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-09-11; 2026-07-28: 2026-09-11 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17467 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0802819]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Rematrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-24 11:03; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-09-24; 2026-07-28: 2026-09-24 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17466 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Concluído | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0802809]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  | 21600 |  | Itens concluídos |  |  |  | 2026-03-30 16:39: 2026-07-24 10:41; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-08-12; 2026-07-28: 2026-09-28 | [10 empty] | 6 | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17465 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0802785]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-24 10:04; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-08-10; 2026-07-28: 2026-08-10 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17464 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0802585]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Área do Candidato |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-24 09:53; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-07-27; 2026-07-28: 2026-07-27 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17463 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0802598]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Backoffice |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-24 09:37; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-07-27; 2026-07-28: 2026-07-27 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17462 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0802756]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos Acadêmicos - Serviços |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-24 09:11; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-08-25; 2026-07-28: 2026-08-25 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17461 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0802746]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos Acadêmicos - Serviços |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-24 09:04; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-08-25; 2026-07-28: 2026-08-25 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17460 | [SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0802434]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Acesso do tutor na aula prática |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-07-23 16:14; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-07-27 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17459 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0802387]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Área do Candidato |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-23 16:07; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-08-10; 2026-07-28: 2026-08-10 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17458 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0802471]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Área do Candidato |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-23 15:09; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-08-10; 2026-07-28: 2026-08-10 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17457 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0802487]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Área do Candidato - Contrato |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-23 15:05; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-07-27; 2026-07-28: 2026-07-27 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17456 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0802501]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Área do Candidato - Contrato |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-23 15:04; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-07-27; 2026-07-28: 2026-07-27 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17455 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0802498]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Área do Candidato - Contrato |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-23 15:03; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-07-27; 2026-07-28: 2026-07-27 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17454 | [SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0802465]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Área do Candidato - Contrato |  | 21600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-23 14:58; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-07-24; 2026-07-28: 2026-07-24 | [10 empty] | 6 | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17453 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0802490]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-23 14:26; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-09-11; 2026-07-28: 2026-09-11 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17452 | [SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0802435]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-23 11:53; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-07-24; 2026-07-28: 2026-07-24 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17451 | [SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0802391]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-23 10:24; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-07-24; 2026-07-28: 2026-07-24 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17450 | [SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0802255]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Backoffice |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-23 09:49; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-07-24; 2026-07-28: 2026-07-24 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17449 | [SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0802274]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Área do Candidato - Contrato |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-23 09:16; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-07-24; 2026-07-28: 2026-07-24 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17448 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0802316]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Área do Candidato |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-23 09:13; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-08-10; 2026-07-28: 2026-08-10 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17447 | [SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0801971]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Prisma - Erro na plataforma |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-07-22 20:31; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-07-27 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17446 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0800547]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Backoffice |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-07-22 20:30; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-08-10 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17445 | [SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0802013]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - AMPLI - Secretaria |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-07-22 20:08; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-07-27 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17444 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0801255]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Área do Candidato |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-07-22 20:05; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-08-17 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17443 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0802090]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Área do Candidato |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-07-22 20:03; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-08-25 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17442 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0800567]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Área do Candidato |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-07-22 20:02; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-09-10 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17441 | [SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0801590]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Instabilidade Sistêmica no Dynamics |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-07-22 19:59; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-07-27 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17440 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0800917]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Login/senha |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-22 19:53; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-09-11; 2026-07-28: 2026-09-11 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17439 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0802268]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-07-22 18:27; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17438 | [SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0802257]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-22 17:45; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-07-24; 2026-07-28: 2026-07-24 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17437 | [SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0802246]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-22 17:22; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-07-23; 2026-07-28: 2026-07-23 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17433 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0802226]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-22 16:30; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-09-11; 2026-07-28: 2026-09-11 | [11 empty] | FALSO | 0
Sustentação | SGGS-17431 | [SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 | 18 | Sustentação Realizada na Sprint | 9 |  |  | Itens concluídos |  | Não | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-22 14:55; 2026-07-20: 2026-07-20 | [6 empty] | Incidente |  |  |  |  | FALSO | 0 | -4
Incidente | SGGS-17430 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0802152]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-22 14:53; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-07-31; 2026-07-28: 2026-07-31 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17429 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0802100]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-07-22 13:42; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17428 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0802069]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-07-22 12:09; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17427 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0802041]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  | 14400 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-07-22 11:18; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-09-15 | [10 empty] | 4 | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17426 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0802023]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Área do Candidato - Login |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-22 10:48; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-08-10; 2026-07-28: 2026-08-10 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17424 | [SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0801251]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Captar - Inscrição |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-22 10:18; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-07-24; 2026-07-28: 2026-07-24 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17421 | [SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0800334]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Acesso ao Conteúdo Preparatório |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-07-22 08:56; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-07-22 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17420 | [SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0777360]Tenho um Erro/Problema com o Sistema Colaborar - Colaborar - Avaliação |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-07-21 18:43; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-07-24 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17419 | [SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0801721]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-21 16:39; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-07-22; 2026-07-28: 2026-07-22 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17418 | [SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0801253]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Captar - Inscrição |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-21 15:40; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-07-24; 2026-07-28: 2026-07-24 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17417 | [SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0800848]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Área do Candidato |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-21 15:34; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-07-24; 2026-07-28: 2026-07-24 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17416 | [SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0801276]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Área do Candidato - Contrato |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-21 15:28; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-07-24; 2026-07-28: 2026-07-24 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17415 | [SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0801275]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Área do Candidato - Contrato |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-21 15:24; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-07-24; 2026-07-28: 2026-07-24 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17414 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0801605]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Captar - Inscrição |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-07-21 15:06; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-09-11 | [11 empty] | FALSO | 0
Bug | SGGS-17413 | [SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Cancelado |  |  | [ARTDF-377] Não está solicitando contrato financeiro após geração da matricula destino |  |  |  | Itens concluídos | ARTDF-377 | Não | Cancelado | 2026-03-30 16:39: 2026-07-21 11:34; 2026-07-20: 2026-07-20 | [11 empty] | FALSO | 0 | -3 | [8 empty] | TRUE | ARTDF-377
Incidente | SGGS-17412 | [SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0801596]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-21 12:03; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-07-24; 2026-07-28: 2026-07-24 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17410 | [SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0801574]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Rematrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-21 11:04; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-07-27; 2026-07-28: 2026-07-27 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17409 | [SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0799937]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Envio documentos |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-07-21 09:52; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-07-22 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17408 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0801522]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-21 09:49; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-09-11; 2026-07-28: 2026-09-11 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17404 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0801274]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Área do Candidato - Contrato |  | 10800 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-20 16:51; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-07-27; 2026-07-28: 2026-07-27 | [10 empty] | 3 | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17403 | [SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0801182]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-20 16:18; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-07-21; 2026-07-28: 2026-07-21 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17401 | [SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0801182]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-20 12:40; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-07-20; 2026-07-28: 2026-07-20 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17400 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0800742]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Área do Candidato |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-20 12:03; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-07-27; 2026-07-28: 2026-07-27 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17399 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0801172]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-20 12:02; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-07-27; 2026-07-28: 2026-07-27 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17397 | [SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0801167]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  | 21600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-20 11:39; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-07-21; 2026-07-28: 2026-07-22 | [10 empty] | 6 | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17381 | [SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0801140]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Vínculo de Tutor e Professor |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-07-20 10:54; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-07-21 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17365 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0794908]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-20 10:32; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-07-31; 2026-07-28: 2026-07-31 | [11 empty] | FALSO | 0
Enabler | SGGS-17361 | [SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 | 1 | [SGGS] Automação de testes | 1 | 32400 |  | Itens concluídos |  | Não | Concluído | 2026-07-20 10:20 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | [11 empty] | 9 | FALSO | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | TRUE
Incidente | SGGS-17360 | [SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0800669]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Ocorrências |  | 7200 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-07-20 10:10; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-07-21 | [10 empty] | 2 | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17359 | [SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0800571]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Captar - Inscrição |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-20 10:10; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-22: 2026-09-24; 2026-07-28: 2026-09-24 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17358 | [SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0800953]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Backoffice |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-20 10:03; 2026-07-20: 2026-07-20; 2026-07-22: 2026-07-20; 2026-07-28: 2026-07-20 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17356 | [SGGS] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0801086]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-03-30 16:39: 2026-07-20 08:35; 2026-07-20: 2026-08-03; 2026-07-22: 2026-07-27; 2026-07-28: 2026-07-27 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17354 | [SGGS] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0800569]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos de Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-03-30 16:39: 2026-07-17 22:11; 2026-07-20: 2026-08-31; 2026-07-22: 2026-09-11 | [11 empty] | FALSO | 0
Bug | SGGS-17347 | [SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Em produção | [SGGS] PI 3/26 |  | [ARTDF-377] GA não está consumindo o evento de aceite de contrato, para dar andamento na geração da matricula destino |  |  |  | Itens concluídos | ARTDF-377 | Não | Concluído | 2026-07-17 16:47 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2026-07-22 |  | 1 | 1 |  | 3 | [6 empty] | FALSO | 0 | 1 |  | 1 | TRUE | 1 | TRUE | 1 |  | 3 | TRUE | ARTDF-377
Incidente | SGGS-17346 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0800804]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-17 16:25; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-21: 2026-09-24; 2026-07-21: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17345 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0761124]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Erro no documento da solicitação |  | 14400 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-17 16:06; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-08-12; 2026-07-21: 2026-08-26 | [10 empty] | 4 | FALSO | 0
Suporte | SGGS-17344 | [SGGS] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Em produção | [SGGS] PI 3/26 | 2 | [ENADE] Criação de Console para criação e atualização de menção ENADe nas matrículas | 2 | 50400 |  | Itens concluídos | ARTSG-178 | Não | Concluído | 2026-07-17 16:01 |  | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-22 |  | 1 | 1 |  | 1 | 3 |  |  |  |  | 14 | FALSO | 0 |  |  | 1 | TRUE | 1 | TRUE | 2 |  | 1 | TRUE | ARTSG-178
Débito Técnico | SGGS-17343 | [SGGS] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Pendente de Produção | [SGGS] PI 3/26 | 3 | [Débito Técnico] Atualização da LIB nos processos do Orquestrador da SEC GA | 3 | 252000 |  | Itens concluídos | ARTSG-178 | Não | Concluído | 2026-07-17 15:59 |  | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | 1 | [8 empty] | 70 | FALSO | 0 |  |  | 1 | TRUE | 1 |  |  |  |  | TRUE | ARTSG-178
Incidente | SGGS-17342 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0800792]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  | 21600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-17 15:53; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-20; 2026-07-21: 2026-07-20 | [10 empty] | 6 | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17341 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0800790]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-17 15:52; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-09-09; 2026-07-21: 2026-09-09 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17340 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0800784]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Captar - Inscrição |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-17 15:45; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-20; 2026-07-21: 2026-07-20 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17339 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0800781]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-17 15:29; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-20; 2026-07-21: 2026-07-20 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17338 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0786245]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Reembolso |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-17 16:47: 2026-07-17 14:38; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-08-27 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17337 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0799975]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Backoffice |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-17 13:56; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-08-10; 2026-07-21: 2026-08-10 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17336 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0800507]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Backoffice |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-17 13:54; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-08-05; 2026-07-21: 2026-08-05 | [11 empty] | FALSO | 0
Bug | SGGS-17335 | [SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [ARTDF-377] Erro no gestor de ativação - Não foi possível encontrar a Oportunidade (inscrição) BK |  |  |  | Itens concluídos | ARTDF-377 | Não | Concluído | 2026-07-17 12:31 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-22 |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | FALSO | 0 | 1 |  | 1 | TRUE | 1 | TRUE |  |  | 3 | FALSE | ARTDF-377
Incidente | SGGS-17332 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0799917]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-17 11:54; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-27; 2026-07-21: 2026-07-27 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17331 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0800524]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Backoffice |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-17 11:39; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-27; 2026-07-21: 2026-07-27 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17330 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0769060]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Rematrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-17 11:31; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-27; 2026-07-21: 2026-07-27 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17329 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0800269]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Prisma - Erro na plataforma |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-17 16:47: 2026-07-17 10:56; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17328 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0800698]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos Acadêmicos - Serviços |  | 36000 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-17 10:43; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-17; 2026-07-21: 2026-07-22 | [10 empty] | 10 | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17327 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0800599]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Rematrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-17 16:47: 2026-07-17 10:43; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-09-10 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17326 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0800659]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Rematrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-17 16:47: 2026-07-17 10:42; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-09-24 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17325 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0800685]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-17 10:35; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-21: 2026-09-24; 2026-07-21: 2026-09-24 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17323 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0766138]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Erro na solicitação de Transferencia interna - curso e polo |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-16 19:22; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-08-27; 2026-07-21: 2026-08-27 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17322 | [SGGS] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0781110]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Visão de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-17 16:47: 2026-07-16 18:35; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-17 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17320 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0800531]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-16 15:57; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-27; 2026-07-21: 2026-07-27 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17319 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0800520]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-16 15:28; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-09-11; 2026-07-21: 2026-09-11 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17318 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0800509]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-16 15:05; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-27; 2026-07-21: 2026-07-27 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17317 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0800319]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-16 14:27; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-27; 2026-07-21: 2026-07-27 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17316 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0800448]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-16 11:17; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-16; 2026-07-21: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17312 | [SGGS] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0800319]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-15 18:25; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-16; 2026-07-21: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17310 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0800291]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-15 16:54; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-16; 2026-07-21: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17309 | [SGGS] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0781110]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Visão de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-15 16:45; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-16; 2026-07-21: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17308 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0797868]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Visão de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-17 16:47: 2026-07-15 16:09; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-23 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17307 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0788495]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Termos e contratos |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-15 15:22; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-20; 2026-07-21: 2026-07-20 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17306 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0768401]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Erro na solicitação de Transferencia interna - curso e polo |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-15 14:32; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-16; 2026-07-21: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17305 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0793594]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Detalhes do curso |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-17 16:47: 2026-07-15 11:46; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-09-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17300 | [SGGS] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0800009]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal do Aluno - EaD - (Portal do aluno - EaD) Geração de documentos |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-17 16:47: 2026-07-14 20:19; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-15 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17299 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0800063]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-14 20:10; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-16; 2026-07-21: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17296 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0800012]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-14 16:27; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-16; 2026-07-21: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17295 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0799947]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Instabilidade Sistêmica no Dynamics |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-14 13:03; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-23; 2026-07-21: 2026-07-23 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17294 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Concluído | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0799949]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Instabilidade Sistêmica no Dynamics |  | 25200 |  | Itens concluídos |  |  |  | 2026-07-17 16:47: 2026-07-14 13:01; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-21: 2026-09-17; 2026-07-21: 2026-09-28 | [10 empty] | 7 | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17293 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0799945]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Instabilidade Sistêmica no Dynamics |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-14 12:48; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-08-25; 2026-07-21: 2026-08-25 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17292 | [SGGS] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0796291]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Gerador de Documentos - Contrato |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-17 16:47: 2026-07-14 12:30; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-14 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17291 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0799923]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Instabilidade Sistêmica no Dynamics |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-14 12:25; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-30; 2026-07-21: 2026-07-30 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17290 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0799935]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-14 12:05; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-27; 2026-07-21: 2026-07-27 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17289 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0795052]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Área do Candidato |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-17 16:47: 2026-07-14 11:50; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-27 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17288 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0783783]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Atualização cadastral |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-14 11:46; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-16; 2026-07-21: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Enabler | SGGS-17285 | [SGGS] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 | 1 | [SGGS] Automação de testes | 1 | 25200 |  | Itens concluídos |  | Não | Concluído | 2026-07-14 11:15 | 2026-07-06 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 2026-07-14 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 7 | FALSO | 0 | -8 |  | 1 | TRUE | 1 |  |  |  |  | TRUE
Incidente | SGGS-17284 | [SGGS] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0799917]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-14 11:13; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-16; 2026-07-21: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17283 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0799896]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Instabilidade Sistêmica no Dynamics |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-14 11:07; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-30; 2026-07-21: 2026-07-30 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17279 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0799538]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-14 09:58; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-14; 2026-07-21: 2026-07-14 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17277 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0797580]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Meios de Pagamento |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-17 16:47: 2026-07-13 22:45; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-09-09 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17276 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0799819]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-13 20:10; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-14; 2026-07-21: 2026-07-14 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17275 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0799798]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-13 17:46; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-16; 2026-07-21: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17274 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0799779]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-13 16:52; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-16; 2026-07-21: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17273 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0797360]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Backoffice |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-17 16:47: 2026-07-13 16:44; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-08-05 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17272 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0798782]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Área do Candidato |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-13 16:24; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-09-10; 2026-07-21: 2026-09-10 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17271 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0799768]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-13 16:21; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-16; 2026-07-21: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17270 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0796979]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Área do Candidato |  | 21600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-13 15:26; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-28; 2026-07-21: 2026-07-28 | [10 empty] | 6 | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17269 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0799724]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-13 15:10; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-16; 2026-07-21: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17268 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Concluído | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0799715]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos Acadêmicos - Serviços |  | 46800 |  | Itens concluídos |  |  |  | 2026-07-17 16:47: 2026-07-13 14:49; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-21: 2026-07-14; 2026-07-21: 2026-09-28 | [10 empty] | 13 | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17266 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0797012]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Área do Candidato |  | 21600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-13 13:13; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-17; 2026-07-21: 2026-07-17 | [10 empty] | 6 | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17265 | [SGGS] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0794868]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - EAD legados - EAD legados |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-17 16:47: 2026-07-13 11:30; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-13 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17264 | [SGGS] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0797490]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Área do Candidato |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-17 16:47: 2026-07-13 11:22; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-15 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17263 | [SGGS] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0799551]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Apollo - Pós Graduação |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-17 16:47: 2026-07-13 10:40; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-13 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17262 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0771501]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Erro na solicitação de Transferencia interna - curso e polo |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-10 22:36; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-16; 2026-07-21: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17261 | [SGGS] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0766138]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Erro na solicitação de Transferencia interna - curso e polo |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-10 22:32; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-16; 2026-07-21: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17260 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0766123]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Erro na solicitação de Transferencia interna - curso e polo |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-10 22:30; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-16; 2026-07-21: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17259 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0770572]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Erro na solicitação de Transferencia interna - curso e polo |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-10 22:27; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-16; 2026-07-21: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17258 | [SGGS] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0788448]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Backoffice Sofia - Atividades Complementares |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-17 16:47: 2026-07-10 22:02; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-13 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17257 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0786308]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Visão de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-10 21:56; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-16; 2026-07-21: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17256 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0783968]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Erro no documento da solicitação |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-10 21:46; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-16; 2026-07-21: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17255 | [SGGS] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0781720]Tenho um Erro/Problema com o Sistema Ampli Legado - Backoffice - Emissão de histórico Escolar |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-17 16:47: 2026-07-10 21:35; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-13 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17254 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0781902]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Erro na solicitação de Transferencia interna - curso e polo |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-10 18:34; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-16; 2026-07-21: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17252 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0785033]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Erro no documento da solicitação |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-10 18:22; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-16; 2026-07-21: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17251 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0783833]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Erro no documento da solicitação |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-10 18:21; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-16; 2026-07-21: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17250 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0788373]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Atualização de Dados Cadastrais |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-17 16:47: 2026-07-10 14:35; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-08-27 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17249 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0787255]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos de Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-10 14:34; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-17; 2026-07-21: 2026-07-17 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17247 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0798344]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-10 11:47; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-16; 2026-07-21: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17246 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0798343]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  | 21600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-10 11:47; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-08-11; 2026-07-21: 2026-08-11 | [10 empty] | 6 | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17245 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0798307]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-10 10:58; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-16; 2026-07-21: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17244 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0798259]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-10 09:10; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-16; 2026-07-21: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17243 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0798073]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-09 21:21; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-08-05; 2026-07-21: 2026-08-05 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17241 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0787329]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos Acadêmicos - Serviços |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-08 21:44; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-08-25; 2026-07-21: 2026-08-25 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17240 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0788910]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Login/senha |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-08 21:07; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-13; 2026-07-21: 2026-07-13 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17239 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0797019]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Captar - Inscrição |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-08 20:43; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-13; 2026-07-21: 2026-07-13 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17238 | [SGGS] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0789621]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Instabilidade Sistêmica no Dynamics |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-17 16:47: 2026-07-08 20:38; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-13 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17237 | [SGGS] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0797357]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Área do Candidato |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-08 20:36; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-13; 2026-07-21: 2026-07-13 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17236 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0797594]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Rematrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-08 18:41; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-09-09; 2026-07-21: 2026-09-09 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17232 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Concluído | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0794182]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  |  | 2026-07-17 16:47: 2026-07-08 17:08; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-21: 2026-09-24; 2026-07-21: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17231 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0797529]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-08 16:41; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-08-11; 2026-07-21: 2026-08-11 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17230 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0794260]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-08 16:33; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-08-11; 2026-07-21: 2026-08-11 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17228 | [SGGS] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0796065]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - PDA:Portal do aluno - Graduação - Erro no Financeiro |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-17 16:47: 2026-07-08 11:48; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-13 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17226 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0796802]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Área do Candidato |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-08 10:47; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-17; 2026-07-21: 2026-07-17 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17224 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0797291]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-08 09:59; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-17; 2026-07-21: 2026-07-17 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17222 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0776798]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Notas e Frequências Parciais |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-08 09:37; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-16; 2026-07-21: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17216 | [SGGS] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0797236]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-17 16:47: 2026-07-08 08:15; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-08 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17215 | [SGGS] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0794983]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Backoffice |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-17 16:47: 2026-07-07 21:18; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-13 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17214 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0796059]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Atualização de Dados Cadastrais |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-07 21:15; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-17; 2026-07-21: 2026-07-30 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17213 | [SGGS] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0797056]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-07 20:34; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-08; 2026-07-21: 2026-07-08 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17212 | [SGGS] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0796981]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Escolha de Disciplinas Optativas/Eletivas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-17 16:47: 2026-07-07 20:16; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-08 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17211 | [SGGS] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0797018]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal do Aluno - EaD - (Portal do aluno - EaD) Geração de documentos |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-17 16:47: 2026-07-07 20:07; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-08 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17209 | [SGGS] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0796963]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-17 16:47: 2026-07-07 16:50; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-15 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17208 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0786412]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Login/senha |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-07 16:28; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-16; 2026-07-21: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17207 | [SGGS] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0778380]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Inativação de curso e ofertas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-07 15:38; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-08; 2026-07-21: 2026-07-08 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17206 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0793597]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Detalhes do curso |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-07 15:32; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-09-10; 2026-07-21: 2026-09-10 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17202 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0796797]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Rematrícula |  | 43200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-07 11:54; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-07; 2026-07-21: 2026-07-30 | [10 empty] | 12 | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17200 | [SGGS] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0796379]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Inativação de curso e ofertas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-17 16:47: 2026-07-07 11:23; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-07 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17199 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0796772]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Rematrícula |  | 97200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-07 11:23; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-14; 2026-07-21: 2026-07-20 | [10 empty] | 27 | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17197 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0796755]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-07 10:44; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-08-05; 2026-07-21: 2026-08-05 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17196 | [SGGS] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0796699]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Olimpo - Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-17 16:47: 2026-07-07 10:25; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-07 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17195 | [SGGS] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0796679]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - AVA 3.0 - Consulta gabarito detalhado prova por aluno |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-17 16:47: 2026-07-07 08:32; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-07 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17194 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0785542]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Entrega de documentos |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-07 07:46; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-16; 2026-07-21: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17193 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0782154]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Atualização de Dados Cadastrais |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-06 21:23; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-16; 2026-07-21: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17192 | [SGGS] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0796033]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - PAD: Portal de Atendimento - Problema no atendimento do chamado |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-17 16:47: 2026-07-06 20:36; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-07 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17190 | [SGGS] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0796291]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Gerador de Documentos - Contrato |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-17 16:47: 2026-07-06 20:32; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-07 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17179 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Concluído | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0794177]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  |  | 2026-07-17 16:47: 2026-07-06 16:56; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-21: 2026-07-07; 2026-07-21: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17178 | [SGGS] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0796333]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-17 16:47: 2026-07-06 16:23; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-06 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17177 | [SGGS] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0796332]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-06 16:21; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-16; 2026-07-21: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17176 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0796330]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Rematrícula |  | 21600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-06 16:19; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-23 | [10 empty] | 6 | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17174 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0796292]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-06 15:12; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-23; 2026-07-21: 2026-07-23 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17173 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0796255]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-06 14:24; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-16; 2026-07-21: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17172 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0796159]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-06 11:25; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-16; 2026-07-21: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17171 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0789008]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-17 16:47: 2026-07-06 11:09; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-23 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17170 | [SGGS] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0793111]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Login/senha |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-06 10:44; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-06 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17169 | [SGGS] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0796119]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-06 10:44; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-06 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17158 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0781427]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Visão de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-06 09:57; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-16; 2026-07-21: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17152 | [SGGS] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0796062]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-17 16:47: 2026-07-06 09:26; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-06 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17151 | [SGGS] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0795383]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-04 14:47; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-06 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17150 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0790774]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - SAP - SAP - Arrecadação Agrupador |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-17 16:47: 2026-07-03 22:29; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-08-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17149 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0793554]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Extrato Financeiro - Problemas na visualização do Extrato |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-17 16:47: 2026-07-03 22:03; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-08-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17148 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0793664]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Evasão |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-03 22:01; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-09-16; 2026-07-21: 2026-09-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17147 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0792163]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Atualização de Dados Cadastrais |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-03 18:47; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-23; 2026-07-21: 2026-07-23 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17146 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0790755]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Cadastro de Curso/Disciplina/Matriz - Criação/Versão de Matriz |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-03 18:45; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-09-16; 2026-07-21: 2026-09-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17145 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0790302]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Evasão |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-03 17:56; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-08-28; 2026-07-21: 2026-08-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17144 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0794979]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos Acadêmicos - Serviços |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-03 16:56; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-08-17; 2026-07-21: 2026-08-17 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17143 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0794960]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-03 16:32; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-16; 2026-07-21: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17142 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0794957]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Rematrícula |  | 64800 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-17 16:47: 2026-07-03 16:06; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-08-10 | [10 empty] | 18 | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17141 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0793101]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos de Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-03 15:36; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-07; 2026-07-21: 2026-07-07 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17140 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0794915]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-03 14:40; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-14; 2026-07-21: 2026-07-14 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17139 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0794908]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-03 14:40; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-16; 2026-07-21: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17131 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0788227]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Evasão |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-02 21:44; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-23; 2026-07-21: 2026-07-23 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17129 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Concluído | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0787301]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Módulo de Benefícios |  |  |  | Itens concluídos |  |  |  | 2026-07-17 16:47: 2026-07-02 21:00; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-21: 2026-07-14; 2026-07-21: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17128 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0793176]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Área do Candidato |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-02 20:47; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-03; 2026-07-21: 2026-07-03 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17127 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0794173]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Envio de reatórios |  | 18000 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-17 16:47: 2026-07-02 19:56; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-09-11 | [10 empty] | 5 | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17126 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0786262]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Erro no documento da solicitação |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-02 19:40; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-16; 2026-07-21: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17125 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0786245]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Reembolso |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-02 19:38; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-16; 2026-07-21: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17124 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0785080]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos de Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-02 19:28; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-16; 2026-07-21: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17123 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0784487]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Evasão |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-02 19:25; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-16; 2026-07-21: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17121 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0781689]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Atualização de Dados Cadastrais |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-02 18:36; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-16; 2026-07-21: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17120 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0778932]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Envio de reatórios |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-02 18:08; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-16; 2026-07-21: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17119 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0794418]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-02 17:49; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-16; 2026-07-21: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17115 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0775997]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Financeiro SAP - Baixa de Pagamento |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-17 16:47: 2026-07-02 16:21; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-08 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17114 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Concluído | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0761283]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Erro no documento da solicitação |  | 25200 |  | Itens concluídos |  |  |  | 2026-07-17 16:47: 2026-07-02 15:41; 2026-07-20: 2026-09-28; 2026-07-21: 2026-07-16; 2026-07-21: 2026-09-28 | [10 empty] | 7 | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17113 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0761124]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Erro no documento da solicitação |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-02 15:37; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-16; 2026-07-21: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17110 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0794275]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos Acadêmicos - Serviços |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-02 14:24; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-08-28; 2026-07-21: 2026-08-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17109 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0794175]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  | 21600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-02 11:29; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-10; 2026-07-21: 2026-07-10 | [10 empty] | 6 | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17107 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0794148]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-02 11:08; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-08; 2026-07-21: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17106 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0793761]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Instabilidade Sistêmica no Dynamics |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-17 16:47: 2026-07-02 10:26; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-07 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17105 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0794117]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Rematrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-02 10:24; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-13; 2026-07-21: 2026-07-13 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17104 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0788906]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Cadastro de Curso/Disciplina/Matriz - Cadastro de Usuário |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-02 10:10; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-23; 2026-07-21: 2026-07-23 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17102 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0793686]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Área do Candidato |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-02 09:34; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-03; 2026-07-21: 2026-07-03 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17101 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0792480]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Conclusão de Curso - Colação de Grau |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-17 16:47: 2026-07-01 20:27; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-23 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17100 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0793648]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Financeiro - Bolsas e benefícios |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-01 19:23; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-08-28; 2026-07-21: 2026-08-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17099 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0793758]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Termos e contratos |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-01 19:21; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-13; 2026-07-21: 2026-07-13 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17097 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0793734]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-01 16:29; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-02; 2026-07-21: 2026-07-02 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17096 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0788624]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Cadastro de Curso/Disciplina/Matriz - Cadastro de Usuário |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-17 16:47: 2026-07-01 15:52; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-08-27 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17093 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0793624]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Backoffice |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-01 14:16; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-03; 2026-07-21: 2026-07-03 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17092 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0793601]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Backoffice |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-01 14:14; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-03; 2026-07-21: 2026-07-03 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17090 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0793585]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Erro no documento da solicitação |  | 1800 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-01 13:10; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-08-17; 2026-07-21: 2026-08-17 | [10 empty] | 0.5 | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17087 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0793592]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-01 11:48; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-02; 2026-07-21: 2026-07-02 | [11 empty] | FALSO | 0
Teste | SGGS-17086 | [SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 | 1 | [GA][GE][Aloc. Disciplina] Remoção da obrigatoriedade de docente na alocação de disciplinas_Teste Integrado | 1 | 10800 |  | Itens concluídos | ARTSG-270 | Não | Concluído | 2026-07-01 11:27 | 2026-07-20 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-07-23 |  |  | 1 |  |  | 16 | [5 empty] | 3 | FALSO | 0 | 13 |  | 1 | TRUE | 1 |  |  |  | 16 | TRUE | ARTSG-270
Teste | SGGS-17085 | [SGGS] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 | 1 | [GA][GE][Aloc. Disciplina] Remoção da obrigatoriedade de docente na alocação de disciplinas_Teste Integrado | 1 |  |  | Itens concluídos | ARTSG-270 | Não | Concluído | 2026-07-01 11:21 | 2026-07-06 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 2026-07-16 |  |  | 1 |  |  | 11 | [6 empty] | FALSO | 0 | 3 |  | 1 | TRUE | 1 |  |  |  | 11 | TRUE | ARTSG-270
Teste | SGGS-17083 | [SGGS] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 | 2 | [GA] Redefinição de regras e solução do processo de Rematrícula_Teste Integrado | 2 | 21600 |  | Itens concluídos | ARTPT-710 | Não | Concluído | 2026-07-01 10:12 | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 |  |  | 1 | 1 |  | 32 | [5 empty] | 6 | FALSO | 0 | 23 |  | 1 | TRUE | 1 | TRUE |  |  | 32 | TRUE | ARTPT-710
Incidente | SGGS-17082 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0790346]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-07-01 09:59; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-08-28; 2026-07-21: 2026-09-10 | [11 empty] | FALSO | 0
Suporte | SGGS-17081 | [SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 | 1 | [SEC GA][SRD] Envio do evento academic-student-updated | 1 | 25200 |  | Itens concluídos | ARTPT-691 | Não | Concluído | 2026-07-01 09:40 | 2026-07-20 | 2026-07-29 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | 2 |  |  | 22 | [5 empty] | 7 | FALSO | 0 | 13 |  | 2 | TRUE | 1 |  |  |  | 22 | TRUE | ARTPT-691
Teste | SGGS-17080 | [SGGS] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 | 1 | [Teste Integrado][DÉBITO TÉCNICO] Adequar o fluxo de solicitação de transferência interna para gerar BK (inscrição) através do fluxo de ingresso | 1 |  |  | Itens concluídos | ASAT-10556 | Não | Concluído | 2026-06-30 17:41 | 2026-08-31 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  |  | 1 |  |  | 53 | [6 empty] | FALSO | 0 | 44 |  | 1 | TRUE | 1 |  |  |  | 53 | TRUE | ASAT-10556
Teste | SGGS-17079 | [SGGS] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 | 1 | [Teste Integrado][DÉBITO TÉCNICO] Revisão do fluxo de criação e atualização de ocorrencia ("Service Created") | 1 |  |  | Itens concluídos | ARTPT-575 | Não | Concluído | 2026-06-30 17:40 | 2026-08-31 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  |  | 1 |  |  | 53 | [6 empty] | FALSO | 0 | 44 |  | 1 | TRUE | 1 |  |  |  | 53 | TRUE | ARTPT-575
Teste | SGGS-17078 | [SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Cancelado | [SGGS] PI 3/26 | 1 | [Teste Integrado][DÉBITO TÉCNICO] Revisão do fluxo de criação e atualização de ocorrencia ("Service Created") | 1 |  |  | Itens concluídos | ARTPT-575 | Não | Cancelado | 2026-07-17 16:47: 2026-06-30 17:39; 2026-07-20: 2026-08-17 | [11 empty] | FALSO | 0 | 34 | [8 empty] | TRUE | ARTPT-575
Teste | SGGS-17077 | [SGGS] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 | 1 | [Teste Integrado][DÉBITO TÉCNICO] Revisão do fluxo de criação e atualização de ocorrencia ("Service Created") | 1 |  |  | Itens concluídos | ARTPT-575 | Não | Concluído | 2026-06-30 17:38 | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 |  |  | 1 |  |  | 33 | [6 empty] | FALSO | 0 | 24 |  | 1 | TRUE | 1 |  |  |  | 33 | TRUE | ARTPT-575
Teste | SGGS-17076 | [SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 | 1 | [Teste Integrado][DÉBITO TÉCNICO] Revisão do fluxo de criação e atualização de ocorrencia ("Service Created") | 1 |  |  | Itens concluídos | ARTPT-575 | Não | Concluído | 2026-06-30 17:35 | 2026-07-20 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | 1 |  |  | 23 | [6 empty] | FALSO | 0 | 14 |  | 1 | TRUE | 1 |  |  |  | 23 | TRUE | ARTPT-575
Incidente | SGGS-17074 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0790984]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Aulas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-17 16:47: 2026-06-30 16:51; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-08-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17073 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0792371]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Assistente virtual - Conteúdo |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-07-17 16:47: 2026-06-30 16:43; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17071 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0787954]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Conclusão de Curso - Colação de Grau |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-06-30 16:40; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-09-16; 2026-07-21: 2026-09-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17070 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0790274]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Termos e contratos |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-06-30 16:25; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-28; 2026-07-21: 2026-07-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17069 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0790290]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Termos e contratos |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-07-17 16:47: 2026-06-30 16:22; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-21: 2026-07-13; 2026-07-21: 2026-07-13 | [11 empty] | FALSO | 0
Teste | SGGS-17062 | [SGGS] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 | 1 | [Teste Integrado] [Negócio PI03] Exposição Fatura Pague Fácil - Mês parcelado 100% | 1 |  |  | Itens concluídos | ARTPT-714 | Não | Concluído | 2026-06-30 15:50 | 2026-07-06 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 2026-07-16 |  |  | 1 |  |  | 12 | [6 empty] | FALSO | 0 | 4 |  | 1 | TRUE | 1 |  |  |  | 12 | TRUE | ARTPT-714
Liderança | SGGS-17059 | [SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | Alinhamento sobre chave forte no processo de Remat entre Athenas e SAP |  |  |  | Itens concluídos | ARTDF-417 |  | Concluído | 2026-06-30 15:41 | 2026-07-20 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-07-23 |  |  | 1 |  |  | 17 | [6 empty] | FALSO | 0 | 14 |  | 1 | TRUE | 1 |  |  |  | 17 | TRUE | ARTDF-417
História | SGGS-17052 | [SGGS] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Em produção | [SGGS] PI 3/26 | 3 | [Melhoria] Tranferência Externa_Incluir regra de validação do status de turma | 3 | 72000 |  | Itens concluídos | SGGS-15490 | Não | Concluído | 2026-06-30 14:54 | 2026-07-06 | 2026-07-08 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 2026-07-28 |  | 3 | 3 |  | 12 | 20 |  |  |  |  | 20 | FALSO | 0 | 4 |  | 3 | TRUE | 3 | TRUE | 8 |  | 20 | TRUE | SGGS-15490
Suporte | SGGS-17051 | [SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 | 1 | [Formando Reprovado] Validar e/ou gatilhar o termo de Rematrícula para os alunos reprovados | 1 | 36000 |  | Itens concluídos | ARTSG-184 | Não | Concluído | 2026-06-30 14:53 | 2026-07-20 | 2026-07-29 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | 2 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | 4 dias úteis úteis | 10 | VERDADEIRO | 4 | 14 |  | -2 | FALSE | 1 | TRUE |  |  | 23 | TRUE | ARTSG-184
Suporte | SGGS-17050 | [SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 | 1 | [Formando Reprovado] Atualizar o checklist (Gestor de Rematrícula) dos alunos reprovados para ISENTO | 1 | 57600 |  | Itens concluídos | ARTSG-184 | Não | Concluído | 2026-06-30 14:53 | 2026-07-20 | 2026-07-29 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | 2 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | 4 dias úteis úteis | 16 | VERDADEIRO | 4 | 14 |  | -2 | FALSE | 1 | TRUE |  |  | 23 | TRUE | ARTSG-184
Débito Técnico | SGGS-17049 | [SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 | 2 | [LIB Orquestrador] - atualização e implementação de nova versão em processos de GA | 2 | 79200 |  | Itens concluídos | ARTSG-182 | Não | Concluído | 2026-06-30 14:52 | 2026-07-20 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | 1 | 1 |  | 23 | [5 empty] | 22 | FALSO | 0 | 14 |  | 1 | TRUE | 1 | TRUE |  |  |  | TRUE | ARTSG-182
Incidente | SGGS-17046 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0793004]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Rematrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-30 14:54: 2026-06-30 13:31; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-08: 2026-07-31; 2026-07-13: 2026-07-31 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17042 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0792703]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos Acadêmicos - Serviços |  | 3600 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-30 14:54: 2026-06-30 10:13; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-08: 2026-08-17 | [10 empty] | 1 | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17040 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0792699]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Rematrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-30 14:54: 2026-06-30 09:55; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-08: 2026-07-21; 2026-07-13: 2026-07-21 | [11 empty] | FALSO | 0
Bug | SGGS-17038 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [ARTPT-691 Smoke Test] Matricula do aluno voltando para série 1, mesmo quando no retorno da análise vem série avançada |  |  |  | Itens concluídos | QSTI-776 | Não | Concluído | 2026-06-29 20:09 | 2026-07-06 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | 1 |  |  | 15 | [6 empty] | FALSO | 0 | 5 |  | 1 | TRUE | 13 |  |  |  | 15 | TRUE | QSTI-776
Suporte | SGGS-17034 | [SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Em produção | [SGGS] PI 3/26 | 1 | [SEC GA] Cutover SRD_Reenvio de eventos ENADE | 1 | 10800 |  | Itens concluídos | ASR6-15480 | Não | Concluído | 2026-06-29 17:12 | 2026-07-20 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-31 |  | 1 |  |  | 22 | 24 |  |  |  |  | 3 | FALSO | 0 | 15 |  | 1 | TRUE | 1 |  | 2 |  | 22 | TRUE | ASR6-15480
Suporte | SGGS-17033 | [SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Em produção | [SGGS] PI 3/26 | 1 | [SEC GA] Cutover SRD_Reenvio de eventos Curso MEC | 1 | 7200 |  | Itens concluídos | ASR6-15480 | Não | Concluído | 2026-06-29 17:11 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-31 |  |  |  |  | 22 | 24 |  |  |  |  | 2 | FALSO | 0 | 15 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 22 | TRUE | ASR6-15480
História | SGGS-17032 | [SGGS] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Em produção | [SGGS] PI 3/26 | 2 | [SEC GA] Cutover SRD_Criação da console de ENADE | 2 | 21600 |  | Itens concluídos | ASR6-15480 | Não | Concluído | 2026-06-29 17:10 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 2026-07-23 |  | 2 |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 6 | FALSO | 0 | 5 |  | 2 | TRUE | 1 |  | 5 |  | 18 | TRUE | ASR6-15480
História | SGGS-17031 | [SGGS] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Em produção | [SGGS] PI 3/26 | 1 | [SEC GA] Cutover SRD_Criação da console de Curso MEC | 1 | 28800 |  | Itens concluídos | ASR6-15480 | Não | Concluído | 2026-06-29 17:08 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 2026-07-23 |  | 7 |  |  | 13 | 18 |  |  |  |  | 8 | FALSO | 0 | 5 |  | 7 | TRUE | 1 |  | 5 |  | 18 | TRUE | ASR6-15480
Incidente | SGGS-17029 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0792333]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Termos e contratos |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-29 17:08: 2026-06-29 15:41; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-07: 2026-07-13; 2026-07-16: 2026-07-13 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17028 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0792349]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Termos e contratos |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-29 17:08: 2026-06-29 15:40; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-07: 2026-07-13; 2026-07-16: 2026-07-13 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17026 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0792237]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Erro no documento da solicitação |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-29 17:08: 2026-06-29 12:54; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-07: 2026-09-16; 2026-07-16: 2026-09-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17025 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0792244]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Vizualização de Termos e contratos |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-29 17:08: 2026-06-29 12:52; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-07: 2026-07-13; 2026-07-16: 2026-07-13 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17023 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Concluído | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0792210]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  |  | 2026-06-29 17:08: 2026-06-29 11:51; 2026-07-06: 2026-09-28; 2026-07-07: 2026-09-09; 2026-07-16: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17022 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0792248]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-29 17:08: 2026-06-29 11:38; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-07: 2026-07-03; 2026-07-16: 2026-07-03 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17021 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0792241]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-29 17:08: 2026-06-29 11:22; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-07: 2026-07-16; 2026-07-16: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17020 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0792192]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Rematrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-29 17:08: 2026-06-29 09:49; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-07: 2026-09-09; 2026-07-16: 2026-09-09 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17018 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0790433]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-29 17:08: 2026-06-27 09:36; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-07: 2026-06-29; 2026-07-16: 2026-06-29 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17017 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0791269]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-29 17:08: 2026-06-27 09:09; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-07: 2026-07-16; 2026-07-16: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17014 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0790911]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Área do Candidato |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-29 17:08: 2026-06-26 16:37; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-07: 2026-07-02; 2026-07-16: 2026-07-02 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17009 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0790884]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-29 17:08: 2026-06-26 15:24; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-07: 2026-07-16; 2026-07-16: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17008 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0790384]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Área do Candidato |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-29 17:08: 2026-06-26 14:43; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-07: 2026-07-20; 2026-07-16: 2026-07-20 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17007 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0790851]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos Acadêmicos - Serviços |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-29 17:08: 2026-06-26 14:12; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-07: 2026-08-25; 2026-07-16: 2026-08-26 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-17006 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0789748]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Área do Candidato |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-29 17:08: 2026-06-26 11:58; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-07: 2026-07-31 | [11 empty] | FALSO | 0
Bug | SGGS-17005 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [ARTPT-691 Smoke Test] Evento application-test-information-available não foi consumido por Secretaria |  |  |  | Itens concluídos | QSTI-776 | Não | Concluído | 2026-06-26 11:39 | 2026-07-06 | 2026-06-27 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | 10 |  |  | 16 | [6 empty] | FALSO | 0 | 6 |  | 10 | TRUE | 5 |  |  |  | 16 | TRUE | QSTI-776
Suporte | SGGS-17001 | [SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Em produção | [SGGS] PI 3/26 | 1 | [SEC GA] Cutover SRD_Reenvio de eventos matrícula (created e updated) | 1 | 14400 |  | Itens concluídos | ASR6-15480 | Não | Concluído | 2026-06-26 10:04 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-29 |  | 3 |  |  | 23 | 23 |  |  |  |  | 4 | FALSO | 0 | 16 |  | 3 | TRUE | 1 |  | 1 |  | 23 | TRUE | ASR6-15480
História | SGGS-17000 | [SGGS] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Pendente de Produção | [SGGS] PI 3/26 | 3 | [SEC GA] Síncrona Mediada_Adequar o documento Histórico Escolar (novo layout) | 5 | 54000 |  | Itens concluídos | APAP-10055 | Não | Concluído | 2026-06-26 09:54 |  | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-08-10 | 2026-08-10 |  |  | 1 |  |  | 31 | [5 empty] | 15 | FALSO | 0 |  |  | 1 | TRUE | 1 |  |  |  |  | TRUE | APAP-10055
História | SGGS-16999 | [SGGS] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Pendente de Produção | [SGGS] PI 3/26 | 3 | [SEC GA] Síncrona Mediada_Adequar processo de recebimento de notas na Secretaria - Gestor de Formatura - Reprovado por Falta | 3 | 68400 |  | Itens concluídos | APAP-10055 |  | Concluído | 2026-06-26 09:50 | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-08-10 | 2026-08-10 |  |  | 2 |  |  | 31 | [5 empty] | 19 | FALSO | 0 | 26 |  | 2 | TRUE | 1 |  |  |  |  | TRUE | APAP-10055
Incidente | SGGS-16998 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0790710]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-26 10:04: 2026-06-26 09:48; 2026-07-20: 2026-07-06; 2026-07-24: 2026-07-16; 2026-07-29: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
História | SGGS-16997 | [SGGS] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 | 3 | [SEC GA] Síncrona Mediada_Criação de Situação da Disciplina para Reprovado por Falta | 5 | 127200 |  | Itens concluídos | APAP-10055 | Não | Concluído | 2026-06-26 09:39 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  |  | 6 |  |  | 55 | [5 empty] | 35.3333 | FALSO | 0 | 46 |  | 6 | TRUE | 2 |  |  |  |  | TRUE | APAP-10055
História | SGGS-16996 | [SGGS] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Pendente de Produção | [SGGS] PI 3/26 | 5 | [SEC GA] Mudança de regra do campo BusinessKey (atual campo Código MEC) | 5 | 108000 |  | Itens concluídos | SGGS-11290 | Não | Concluído | 2026-06-26 09:27 | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-08-10 | 2026-08-10 |  |  | 2 |  |  | 31 | [5 empty] | 30 | FALSO | 0 | 26 |  | 2 | TRUE | 1 |  |  |  |  | TRUE | SGGS-11290
História | SGGS-16995 | [SGGS] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Pendente de Produção | [SGGS] PI 3/26 | 5 | [SEC GA] Criação de nova tela para relacionamento de cursos | 8 | 129240 |  | Itens concluídos | SGGS-11290 |  | Concluído | 2026-06-26 09:02 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-08-13 |  |  | 7 |  |  | 34 | [5 empty] | 35.9 | FALSO | 0 | 26 |  | 7 | TRUE | 1 |  |  |  |  | TRUE | SGGS-11290
História | SGGS-16994 | [SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 | 8 | [SEC GA][Integração] Revisão do contrato program-enrollment-created | 5 | 225000 |  | Itens concluídos | SGGS-11290 | Não | Concluído | 2026-06-26 08:56 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-08-28 |  |  | 8 |  |  | 45 | [5 empty] | 62.5 | FALSO | 0 | 36 |  | 8 | TRUE | 1 |  |  |  |  | TRUE | SGGS-11290
Suporte | SGGS-16990 | [SGGS] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Em produção | [SGGS] PI 3/26 | 2 | [SEC GA] Atualizar dia da semana na matrícula | 2 | 43200 |  | Itens concluídos | SGGU-5288 | Não | Concluído | 2026-06-25 18:28 | 2026-07-06 | 2026-07-08 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 2026-07-22 |  | 3 |  |  | 15 | [5 empty] | 12 | FALSO | 0 | 7 |  | 3 | TRUE | 3 |  | 4 |  | 15 | TRUE | SGGU-5288
História | SGGS-16988 | [SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Pendente de Produção | [SGGS] PI 3/26 | 5 | [BKO][CRIT. Débito] Refatoração do motor de geração de documentos (PS) - integracao-contrato_Atualização contrato quotation canceled | 3 | 77400 |  | Itens concluídos | JIBK-14461 |  | Concluído | 2026-06-25 16:53 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | 8 |  |  | 26 |  |  |  |  | 2 dias úteis úteis | 21.5 | VERDADEIRO | 2 | 17 |  | 6 | FALSE | 1 |  |  |  |  | TRUE | JIBK-14461
História | SGGS-16987 | [SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Pendente de Produção | [SGGS] PI 3/26 | 3 | [BKO][CRIT. Débito] Refatoração do motor de geração de documentos (PS) - integracao-contrato_Atualização contrato quotation expired | 3 | 138600 |  | Itens concluídos | JIBK-14461 |  | Concluído | 2026-06-25 16:49 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2026-07-29 |  |  | 5 |  |  | 24 | [5 empty] | 38.5 | FALSO | 0 | 17 |  | 5 | TRUE | 1 |  |  |  |  | TRUE | JIBK-14461
História | SGGS-16986 | [SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Pendente de Produção | [SGGS] PI 3/26 | 3 | [BKO][CRIT. Débito] Refatoração do motor de geração de documentos (PS) - integracao-contrato_Atualização contrato payment exemption | 3 | 68400 |  | Itens concluídos | JIBK-14461 | Não | Concluído | 2026-06-25 16:48 | 2026-07-20 | 2026-07-22 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2026-07-29 |  |  | 4 |  |  | 24 | [5 empty] | 19 | FALSO | 0 | 17 |  | 4 | TRUE | 1 |  |  |  |  | TRUE | JIBK-14461
História | SGGS-16985 | [SGGS] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Em produção | [SGGS] PI 3/26 | 3 | [BKO][CRIT. Débito] Refatoração do motor de geração de documentos (PS) - integracao-contrato_Atualização contrato payment activation | 3 | 86400 |  | Itens concluídos | JIBK-14461 | Não | Concluído | 2026-06-25 16:46 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2026-07-22 |  | 3 | [8 empty] | 24 | FALSO | 0 | 7 |  | 3 | TRUE | 1 |  | 7 |  | 19 | FALSE | JIBK-14461
Suporte | SGGS-16984 | [SGGS] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Cancelado | [SGGS] PI 3/26 | 3 | [Refatorar Plugins] Suporte técnico do time GA para Avanade - etapa 3 | 3 |  |  | Itens concluídos | ARTSG-185 | Não | Cancelado | 2026-06-25 16:46: 2026-06-25 16:40; 2026-07-06: 2026-08-03 | [11 empty] | FALSO | 0 | 27 | [8 empty] | TRUE | ARTSG-185
Suporte | SGGS-16982 | [SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 | 3 | [Refatorar Plugins] Suporte técnico do time GA para Avanade - etapa 2 | 3 | 64800 |  | Itens concluídos | ARTSG-185 | Não | Concluído | 2026-06-25 16:36 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | 3 |  |  | 26 | [5 empty] | 18 | FALSO | 0 | 17 |  | 3 | TRUE | 1 |  |  |  | 26 | TRUE | ARTSG-185
Suporte | SGGS-16981 | [SGGS] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Cancelado | [SGGS] PI 3/26 | 3 | [Refatorar Plugins] Suporte técnico do time GA para Avanade - etapa 1 | 3 |  |  | Itens concluídos | ARTSG-185 | Não | Cancelado | 2026-06-25 16:46: 2026-06-25 16:32; 2026-07-06: 2026-07-06 | [11 empty] | FALSO | 0 | 7 | [8 empty] | TRUE | ARTSG-185
Incidente | SGGS-16979 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0790299]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Rematrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-25 16:46: 2026-06-25 16:02; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-07: 2026-07-31; 2026-07-10: 2026-07-31 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16975 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0790144]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos Acadêmicos - Serviços |  | 10800 |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-25 16:46: 2026-06-25 11:23; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-07: 2026-08-14 | [10 empty] | 3 | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16972 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0789277]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Termos e contratos |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-25 16:46: 2026-06-25 10:14; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-07: 2026-07-13; 2026-07-10: 2026-07-13 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16970 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0790085]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Rematrícula |  | 0 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-25 16:46: 2026-06-25 09:36; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-07: 2026-07-01; 2026-07-10: 2026-07-06 | [10 empty] | 0 | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16969 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0787834]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Backoffice Sofia - Acessos |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-25 16:46: 2026-06-24 17:27; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-07: 2026-07-28; 2026-07-10: 2026-07-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16966 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0789750]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Rematrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-25 16:46: 2026-06-24 17:08; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-07: 2026-08-28; 2026-07-10: 2026-08-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Bug | SGGS-16962 | [SGGS] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Cancelado | [SGGS] PI 3/26 |  | [ARTPT-459] - Eventos de criação de matricula não estão trafegando para Sofia impedindo login do aluno |  |  |  | Itens concluídos | ARTPT-459 | Não | Massa incorreta | 2026-06-25 16:46: 2026-06-24 17:01; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-07: 2026-07-13 | [11 empty] | FALSO | 0 | 8 | [8 empty] | TRUE | ARTPT-459
Incidente | SGGS-16961 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0789746]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-25 16:46: 2026-06-24 17:00; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-07: 2026-07-16; 2026-07-10: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16956 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.4.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Concluído | [SGGS] PI 4/26 |  | [INC0789691]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Rematrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  |  | 2026-06-25 16:46: 2026-06-24 15:25; 2026-07-06: 2026-09-28; 2026-07-07: 2026-09-09; 2026-07-10: 2026-09-28 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16949 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0789590]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Financeiro SAP - Rematrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-25 16:46: 2026-06-24 14:35; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-07: 2026-08-27 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16948 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0789620]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Instabilidade Sistêmica no Dynamics |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-25 16:46: 2026-06-24 14:30; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-10: 2026-08-27 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16947 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0789643]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-25 16:46: 2026-06-24 13:34; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-07: 2026-07-16; 2026-07-10: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16946 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0789631]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-25 16:46: 2026-06-24 13:00; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-07: 2026-07-16; 2026-07-10: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16945 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0789591]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-25 16:46: 2026-06-24 11:22; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-07: 2026-07-16; 2026-07-10: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16944 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0789585]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-25 16:46: 2026-06-24 11:05; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-07: 2026-07-16; 2026-07-10: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
História | SGGS-16943 | [SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Cancelado | [SGGS] PI 3/26 | 8 | Adequação dos flows para permitir CNPJ alfanúmerico - parte 2 | 8 |  |  | Itens concluídos | ARTSG-313 | Não | Cancelado | 2026-06-25 16:46: 2026-06-24 10:33; 2026-07-06: 2026-07-20 | [11 empty] | FALSO | 0 | 18 | [8 empty] | TRUE | ARTSG-313
História | SGGS-16942 | [SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Pendente de Produção | [SGGS] PI 3/26 | 8 | Adequação das functions para permitir CNPJ alfanúmerico | 8 | 265800 |  | Itens concluídos | ARTSG-313 | Não | Concluído | 2026-06-24 10:29 | 2026-07-20 | 2026-07-22 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | 6 | 1 |  | 27 | [5 empty] | 73.8333 | FALSO | 0 | 18 |  | 6 | TRUE | 1 | TRUE |  |  |  | TRUE | ARTSG-313
Spike | SGGS-16941 | [SGGS] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Em produção | [SGGS] PI 3/26 | 2 | [SEC GA] Exploratório Mudança CNPJ Alfanúmerico | 2 | 46800 |  | Itens concluídos | ARTSG-313 | Não | Concluído | 2026-06-24 10:24 | 2026-07-06 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-22 |  | 1 |  |  | 17 | [5 empty] | 13 | FALSO | 0 | 8 |  | 1 | TRUE | 2 |  | 3 |  | 17 | TRUE | ARTSG-313
Incidente | SGGS-16938 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0789550]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-06-24 09:11; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16931 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0788495]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Termos e contratos |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-06-23 17:22; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-13; 2026-07-15: 2026-07-13 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16924 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0789035]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Termos e contratos |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-06-23 16:48; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-13; 2026-07-15: 2026-07-13 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16923 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0789290]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-06-23 15:43; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16919 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.3.6;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0789242]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Rematrícula |  | 7200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-06-23 14:01; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-09-09; 2026-07-15: 2026-09-09 | [10 empty] | 2 | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16915 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0789121]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Instabilidade Sistêmica no Dynamics |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-06-23 11:25; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-22; 2026-07-15: 2026-07-22 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16914 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0789119]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Instabilidade Sistêmica no Dynamics |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-06-23 11:24; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16913 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0789116]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Instabilidade Sistêmica no Dynamics |  | 7200 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-06-23 11:10; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [10 empty] | 2 | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16912 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0789047]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-06-23 11:06; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-20; 2026-07-15: 2026-07-20 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16911 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0789175]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Rematrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-06-23 11:04; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-08-06; 2026-07-15: 2026-08-06 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16910 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0788973]Tenho um Erro/Problema com o Sistema Colaborar - Ingresso |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-06-23 10:46; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-20; 2026-07-15: 2026-07-20 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16908 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0789145]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-06-23 10:00; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Teste | SGGS-16906 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 | 1 | [Athenas][SEC][GA] Redefinição de regras e solução do processo de Rematrícula_Teste Integrado | 1 | 25200 |  | Itens concluídos | ARTPT-710 | Não | Concluído | 2026-06-23 09:06 | 2026-07-06 | 2026-06-30 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2026-07-06 |  |  | 4 | [8 empty] | 7 | FALSO | 0 | 9 |  | 4 | TRUE | 1 |  |  |  | 9 | FALSE | ARTPT-710
Incidente | SGGS-16902 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0788879]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Financeiro SAP - Rematrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-24 10:24: 2026-06-22 16:25; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-08-27 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16901 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0787312]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-24 10:24: 2026-06-22 15:38; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-31 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16893 | [SGGS] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0788554]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Termos e contratos |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-06-22 13:34; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-13; 2026-07-15: 2026-07-13 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16891 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0788848]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-06-22 10:36; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16889 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0788474]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Instabilidade Sistêmica no Dynamics |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-06-19 17:02; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-08-11; 2026-07-15: 2026-08-11 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16888 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0788239]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Financeiro SAP - Rematrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-24 10:24: 2026-06-19 15:07; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-08-11 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16887 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0788473]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-06-19 14:35; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-06-20; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16881 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0788262]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-06-18 17:54; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-06-20; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16880 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0787898]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Termos e contratos |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-06-18 17:25; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-13; 2026-07-15: 2026-07-13 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16879 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0787897]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Termos e contratos |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-06-18 17:23; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-13; 2026-07-15: 2026-07-13 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16878 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0787876]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Termos e contratos |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-06-18 17:22; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-13; 2026-07-15: 2026-07-13 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16876 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0787989]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Termos e contratos |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-06-18 17:11; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-13; 2026-07-15: 2026-07-13 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16873 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0786680]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Termos e contratos |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-06-18 17:09; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-13; 2026-07-15: 2026-07-13 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16872 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0786670]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Termos e contratos |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-06-18 17:07; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-13; 2026-07-15: 2026-07-13 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16871 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0786661]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Termos e contratos |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-06-18 17:06; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-13; 2026-07-15: 2026-07-13 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16870 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0786428]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Termos e contratos |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-06-18 17:05; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-13; 2026-07-15: 2026-07-13 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16869 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0788212]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-06-18 15:51; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-06-20; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16868 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0788204]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-06-18 15:41; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-06-20; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16865 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0788184]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos Acadêmicos - Serviços |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-06-18 14:31; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-08-27; 2026-07-15: 2026-08-27 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16864 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0787285]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  | 21600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-06-18 14:11; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-21; 2026-07-15: 2026-07-21 | [10 empty] | 6 | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16858 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0788151]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-06-18 11:43; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-06-20; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16855 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0783625]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Portal do Estágio Obrigatório - Unidade Propria |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-06-18 09:56; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16852 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0787515]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Instabilidade Sistêmica no Dynamics |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-24 10:24: 2026-06-17 16:44; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-08-11 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16851 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0787346]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-24 10:24: 2026-06-17 16:31; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-21 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16848 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0787919]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-06-17 15:21; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-06-20; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16845 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0787796]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-06-17 09:46; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-06-20; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16840 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0769138]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Conclusão de Curso - Colação de Grau |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-06-16 17:20; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16836 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0781056]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-06-16 16:26; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16835 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0787603]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Rematrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-06-16 15:59; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-08-27; 2026-07-15: 2026-08-27 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16833 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0787594]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-06-16 15:54; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-06-20; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16814 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0787279]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-06-15 16:10; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-06-20; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16812 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0787236]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Vínculo de Tutor e Professor |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-24 10:24: 2026-06-15 14:53; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-08-11 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16804 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0787080]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos Acadêmicos - Serviços |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-06-15 07:47; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-08-27; 2026-07-15: 2026-08-27 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16798 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0786613]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-06-12 17:17; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-06-20; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16795 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0786492]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-06-12 14:26; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16794 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0785754]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-06-12 11:33; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16793 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0786486]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-06-12 11:31; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-06-20; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16792 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0785954]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-06-12 11:25; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16789 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0786391]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-06-12 10:15; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16783 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0786320]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-06-11 18:11; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-06-20; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16782 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0786304]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-06-11 17:20; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-06-20; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16781 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0786261]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-06-11 15:47; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-06-20; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16778 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0786229]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Backoffice |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-06-11 15:02; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-03; 2026-07-15: 2026-07-03 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16774 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0785625]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Aulas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-24 10:24: 2026-06-11 11:18; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-15 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16773 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0786134]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-06-11 10:30; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-06-20; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16772 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0786131]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-06-11 10:24; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-06-20; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16771 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0786113]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-06-11 09:37; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-06-20; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16766 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0785967]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Backoffice |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-06-10 19:23; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-02; 2026-07-15: 2026-07-02 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16765 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0785807]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Área do Candidato - Prova |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-06-10 18:58; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-03; 2026-07-15: 2026-07-03 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16764 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0785518]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Backoffice |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-06-10 18:30; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-03; 2026-07-15: 2026-07-03 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16763 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0785512]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Área do Candidato - Prova |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-06-10 18:28; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-03; 2026-07-15: 2026-07-03 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16759 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0785306]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Meios de Pagamento |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-06-10 16:21; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16758 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0785925]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-06-10 16:12; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16757 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0785429]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Backoffice |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-06-10 16:04; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-03; 2026-07-15: 2026-07-03 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16756 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0785797]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Backoffice |  | 21600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-06-10 15:24; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-15; 2026-07-15: 2026-07-15 | [10 empty] | 6 | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16755 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0784589]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Inativação de curso e ofertas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-06-10 14:49; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16754 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0785822]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-06-10 11:34; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-06-20; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16752 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0785798]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-06-10 10:51; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-06-20; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16751 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0785770]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-06-10 09:37; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-06-20; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16747 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0785590]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-06-09 16:43; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-06-12; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16746 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0785556]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-06-09 15:51; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-06-20; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16745 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0785521]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-06-09 14:32; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-06-20; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Bug | SGGS-16744 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [ARTPT-691 FASE 4] Analise curricular deve considerar mais de uma disciplina origem para um aproveitamento destino e uma disciplina origem sendo usada em mais de uma disciplina destino |  |  |  | Itens concluídos | ARTPT-691 | Não | Concluído | 2026-06-09 13:43 | 2026-07-06 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | 1 |  |  | 29 | [6 empty] | FALSO | 0 | 19 |  | 1 | TRUE | 13 |  |  |  | 29 | TRUE | ARTPT-691
Incidente | SGGS-16742 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0785437]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos Acadêmicos - Serviços |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-06-09 11:20; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-13; 2026-07-15: 2026-07-13 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16741 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0785428]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-06-09 11:03; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-06-20; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16740 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0784579]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Aulas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-06-09 10:41; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16739 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0785262]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Presença de Aula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-06-09 10:24; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16738 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0784591]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Área do Candidato - Pagamento |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-06-09 10:23; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Bug | SGGS-16702 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Cancelado | [SGGS] PI 3/26 |  | [ARTPT-691] Aluno em período de rematricula continua com status de cursando. |  |  |  | Itens concluídos | ARTPT-691 | Não | Abertura indevida | 2026-06-24 10:24: 2026-06-08 16:53; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-13 | [11 empty] | FALSO | 0 | 20 | [8 empty] | TRUE | ARTPT-691
Incidente | SGGS-16658 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0785192]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-06-08 14:54; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16651 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0785020]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos Acadêmicos - Serviços |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-06-08 09:28; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Bug | SGGS-16647 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Cancelado | [SGGS] PI 3/26 |  | [ARTPT-691 FASE 4] Após mudança da data do periodo letivo o evento não foi gatilhado para liberar as analise em espera |  |  |  | Itens concluídos | ARTPT-691 | Não | Abertura indevida | 2026-06-24 10:24: 2026-06-05 17:15; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-13 | [11 empty] | FALSO | 0 | 21 | [8 empty] | TRUE | ARTPT-691
Bug | SGGS-16646 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [ARTPT-691 FASE 4] Evento de cancelamento de pré alocações não foi disparado por GA |  | 7200 |  | Itens concluídos | ARTPT-691 | Não | Concluído | 2026-06-05 17:54 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | 1 |  |  | 31 | [5 empty] | 2 | FALSO | 0 | 21 |  | 1 | TRUE | 5 |  |  |  | 31 | TRUE | ARTPT-691
Incidente | SGGS-16641 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0783569]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-06-05 15:22; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16640 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0784469]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Instabilidade Sistêmica no Dynamics |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-06-05 12:21; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Bug | SGGS-16637 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Cancelado | [SGGS] PI 3/26 |  | [ARTPT-691 FASE 4] Documento de Histórico Escolar não exibiu o subscritos com a IES dos aproveitamentos |  |  |  | Itens concluídos | ARTPT-691 | Não | Massa incorreta | 2026-06-24 10:24: 2026-06-05 10:41; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-13 | [11 empty] | FALSO | 0 | 21 | [8 empty] | TRUE | ARTPT-691
Incidente | SGGS-16636 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0784468]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-06-05 10:22; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-06-20; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16631 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0779095]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Erro ao abrir solicitação |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-06-03 15:54; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-06-20; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16630 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0784182]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-06-03 13:41; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-06-20; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16629 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0784145]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-06-03 11:31; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-06-20; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16627 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0784139]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos Acadêmicos - Serviços |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-06-03 11:13; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16621 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0783881]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Backoffice |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-06-02 16:51; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16620 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0783937]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-06-02 15:47; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-06-20; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16616 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0783841]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-06-02 10:30; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-06-20; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
História | SGGS-16615 | [SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Pendente de Produção | [SGGS] PI 3/26 | 3 | [GA] Adequar o formulário de Contato Cadastro para CNPJ Alfanumérico (JavaScript) | 3 | 72000 |  | Itens concluídos | ARTSG-313 | Não | Concluído | 2026-06-02 10:17 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 2026-07-29 |  |  | 4 | 2 |  | 41 | [5 empty] | 20 | FALSO | 0 | 34 |  | 4 | TRUE | 2 | TRUE |  |  |  | TRUE | ARTSG-313
Incidente | SGGS-16612 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0783823]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-06-02 09:30; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-06-20; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16610 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0783638]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-06-01 17:41; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-06-20; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16609 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0783609]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Instabilidade Sistêmica no Dynamics |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-06-01 16:27; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-15; 2026-07-15: 2026-07-15 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16608 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0781345]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-06-01 14:47; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16606 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0783539]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-06-01 12:33; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-06-20; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16597 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0782452]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Inativar inscrição anterior |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-29 12:47; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16596 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0782251]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Inativar inscrição anterior |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-29 12:44; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16595 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0782159]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Inativar inscrição anterior |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-29 12:41; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16594 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0782390]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Inativar inscrição anterior |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-29 12:39; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16593 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0781021]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Termos e contratos |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-24 10:24: 2026-05-29 10:22; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-13 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16592 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0782402]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Aulas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-29 10:17; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16590 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0782877]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-28 18:37; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-06-20; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16589 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0767502]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Termos e contratos |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-28 18:03; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-13; 2026-07-15: 2026-07-13 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16588 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0782853]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-28 16:57; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-06-20; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16587 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0782767]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-28 13:52; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-06-20; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16586 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0782730]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-28 11:31; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-06-20; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16585 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0782710]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-28 10:47; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-06-20; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16584 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0782552]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Backoffice |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-28 10:38; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16583 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0782707]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Rematrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-28 10:32; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16581 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0782613]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  | 50400 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-27 20:04; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-06-02; 2026-07-15: 2026-07-16 | [10 empty] | 14 | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16580 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0782560]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-27 16:56; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-06-20; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16577 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0777173]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-27 16:07; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16574 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0773673]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-27 15:22; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-15; 2026-07-15: 2026-07-15 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16573 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0775316]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Erro na solicitação de Transferencia interna - curso e polo |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-27 14:35; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16572 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0782244]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Área do Candidato - Contrato |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-27 11:10; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16570 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0782252]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-26 18:44; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-06-20; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16569 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0782241]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-26 18:13; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-06-20; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16568 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0782234]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-26 17:51; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-06-20; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16561 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0775549]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Erro na solicitação de Transferencia interna - curso e polo |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-26 15:59; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16558 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0771762]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Erro na solicitação de Transferencia interna - curso e polo |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-26 15:14; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16557 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0771805]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Erro na solicitação de Transferencia interna - curso e polo |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-26 15:13; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16555 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0782118]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Backoffice |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-26 13:45; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16548 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0772884]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-26 10:51; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16547 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0781352]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Área do Candidato |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-26 10:33; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16491 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0781772]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal do Aluno - EaD - Autenticação |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-25 14:29; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16481 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0781662]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos Acadêmicos - Serviços |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-25 09:24; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16478 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0776325]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-22 18:16; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16466 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0781342]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-22 14:22; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-06-20; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16465 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0778271]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-22 14:05; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16464 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0761769]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Termos e contratos |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-22 13:59; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16463 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0781311]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-22 13:02; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-06-20; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16459 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0781271]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos Acadêmicos - Serviços |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-22 10:57; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16457 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0781253]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-22 09:58; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-06-20; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16456 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0781242]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-22 09:24; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-06-20; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16451 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0780902]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Área do Candidato |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-21 18:51; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-15; 2026-07-15: 2026-07-15 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16446 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0781073]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Rematrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-21 15:12; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16444 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0781060]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-21 14:48; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-06-20; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16443 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0781052]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-21 14:38; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-06-20; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16440 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0780937]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos Acadêmicos - Serviços |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-21 11:12; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16436 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0780838]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-21 08:50; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-06-20; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16432 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0729139]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Notas e Frequências Parciais |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-20 14:33; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-06; 2026-07-15: 2026-07-06 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16429 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0778946]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-20 10:52; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-15; 2026-07-15: 2026-07-15 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16426 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0780292]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Backoffice |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-20 09:41; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16425 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0756652]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Instabilidade Sistêmica no Dynamics |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-20 09:07; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16424 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0778395]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-19 21:38; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16423 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0778116]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-19 21:30; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-15; 2026-07-15: 2026-07-15 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16422 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0777568]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-19 19:05; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-15; 2026-07-15: 2026-07-15 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16421 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0778375]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-19 17:29; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-15; 2026-07-15: 2026-07-15 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16419 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0744027]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Rematrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-19 15:37; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-05-19; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16418 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0742341]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Atualização cadastral |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-19 15:34; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16417 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0744339]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Problema na parametrização da matriz |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-19 15:26; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16416 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0755733]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Atualização de Dados Cadastrais |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-19 15:18; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16414 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0759992]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Atualização de Dados Cadastrais |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-19 14:36; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16413 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0780191]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-19 14:33; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-06-20; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16411 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0780126]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-19 11:38; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-06-20; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16408 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0780115]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-19 10:53; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-06-20; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16405 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0780109]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Efetivação da Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-19 10:40; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-06-20; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16401 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0779535]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Área do Candidato - Contrato |  | 21600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-18 17:58; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [10 empty] | 6 | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16400 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0779527]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Área do Candidato |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-18 17:57; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16398 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0779848]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Extrato Financeiro - Não concordo com os dados exibidos |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-18 17:41; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16390 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0779815]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Área do Candidato - Contrato |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-18 16:11; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16385 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0779465]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Visão de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-18 14:47; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16384 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0779097]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Aulas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Abertura indevida | 2026-06-24 10:24: 2026-05-18 14:39; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16383 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0778046]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Pagamento de Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-18 13:59; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16382 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0779300]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Captar - Inscrição |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-18 13:28; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16373 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0779707]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Login/senha |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-18 09:17; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16371 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0779036]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-16 18:12; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16367 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0778862]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Erro no documento da solicitação |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-15 17:14; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16362 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0776834]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Financeiro SAP - Agrupador de Faturas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-15 15:47; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16357 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0778909]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-15 11:53; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16356 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0779086]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Backoffice |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-15 09:15; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16353 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0767425]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Erro na solicitação de Transferencia interna - curso e polo |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-14 21:18; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16352 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0767632]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Erro na solicitação de Transferencia interna - curso e polo |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-14 21:17; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16351 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0764462]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Erro na solicitação de Transferencia interna - curso e polo |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-14 20:59; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16350 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0763954]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Erro na solicitação de Transferencia interna - curso e polo |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-14 20:58; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16349 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0763894]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Erro na solicitação de Transferencia interna - curso e polo |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-14 20:57; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16348 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0763800]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Erro na solicitação de Transferencia interna - curso e polo |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-14 20:57; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16340 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0778917]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-14 16:57; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16339 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0778695]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Instabilidade Sistêmica no Dynamics |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-14 15:50; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16337 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0778987]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Área do Candidato |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-14 15:01; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16334 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0778950]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Área do Candidato |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-14 14:58; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16333 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0778964]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Captar - Inscrição |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-14 14:46; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16331 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0769159]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Erro na solicitação de Transferencia interna - curso e polo |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-14 14:32; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-06-29; 2026-07-15: 2026-06-29 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16326 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0778383]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Área do Candidato |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-14 12:12; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-06-29; 2026-07-15: 2026-06-29 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16324 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0778907]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos Acadêmicos - Serviços |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-14 11:31; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16323 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0778889]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Backoffice |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-14 11:11; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16321 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0778390]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Área do Candidato |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-14 10:47; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-06-30; 2026-07-15: 2026-06-30 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16318 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0777362]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Problema na parametrização da matriz |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-13 19:57; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16315 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0778385]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Área do Candidato |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-13 17:58; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16314 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0778310]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Área do Candidato |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-13 17:29; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16313 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0778648]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Área do Candidato - Contrato |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-13 17:27; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16311 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0778010]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Área do Candidato |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-13 17:10; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16310 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0778606]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Área do Candidato - Contrato |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-13 16:59; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16309 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0777950]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Área do Candidato |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-13 16:46; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16305 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0778542]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Área do Candidato - Contrato |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-13 14:41; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16298 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0778188]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Visão de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-13 10:36; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16297 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0776866]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Visão de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-13 10:36; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16296 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0778308]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Detalhes do curso |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-13 10:13; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16295 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0778468]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Cadastro de Curso/Disciplina/Matriz - Criação/Versão de Matriz |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-13 09:59; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16294 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0778484]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Rematrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-13 09:08; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16290 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0777360]Tenho um Erro/Problema com o Sistema Colaborar - Colaborar - Avaliação |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-12 16:57; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16289 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0778250]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Área do Candidato - Contrato |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-12 14:39; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16283 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0778091]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Backoffice |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-12 09:57; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16282 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0777466]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Detalhes do curso |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-12 09:37; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16279 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0778180]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Rematrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-12 08:15; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16275 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0778073]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Rematrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-11 17:56; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16274 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0778066]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Rematrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-11 17:40; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16273 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0778019]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Área do Candidato |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-11 17:02; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16208 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0777401]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Captar - Inscrição |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-11 10:40; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16207 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0777409]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Captar - Inscrição |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-11 10:38; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16199 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0776734]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Área do Candidato |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-11 09:26; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16178 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.2;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0775901]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Instabilidade Sistêmica no Dynamics |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-08 14:53; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16175 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.2;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0777098]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Cadastro de Curso/Disciplina/Matriz - Criação/Versão de Matriz |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-08 12:42; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16173 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.2;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0776830]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Aulas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-08 12:27; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16172 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.2;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0777363]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos Acadêmicos - Serviços |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-08 12:04; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16167 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.2;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0767939]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Detalhes do curso |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-08 10:54; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16160 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.2;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0777170]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-07 19:06; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16159 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.2;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0775762]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-07 19:04; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16153 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.2;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0774229]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Assistente virtual - Conteúdo |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-07 16:10; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16152 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.2;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0771580]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-07 15:56; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16151 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.2;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0771764]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-07 15:55; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16147 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.2;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0776791]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Instabilidade Sistêmica no Dynamics |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-07 12:09; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16138 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.2;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0776330]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-06 15:25; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16137 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.2;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0776222]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-06 15:24; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16135 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.2;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0774989]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Detalhes do curso |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-05-06 14:52; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16002 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.2;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0774502]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Backoffice |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-04-28 09:52; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-16000 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.2;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0774312]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Área do Candidato |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-04-28 09:42; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-15927 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0771174]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Área do Candidato |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-04-27 11:15; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-15892 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.2;[SGGS] SP 26.2.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0770171]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Secretaria - Erro no documento da solicitação |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-04-24 12:20; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-15863 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.2;[SGGS] SP 26.2.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0766718]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - RAID - RAID |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-04-23 12:42; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-05-05; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-15858 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.2;[SGGS] SP 26.2.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0773174]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos Acadêmicos - Serviços |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-04-23 09:49; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-15853 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.2;[SGGS] SP 26.2.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0772592]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Financeiro SAP - Rematrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-04-22 17:35; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-15842 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.2;[SGGS] SP 26.2.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0772710]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Perfil de Acesso |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-04-22 15:18; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-15822 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.2;[SGGS] SP 26.2.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0772681]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos Acadêmicos - Serviços |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-04-22 09:57; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-15811 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.2;[SGGS] SP 26.2.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0767591]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-04-20 13:47; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-15806 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.2;[SGGS] SP 26.2.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0771561]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Área do Candidato |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-04-20 10:52; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-15803 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.2;[SGGS] SP 26.2.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0771582]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Backoffice |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-04-20 10:12; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-15794 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.2;[SGGS] SP 26.2.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0771517]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Backoffice de Operação Acadêmica (Dynamics) - Documentação de Estágio |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-04-17 16:15; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-15791 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.2;[SGGS] SP 26.2.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0771797]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Rematrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-04-17 11:16; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-15787 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.2;[SGGS] SP 26.2.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0771536]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Login/senha |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-04-17 09:35; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-15780 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.2;[SGGS] SP 26.2.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0771408]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos Acadêmicos - Serviços |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-04-16 11:20; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-15772 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.2;[SGGS] SP 26.2.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0766774]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Evasão |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-04-16 10:01; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-15771 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.2;[SGGS] SP 26.2.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0767657]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos de Matrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-04-16 10:00; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-15706 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0770613]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Aulas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-04-15 15:55; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-15696 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0770995]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos Acadêmicos - Serviços |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-04-15 12:32; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-15694 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0770966]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos Acadêmicos - Serviços |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-04-15 11:46; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-15693 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0770953]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos Acadêmicos - Serviços |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-04-15 11:31; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-15692 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0770949]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos Acadêmicos - Serviços |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-04-15 11:24; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-15691 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0770940]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos Acadêmicos - Serviços |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-04-15 11:15; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Suporte | SGGS-15690 | [SGGS] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Pendente de Produção | [SGGS] PI 3/26 | 1 | [ARTPT-783] Validar Operação de reenvio das informações para eventos da base de elegibilidade | 1 | 86400 |  | Itens concluídos | ARTDF-475 | Não | Concluído | 2026-04-15 11:08 | 2026-07-06 | 2026-07-15 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-17 |  |  | 2 |  |  | 67 | [5 empty] | 24 | FALSO | 0 | 58 |  | 2 | TRUE | 1 |  |  |  | 67 | TRUE | ARTDF-475
Incidente | SGGS-15687 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0770382]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Evasão |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-04-15 11:04; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-15684 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0769909]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-04-15 09:46; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-15683 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0769110]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-04-15 09:45; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-15682 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0766794]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Visão de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-04-14 17:47; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
História | SGGS-15671 | [SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Pendente de Produção | [SGGS] PI 3/26 | 8 | [Controladora Eventos][SECR][SF]Migrar program-enrollment-updated para service na Function AKS e integrar com orquestrador (Rematrícula) | 8 | 266400 |  | Itens concluídos | ARTSG-182 | Não | Concluído | 2026-04-14 15:08 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  |  | 18 |  |  | 108 | [5 empty] | 74 | FALSO | 0 | 89 |  | 18 | TRUE | 1 |  |  |  |  | TRUE | ARTSG-182
Incidente | SGGS-15663 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0770255]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Captar - Inscrição |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-04-14 13:48; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-15653 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0770448]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-04-14 12:09; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-15646 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0769104]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-04-14 09:10; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-15642 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0769970]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Instabilidade Sistêmica no Dynamics |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-04-14 09:04; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-15640 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0769109]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - PDA:Portal do aluno - Graduação - Erro ao Solicitar Serviço |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-04-13 17:01; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-15625 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0770012]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos Acadêmicos - Serviços |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-04-13 11:43; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-15622 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0768709]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Visão de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-04-13 10:43; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-15620 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0768772]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Instabilidade Sistêmica no Dynamics |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-04-13 10:32; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Teste | SGGS-15618 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 | 1 | [Ativação de Matricula][1,2] Acompanhamento de teste integrado | 1 | 14400 |  | Itens concluídos | ARTSG-267 | Não | Concluído | 2026-04-13 10:02 | 2026-07-06 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | 2026-07-06 |  |  | 2 | [8 empty] | 4 | FALSO | 0 | 60 |  | 2 | TRUE | 1 |  |  |  | 60 | FALSE | ARTSG-267
Incidente | SGGS-15603 | [SGGS] SP 26.1.6;[SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.2;[SGGS] SP 26.2.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0769060]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Rematrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-04-10 13:05; 2026-07-06: 2026-03-30; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-15594 | [SGGS] SP 26.1.6;[SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.2;[SGGS] SP 26.2.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0768961]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Rematrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-04-10 08:41; 2026-07-06: 2026-03-30; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-15587 | [SGGS] SP 26.1.6;[SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.2;[SGGS] SP 26.2.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0768780]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos Acadêmicos - Serviços |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-04-09 14:38; 2026-07-06: 2026-03-30; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-15586 | [SGGS] SP 26.1.6;[SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.2;[SGGS] SP 26.2.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0768775]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos Acadêmicos - Serviços |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-04-09 14:25; 2026-07-06: 2026-03-30; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-15585 | [SGGS] SP 26.1.6;[SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.2;[SGGS] SP 26.2.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0768737]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Documentos Acadêmicos - Serviços |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-04-09 12:43; 2026-07-06: 2026-03-30; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-15573 | [SGGS] SP 26.1.6;[SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.2;[SGGS] SP 26.2.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0768412]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-04-09 09:17; 2026-07-06: 2026-03-30; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-15568 | [SGGS] SP 26.1.6;[SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.2;[SGGS] SP 26.2.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0768618]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-04-09 08:51; 2026-07-06: 2026-03-30; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-15567 | [SGGS] SP 26.1.6;[SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.2;[SGGS] SP 26.2.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0768539]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-04-09 08:46; 2026-07-06: 2026-03-30; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Débito Técnico | SGGS-15548 | [SGGS] SP 26.3.1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Pendente de Produção | [SGGS] PI 3/26 | 3 | [Rematricula][30] Alterar forma de validar confirmação de envio de evento re-enrollment-offer-type-reviewed | 3 | 72000 |  | Itens concluídos | ARTSG-180 | Não | Concluído | 2026-04-08 12:45 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 2026-07-14 |  |  | 5 |  |  | 69 | [5 empty] | 20 | FALSO | 0 | 63 |  | 5 | TRUE | 1 |  |  |  |  | TRUE | ARTSG-180
Débito Técnico | SGGS-15541 | [SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Pendente de Produção | [SGGS] PI 3/26 | 8 | [Rematricula][7,9][GA] Atualizar Flow de Reprocessamento para enviar mensagem a servicebus | 8 | 208800 |  | Itens concluídos | ARTSG-182 | Não | Concluído | 2026-04-08 11:17 | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 2026-09-25 |  |  | 17 | 1 |  | 122 | [5 empty] | 58 | FALSO | 0 | 103 |  | 17 | TRUE | 1 | TRUE |  |  |  | TRUE | ARTSG-182
Débito Técnico | SGGS-15540 | [SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Pendente de Produção | [SGGS] PI 3/26 | 8 | [Rematricula][7,9,22][GA] Transportar Regra de Atualização de status Checklist da Rematricula conforme os Eventos Recebidos | 8 | 172800 |  | Itens concluídos | ARTSG-182 | Não | Concluído | 2026-04-08 11:11 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 2026-09-25 |  |  | 8 | [8 empty] | 48 | FALSO | 0 | 113 |  | 8 | TRUE | 1 |  |  |  |  | TRUE | ARTSG-182
Débito Técnico | SGGS-15538 | [SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Pendente de Produção | [SGGS] PI 3/26 | 8 | [Rematricula][7,9,22][GA] Transportar regra de gatilho dos eventos de Rematricula para Plugin Async | 8 | 172800 |  | Itens concluídos | ARTSG-182 | Não | Concluído | 2026-04-08 11:04 |  | 2026-08-18 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-27 |  |  | 7 |  |  | 101 | [5 empty] | 48 | FALSO | 0 |  |  | 7 | TRUE | 1 |  |  |  |  | TRUE | ARTSG-182
Débito Técnico | SGGS-15532 | [SGGS] SP 26.3.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 | 5 | [Autoserviço][10][GA] Refatorar tratamento de erro no flow de [SECR] [SF] [PRODUCER] [student-id-card-canceled] Cancelamento de Carteirinha | 5 | 100800 |  | Itens concluídos | ARTSG-183 | Não | Concluído | 2026-04-07 22:03 |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  |  | 1 |  |  | 112 | [5 empty] | 28 | FALSO | 0 |  |  | 1 | TRUE | 1 |  |  |  |  | TRUE | ARTSG-183
Débito Técnico | SGGS-15531 | [SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 | 5 | [Autoserviço][10] Refatorar tratamento de erro no flow de [SECR] [SF] Popular documento de Carteirinha Digital | 5 | 111600 |  | Itens concluídos | ARTSG-183 | Não | Concluído | 2026-04-07 22:00 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 |  |  | 2 | 1 |  | 96 | [5 empty] | 31 | FALSO | 0 | 94 |  | 2 | TRUE | 1 | TRUE |  |  |  | TRUE | ARTSG-183
Débito Técnico | SGGS-15528 | [SGGS] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Pendente de Produção | [SGGS] PI 3/26 | 5 | [Autoserviços][10] Refatorar tratamento de erro no flow de [SECR] [SF] - Gerar documento de Carteirinha Digital | 5 | 100800 |  | Itens concluídos | ARTSG-183 | Não | Concluído | 2026-04-07 21:33 | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 2026-08-11 |  |  | 4 |  |  | 89 | [5 empty] | 28 | FALSO | 0 | 84 |  | 4 | TRUE | 1 |  |  |  |  | TRUE | ARTSG-183
Débito Técnico | SGGS-15527 | [SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 | 5 | [Autoserviços][1][GA] Refatorar tratamento de erro no flow de [SECR][SF] - Popula Atestado de Matrícula ou Vínculo | 5 | 126000 |  | Itens concluídos | ARTSG-183 | Não | Concluído | 2026-04-07 21:22 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  |  | 14 | [8 empty] | 35 | FALSO | 0 | 104 |  | 14 | TRUE | 1 |  |  |  |  | TRUE | ARTSG-183
Incidente | SGGS-15512 | [SGGS] SP 26.1.6;[SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.2;[SGGS] SP 26.2.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0767919]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Gestão de unidades - Reportar um erro/problema |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-04-07 14:52; 2026-07-06: 2026-03-30; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-15506 | [SGGS] SP 26.1.6;[SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.2;[SGGS] SP 26.2.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0767916]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ambiente do Aluno / AVA Sofia - Login/senha |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-04-07 12:57; 2026-07-06: 2026-03-30; 2026-07-14: 2026-07-13; 2026-07-15: 2026-07-13 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-15501 | [SGGS] SP 26.1.6;[SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.2;[SGGS] SP 26.2.1;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0767674]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Instabilidade Sistêmica no Dynamics |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-04-07 11:00; 2026-07-06: 2026-03-30; 2026-07-14: 2026-07-08; 2026-07-15: 2026-07-08 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-15492 | [SGGS] SP 26.1.6;[SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.2;[SGGS] SP 26.2.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0767569]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  | 21600 |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-04-07 09:09; 2026-07-06: 2026-03-30; 2026-07-14: 2026-07-14; 2026-07-15: 2026-07-14 | [10 empty] | 6 | FALSO | 0
Incidente | SGGS-15491 | [SGGS] SP 26.1.6;[SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.2;[SGGS] SP 26.2.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0767808]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Alocação e disponibilização de disciplinas |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-04-07 09:08; 2026-07-06: 2026-03-30; 2026-07-14: 2026-07-14; 2026-07-15: 2026-07-14 | [11 empty] | FALSO | 0
Liderança | SGGS-15482 | [SGGS] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | Matriz curricular - Alguma informação na matriz que está faltando informação. A matriz está cadastrada. |  |  |  | Itens concluídos | SGGS-15483 |  | Concluído | 2026-04-06 16:24 | 2026-08-03 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-08-13 |  |  | 1 |  |  | 93 | [6 empty] | FALSO | 0 | 85 |  | 1 | TRUE | 1 |  |  |  | 93 | TRUE | SGGS-15483
Incidente | SGGS-15468 | [SGGS] SP 26.1.6;[SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.2;[SGGS] SP 26.2.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0766190]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Problema na parametrização da matriz |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-04-06 10:15; 2026-07-06: 2026-03-30; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-15446 | [SGGS] SP 26.1.6;[SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.2;[SGGS] SP 26.2.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0766245]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Backoffice |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-04-01 18:07; 2026-07-06: 2026-03-30; 2026-07-14: 2026-05-05; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-15445 | [SGGS] SP 26.1.6;[SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.2;[SGGS] SP 26.2.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0766247]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Backoffice |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-04-01 18:06; 2026-07-06: 2026-03-30; 2026-07-14: 2026-05-05; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-15359 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0764755]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Captação - Área do Candidato |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-03-30 14:15; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Incidente | SGGS-15343 | [SGGS] SP 26.2.4;[SGGS] SP 26.2.3;[SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.3.2;[SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | [INC0765138]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Dynamics Athenas - Rematrícula |  |  |  | Itens concluídos |  |  | Concluído | 2026-06-24 10:24: 2026-03-30 08:56; 2026-07-06: 2026-07-06; 2026-07-14: 2026-07-16; 2026-07-15: 2026-07-16 | [11 empty] | FALSO | 0
Liderança | SGGS-15316 | [SGGS] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 |  | Monitoria que a data início de renovação de rematrícula do Semanal está correta | 0 |  |  | Itens concluídos | ARTSG-182 |  | Concluído | 2026-03-27 11:55 |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 |  |  | 1 |  |  | 100 | [6 empty] | FALSO | 0 |  |  | 1 | TRUE | 1 |  |  |  | 100 | TRUE | ARTSG-182
Segurança | SGGS-14880 | [SGGS] SP 26.3.3;[SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Em produção | [SGGS] PI 3/26 | 1 | [SEC][Secretaria][SGGS] - Atualização da planilha de produtos | 1 |  |  | Itens concluídos | SDIA-1115 |  | Concluído | 2026-03-13 14:41 | 2026-07-20 | 2026-07-22 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 |  | 17 |  |  | 110 | [6 empty] | FALSO | 0 | 91 |  | 17 | TRUE | 1 |  | 1 |  | 110 | TRUE | SDIA-1115
História | SGGS-14612 | [SGGS] SP 26.3.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Pendente de Produção | [SGGS] PI 3/26 | 5 | [SEC GA] Criação de Nova Tela Curso MEC | 5 | 113400 |  | Itens concluídos | SGGS-11290 | Não | Concluído | 2026-03-09 15:40 | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2026-08-13 |  |  | 5 |  |  | 113 | [5 empty] | 31.5 | FALSO | 0 | 105 |  | 5 | TRUE | 1 |  |  |  |  | TRUE | SGGS-11290
Spike | SGGS-11042 | [SGGS] SP 26.3.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 | 3 | [SEC GA] Relacionamento entre Curso x Curso MEC | 3 | 43200 |  | Itens concluídos | SGGS-11290 | Não | Concluído | 2025-10-21 14:32 | 2026-07-20 | 2026-07-29 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | 2 |  |  | 203 | [5 empty] | 12 | FALSO | 0 | 194 |  | 2 | TRUE | 1 |  |  |  | 203 | TRUE | SGGS-11290
História | SGGS-7611 | [SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 | 8 | [SEC GA][Integração] Revisão do contrato academic-program-emec-created | 8 | 171000 |  | Itens concluídos | SGGS-11290 | Não | Concluído | 2025-06-27 15:31 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-28 |  |  | 7 |  |  | 305 |  |  |  |  | 2 dias úteis úteis | 47.5 | VERDADEIRO | 2 | 296 |  | 5 | FALSE | 1 |  |  |  |  | TRUE | SGGS-11290
História | SGGS-7610 | [SGGS] SP 26.3.4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 | 5 | [SEC GA][Integração] Revisão do contrato program-enrollment-updated | 8 | 118800 |  | Itens concluídos | SGGS-11290 | Sim | Concluído | 2025-06-27 15:29 | 2026-08-17 | 2026-08-19 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-28 |  |  | 6 |  |  | 305 | [5 empty] | 33 | FALSO | 0 | 296 |  | 6 | TRUE | 1 |  |  |  |  | TRUE | SGGS-11290
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
[34 empty] | FALSO | 0
Formulas:
Ideação = IF(OR([Tipo de item]="Solicitação de Serviço",[Tipo de item]="Incidente",[Criado]="",[Ponto de compromisso]=""),"",IF((NETWORKDAYS.INTL([Criado],[Ponto de compromisso],1)-1)=0,1,NETWORKDAYS.INTL([Criado],[Ponto de compromisso],1)-1))
Desenvolvimento = IF(OR([Tipo de item]="Solicitação de Serviço",[Tipo de item]="Incidente",[Inicio do fluxo]="",[Fim do fluxo]=""),"",IF((NETWORKDAYS.INTL([Inicio do fluxo],[Fim do fluxo],1)-1)=0,1,NETWORKDAYS.INTL([Inicio do fluxo],[Fim do fluxo],1)-1-[Tempo de Bloqueio (Dias)]))
Homologação = IF(OR([Tipo de item]="Solicitação de Serviço",[Tipo de item]="Incidente",[Início Homologação]="",[Fim Homologação]=""),"",IF((NETWORKDAYS.INTL([Início Homologação],[Fim Homologação],1)-1)=0,1,NETWORKDAYS.INTL([Início Homologação],[Fim Homologação],1)-1))
Implantação = IF(OR([Tipo de item]="Solicitação de Serviço",[Tipo de item]="Incidente",[Início Implantação]="",[Fim Implantação]=""),"",IF((NETWORKDAYS.INTL([Início Implantação],[Fim Implantação],1)-1)=0,1,IF((NETWORKDAYS.INTL([Início Implantação],[Fim Implantação],1)-1)<0,"",NETWORKDAYS.INTL([Início Implantação],[Fim Implantação],1)-1)))
Lead Time = IF(OR([Tipo de item]="Solicitação de Serviço",[Tipo de item]="Incidente",[Criado]=""),"",IF(OR([Tipo de item]="História",[Tipo de item]="Enabler",[Tipo de item]="Débito Técnico"),IF([Fim Implantação]="","",NETWORKDAYS.INTL([Criado],[Fim Implantação],1)-1),IF([Fim Homologação]="","",NETWORKDAYS.INTL([Criado],[Fim Homologação],1)-1)))

## Debitos Tecnicos_PI
Projeto | Tipo de item | Chave | Status | Versões corrigidas | Sprint | Story Points
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Débito Técnico | SGTB-1993 | Aceito | [SGTB] PI 3/26 | [SGTB] SP 26.3.3 | 2
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Débito Técnico | SGSE-3296 | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | [SGSE] SP 26.3.3 | 3
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Débito Técnico | SGSE-3294 | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | [SGSE] SP 26.3.3 | 1
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Débito Técnico | SGSE-3292 | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | [SGSE] SP 26.3.5 | 8
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Débito Técnico | SGSE-3291 | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | [SGSE] SP 26.3.5 | 1
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Débito Técnico | SGSE-3289 | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | [SGSE] SP 26.3.5 | 1
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Débito Técnico | SGSE-3287 | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | [SGSE] SP 26.3.5 | 1
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Débito Técnico | SGSE-3286 | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | [SGSE] SP 26.3.4 | 1
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Débito Técnico | SGSE-3284 | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | [SGSE] SP 26.3.4 | 1
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Débito Técnico | SGSE-3283 | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | [SGSE] SP 26.3.5 | 1
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Débito Técnico | SGSE-3280 | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | [SGSE] SP 26.3.5 | 1
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Débito Técnico | SGSE-3276 | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | [SGSE] SP 26.3.3 | 8
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Débito Técnico | SGSE-3271 | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | [SGSE] SP 26.3.5 | 1
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Débito Técnico | SGSE-3267 | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | [SGSE] SP 26.3.3 | 1
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Débito Técnico | SGSE-3266 | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | [SGSE] SP 26.3.3 | 1
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Débito Técnico | SGSE-3265 | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | [SGSE] SP 26.3.3 | 1
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Débito Técnico | SGSE-3264 | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | [SGSE] SP 26.3.3 | 1
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Débito Técnico | SGSE-3263 | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | [SGSE] SP 26.3.3 | 1
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Débito Técnico | SGSE-3262 | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | [SGSE] SP 26.3.3 | 1
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Débito Técnico | SGGU-7457 | Pendente de Produção | [SGGU] PI 3/26 | [SGGU] SP 26.3.6 | 2
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Débito Técnico | SGGU-7110 | Em produção | [SGGU] PI 3/26 | [SGGU] SP 26.3.5 | 5
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Débito Técnico | SGGU-6364 | Em produção | [SGGU] PI 3/26 | [SGGU] SP 26.3.1 | 5
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Débito Técnico | SGGU-6348 | Em produção | [SGGU] PI 3/26 | [SGGU] SP 26.3.3 | 3
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Débito Técnico | SGGU-6343 | Em produção | [SGGU] PI 3/26 | [SGGU] SP 26.3.2 | 3
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Débito Técnico | SGGU-6339 | Em produção | [SGGU] PI 3/26 | [SGGU] SP 26.3.1 | 5
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Débito Técnico | SGGU-5331 | Em produção | [SGGU] PI 3/26 | [SGGU] SP 26.3.3 | 3
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Débito Técnico | SGGU-5326 | Em produção | [SGGU] PI 3/26 | [SGGU] SP 26.3.3 | 5
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Débito Técnico | SGGU-5325 | Em produção | [SGGU] PI 3/26 | [SGGU] SP 26.3.3 | 5
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Débito Técnico | SGGU-5324 | Em produção | [SGGU] PI 3/26 | [SGGU] SP 26.3.2 | 5
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Débito Técnico | SGGU-5323 | Em produção | [SGGU] PI 3/26 | [SGGU] SP 26.3.2 | 5
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Débito Técnico | SGGU-5320 | Em produção | [SGGU] PI 3/26 | [SGGU] SP 26.3.2 | 3
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Débito Técnico | SGGU-5319 | Pendente de Produção | [SGGU] PI 3/26 | [SGGU] SP 26.3.2 | 2
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Débito Técnico | SGGU-5318 | Pendente de Produção | [SGGU] PI 3/26 | [SGGU] SP 26.3.2 | 2
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Débito Técnico | SGGS-17343 | Pendente de Produção | [SGGS] PI 3/26 | [SGGS] SP 26.3.1 | 3
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Débito Técnico | SGGS-17049 | Aceito | [SGGS] PI 3/26 | [SGGS] SP 26.3.2 | 2
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Débito Técnico | SGGS-15548 | Pendente de Produção | [SGGS] PI 3/26 | [SGGS] SP 26.3.1 | 3
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Débito Técnico | SGGS-15541 | Pendente de Produção | [SGGS] PI 3/26 | [SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | 8
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Débito Técnico | SGGS-15540 | Pendente de Produção | [SGGS] PI 3/26 | [SGGS] SP 26.3.6 | 8
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Débito Técnico | SGGS-15538 | Pendente de Produção | [SGGS] PI 3/26 | [SGGS] SP 26.3.4 | 8
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Débito Técnico | SGGS-15532 | Aceito | [SGGS] PI 3/26 | [SGGS] SP 26.3.5 | 5
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Débito Técnico | SGGS-15531 | Aceito | [SGGS] PI 3/26 | [SGGS] SP 26.3.4 | 5
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Débito Técnico | SGGS-15528 | Pendente de Produção | [SGGS] PI 3/26 | [SGGS] SP 26.3.3 | 5
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Débito Técnico | SGGS-15527 | Aceito | [SGGS] PI 3/26 | [SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | 5

## Debitos Tecnicos_Backlog
Projeto | Tipo de item | Chave | Status | Versões corrigidas | Sprint | Story Points
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Débito Técnico | SGTB-2811 | Backlog | [SGTB] PI 4/26 | [SGTB] SP 26.4.6 | 5
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Débito Técnico | SGTB-2810 | Backlog | [SGTB] PI 4/26 |  | 1
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Débito Técnico | SGTB-2809 | Backlog | [SGTB] PI 4/26 | [SGTB] SP 26.4.6 | 8
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Débito Técnico | SGTB-47 | Backlog | [SGTB] PI 4/26 |  | 5
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Débito Técnico | SGTB-46 | Backlog | [SGTB] PI 4/26 |  | 1
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Débito Técnico | SGTB-45 | Backlog | [SGTB] PI 1/27 |  | 3
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Débito Técnico | SGTB-44 | Backlog | [SGTB] PI 1/27 |  | 5
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Débito Técnico | SGSE-2349 | Backlog |  |  | 1
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Débito Técnico | SGSE-2251 | Backlog |  |  | 3
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Débito Técnico | SGSE-2246 | Backlog |  |  | 3
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Débito Técnico | SGSE-2245 | Backlog |  |  | 3
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Débito Técnico | SGSE-2080 | Backlog
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Débito Técnico | SGSE-2079 | Backlog
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Débito Técnico | SGSE-2078 | Backlog
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Débito Técnico | SGGU-7686 | Backlog |  |  | 0
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Débito Técnico | SGGU-7578 | Backlog | [SGGU] PI 4/26 | [SGGU] SP 26.4.6 | 5
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Débito Técnico | SGGU-7577 | Backlog | [SGGU] PI 4/26 | [SGGU] SP 26.4.5 | 3
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Débito Técnico | SGGU-7576 | Backlog | [SGGU] PI 4/26 | [SGGU] SP 26.4.6 | 5
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Débito Técnico | SGGU-7575 | Backlog | [SGGU] PI 4/26 | [SGGU] SP 26.4.6 | 8
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Débito Técnico | SGGU-5328 | Backlog | [SGGU] PI 4/26 | [SGGU] SP 26.4.6 | 5
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Débito Técnico | SGGU-5327 | Backlog | [SGGU] PI 4/26 | [SGGU] SP 26.4.5 | 8
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Débito Técnico | SGGU-5322 | Backlog | [SGGU] PI 4/26 | [SGGU] SP 26.4.6 | 5
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Débito Técnico | SGGU-3920 | Backlog
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Débito Técnico | SGGS-16661 | Backlog
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Débito Técnico | SGGS-16471 | Backlog
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Débito Técnico | SGGS-16450 | Backlog
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Débito Técnico | SGGS-15613 | Backlog | [SGGS] PI 1/27 |  | 5
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Débito Técnico | SGGS-15612 | Backlog | [SGGS] PI 1/27 |  | 5
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Débito Técnico | SGGS-15611 | Backlog | [SGGS] PI 1/27 |  | 5
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Débito Técnico | SGGS-15610 | Backlog | [SGGS] PI 1/27
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Débito Técnico | SGGS-15609 | Backlog | [SGGS] PI 1/27
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Débito Técnico | SGGS-12265 | Backlog
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Débito Técnico | SGGS-12264 | Backlog
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Débito Técnico | SGGS-12263 | Backlog
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Débito Técnico | SGGS-12262 | Backlog
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Débito Técnico | SGGS-7647 | Backlog |  |  | 1
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Débito Técnico | SGGS-7646 | Backlog |  |  | 2
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Débito Técnico | SGGS-7645 | Backlog |  |  | 2
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Débito Técnico | SGGS-7644 | Backlog |  |  | 2
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Débito Técnico | SGGS-7643 | Backlog |  |  | 2
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Débito Técnico | SGGS-7642 | Backlog |  |  | 1
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Débito Técnico | SGGS-7641 | Backlog |  |  | 1
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Débito Técnico | SGGS-7640 | Backlog |  |  | 1
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Débito Técnico | SGGS-7639 | Backlog |  |  | 1
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Débito Técnico | SGGS-7638 | Backlog |  |  | 1
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Débito Técnico | SGGS-7637 | Backlog |  |  | 1
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Débito Técnico | SGGS-7636 | Backlog |  |  | 1
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Débito Técnico | SGGS-7635 | Backlog |  |  | 1
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Débito Técnico | SGGS-7634 | Backlog |  |  | 1
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Débito Técnico | SGGS-7633 | Backlog |  |  | 2
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Débito Técnico | SGGS-7632 | Backlog |  |  | 2
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Débito Técnico | SGGS-7631 | Backlog |  |  | 2
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Débito Técnico | SGGS-7630 | Backlog |  |  | 2
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Débito Técnico | SGGS-7629 | Backlog |  |  | 1
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Débito Técnico | SGGS-7628 | Backlog |  |  | 1
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Débito Técnico | SGGS-7627 | Backlog |  |  | 1
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Débito Técnico | SGGS-7626 | Backlog |  |  | 1
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Débito Técnico | SGGS-7625 | Backlog |  |  | 1
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Débito Técnico | SGGS-7624 | Backlog |  |  | 1
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Débito Técnico | SGGS-7623 | Backlog |  |  | 2
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Débito Técnico | SGGS-7622 | Backlog |  |  | 2
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Débito Técnico | SGGS-7620 | Backlog |  |  | 2
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Débito Técnico | SGGS-7619 | Backlog |  |  | 2
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Débito Técnico | SGGS-7617 | Backlog | [SGGS] PI 1/27 |  | 2
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Débito Técnico | SGGS-3105 | Backlog | [SGGS] PI 1/27 |  | 13

## Extração Jira - Sub Itens (hidden)
Tipo de item | Chave da item | Projeto | Status | Resolução | Criado | Resolvido | Versões corrigidas | Σ de Tempo Gasto | Parent summary | Tipo item pai | Sprint | Tempo Gasto (horas)
Subtarefa | JAMO-3423 | [Jornada Acadêmica] Moodle | Aceito | Itens concluídos | 2024-10-10 15:22 | 2025-01-24 14:29 | [JAMO] PI 1/25 | 14400 | JAMO-3422 | Suporte | [JAMO] SP 25.1.1 | 4
Subtarefa | JAMO-3424 | [Jornada Acadêmica] Moodle | Aceito | Itens concluídos | 2024-10-10 15:22 | 2025-01-31 14:12 | [JAMO] PI 1/25 | 43200 | JAMO-3422 | Suporte | [JAMO] SP 25.1.1 | 12
Sub-teste | JACO-6808 | [Jornada Acadêmica] Colaborar | Aceito | Itens concluídos | 2024-12-20 09:53 | 2024-12-20 09:55 | [JACO] PI 1/25 | 25200 | JACO-6752 | Enabler | [JACO] SP 24.4.6 | 7
Sub-teste | JACO-6809 | [Jornada Acadêmica] Colaborar | Aceito | Itens concluídos | 2024-12-20 09:54 | 2024-12-20 09:56 | [JACO] PI 1/25 | 43200 | JACO-6752 | Enabler | [JACO] SP 24.4.6 | 12
Subtarefa | JACO-6825 | [Jornada Acadêmica] Colaborar | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-01 20:54 | 2025-01-03 16:09 | [JACO] PI 1/25 | 81000 | JACO-6588 | História | [JACO] SP 24.4.7 | 22.5
Subtarefa | JACO-6828 | [Jornada Acadêmica] Colaborar | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-03 15:18 | 2025-01-03 16:09 | [JACO] PI 1/25 | 7200 | JACO-6588 | História | [JACO] SP 24.4.7 | 2
Subtarefa | JACO-6832 | [Jornada Acadêmica] Colaborar | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-06 17:11 | 2025-01-08 17:54 | [JACO] PI 1/25 | 40500 | JACO-6512 | História | [JACO] SP 24.4.8 | 11.25
Subtarefa | JACO-6852 | [Jornada Acadêmica] Colaborar | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-08 17:49 | 2025-01-14 11:11 | [JACO] PI 1/25 | 55800 | JACO-6512 | História | [JACO] SP 24.4.8 | 15.5
Subtarefa | JACO-6854 | [Jornada Acadêmica] Colaborar | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-09 13:25 | 2025-01-23 14:59 | [JACO] PI 1/25 | 97200 | JACO-6379 | História | [JACO] SP 25.1.1 | 27
Subtarefa | JACO-6861 | [Jornada Acadêmica] Colaborar | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-14 10:52 | 2025-01-22 11:37 | [JACO] PI 1/25 | 75600 | JACO-6716 | História | [JACO] SP 25.1.1 | 21
Subtarefa | JACO-6862 | [Jornada Acadêmica] Colaborar | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-14 10:52 | 2025-01-29 08:40 | [JACO] PI 1/25 | 79200 | JACO-6716 | História | [JACO] SP 25.1.1 | 22
Subtarefa | JACO-6863 | [Jornada Acadêmica] Colaborar | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-14 10:53 | 2025-01-30 10:28 | [JACO] PI 1/25 | 39600 | JACO-6716 | História | [JACO] SP 25.1.1 | 11
Subtarefa | JACO-6864 | [Jornada Acadêmica] Colaborar | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-14 11:08 | 2025-01-24 08:46 | [JACO] PI 1/25 | 100800 | JACO-6717 | História | [JACO] SP 25.1.1 | 28
Subtarefa | JACO-6865 | [Jornada Acadêmica] Colaborar | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-14 11:08 | 2025-01-28 16:22 | [JACO] PI 1/25 | 14400 | JACO-6717 | História | [JACO] SP 25.1.1 | 4
Subtarefa | JACO-6866 | [Jornada Acadêmica] Colaborar | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-14 11:08 | 2025-01-30 16:05 | [JACO] PI 1/25 | 25200 | JACO-6717 | História | [JACO] SP 25.1.1 | 7
Subtarefa | JACO-6868 | [Jornada Acadêmica] Colaborar | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-14 11:08 | 2025-01-17 16:34 | [JACO] PI 1/25 | 81000 | JACO-6867 | História | [JACO] SP 24.4.8 | 22.5
Subtarefa | JACO-6871 | [Jornada Acadêmica] Colaborar | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-14 11:11 | 2025-01-30 17:49 | [JACO] PI 1/25 | 25200 | JACO-6722 | Enabler | [JACO] SP 25.1.1 | 7
Subtarefa | JACO-6872 | [Jornada Acadêmica] Colaborar | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-14 11:22 | 2025-01-30 19:33 | [JACO] PI 1/25 | 25200 | JACO-6726 | História | [JACO] SP 25.1.1 | 7
Subtarefa | JACO-6873 | [Jornada Acadêmica] Colaborar | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-14 11:24 | 2025-01-17 09:28 | [JACO] PI 1/25 | 27000 | JACO-6727 | Enabler | [JACO] SP 24.4.8;[JACO] SP 25.1.1;[JACO] SP 25.1.2 | 7.5
Subtarefa | JACO-6874 | [Jornada Acadêmica] Colaborar | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-14 11:32 | 2025-01-27 18:37 | [JACO] PI 1/25 | 16020 | JACO-6858 | História | [JACO] SP 25.1.1 | 4.45
Subtarefa | JACO-6878 | [Jornada Acadêmica] Colaborar | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-14 11:43 | 2025-01-30 16:55 | [JACO] PI 1/25 | 25200 | JACO-6379 | História | [JACO] SP 25.1.1 | 7
Subtarefa | JAMO-3798 | [Jornada Acadêmica] Moodle | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-15 19:02 | 2025-01-15 19:03 | [JAMO] PI 1/25 | 14400 | JAMO-3415 | Suporte | [JAMO] SP 24.4.8 | 4
Subtarefa | JAMO-3799 | [Jornada Acadêmica] Moodle | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-15 19:02 | 2025-01-16 09:05 | [JAMO] PI 1/25 | 14400 | JAMO-3415 | Suporte | [JAMO] SP 24.4.8 | 4
Sub-teste | JAAM-70 | [Jornada Acadêmica] Maia_Alexandria | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-20 14:36 | 2025-01-31 18:17 | [JAAM] PI1/25 | 7200 | JAAM-24 | Bug | [JAAM] SP 25.1.1 | 2
Sub-teste | JAAM-71 | [Jornada Acadêmica] Maia_Alexandria | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-20 14:37 | 2025-01-31 18:26 | [JAAM] PI1/25 | 28800 | JAAM-22 | Enabler | [JAAM] SP 25.1.1 | 8
Sub-teste | JAAM-72 | [Jornada Acadêmica] Maia_Alexandria | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-20 14:37 | 2025-01-31 18:25 | [JAAM] PI1/25 | 46800 | JAAM-22 | Enabler | [JAAM] SP 25.1.1 | 13
Sub-teste | JAAM-73 | [Jornada Acadêmica] Maia_Alexandria | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-20 14:44 | 2025-01-31 18:27 | [JAAM] PI1/25 | 57600 | JAAM-6 | Enabler | [JAAM] SP 25.1.1 | 16
Sub-teste | JAAM-74 | [Jornada Acadêmica] Maia_Alexandria | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-20 14:45 | 2025-01-31 18:27 | [JAAM] PI1/25 | 10800 | JAAM-6 | Enabler | [JAAM] SP 25.1.1 | 3
Subtarefa | JAAM-75 | [Jornada Acadêmica] Maia_Alexandria | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-20 14:47 | 2025-01-31 18:27 | [JAAM] PI1/25 | 25200 | JAAM-6 | Enabler | [JAAM] SP 25.1.1 | 7
Subtarefa | JAAM-76 | [Jornada Acadêmica] Maia_Alexandria | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-20 14:47 | 2025-01-31 18:27 | [JAAM] PI1/25 | 50400 | JAAM-6 | Enabler | [JAAM] SP 25.1.1 | 14
Subtarefa | JAAM-77 | [Jornada Acadêmica] Maia_Alexandria | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-20 14:47 | 2025-01-31 18:27 | [JAAM] PI1/25 | 25200 | JAAM-6 | Enabler | [JAAM] SP 25.1.1 | 7
Subtarefa | JAAM-78 | [Jornada Acadêmica] Maia_Alexandria | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-20 14:47 | 2025-01-31 18:27 | [JAAM] PI1/25 | 14400 | JAAM-6 | Enabler | [JAAM] SP 25.1.1 | 4
Subtarefa | JAAM-79 | [Jornada Acadêmica] Maia_Alexandria | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-20 15:03 | 2025-01-31 18:25 | [JAAM] PI1/25 | 50400 | JAAM-22 | Enabler | [JAAM] SP 25.1.1 | 14
Subtarefa | JAAM-80 | [Jornada Acadêmica] Maia_Alexandria | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-20 15:03 | 2025-01-31 18:25 | [JAAM] PI1/25 | 50400 | JAAM-22 | Enabler | [JAAM] SP 25.1.1 | 14
Sub-teste | JAAM-81 | [Jornada Acadêmica] Maia_Alexandria | Aceito | Item despriorizado | 2025-01-20 15:18 | 2025-01-31 18:13 | [JAAM] PI1/25 |  | JAAM-55 | Teste | [JAAM] SP 25.1.1
Sub-teste | JAAM-82 | [Jornada Acadêmica] Maia_Alexandria | Aceito | Item despriorizado | 2025-01-20 15:20 | 2025-01-31 18:14 | [JAAM] PI1/25 |  | JAAM-49 | Teste | [JAAM] SP 25.1.1
Subtarefa | JACO-6942 | [Jornada Acadêmica] Colaborar | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-20 17:23 | 2025-01-20 17:24 | [JACO] PI 1/25 | 12600 | JACO-6935 | Incidente | [JACO] SP 24.4.8;[JACO] SP 25.1.1 | 3.5
Subtarefa | JAMO-3809 | [Jornada Acadêmica] Moodle | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-21 09:29 | 2025-01-21 16:59 | [JAMO] PI 1/25 | 14400 | JAMO-3414 | Suporte | [JAMO] SP 25.1.1 | 4
Subtarefa | JAMO-3810 | [Jornada Acadêmica] Moodle | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-21 09:30 | 2025-01-22 14:13 | [JAMO] PI 1/25 | 14400 | JAMO-3414 | Suporte | [JAMO] SP 25.1.1 | 4
Subtarefa | JAAM-83 | [Jornada Acadêmica] Maia_Alexandria | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-21 09:47 | 2025-01-31 18:16 | [JAAM] PI1/25 | 64800 | JAAM-29 | História | [JAAM] SP 25.1.2;[JAAM] SP 25.1.1 | 18
Subtarefa | JAAM-84 | [Jornada Acadêmica] Maia_Alexandria | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-21 09:51 | 2025-01-31 18:16 | [JAAM] PI1/25 | 50400 | JAAM-29 | História | [JAAM] SP 25.1.2;[JAAM] SP 25.1.1 | 14
Subtarefa | JACO-6947 | [Jornada Acadêmica] Colaborar | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-21 13:22 | 2025-01-21 13:23 | [JACO] PI 1/25 | 3600 | JACO-6945 | Incidente | [JACO] SP 25.1.1 | 1
Sub-teste | JAAM-85 | [Jornada Acadêmica] Maia_Alexandria | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-21 14:38 | 2025-01-31 18:15 | [JAAM] PI1/25 | 18000 | JAAM-49 | Teste | [JAAM] SP 25.1.1 | 5
Subtarefa | JAAM-87 | [Jornada Acadêmica] Maia_Alexandria | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-21 16:57 | 2025-01-31 18:17 | [JAAM] PI1/25 | 12600 | JAAM-24 | Bug | [JAAM] SP 25.1.1 | 3.5
Subtarefa | JAAM-88 | [Jornada Acadêmica] Maia_Alexandria | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-21 16:57 | 2025-01-31 18:17 | [JAAM] PI1/25 | 12600 | JAAM-24 | Bug | [JAAM] SP 25.1.1 | 3.5
Subtarefa | JAAM-89 | [Jornada Acadêmica] Maia_Alexandria | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-21 16:57 | 2025-01-31 18:17 | [JAAM] PI1/25 | 12600 | JAAM-24 | Bug | [JAAM] SP 25.1.1 | 3.5
Subtarefa | JAAM-90 | [Jornada Acadêmica] Maia_Alexandria | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-21 17:03 | 2025-01-31 18:07 | [JAAM] PI1/25 | 1800 | JAAM-86 | Bug | [JAAM] SP 25.1.1 | 0.5
Subtarefa | JAAM-91 | [Jornada Acadêmica] Maia_Alexandria | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-21 17:03 | 2025-01-31 18:07 | [JAAM] PI1/25 | 3600 | JAAM-86 | Bug | [JAAM] SP 25.1.1 | 1
Subtarefa | JAAM-92 | [Jornada Acadêmica] Maia_Alexandria | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-21 17:03 | 2025-01-31 18:07 | [JAAM] PI1/25 | 1800 | JAAM-86 | Bug | [JAAM] SP 25.1.1 | 0.5
Subtarefa | JACO-6950 | [Jornada Acadêmica] Colaborar | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-21 17:56 | 2025-01-21 18:02 | [JACO] PI 1/25 | 23400 | JACO-6946 | Incidente | [JACO] SP 25.1.1 | 6.5
Subtarefa | JAMO-3813 | [Jornada Acadêmica] Moodle | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-21 18:01 | 2025-01-22 14:45 | [JAMO] PI 1/25 | 25200 | JAMO-3414 | Suporte | [JAMO] SP 25.1.1 | 7
Sub-teste | JAAM-93 | [Jornada Acadêmica] Maia_Alexandria | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-22 09:37 | 2025-01-31 18:07 | [JAAM] PI1/25 | 7200 | JAAM-86 | Bug | [JAAM] SP 25.1.1 | 2
Sub-teste | JAAM-94 | [Jornada Acadêmica] Maia_Alexandria | Aceito | Duplicado | 2025-01-22 09:38 | 2025-01-22 09:42 | [JAAM] PI1/25 |  | JAAM-86 | Bug | [JAAM] SP 25.1.1
Subtarefa | JACO-6951 | [Jornada Acadêmica] Colaborar | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-22 11:35 | 2025-01-22 15:58 | [JACO] PI 1/25 | 21600 | JACO-6716 | História | [JACO] SP 25.1.1 | 6
Subtarefa | JAMO-3815 | [Jornada Acadêmica] Moodle | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-22 14:15 | 2025-01-24 09:21 | [JAMO] PI 1/25 | 25200 | JAMO-3787 | Suporte | [JAMO] SP 25.1.1 | 7
Subtarefa | JACO-6953 | [Jornada Acadêmica] Colaborar | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-22 17:28 | 2025-01-22 17:28 | [JACO] PI 1/25 | 3600 | JACO-6952 | Incidente | [JACO] SP 25.1.1 | 1
Subtarefa | JAMO-3816 | [Jornada Acadêmica] Moodle | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-22 18:09 | 2025-01-24 14:59 | [JAMO] PI 1/25 | 50400 | JAMO-3787 | Suporte | [JAMO] SP 25.1.1 | 14
Subtarefa | JAAM-95 | [Jornada Acadêmica] Maia_Alexandria | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-23 09:36 | 2025-01-31 18:16 | [JAAM] PI1/25 | 50400 | JAAM-29 | História | [JAAM] SP 25.1.2;[JAAM] SP 25.1.1 | 14
Subtarefa | JACO-6955 | [Jornada Acadêmica] Colaborar | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-23 12:16 | 2025-01-24 17:28 | [JACO] PI 1/25 | 25200 | JACO-6946 | Incidente | [JACO] SP 25.1.1 | 7
Subtarefa | JAAM-96 | [Jornada Acadêmica] Maia_Alexandria | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-23 14:29 | 2025-01-31 18:16 | [JAAM] PI1/25 | 25200 | JAAM-29 | História | [JAAM] SP 25.1.2;[JAAM] SP 25.1.1 | 7
Sub-bug | JACO-6957 | [Jornada Acadêmica] Colaborar | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-23 17:06 | 2025-01-29 18:06 | [JACO] PI 1/25 | 25200 | JACO-6379 | História | [JACO] SP 25.1.1 | 7
Subtarefa | JAAM-97 | [Jornada Acadêmica] Maia_Alexandria | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-24 09:18 | 2025-01-31 18:25 | [JAAM] PI1/25 | 3600 | JAAM-22 | Enabler | [JAAM] SP 25.1.1 | 1
Subtarefa | JAAM-98 | [Jornada Acadêmica] Maia_Alexandria | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-24 09:18 | 2025-01-28 11:38 | [JAAM] PI1/25 | 3600 | JAAM-6 | Enabler | [JAAM] SP 25.1.1 | 1
Subtarefa | JACO-6962 | [Jornada Acadêmica] Colaborar | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-24 12:50 | 2025-01-24 12:51 | [JACO] PI 1/25 | 16200 | JACO-6949 | Incidente | [JACO] SP 25.1.1 | 4.5
Subtarefa | JAMO-3819 | [Jornada Acadêmica] Moodle | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-24 14:29 | 2025-01-31 14:12 | [JAMO] PI 1/25 | 25200 | JAMO-3422 | Suporte | [JAMO] SP 25.1.1 | 7
Sub-teste | JAAM-99 | [Jornada Acadêmica] Maia_Alexandria | Aceito | Item despriorizado | 2025-01-24 17:45 | 2025-01-31 18:16 | [JAAM] PI1/25 |  | JAAM-46 | Enabler | [JAAM] SP 25.1.1
Subtarefa | JAMO-3821 | [Jornada Acadêmica] Moodle | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-27 09:34 | 2025-01-28 10:06 | [JAMO] PI 1/25 | 3600 | JAMO-3817 | Incidente | [JAMO] SP 25.1.1 | 1
Subtarefa | JACO-6970 | [Jornada Acadêmica] Colaborar | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-27 15:50 | 2025-01-28 08:10 | [JACO] PI 1/25 | 14400 | JACO-6858 | História | [JACO] SP 25.1.1 | 4
Subtarefa | JAAM-100 | [Jornada Acadêmica] Maia_Alexandria | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-27 17:25 | 2025-01-31 18:22 | [JAAM] PI1/25 | 151200 | JAAM-23 | História | [JAAM] SP 25.1.2;[JAAM] SP 25.1.1 | 42
Subtarefa | JACO-6971 | [Jornada Acadêmica] Colaborar | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-27 17:56 | 2025-01-28 15:04 | [JACO] PI 1/25 | 7200 | JACO-6858 | História | [JACO] SP 25.1.1 | 2
Sub-bug | JAAM-102 | [Jornada Acadêmica] Maia_Alexandria | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-27 18:35 | 2025-01-31 18:23 | [JAAM] PI1/25 | 7200 | JAAM-22 | Enabler | [JAAM] SP 25.1.1 | 2
Subtarefa | JACO-6978 | [Jornada Acadêmica] Colaborar | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-28 15:48 | 2025-01-29 08:38 | [JACO] PI 1/25 | 25200 | JACO-6977 | Débito Técnico | [JACO] SP 25.1.1 | 7
Subtarefa | JACO-6979 | [Jornada Acadêmica] Colaborar | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-28 15:49 | 2025-01-28 15:49 | [JACO] PI 1/25 | 3600 | JACO-6719 | História | [JACO] SP 25.1.1 | 1
Subtarefa | JACO-6981 | [Jornada Acadêmica] Colaborar | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-28 15:52 | 2025-01-28 15:58 | [JACO] PI 1/25 | 3600 | JACO-6980 | História | [JACO] SP 25.1.1 | 1
Subtarefa | JACO-6983 | [Jornada Acadêmica] Colaborar | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-28 16:04 | 2025-01-28 16:04 | [JACO] PI 1/25 | 1800 | JACO-6982 | História | [JACO] SP 25.1.1 | 0.5
Subtarefa | JACO-6984 | [Jornada Acadêmica] Colaborar | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-28 16:04 | 2025-01-28 16:05 | [JACO] PI 1/25 | 1800 | JACO-6982 | História | [JACO] SP 25.1.1 | 0.5
Subtarefa | JAMO-3824 | [Jornada Acadêmica] Moodle | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-28 17:00 | 2025-01-31 14:11 | [JAMO] PI 1/25 | 93600 | JAMO-3422 | Suporte | [JAMO] SP 25.1.1 | 26
Subtarefa | JACO-6997 | [Jornada Acadêmica] Colaborar | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-29 08:59 | 2025-01-30 08:54 | [JACO] PI 1/25 | 25200 | JACO-6379 | História | [JACO] SP 25.1.1 | 7
Subtarefa | JACO-6998 | [Jornada Acadêmica] Colaborar | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-29 09:04 | 2025-01-29 09:04 | [JACO] PI 1/25 | 12600 | JACO-6727 | Enabler | [JACO] SP 24.4.8;[JACO] SP 25.1.1;[JACO] SP 25.1.2 | 3.5
Subtarefa | JAAM-103 | [Jornada Acadêmica] Maia_Alexandria | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-29 09:52 | 2025-01-31 18:16 | [JAAM] PI1/25 | 25200 | JAAM-29 | História | [JAAM] SP 25.1.2;[JAAM] SP 25.1.1 | 7
Sub-bug | JAAM-104 | [Jornada Acadêmica] Maia_Alexandria | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-29 15:50 | 2025-01-31 18:26 | [JAAM] PI1/25 | 1800 | JAAM-6 | Enabler | [JAAM] SP 25.1.1 | 0.5
Subtarefa | JACO-7002 | [Jornada Acadêmica] Colaborar | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-30 08:55 | 2025-01-30 08:56 | [JACO] PI 1/25 | 3600 | JACO-6727 | Enabler | [JACO] SP 24.4.8;[JACO] SP 25.1.1;[JACO] SP 25.1.2 | 1
Subtarefa | JACO-7003 | [Jornada Acadêmica] Colaborar | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-30 09:48 | 2025-01-31 09:40 | [JACO] PI 1/25 | 32400 | JACO-6969 | Incidente | [JACO] SP 25.1.1;[JACO] SP 25.1.2 | 9
Sub-bug | JAAM-105 | [Jornada Acadêmica] Maia_Alexandria | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-30 10:04 | 2025-01-31 18:26 | [JAAM] PI1/25 | 1800 | JAAM-6 | Enabler | [JAAM] SP 25.1.1 | 0.5
Subtarefa | JACO-7005 | [Jornada Acadêmica] Colaborar | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-30 10:19 | 2025-01-30 10:23 | [JACO] PI 1/25 | 10800 | JACO-7004 | História | [JACO] SP 25.1.1 | 3
Sub-bug | JACO-7007 | [Jornada Acadêmica] Colaborar | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-30 11:05 | 2025-02-05 12:18 | [JACO] PI 1/25 | 10800 | JACO-6727 | Enabler | [JACO] SP 24.4.8;[JACO] SP 25.1.1;[JACO] SP 25.1.2 | 3
Sub-bug | JAAM-106 | [Jornada Acadêmica] Maia_Alexandria | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-30 12:16 | 2025-01-31 18:18 | [JAAM] PI1/25 | 3600 | JAAM-22 | Enabler | [JAAM] SP 25.1.1 | 1
Sub-teste | JAAM-107 | [Jornada Acadêmica] Maia_Alexandria | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-30 12:21 | 2025-01-31 18:18 | [JAAM] PI1/25 | 7200 | JAAM-22 | Enabler | [JAAM] SP 25.1.1 | 2
Subtarefa | JACO-7008 | [Jornada Acadêmica] Colaborar | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-30 12:59 | 2025-01-30 12:59 | [JACO] PI 1/25 | 12600 | JACO-6995 | Incidente | [JACO] SP 25.1.1;[JACO] SP 25.1.2 | 3.5
Subtarefa | JAMO-3831 | [Jornada Acadêmica] Moodle | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-30 17:44 | 2025-01-31 14:06 | [JAMO] PI 1/25 | 10800 | JAMO-3823 | Solicitação de Serviço | [JAMO] SP 25.1.1;[JAMO] SP 25.1.2 | 3
Sub-bug | JAAM-108 | [Jornada Acadêmica] Maia_Alexandria | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-30 17:46 | 2025-02-03 18:27 | [JAAM] PI1/25 | 14400 | JAAM-29 | História | [JAAM] SP 25.1.2;[JAAM] SP 25.1.1 | 4
Sub-bug | JAAM-109 | [Jornada Acadêmica] Maia_Alexandria | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-30 18:42 | 2025-02-03 18:28 | [JAAM] PI1/25 | 25200 | JAAM-29 | História | [JAAM] SP 25.1.2;[JAAM] SP 25.1.1 | 7
Subtarefa | JAMO-3836 | [Jornada Acadêmica] Moodle | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-31 14:19 | 2025-01-31 14:20 | [JAMO] PI 1/25 | 43200 | JAMO-3835 | História | [JAMO] SP 25.1.1 | 12
Subtarefa | JACO-7021 | [Jornada Acadêmica] Colaborar | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-31 14:51 | 2025-01-31 14:51 | [JACO] PI 1/25 | 1800 | JACO-6982 | História | [JACO] SP 25.1.1 | 0.5
Subtarefa | JAAM-111 | [Jornada Acadêmica] Maia_Alexandria | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-31 18:59 | 2025-01-31 19:00 | [JAAM] PI1/25 | 14400 | JAAM-49 | Teste | [JAAM] SP 25.1.1 | 4
Subtarefa | JACO-7022 | [Jornada Acadêmica] Colaborar | Aceito | Itens concluídos | 2025-02-03 09:34 | 2025-02-05 17:29 | [JACO] PI 1/25 | 25200 | JACO-7000 | Débito Técnico | [JACO] SP 25.1.1;[JACO] SP 25.1.2 | 7
Subtarefa | JACO-7030 | [Jornada Acadêmica] Colaborar | Aceito | Itens concluídos | 2025-02-04 14:36 | 2025-02-05 12:21 | [JACO] PI 1/25 | 16200 | JACO-7015 | Incidente | [JACO] SP 25.1.1;[JACO] SP 25.1.2 | 4.5
Subtarefa | JACO-7046 | [Jornada Acadêmica] Colaborar | Aceito | Itens concluídos | 2025-02-05 08:43 | 2025-02-05 08:44 | [JACO] PI 1/25 | 1800 | JACO-6727 | Enabler | [JACO] SP 24.4.8;[JACO] SP 25.1.1;[JACO] SP 25.1.2 | 0.5
Subtarefa | JACO-7049 | [Jornada Acadêmica] Colaborar | Aceito | Itens concluídos | 2025-02-05 12:19 | 2025-02-06 11:59 | [JACO] PI 1/25 | 12600 | JACO-6727 | Enabler | [JACO] SP 24.4.8;[JACO] SP 25.1.1;[JACO] SP 25.1.2 | 3.5
Subtarefa | JACO-7052 | [Jornada Acadêmica] Colaborar | Aceito | Itens concluídos | 2025-02-05 17:48 | 2025-02-06 08:46 | [JACO] PI 1/25 | 7200 | JACO-6727 | Enabler | [JACO] SP 24.4.8;[JACO] SP 25.1.1;[JACO] SP 25.1.2 | 2
Subtarefa | APDO-2370 | [Jornada Aprendizagem Digital] Docência | Aceito | Itens concluídos | 2024-06-18 17:21 | 2025-01-29 09:31 | [APDO] PI 1/25 | 25200 | APDO-2330 | História | [APDO] SP 25.1.1 | 7
Subtarefa | APDO-2376 | [Jornada Aprendizagem Digital] Docência | Aceito | Itens concluídos | 2024-06-18 17:26 | 2025-01-30 10:04 | [APDO] PI 1/25 | 34200 | APDO-4446 | História | [APDO] SP 25.1.1 | 9.5
Subtarefa | APDO-2387 | [Jornada Aprendizagem Digital] Docência | Aceito | Itens concluídos | 2024-06-19 09:36 | 2025-01-30 17:49 | [APDO] PI 1/25 | 23400 | APDO-4446 | História | [APDO] SP 25.1.1 | 6.5
Subtarefa | APDO-2388 | [Jornada Aprendizagem Digital] Docência | Aceito | Itens concluídos | 2024-06-19 09:37 | 2025-01-29 09:32 | [APDO] PI 1/25 | 18000 | APDO-2330 | História | [APDO] SP 25.1.1 | 5
Subtarefa | APDO-2394 | [Jornada Aprendizagem Digital] Docência | Aceito | Itens concluídos | 2024-06-19 14:33 | 2025-01-27 09:02 | [APDO] PI 1/25 | 25200 | APDO-2320 | História | [APDO] SP 25.1.1 | 7
Subtarefa | APDO-2395 | [Jornada Aprendizagem Digital] Docência | Aceito | Itens concluídos | 2024-06-19 14:33 | 2025-01-27 09:03 | [APDO] PI 1/25 | 25200 | APDO-2320 | História | [APDO] SP 25.1.1 | 7
Subtarefa | APDO-2396 | [Jornada Aprendizagem Digital] Docência | Aceito | Itens concluídos | 2024-06-19 14:34 | 2025-01-29 09:33 | [APDO] PI 1/25 | 23400 | APDO-2320 | História | [APDO] SP 25.1.1 | 6.5
Subtarefa | APDO-2397 | [Jornada Aprendizagem Digital] Docência | Aceito | Itens concluídos | 2024-06-19 14:34 | 2025-01-29 09:32 | [APDO] PI 1/25 | 12600 | APDO-2330 | História | [APDO] SP 25.1.1 | 3.5
Sub-teste | APDO-3342 | [Jornada Aprendizagem Digital] Docência | Aceito | Itens concluídos | 2024-09-18 17:15 | 2025-01-22 11:35 | [APDO] PI 1/25 | 1800 | APDO-2320 | História | [APDO] SP 25.1.1 | 0.5
Sub-teste | APDO-3343 | [Jornada Aprendizagem Digital] Docência | Aceito | Itens concluídos | 2024-09-18 17:15 | 2025-01-31 12:22 | [APDO] PI 1/25 | 5400 | APDO-2320 | História | [APDO] SP 25.1.1 | 1.5
Subtarefa | APDO-3591 | [Jornada Aprendizagem Digital] Docência | Aceito | Itens concluídos | 2024-10-14 14:58 | 2025-01-23 11:55 | [APDO] PI 1/25 | 1800 | APDO-3563 | Spike | [APDO] SP 25.1.1;[APDO] SP 25.1.2 | 0.5
Subtarefa | APDO-3615 | [Jornada Aprendizagem Digital] Docência | Aceito | Itens concluídos | 2024-10-14 15:21 | 2025-01-28 10:38 | [APDO] PI 1/25 | 1800 | APDO-3563 | Spike | [APDO] SP 25.1.1;[APDO] SP 25.1.2 | 0.5
Subtarefa | APDO-3629 | [Jornada Aprendizagem Digital] Docência | Aceito | Itens concluídos | 2024-10-14 16:41 | 2025-01-23 10:27 | [APDO] PI 1/25 | 1800 | APDO-3563 | Spike | [APDO] SP 25.1.1;[APDO] SP 25.1.2 | 0.5
Subtarefa | APDO-3630 | [Jornada Aprendizagem Digital] Docência | Aceito | Itens concluídos | 2024-10-14 16:41 | 2025-02-06 16:31 | [APDO] PI 1/25 | 2400 | APDO-3563 | Spike | [APDO] SP 25.1.1;[APDO] SP 25.1.2 | 0.66667
Sub-teste | APDO-4216 | [Jornada Aprendizagem Digital] Docência | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-07 09:12 | 2025-01-29 15:00 | [APDO] PI 1/25 | 1800 | APDO-2330 | Enabler | [APDO] SP 25.1.1 | 0.5
Sub-teste | APDO-4217 | [Jornada Aprendizagem Digital] Docência | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-07 09:12 | 2025-01-31 12:18 | [APDO] PI 1/25 | 7200 | APDO-2330 | Enabler | [APDO] SP 25.1.1 | 2
Subtarefa | APDO-4310 | [Jornada Aprendizagem Digital] Docência | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-14 08:36 | 2025-01-16 09:01 | [APDO] PI 1/25 | 27000 | APDO-4272 | História | [APDO] SP 24.4.8 | 7.5
Subtarefa | APDO-4311 | [Jornada Aprendizagem Digital] Docência | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-14 08:36 | 2025-01-16 17:17 | [APDO] PI 1/25 | 27000 | APDO-4272 | História | [APDO] SP 24.4.8 | 7.5
Sub-teste | APDO-4331 | [Jornada Aprendizagem Digital] Docência | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-14 12:28 | 2025-01-30 17:12 | [APDO] PI 1/25 | 2400 | APDO-4102 | História | [APDO] SP 25.1.1;[APDO] SP 25.1.2 | 0.66667
Sub-teste | APDO-4332 | [Jornada Aprendizagem Digital] Docência | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-14 12:28 | 2025-02-05 11:51 | [APDO] PI 1/25 | 7200 | APDO-4102 | História | [APDO] SP 25.1.1;[APDO] SP 25.1.2 | 2
Subtarefa | APDO-4350 | [Jornada Aprendizagem Digital] Docência | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-14 14:08 | 2025-01-31 14:17 | [APDO] PI 1/25 | 25200 | APDO-4102 | História | [APDO] SP 25.1.1;[APDO] SP 25.1.2 | 7
Subtarefa | APDO-4351 | [Jornada Aprendizagem Digital] Docência | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-14 14:08 | 2025-01-31 14:17 | [APDO] PI 1/25 | 3600 | APDO-4102 | História | [APDO] SP 25.1.1;[APDO] SP 25.1.2 | 1
Subtarefa | APDO-4359 | [Jornada Aprendizagem Digital] Docência | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-14 14:30 | 2025-01-22 11:34 | [APDO] PI 1/25 | 10800 | APDO-4268 | História | [APDO] SP 25.1.1 | 3
Subtarefa | APDO-4360 | [Jornada Aprendizagem Digital] Docência | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-14 14:30 | 2025-01-22 14:23 | [APDO] PI 1/25 | 3600 | APDO-4268 | História | [APDO] SP 25.1.1 | 1
Subtarefa | APDO-4361 | [Jornada Aprendizagem Digital] Docência | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-14 14:33 | 2025-01-23 17:34 | [APDO] PI 1/25 | 21600 | APDO-4269 | História | [APDO] SP 25.1.1;[APDO] SP 25.1.2 | 6
Subtarefa | APDO-4362 | [Jornada Aprendizagem Digital] Docência | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-14 14:33 | 2025-01-24 16:44 | [APDO] PI 1/25 | 10800 | APDO-4269 | História | [APDO] SP 25.1.1;[APDO] SP 25.1.2 | 3
Subtarefa | APDO-4363 | [Jornada Aprendizagem Digital] Docência | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-14 14:36 | 2025-01-23 10:36 | [APDO] PI 1/25 | 10800 | APDO-4271 | História | [APDO] SP 25.1.1 | 3
Subtarefa | APDO-4364 | [Jornada Aprendizagem Digital] Docência | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-14 14:36 | 2025-01-23 12:47 | [APDO] PI 1/25 | 7200 | APDO-4271 | História | [APDO] SP 25.1.1 | 2
Subtarefa | APDO-4380 | [Jornada Aprendizagem Digital] Docência | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-14 17:22 | 2025-01-23 11:57 | [APDO] PI 1/25 | 23400 | APDO-4292 | História | [APDO] SP 25.1.1 | 6.5
Subtarefa | APDO-4381 | [Jornada Aprendizagem Digital] Docência | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-14 17:22 | 2025-01-23 11:57 | [APDO] PI 1/25 | 3600 | APDO-4292 | História | [APDO] SP 25.1.1 | 1
Subtarefa | APDO-4382 | [Jornada Aprendizagem Digital] Docência | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-14 17:22 | 2025-01-23 11:57 | [APDO] PI 1/25 | 1800 | APDO-4292 | História | [APDO] SP 25.1.1 | 0.5
Subtarefa | APDO-4384 | [Jornada Aprendizagem Digital] Docência | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-14 17:22 | 2025-01-23 11:58 | [APDO] PI 1/25 | 3600 | APDO-4292 | História | [APDO] SP 25.1.1 | 1
Subtarefa | APDO-4388 | [Jornada Aprendizagem Digital] Docência | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-14 17:25 | 2025-01-22 09:41 | [APDO] PI 1/25 | 3600 | APDO-4293 | Spike | [APDO] SP 25.1.1 | 1
Subtarefa | APDO-4389 | [Jornada Aprendizagem Digital] Docência | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-14 17:25 | 2025-01-22 09:41 | [APDO] PI 1/25 |  | APDO-4293 | Spike | [APDO] SP 25.1.1
Subtarefa | APDO-4472 | [Jornada Aprendizagem Digital] Docência | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-15 10:02 | 2025-01-31 18:47 | [APDO] PI 1/25 | 3600 | APDO-4293 | Spike | [APDO] SP 25.1.1 | 1
Sub-teste | APDO-4522 | [Jornada Aprendizagem Digital] Docência | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-15 11:33 | 2025-01-23 10:53 | [APDO] PI 1/25 | 1800 | APDO-4268 | História | [APDO] SP 25.1.1 | 0.5
Sub-teste | APDO-4523 | [Jornada Aprendizagem Digital] Docência | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-15 11:33 | 2025-01-23 10:54 | [APDO] PI 1/25 | 3600 | APDO-4268 | História | [APDO] SP 25.1.1 | 1
Sub-teste | APDO-4526 | [Jornada Aprendizagem Digital] Docência | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-15 11:38 | 2025-01-29 10:47 | [APDO] PI 1/25 | 2400 | APDO-4271 | História | [APDO] SP 25.1.1 | 0.66667
Sub-teste | APDO-4527 | [Jornada Aprendizagem Digital] Docência | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-15 11:39 | 2025-01-29 11:45 | [APDO] PI 1/25 | 7200 | APDO-4271 | História | [APDO] SP 25.1.1 | 2
Sub-teste | JAAM-67 | [Jornada Acadêmica] Maia_Alexandria | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-20 14:34 | 2025-01-31 18:17 | [JAAM] PI1/25 | 50400 | JAAM-29 | História | [JAAM] SP 25.1.2;[JAAM] SP 25.1.1 | 14
Sub-teste | JAAM-69 | [Jornada Acadêmica] Maia_Alexandria | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-20 14:36 | 2025-01-31 18:17 | [JAAM] PI1/25 | 3600 | JAAM-24 | Bug | [JAAM] SP 25.1.1 | 1
Sub-teste | APDO-4649 | [Jornada Aprendizagem Digital] Docência | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-21 11:07 | 2025-01-28 18:37 | [APDO] PI 1/25 | 7200 | APDO-3894 | Enabler | [APDO] SP 25.1.1;[APDO] SP 25.1.2 | 2
Subtarefa | APDO-4653 | [Jornada Aprendizagem Digital] Docência | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-21 11:12 | 2025-01-24 17:31 | [APDO] PI 1/25 | 27000 | APDO-4647 | História | [APDO] SP 25.1.1 | 7.5
Subtarefa | APDO-4654 | [Jornada Aprendizagem Digital] Docência | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-21 11:12 | 2025-01-24 17:32 | [APDO] PI 1/25 | 7200 | APDO-4647 | História | [APDO] SP 25.1.1 | 2
Subtarefa | APDO-4655 | [Jornada Aprendizagem Digital] Docência | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-21 11:12 | 2025-01-24 17:32 | [APDO] PI 1/25 | 1800 | APDO-4647 | História | [APDO] SP 25.1.1 | 0.5
Subtarefa | APDO-4657 | [Jornada Aprendizagem Digital] Docência | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-21 11:12 | 2025-01-24 17:32 | [APDO] PI 1/25 | 7200 | APDO-4647 | História | [APDO] SP 25.1.1 | 2
Sub-teste | APDO-4661 | [Jornada Aprendizagem Digital] Docência | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-21 11:26 | 2025-01-23 17:11 | [APDO] PI 1/25 | 3600 | APDO-4647 | História | [APDO] SP 25.1.1 | 1
Sub-teste | APDO-4662 | [Jornada Aprendizagem Digital] Docência | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-21 11:26 | 2025-01-28 18:34 | [APDO] PI 1/25 | 7200 | APDO-4647 | História | [APDO] SP 25.1.1 | 2
Subtarefa | APDO-4663 | [Jornada Aprendizagem Digital] Docência | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-21 13:46 | 2025-01-23 17:28 | [APDO] PI 1/25 | 25200 | APDO-2320 | História | [APDO] SP 25.1.1 | 7
Subtarefa | APDO-4664 | [Jornada Aprendizagem Digital] Docência | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-21 14:17 | 2025-01-23 17:55 | [APDO] PI 1/25 | 50400 | APDO-4650 | História | [APDO] SP 25.1.1 | 14
Sub-teste | APDO-4665 | [Jornada Aprendizagem Digital] Docência | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-21 15:10 | 2025-01-22 11:35 | [APDO] PI 1/25 | 2400 | APDO-4292 | História | [APDO] SP 25.1.1 | 0.66667
Sub-teste | APDO-4666 | [Jornada Aprendizagem Digital] Docência | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-21 15:10 | 2025-01-23 16:17 | [APDO] PI 1/25 | 7200 | APDO-4292 | História | [APDO] SP 25.1.1 | 2
Sub-teste | APDO-4667 | [Jornada Aprendizagem Digital] Docência | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-21 15:12 | 2025-01-30 17:35 | [APDO] PI 1/25 | 1800 | APDO-4446 | História | [APDO] SP 25.1.1 | 0.5
Sub-teste | APDO-4668 | [Jornada Aprendizagem Digital] Docência | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-21 15:12 | 2025-01-31 11:50 | [APDO] PI 1/25 | 7200 | APDO-4446 | História | [APDO] SP 25.1.1 | 2
Sub-teste | APDO-4669 | [Jornada Aprendizagem Digital] Docência | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-21 15:14 | 2025-01-28 18:30 | [APDO] PI 1/25 | 1800 | APDO-4650 | História | [APDO] SP 25.1.1 | 0.5
Sub-teste | APDO-4670 | [Jornada Aprendizagem Digital] Docência | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-21 15:14 | 2025-01-28 18:31 | [APDO] PI 1/25 | 7200 | APDO-4650 | História | [APDO] SP 25.1.1 | 2
Subtarefa | APDO-4673 | [Jornada Aprendizagem Digital] Docência | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-23 10:26 | 2025-01-23 10:27 | [APDO] PI 1/25 | 3600 | APDO-4293 | Spike | [APDO] SP 25.1.1 | 1
Subtarefa | APDO-4680 | [Jornada Aprendizagem Digital] Docência | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-28 09:48 | 2025-01-30 10:13 | [APDO] PI 1/25 | 21600 | APDO-4269 | História | [APDO] SP 25.1.1;[APDO] SP 25.1.2 | 6
Subtarefa | APDO-4682 | [Jornada Aprendizagem Digital] Docência | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-29 11:29 | 2025-02-04 09:22 | [APDO] PI 1/25 | 14400 | APDO-4269 | História | [APDO] SP 25.1.1;[APDO] SP 25.1.2 | 4
Subtarefa | APDO-4685 | [Jornada Aprendizagem Digital] Docência | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-29 15:58 | 2025-01-29 16:00 | [APDO] PI 1/25 | 3600 | APDO-4640 | Débito Técnico | [APDO] SP 25.1.1;[APDO] SP 25.1.2 | 1
Subtarefa | APDO-4686 | [Jornada Aprendizagem Digital] Docência | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-29 15:59 | 2025-02-04 09:38 | [APDO] PI 1/25 | 10800 | APDO-4640 | Débito Técnico | [APDO] SP 25.1.1;[APDO] SP 25.1.2 | 3
Subtarefa | APDO-4687 | [Jornada Aprendizagem Digital] Docência | Aceito | Itens concluídos | 2025-01-29 15:59 | 2025-02-04 09:39 | [APDO] PI 1/25 | 10800 | APDO-4640 | Débito Técnico | [APDO] SP 25.1.1;[APDO] SP 25.1.2 | 3
Subtarefa | APDO-4731 | [Jornada Aprendizagem Digital] Docência | Aceito | Itens concluídos | 2025-02-03 16:58 | 2025-02-04 09:22 | [APDO] PI 1/25 | 3600 | APDO-4269 | História | [APDO] SP 25.1.1;[APDO] SP 25.1.2 | 1

## Extração Jira - Épicos (hidden)
Tipo de item | Resumo | Projeto | Chave | Status | Versões corrigidas | Sprint | Story Points | Story point estimate | Σ de Tempo Gasto | Cycle Time | Lead Time | Start date | Actual start
Epic | [Sparta] Habilitar a ferramenta SonarCloud nas pipelines e corrigir as vulnerabilidades identificadas | [Jornada Financeira] Sparta | JFSP-8246 | Funil | [JFSP] PI 1/25
Epic | [Boleto Bradesco] Desenvolver Integração de Cobrança via Boleto do Bradesco no CoganPay | [Jornada Financeira] House of Money | JFHM-8453 | Funil | [JFHM] PI 1/25
Epic | [PIX Bradesco] Desenvolver Integração de Cobrança via PIx do Bradesco no CoganPay | [Jornada Financeira] House of Money | JFHM-8310 | Funil | [JFHM] PI 1/25
Epic | [House][Checkmarks] Implementar correções para as vulnerabilidades identificadas pelo time de Segurança | [Jornada Financeira] House of Money | JFHM-8408 | Em Andamento | [JFHM] PI 1/25 |  |  |  | 1800 |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-28 16:45
Epic | [Arquitetura] - Migrar o banco de dados do CognaBancos para o MongoDB Atlas | [Jornada Financeira] House of Money | JFHM-6651 | Em Andamento | [JFHM] PI 4/24;[JFHM] PI 1/25 | [6 empty] | 2024-06-24 | 2024-09-03 12:02
Epic | [EAGLES] - [Masterplan] Unificação de Empresas no Sistema Olimpo | [Jornada Financeira] Eagles | JFEA-18856 | Em Andamento | [JFEA] PI 1/25 | [6 empty] | 2025-02-03 | 2025-02-03 10:02
Epic | Prover dados para disparo da fatura digital a partir da ADOBE | [Jornada Financeira] Eagles | JFEA-18805 | Em Andamento | [JFEA] PI 1/25 | [6 empty] | 2025-01-20 | 2025-02-03 10:07
Epic | [TRIFORCE]- [Masterplan] Unificação de Empresas no Sistema Olimpo | [Jornada Financeira] Triforce | JFTR-7443 | Refinamento | [JFTR] PI 1/25
Epic | [Presencial] Possibilitar um novo modelo de disponibilização e cobrança de disciplinas Acrescidas | [Jornada Financeira] Triforce | JFTR-7435 | Refinamento | [JFTR] PI 1/25
Epic | [Sparta] - [Masterplan] Unificação de Empresas no Sistema Olimpo | [Jornada Financeira] Sparta | JFSP-8225 | Refinamento | [JFSP] PI 1/25
Epic | [Reduzir Sustentação Técnica] Melhorias no processo de geração da coleta de dados e extração do relatório de Pré Selecionados Prouni | [Jornada Financeira] Sparta | JFSP-5622 | Refinamento | [JFSP] PI 1/25 |  |  | 16 |  |  |  | 2025-01-20
Epic | [Eagles] Habilitar a ferramenta SonarCloud nas pipelines e corrigir as vulnerabilidades identificadas o GitHub | [Jornada Financeira] Eagles | JFEA-18872 | Refinamento | [JFEA] PI 1/25
Epic | Enabler - Estudar fluxo para integração de Voomp com o RAID | [Jornada Financeira] Eagles | JFEA-18847 | Refinamento | [JFEA] PI 1/25
Epic | Habilitar no gestor de cargas um validador de cidade e estado para o RAID | [Jornada Financeira] Eagles | JFEA-18804 | Refinamento | [JFEA] PI 1/25
Epic | [Reduzir sustentação Técnica] Reduzir sustentação nas etapas de Cancelamento e geração de Serviços no Processo da Boletagem de Parcelamentos no Presencial | [Jornada Financeira] Sparta | JFSP-8416 | Backlog | [JFSP] PI 1/25 | [6 empty] | 2025-02-17

## Extração Abertura Indevida (hidden)
Tipo de item | Tipo | Chave | Resumo | Projeto | Status | Sprint | Story Points | Story point estimate | Σ de Tempo Gasto | Lead Time | Total sprints | Start date | Actual start | Classificação | Parent Link | Itens associados | Team | Data Limite (Epic) | Criado | Readiness Date | Approved Date | Data | Dias no fluxo | Versões corrigidas | Responsável | Epic Link | Categoria do status | Alteração de escopo (após a última PIP)? | Resolução | Critérios de Aceite
Solicitação de Serviço |  | JFTR-7460 | [RITM0532363]Solicitar Serviço ao Sistema - Olimpo - (Olimpo) Contrato | [Jornada Financeira] Triforce | Aceito | [JFTR] SP 24.4.6 | [5 empty] | 2024-12-11 | 2024-12-18 09:22 | [5 empty] | 2024-12-17 13:43 |  |  |  |  | [JFTR] PI 4/24 | Roney Guimaraes De Souza |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFTR-7459 | [INC0633838]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - PDA:Portal do aluno - Graduação - Erro no Financeiro | [Jornada Financeira] Triforce | Aceito | [JFTR] SP 24.4.6 | [5 empty] | 2024-12-11 | 2024-12-17 18:31 | [5 empty] | 2024-12-17 09:27 |  |  |  |  | [JFTR] PI 4/24 | Roney Guimaraes De Souza |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFTR-7451 | [INC0634182]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Extranet Concurso - Extranet Concurso | [Jornada Financeira] Triforce | Aceito | [JFTR] SP 24.4.6 | [5 empty] | 2024-12-11 | 2024-12-16 20:07 | [5 empty] | 2024-12-12 14:47 |  |  |  |  | [JFTR] PI 4/24 | Roney Guimaraes De Souza |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFTR-7425 | [INC0635142]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Extranet Atendimento - Extranet Atendimento | [Jornada Financeira] Triforce | Aceito | [JFTR] SP 24.4.6 | [5 empty] | 2024-12-10 | 2024-12-09 21:32 | [5 empty] | 2024-12-09 18:31 |  |  |  |  | [JFTR] PI 4/24 | Roney Guimaraes De Souza |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFTR-7389 | [INC0627334]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Extranet Atendimento - Extranet Atendimento | [Jornada Financeira] Triforce | Aceito | [JFTR] SP 24.4.5 | [5 empty] | 2024-11-26 | 2024-11-27 15:00 | [5 empty] | 2024-11-26 11:54 |  |  |  |  | [JFTR] PI 4/24 | Roney Guimaraes De Souza |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Solicitação de Serviço |  | JFTR-7347 | [RITM0532529]Solicitar Serviço ao Sistema - Sistema U - (Sistema U) Faturamento | [Jornada Financeira] Triforce | Aceito | [JFTR] SP 24.4.5 | [5 empty] | 2024-11-26 | 2024-12-06 16:11 | [5 empty] | 2024-11-25 09:39 |  |  |  |  | [JFTR] PI 4/24 | Roney Guimaraes De Souza |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFTR-7336 | [INC0627615]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Extranet Presencial - Financeira | [Jornada Financeira] Triforce | Aceito | [JFTR] SP 24.4.5 | [5 empty] | 2024-11-26 | 2024-11-25 18:59 | [5 empty] | 2024-11-24 20:43 |  |  |  |  | [JFTR] PI 4/24 | Roney Guimaraes De Souza |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFTR-7335 | [INC0628258]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Extranet - Extranet Olimpo | [Jornada Financeira] Triforce | Aceito | [JFTR] SP 24.4.5 | [5 empty] | 2024-11-26 | 2024-11-25 18:56 | [5 empty] | 2024-11-24 20:43 |  |  |  |  | [JFTR] PI 4/24 | Roney Guimaraes De Souza |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Solicitação de Serviço |  | JFTR-7334 | [RITM0530540]Solicitar Liberação/Revogação de Acesso Privilegiado - Extranet Colaborar | [Jornada Financeira] Triforce | Aceito | [JFTR] SP 24.4.5 | [5 empty] | 2024-11-26 | 2024-12-06 15:54 | [5 empty] | 2024-11-24 10:49 |  |  |  |  | [JFTR] PI 4/24 | Roney Guimaraes De Souza |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFTR-7320 | [INC0627599]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Extranet - (Extranet) Atendimento | [Jornada Financeira] Triforce | Aceito | [JFTR] SP 24.4.4 | [5 empty] | 2024-11-12 | 2024-11-22 18:10 | [5 empty] | 2024-11-21 10:19 |  |  |  |  | [JFTR] PI 4/24 | Roney Guimaraes De Souza |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFTR-7306 | [INC0626272]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Extranet Atendimento - Extranet Atendimento | [Jornada Financeira] Triforce | Aceito | [JFTR] SP 24.4.4 | [5 empty] | 2024-11-12 | 2024-11-22 18:09 | [5 empty] | 2024-11-18 11:18 |  |  |  |  | [JFTR] PI 4/24 | Roney Guimaraes De Souza |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFTR-7305 | [INC0624712]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Extranet - Olimpo - Atendimento | [Jornada Financeira] Triforce | Aceito | [JFTR] SP 24.4.4 |  |  | 3600 |  |  | 2024-11-12 | 2024-11-19 15:50 | [5 empty] | 2024-11-18 10:05 |  |  |  | 4 | [JFTR] PI 4/24 | Diego Castro Rodrigues |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFTR-7304 | [INC0625737]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Extranet - Extranet Olimpo | [Jornada Financeira] Triforce | Aceito | [JFTR] SP 24.4.4 | [5 empty] | 2024-11-12 | 2024-11-22 18:09 | [5 empty] | 2024-11-18 09:50 |  |  |  |  | [JFTR] PI 4/24 | Roney Guimaraes De Souza |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFTR-7303 | [INC0626177]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Extranet Atendimento - Extranet Atendimento | [Jornada Financeira] Triforce | Aceito | [JFTR] SP 24.4.4 | [5 empty] | 2024-11-12 | 2024-11-22 18:08 | [5 empty] | 2024-11-18 09:44 |  |  |  |  | [JFTR] PI 4/24 | Roney Guimaraes De Souza |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFTR-7302 | [INC0626190]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Extranet - (Extranet) Atendimento | [Jornada Financeira] Triforce | Aceito | [JFTR] SP 24.4.4 | [5 empty] | 2024-11-12 | 2024-11-22 18:08 | [5 empty] | 2024-11-18 09:43 |  |  |  |  | [JFTR] PI 4/24 | Roney Guimaraes De Souza |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFTR-7301 | [INC0626217]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Extranet - Extranet - Olimpo Beneficios | [Jornada Financeira] Triforce | Aceito | [JFTR] SP 24.4.4 | [5 empty] | 2024-11-12 | 2024-11-22 18:08 | [5 empty] | 2024-11-18 09:42 |  |  |  |  | [JFTR] PI 4/24 | Roney Guimaraes De Souza |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFTR-7300 | [INC0626446]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Extranet Atendimento - Extranet Atendimento | [Jornada Financeira] Triforce | Aceito | [JFTR] SP 24.4.4 | [5 empty] | 2024-11-12 | 2024-11-22 18:07 | [5 empty] | 2024-11-18 09:39 |  |  |  |  | [JFTR] PI 4/24 | Roney Guimaraes De Souza |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFTR-7299 | [INC0626509]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Extranet - (Extranet) Atendimento | [Jornada Financeira] Triforce | Aceito | [JFTR] SP 24.4.4 | [5 empty] | 2024-11-12 | 2024-11-22 18:07 | [5 empty] | 2024-11-18 09:37 |  |  |  |  | [JFTR] PI 4/24 | Roney Guimaraes De Souza |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFTR-7298 | [INC0626596]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Extranet Atendimento - Extranet Atendimento | [Jornada Financeira] Triforce | Aceito | [JFTR] SP 24.4.4 | [5 empty] | 2024-11-12 | 2024-11-22 18:06 | [5 empty] | 2024-11-18 09:36 |  |  |  |  | [JFTR] PI 4/24 | Roney Guimaraes De Souza |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFTR-7297 | [INC0626639]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Extranet Atendimento - Extranet Atendimento | [Jornada Financeira] Triforce | Aceito | [JFTR] SP 24.4.4 | [5 empty] | 2024-11-12 | 2024-11-22 18:06 | [5 empty] | 2024-11-18 09:35 |  |  |  |  | [JFTR] PI 4/24 | Roney Guimaraes De Souza |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFTR-7296 | [INC0626576]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Extranet Presencial - Financeira | [Jornada Financeira] Triforce | Aceito | [JFTR] SP 24.4.4 | [5 empty] | 2024-11-12 | 2024-11-22 18:04 | [5 empty] | 2024-11-18 09:34 |  |  |  |  | [JFTR] PI 4/24 | Roney Guimaraes De Souza |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFTR-7294 | [INC0626442]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Extranet Atendimento - Extranet Atendimento | [Jornada Financeira] Triforce | Aceito | [JFTR] SP 24.4.4 | [5 empty] | 2024-11-12 | 2024-11-22 18:03 | [5 empty] | 2024-11-14 15:43 |  |  |  |  | [JFTR] PI 4/24 | Roney Guimaraes De Souza |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFTR-7293 | [INC0626453]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Extranet - (Extranet) Atendimento | [Jornada Financeira] Triforce | Aceito | [JFTR] SP 24.4.4 | [5 empty] | 2024-11-12 | 2024-11-22 18:01 | [5 empty] | 2024-11-14 15:42 |  |  |  |  | [JFTR] PI 4/24 | Roney Guimaraes De Souza |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFTR-7283 | [INC0625291]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Extranet - (Extranet) Atendimento | [Jornada Financeira] Triforce | Aceito | [JFTR] SP 24.4.4 | [5 empty] | 2024-11-12 | 2024-11-13 11:57 | [5 empty] | 2024-11-12 18:32 |  |  |  |  | [JFTR] PI 4/24 | Roney Guimaraes De Souza |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFTR-7282 | [INC0625748]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Sistema U - (Sistema U) Faturamento | [Jornada Financeira] Triforce | Aceito | [JFTR] SP 24.4.4 | [5 empty] | 2024-11-12 | 2024-11-13 12:21 | [5 empty] | 2024-11-12 15:01 |  |  |  |  | [JFTR] PI 4/24 | Roney Guimaraes De Souza |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFTR-7280 | [INC0625370]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Extranet Atendimento - Extranet Atendimento | [Jornada Financeira] Triforce | Aceito | [JFTR] SP 24.4.4 | [5 empty] | 2024-11-12 | 2024-11-13 11:52 | [5 empty] | 2024-11-12 09:48 |  |  |  |  | [JFTR] PI 4/24 | Roney Guimaraes De Souza |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFTR-7236 | [INC0612597]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Sistema U - Sistema U | [Jornada Financeira] Triforce | Aceito | [JFTR] SP 24.4.3 | [5 empty] | 2024-10-29 | 2024-11-07 18:59 | [5 empty] | 2024-11-06 16:11 |  |  |  |  | [JFTR] PI 4/24 | Roney Guimaraes De Souza |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFTR-7233 | [INC0623787]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - SAP Integração Legados - Integração Contábil Legados x SAP | [Jornada Financeira] Triforce | Aceito | [JFTR] SP 24.4.3 | [5 empty] | 2024-10-29 | 2024-11-07 09:17 | [5 empty] | 2024-11-06 13:30 |  |  |  |  | [JFTR] PI 4/24 | José Antonio Guimarães da Cruz |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFTR-7221 | [INC0621275]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Sistema U - (Sistema U) Faturamento | [Jornada Financeira] Triforce | Aceito | [JFTR] SP 24.4.3 | [5 empty] | 2024-10-29 | 2024-11-04 09:30 | [5 empty] | 2024-10-29 12:15 |  |  |  |  | [JFTR] PI 4/24 | Roney Guimaraes De Souza |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Solicitação de Serviço |  | JFTR-7220 | [RITM0526208]Solicitar Serviço ao Sistema - Sistema U - (Sistema U) Faturamento | [Jornada Financeira] Triforce | Aceito | [JFTR] SP 24.4.6 | [5 empty] | 2024-12-11 | 2024-12-20 17:03 | [5 empty] | 2024-10-29 09:45 |  |  |  |  | [JFTR] PI 4/24 | Roney Guimaraes De Souza |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Solicitação de Serviço |  | JFTR-7218 | [RITM0526167]Solicitar Serviço ao Sistema - Sistema U - Repasse | [Jornada Financeira] Triforce | Aceito | [JFTR] SP 24.4.4 | [5 empty] | 2024-11-12 | 2024-11-11 15:02 | [5 empty] | 2024-10-29 08:14 |  |  |  |  | [JFTR] PI 4/24 | Roney Guimaraes De Souza |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFTR-7184 | [INC0615275]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Olimpo - (Olimpo) Contrato | [Jornada Financeira] Triforce | Aceito | [JFTR] SP 24.4.3 | [5 empty] | 2024-10-30 | 2024-10-25 12:35 | [5 empty] | 2024-10-25 11:14 |  |  |  |  | [JFTR] PI 4/24 | Roney Guimaraes De Souza |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Solicitação de Serviço |  | JFTR-7174 | [RITM0524330]Solicitar Serviço ao Sistema - Sistema U - Repasse | [Jornada Financeira] Triforce | Aceito | [JFTR] SP 24.4.2 | [5 empty] | 2024-10-15 | 2024-10-24 15:47 | [5 empty] | 2024-10-21 16:41 |  |  |  |  | [JFTR] PI 4/24 | Roney Guimaraes De Souza |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFTR-7151 | [INC0616194]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Olimpo - (Olimpo) Contrato | [Jornada Financeira] Triforce | Aceito | [JFTR] SP 24.4.2 | [5 empty] | 2024-10-15 | 2024-10-18 11:14 | [5 empty] | 2024-10-14 14:07 |  |  |  |  | [JFTR] PI 4/24 | Roney Guimaraes De Souza |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFTR-7115 | [INC0616133]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Sistema U - (Sistema U) Faturamento | [Jornada Financeira] Triforce | Aceito | [JFTR] SP 24.4.1 | [5 empty] | 2024-09-24 | 2024-10-10 13:55 | [5 empty] | 2024-10-10 10:22 |  |  |  |  | [JFTR] PI 4/24 | Roney Guimaraes De Souza |  | Itens concluídos |  | Abertura indevida
Incidente |  | JFTR-7103 | [INC0615275]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Olimpo - (Olimpo) Contrato | [Jornada Financeira] Triforce | Aceito | [JFTR] SP 24.4.1;[JFTR] SP 24.4.2;[JFTR] SP 24.4.3;[JFTR] SP 24.4.4 |  |  | 14400 |  |  | 2024-09-24 | 2024-10-10 10:11 | [5 empty] | 2024-10-08 17:57 |  |  |  | 32 | [JFTR] PI 4/24 |  |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Solicitação de Serviço |  | JFTR-7079 | [RITM0519760]Solicitar Serviço ao Sistema - Sistema U - (Sistema U) Faturamento | [Jornada Financeira] Triforce | Aceito | [JFTR] SP 24.4.1 | [5 empty] | 2024-09-24 | 2024-10-02 19:10 | [5 empty] | 2024-10-02 14:37 |  |  |  |  | [JFTR] PI 4/24 | Roney Guimaraes De Souza |  | Itens concluídos |  | Abertura indevida
Incidente |  | JFTR-7071 | [INC0613145]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Sistema U - (Sistema U) Faturamento | [Jornada Financeira] Triforce | Aceito | [JFTR] SP 24.4.1 | [5 empty] | 2024-09-24 | 2024-10-02 11:54 | [5 empty] | 2024-10-02 10:04 |  |  |  |  | [JFTR] PI 4/24 | Roney Guimaraes De Souza |  | Itens concluídos |  | Abertura indevida
Incidente |  | JFTR-7058 | [INC0612311]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Sistema U - (Sistema U) Faturamento | [Jornada Financeira] Triforce | Aceito | [JFTR] SP 24.4.1 | [5 empty] | 2024-09-24 | 2024-10-01 19:39 | [5 empty] | 2024-09-30 17:47 |  |  |  | 2 | [JFTR] PI 4/24 | Roney Guimaraes De Souza |  | Itens concluídos |  | Abertura indevida
Solicitação de Serviço |  | JFTR-7043 | [RITM0516877]Solicitar Serviço ao Sistema - Olimpo - (Olimpo) Contrato | [Jornada Financeira] Triforce | Aceito | [JFTR] SP 24.4.1 | [5 empty] | 2024-09-24 | 2024-10-01 11:53 | [5 empty] | 2024-09-25 15:19 |  |  |  |  | [JFTR] PI 4/24 | Roney Guimaraes De Souza |  | Itens concluídos |  | Abertura indevida
Incidente |  | JFTR-7024 | [INC0608916]Tenho um Erro/Problema com o Sistema Colaborar - Colaborar - Faturamento Colaborar | [Jornada Financeira] Triforce | Aceito | [JFTR] SP 24.4.1 | [5 empty] | 2024-09-24 | 2024-09-24 15:15 | [5 empty] | 2024-09-23 16:06 |  |  |  |  | [JFTR] PI 4/24 | Roney Guimaraes De Souza |  | Itens concluídos |  | Abertura indevida
Solicitação de Serviço |  | JFTR-6994 | [RITM0516577]Solicitar Serviço ao Sistema - Sistema U - Repasse | [Jornada Financeira] Triforce | Aceito | [JFTR] SP 24.4.1 | [5 empty] | 2024-09-24 | 2024-09-25 10:24 | [5 empty] | 2024-09-19 16:26 |  |  |  |  | [JFTR] PI 4/24 | Roney Guimaraes De Souza |  | Itens concluídos |  | Abertura indevida
Solicitação de Serviço |  | JFTR-6993 | [RITM0516576]Solicitar Serviço ao Sistema - Sistema U - Repasse | [Jornada Financeira] Triforce | Aceito | [JFTR] SP 24.4.1 | [5 empty] | 2024-09-24 | 2024-09-25 10:23 | [5 empty] | 2024-09-19 16:25 |  |  |  |  | [JFTR] PI 4/24 | Roney Guimaraes De Souza |  | Itens concluídos |  | Abertura indevida
Solicitação de Serviço |  | JFTR-6991 | [RITM0516574]Solicitar Serviço ao Sistema - Sistema U - Repasse | [Jornada Financeira] Triforce | Aceito | [JFTR] SP 24.4.1 | [5 empty] | 2024-09-24 | 2024-09-25 10:22 | [5 empty] | 2024-09-19 16:25 |  |  |  |  | [JFTR] PI 4/24 | Roney Guimaraes De Souza |  | Itens concluídos |  | Abertura indevida
Solicitação de Serviço |  | JFSP-8315 | [RITM0539816]Solicitar Serviço ao Sistema - Extranet Bolsas - Extranet Bolsas | [Jornada Financeira] Sparta | Aceito | [JFSP] SP 24.4.7 | [5 empty] | 2024-12-23 | 2024-12-30 10:19 | [5 empty] | 2024-12-27 19:50 |  |  |  |  | [JFSP] PI 4/24 | Roney Guimaraes De Souza |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Solicitação de Serviço |  | JFSP-8314 | [RITM0539655]Solicitar Serviço ao Sistema - Extranet Bolsas - Extranet Bolsas | [Jornada Financeira] Sparta | Aceito | [JFSP] SP 24.4.7 | [5 empty] | 2024-12-23 | 2024-12-30 10:17 | [5 empty] | 2024-12-26 18:01 |  |  |  |  | [JFSP] PI 4/24 | Roney Guimaraes De Souza |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Solicitação de Serviço |  | JFSP-8282 | [RITM0538114]Solicitar Serviço ao Sistema - AVA (LMS) - AVA (LMS) | [Jornada Financeira] Sparta | Aceito | [JFSP] SP 24.4.7 | [5 empty] | 2024-12-23 | 2024-12-26 14:43 | [5 empty] | 2024-12-17 17:28 |  |  |  |  | [JFSP] PI 4/24 | Délcio Padovani Junior |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Solicitação de Serviço |  | JFSP-8280 | [RITM0538116]Solicitar Serviço ao Sistema - AVA (LMS) - AVA (LMS) | [Jornada Financeira] Sparta | Aceito | [JFSP] SP 24.4.7 | [5 empty] | 2024-12-23 | 2024-12-26 14:46 | [5 empty] | 2024-12-17 17:24 |  |  |  |  | [JFSP] PI 4/24 | Délcio Padovani Junior |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFSP-8265 | [INC0630100]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - PDA:Portal do aluno - Graduação - Erro no Financeiro | [Jornada Financeira] Sparta | Aceito | [JFSP] SP 24.4.6 | [5 empty] | 2024-12-09 | 2024-12-16 10:33 | [5 empty] | 2024-12-13 10:43 |  |  |  |  | [JFSP] PI 4/24 | Roney Guimaraes De Souza |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFSP-8200 | [INC0634182]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Extranet Concurso - Extranet Concurso | [Jornada Financeira] Sparta | Aceito | [JFSP] SP 24.4.6 | [5 empty] | 2024-12-09 | 2024-12-10 08:55 | [5 empty] | 2024-12-09 09:19 |  |  |  |  | [JFSP] PI 4/24 | Patricia Da Silva Lino |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFSP-8101 | [INC0619634]Tenho um Erro/Problema com o Sistema Colaborar - Financeiro - Boleto | [Jornada Financeira] Sparta | Aceito | [JFSP] SP 24.4.5 | [5 empty] | 2024-11-25 | 2024-11-25 09:35 | [5 empty] | 2024-11-22 17:42 |  |  |  |  | [JFSP] PI 4/24 | Délcio Padovani Junior |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFSP-8096 | [INC0628047]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Extranet Atendimento - Extranet Atendimento | [Jornada Financeira] Sparta | Aceito | [JFSP] SP 24.4.5 | [5 empty] | 2024-11-25 | 2024-11-25 09:59 | [5 empty] | 2024-11-22 09:44 |  |  |  |  | [JFSP] PI 4/24 | Délcio Padovani Junior |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFSP-8091 | [INC0627895]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Extranet - (Extranet) Atendimento | [Jornada Financeira] Sparta | Aceito | [JFSP] SP 24.4.4 | [5 empty] | 2024-11-11 | 2024-11-21 18:23 | [5 empty] | 2024-11-21 11:37 |  |  |  |  | [JFSP] PI 4/24 | Délcio Padovani Junior |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFSP-8088 | [INC0627599]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Extranet - (Extranet) Atendimento | [Jornada Financeira] Sparta | Aceito | [JFSP] SP 24.4.4 | [5 empty] | 2024-11-11 | 2024-11-21 10:17 | [5 empty] | 2024-11-19 16:39 |  |  |  |  | [JFSP] PI 4/24 | Délcio Padovani Junior |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFSP-8065 | [INC0626426]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Extranet - (Extranet) Atendimento | [Jornada Financeira] Sparta | Aceito | [JFSP] SP 24.4.4 | [5 empty] | 2024-11-11 | 2024-11-14 15:40 | [5 empty] | 2024-11-14 11:25 |  |  |  |  | [JFSP] PI 4/24 | Délcio Padovani Junior |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFSP-8064 | [INC0626453]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Extranet - (Extranet) Atendimento | [Jornada Financeira] Sparta | Aceito | [JFSP] SP 24.4.4 | [5 empty] | 2024-11-11 | 2024-11-14 15:41 | [5 empty] | 2024-11-14 11:24 |  |  |  |  | [JFSP] PI 4/24 | Délcio Padovani Junior |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFSP-8063 | [INC0626442]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Extranet Atendimento - Extranet Atendimento | [Jornada Financeira] Sparta | Aceito | [JFSP] SP 24.4.4 | [5 empty] | 2024-11-11 | 2024-11-14 15:42 | [5 empty] | 2024-11-14 10:50 |  |  |  |  | [JFSP] PI 4/24 | Délcio Padovani Junior |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFSP-8053 | [INC0624500]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Extranet - (Extranet) Atendimento | [Jornada Financeira] Sparta | Aceito | [JFSP] SP 24.4.4 | [5 empty] | 2024-11-11 | 2024-11-14 09:36 | [5 empty] | 2024-11-13 10:51 |  |  |  |  | [JFSP] PI 4/24 | Roney Guimaraes De Souza |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFSP-8046 | [INC0625621]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Extranet Atendimento - Extranet Atendimento | [Jornada Financeira] Sparta | Aceito | [JFSP] SP 24.4.4 | [5 empty] | 2024-11-11 | 2024-11-14 09:34 | [5 empty] | 2024-11-12 14:53 |  |  |  |  | [JFSP] PI 4/24 | Roney Guimaraes De Souza |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFSP-8017 | [INC0623980]Tenho um Erro/Problema com o Sistema Colaborar - Colaborar - Bolsas | [Jornada Financeira] Sparta | Aceito | [JFSP] SP 24.4.3 | [5 empty] | 2024-10-28 | 2024-11-06 14:23 | [5 empty] | 2024-11-06 11:23 |  |  |  |  | [JFSP] PI 4/24 | Patricia Da Silva Lino |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFSP-8004 | [INC0622362]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Extranet Bolsas - Extranet Bolsas | [Jornada Financeira] Sparta | Aceito | [JFSP] SP 24.4.3 | [5 empty] | 2024-10-28 | 2024-11-05 10:32 | [5 empty] | 2024-11-04 12:39 |  |  |  |  | [JFSP] PI 4/24 | Antônio Carlos dos Santos |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFSP-7998 | [INC0621864]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Captar - Simulação de Oferta | [Jornada Financeira] Sparta | Aceito | [JFSP] SP 24.4.3 | [5 empty] | 2024-10-28 | 2024-11-06 17:39 | [5 empty] | 2024-11-01 12:04 |  |  |  |  | [JFSP] PI 4/24 | Roney Guimaraes De Souza |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFSP-7996 | [INC0622362]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Extranet Bolsas - Extranet Bolsas | [Jornada Financeira] Sparta | Aceito | [JFSP] SP 24.4.3 |  |  | 10200 |  |  | 2024-10-28 | 2024-11-01 10:33 | [5 empty] | 2024-11-01 09:16 |  |  |  |  | [JFSP] PI 4/24 | Antônio Carlos dos Santos |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFSP-7921 | [INC0616194]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Olimpo - (Olimpo) Contrato | [Jornada Financeira] Sparta | Aceito | [JFSP] SP 24.4.2 |  |  | 3600 |  |  | 2024-10-14 | 2024-10-22 17:58 | [5 empty] | 2024-10-22 12:04 |  |  |  | 2 | [JFSP] PI 4/24 | Délcio Padovani Junior |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFSP-7900 | [INC0617828]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Extranet - Extranet - Módulo Comercial | [Jornada Financeira] Sparta | Aceito | [JFSP] SP 24.4.2 |  |  | 7200 |  |  | 2024-10-14 | 2024-10-16 18:07 | [5 empty] | 2024-10-16 13:24 |  |  |  | 0 | [JFSP] PI 4/24 | Délcio Padovani Junior |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFSP-7859 | [INC0593455]Tenho um Erro/Problema com o Sistema PTC - Ingresso - Pagamento de Matrícula | [Jornada Financeira] Sparta | Aceito | [JFSP] SP 24.4.2 | [5 empty] | 2024-10-14 | 2024-10-14 14:53 | [5 empty] | 2024-10-11 14:03 |  |  |  |  | [JFSP] PI 4/24 | Délcio Padovani Junior |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFSP-7858 | [INC0613178]Tenho um Erro/Problema com o Sistema PTC - Financeiro SAP - Ajuste Financeiro | [Jornada Financeira] Sparta | Aceito | [JFSP] SP 24.4.2 | [5 empty] | 2024-10-14 | 2024-10-14 14:47 | [5 empty] | 2024-10-11 13:59 |  |  |  |  | [JFSP] PI 4/24 | Délcio Padovani Junior |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Solicitação de Serviço |  | JFSP-7839 | [RITM0521087]Solicitar Serviço ao Sistema - Extranet Bolsas - Extranet Bolsas | [Jornada Financeira] Sparta | Aceito | [JFSP] SP 24.4.1 | [5 empty] | 2024-09-23 | 2024-10-08 16:12 | [5 empty] | 2024-10-07 20:47 |  |  |  |  | [JFSP] PI 3/24;[JFSP] PI 4/24 | Patricia Da Silva Lino |  | Itens concluídos |  | Abertura indevida
Incidente |  | JFSP-7832 | [INC0613579]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Extranet - (Extranet) Ofertas | [Jornada Financeira] Sparta | Aceito | [JFSP] SP 24.4.1 | [5 empty] | 2024-09-23 | 2024-10-03 16:11 | [5 empty] | 2024-10-03 11:07 |  |  |  |  | [JFSP] PI 4/24 | Patricia Da Silva Lino |  | Itens concluídos |  | Abertura indevida
Incidente |  | JFSP-7827 | [INC0606146]Tenho um Erro/Problema com o Sistema PTC - Ingresso - Captação - Área do Candidato | [Jornada Financeira] Sparta | Aceito | [JFSP] SP 24.4.1 | [5 empty] | 2024-09-23 | 2024-10-03 16:17 | [5 empty] | 2024-10-02 19:06 |  |  |  |  | [JFSP] PI 4/24 | Patricia Da Silva Lino |  | Itens concluídos |  | Abertura indevida
Incidente |  | JFSP-7826 | [INC0606146]Tenho um Erro/Problema com o Sistema PTC - Ingresso - Captação - Área do Candidato | [Jornada Financeira] Sparta | Aceito | [JFSP] SP 24.4.1 | [5 empty] | 2024-09-23 | 2024-10-02 15:56 | [5 empty] | 2024-10-02 15:34 |  |  |  |  | [JFSP] PI 4/24 | Délcio Padovani Junior |  | Itens concluídos |  | Abertura indevida
Incidente |  | JFSP-7825 | [INC0613274]Tenho um Erro/Problema com o Sistema Colaborar - Extranet Colaborar - Bolsas | [Jornada Financeira] Sparta | Aceito | [JFSP] SP 24.4.1 | [5 empty] | 2024-09-23 | 2024-10-02 15:50 | [5 empty] | 2024-10-02 14:51 |  |  |  |  | [JFSP] PI 4/24 | Délcio Padovani Junior |  | Itens concluídos |  | Abertura indevida
Incidente |  | JFSP-7804 | [INC0607012]Tenho um Erro/Problema no Dynamics - Captar - Simulação de Oferta | [Jornada Financeira] Sparta | Aceito | [JFSP] SP 24.4.1 | [5 empty] | 2024-09-23 | 2024-09-27 08:28 | [5 empty] | 2024-09-26 20:21 |  |  |  |  | [JFSP] PI 4/24 | Antônio Carlos dos Santos |  | Itens concluídos |  | Abertura indevida
Incidente |  | JFHM-8375 | [INC0638663]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - SAP Integração Legados - Integração Contábil Legados x SAP | [Jornada Financeira] House of Money | Aceito | [JFHM] SP 24.4.8 | [5 empty] | 2025-01-06 | 2025-01-07 11:05 | [5 empty] | 2025-01-07 08:59 |  |  |  |  | [JFHM] PI 4/24 | Natalia Da Silva Martins |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFHM-8374 | [INC0637043]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - PDA:Portal do aluno - Graduação - Erro no Financeiro | [Jornada Financeira] House of Money | Aceito | [JFHM] SP 24.4.8 | [5 empty] | 2025-01-06 | 2025-01-07 11:03 | [5 empty] | 2025-01-07 08:36 |  |  |  |  | [JFHM] PI 4/24 | Natalia Da Silva Martins |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFHM-8372 | [INC0638342]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Meios de Pagamento | [Jornada Financeira] House of Money | Aceito | [JFHM] SP 24.4.7 | [5 empty] | 2024-12-23 | 2025-01-02 22:47 | [5 empty] | 2024-12-27 12:17 |  |  |  |  | [JFHM] PI 4/24 | Natalia Da Silva Martins |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFHM-8371 | [INC0638274]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Pagamento de Matrícula | [Jornada Financeira] House of Money | Aceito | [JFHM] SP 24.4.7 | [5 empty] | 2024-12-23 | 2025-01-02 22:44 | [5 empty] | 2024-12-27 10:00 |  |  |  |  | [JFHM] PI 4/24 | Natalia Da Silva Martins |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFHM-8370 | [INC0637927]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Pagamento de Matrícula | [Jornada Financeira] House of Money | Aceito | [JFHM] SP 24.4.7 | [5 empty] | 2024-12-23 | 2025-01-02 22:40 | [5 empty] | 2024-12-23 18:30 |  |  |  |  | [JFHM] PI 4/24 | Natalia Da Silva Martins |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFHM-8369 | [INC0637805]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Pagamento de Matrícula | [Jornada Financeira] House of Money | Aceito | [JFHM] SP 24.4.7 | [5 empty] | 2024-12-23 | 2025-01-02 22:33 | [5 empty] | 2024-12-23 10:31 |  |  |  |  | [JFHM] PI 4/24 | Natalia Da Silva Martins |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFHM-8368 | [INC0637804]Tenho um Erro/Problema com o PTC - Ingresso - Pagamento de Matrícula | [Jornada Financeira] House of Money | Aceito | [JFHM] SP 24.4.7 | [5 empty] | 2024-12-23 | 2025-01-02 22:20 | [5 empty] | 2024-12-23 10:27 |  |  |  |  | [JFHM] PI 4/24 | Natalia Da Silva Martins |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFHM-8352 | [INC0635931]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] House of Money | Aceito | [JFHM] SP 24.4.6 | [5 empty] | 2024-12-09 | 2024-12-20 09:30 | [5 empty] | 2024-12-19 15:13 |  |  |  |  | [JFHM] PI 4/24 | Natalia Da Silva Martins |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFHM-8351 | [INC0637303]Tenho um Erro/Problema com o Sistema PTC - Ingresso - Pagamento de Matrícula | [Jornada Financeira] House of Money | Aceito | [JFHM] SP 24.4.6 | [5 empty] | 2024-12-09 | 2024-12-19 15:57 | [5 empty] | 2024-12-19 12:24 |  |  |  |  | [JFHM] PI 4/24 | Natalia Da Silva Martins |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFHM-8350 | [INC0637298]Tenho um Erro/Problema com o Sistema PTC - Ingresso - Pagamento de Matrícula | [Jornada Financeira] House of Money | Aceito | [JFHM] SP 24.4.6 | [5 empty] | 2024-12-09 | 2024-12-19 15:50 | [5 empty] | 2024-12-19 12:08 |  |  |  |  | [JFHM] PI 4/24 | Natalia Da Silva Martins |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFHM-8344 | [INC0637222]Tenho um Erro/Problema com o Sistema PTC - Ingresso - Pagamento de Matrícula | [Jornada Financeira] House of Money | Aceito | [JFHM] SP 24.4.6 | [5 empty] | 2024-12-09 | 2024-12-19 16:19 | [5 empty] | 2024-12-19 08:39 |  |  |  |  | [JFHM] PI 4/24 | Natalia Da Silva Martins |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFHM-8343 | [INC0637063]Tenho um Erro/Problema com o Sistema PTC - Ingresso - Meios de Pagamento | [Jornada Financeira] House of Money | Aceito | [JFHM] SP 24.4.6 | [5 empty] | 2024-12-09 | 2024-12-19 16:01 | [5 empty] | 2024-12-18 15:04 |  |  |  |  | [JFHM] PI 4/24 | Natalia Da Silva Martins |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFHM-8340 | [INC0636992]Tenho um Erro/Problema com o Sistema PTC - Ingresso - Pagamento de Matrícula | [Jornada Financeira] House of Money | Aceito | [JFHM] SP 24.4.6 | [5 empty] | 2024-12-09 | 2024-12-19 16:00 | [5 empty] | 2024-12-18 10:22 |  |  |  |  | [JFHM] PI 4/24 | Natalia Da Silva Martins |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFHM-8338 | [INC0636919]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Cogna Pay - Cogna Pay | [Jornada Financeira] House of Money | Aceito | [JFHM] SP 24.4.6 | [5 empty] | 2024-12-09 | 2024-12-18 11:14 | [5 empty] | 2024-12-17 21:58 |  |  |  |  | [JFHM] PI 4/24 | Natalia Da Silva Martins |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Solicitação de Serviço |  | JFHM-8332 | [RITM0538178]Solicitar Liberação/Revogação de Acesso Privilegiado - Olimpo | [Jornada Financeira] House of Money | Aceito | [JFHM] SP 24.4.6 | [5 empty] | 2024-12-09 | 2024-12-16 16:24 | [5 empty] | 2024-12-16 11:55 |  |  |  |  | [JFHM] PI 4/24 | Natalia Da Silva Martins |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFHM-8329 | [INC0636497]Tenho um Erro/Problema com o Sistema PTC - Ingresso - Pagamento de Matrícula | [Jornada Financeira] House of Money | Aceito | [JFHM] SP 24.4.6 | [5 empty] | 2024-12-09 | 2024-12-16 16:20 | [5 empty] | 2024-12-16 10:13 |  |  |  |  | [JFHM] PI 4/24 | Natalia Da Silva Martins |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFHM-8328 | [INC0636459]Tenho um Erro/Problema com o Sistema PTC - Ingresso - Pagamento de Matrícula | [Jornada Financeira] House of Money | Aceito | [JFHM] SP 24.4.6 | [5 empty] | 2024-12-09 | 2024-12-16 16:18 | [5 empty] | 2024-12-16 08:00 |  |  |  |  | [JFHM] PI 4/24 | Natalia Da Silva Martins |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFHM-8327 | [INC0635781]Tenho um Erro/Problema com o Sistema Colaborar - Ingresso - Atualização de dados de candidato/matrícula para canais de ingresso | [Jornada Financeira] House of Money | Aceito | [JFHM] SP 24.4.6 | [5 empty] | 2024-12-09 | 2024-12-19 17:19 | [5 empty] | 2024-12-13 19:17 |  |  |  |  | [JFHM] PI 4/24 | Natalia Da Silva Martins |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFHM-8326 | [INC0636123]Tenho um Erro/Problema com o Sistema PTC - Funções Gerais - Financeiro | [Jornada Financeira] House of Money | Aceito | [JFHM] SP 24.4.6 | [5 empty] | 2024-12-09 | 2024-12-16 16:07 | [5 empty] | 2024-12-13 16:41 |  |  |  |  | [JFHM] PI 4/24 | Natalia Da Silva Martins |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFHM-8323 | [INC0635998]Tenho um Erro/Problema com o Sistema PTC - Ingresso - Pagamento de Matrícula | [Jornada Financeira] House of Money | Aceito | [JFHM] SP 24.4.6 | [5 empty] | 2024-12-09 | 2024-12-13 11:08 | [5 empty] | 2024-12-12 16:04 |  |  |  |  | [JFHM] PI 4/24 | Natalia Da Silva Martins |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFHM-8307 | [INC0635093]Tenho um Erro/Problema com o Sistema PTC - Ingresso - Pagamento de Matrícula | [Jornada Financeira] House of Money | Aceito | [JFHM] SP 24.4.6 | [5 empty] | 2024-12-09 | 2024-12-09 16:32 | [5 empty] | 2024-12-09 15:33 |  |  |  |  | [JFHM] PI 4/24 | Natalia Da Silva Martins |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFHM-8306 | [INC0635070]Tenho um Erro/Problema com o Sistema PTC - Ingresso - Pagamento de Matrícula | [Jornada Financeira] House of Money | Aceito | [JFHM] SP 24.4.6 | [5 empty] | 2024-12-09 | 2024-12-09 15:15 | [5 empty] | 2024-12-09 14:34 |  |  |  |  | [JFHM] PI 4/24 | Natalia Da Silva Martins |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFHM-8265 | [INC0634626]Tenho um Erro/Problema com o Sistema PTC - Ingresso - Pagamento de Matrícula | [Jornada Financeira] House of Money | Aceito | [JFHM] SP 24.4.6 | [5 empty] | 2024-12-09 | 2024-12-09 12:25 | [5 empty] | 2024-12-06 13:55 |  |  |  |  | [JFHM] PI 4/24 | Natalia Da Silva Martins |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFHM-8263 | [INC0634346]Tenho um Erro/Problema com o Sistema PTC - Ingresso - Pagamento de Matrícula | [Jornada Financeira] House of Money | Aceito | [JFHM] SP 24.4.5 | [5 empty] | 2024-11-25 | 2024-12-05 16:09 | [5 empty] | 2024-12-05 15:51 |  |  |  |  | [JFHM] PI 4/24 | Natalia Da Silva Martins |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFHM-8262 | [INC0633626]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Cogna Pay - Cogna Pay | [Jornada Financeira] House of Money | Aceito | [JFHM] SP 24.4.5 | [5 empty] | 2024-11-25 | 2024-12-05 15:09 | [5 empty] | 2024-12-05 12:44 |  |  |  |  | [JFHM] PI 4/24 | Natalia Da Silva Martins |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFHM-8247 | [INC0633637]Tenho um Erro/Problema com o Sistema PTC - Ingresso - Pagamento de Matrícula | [Jornada Financeira] House of Money | Aceito | [JFHM] SP 24.4.5 | [5 empty] | 2024-11-25 | 2024-12-03 17:44 | [5 empty] | 2024-12-03 14:19 |  |  |  |  | [JFHM] PI 4/24 | Natalia Da Silva Martins |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFHM-8246 | [INC0633626]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Cogna Pay - Cogna Pay | [Jornada Financeira] House of Money | Aceito | [JFHM] SP 24.4.5 | [5 empty] | 2024-11-25 | 2024-12-03 17:24 | [5 empty] | 2024-12-03 13:47 |  |  |  |  | [JFHM] PI 4/24 | Natalia Da Silva Martins |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFHM-8217 | [INC0629886]Tenho um Erro/Problema com o Sistema PTC - Ingresso - Pagamento de Matrícula | [Jornada Financeira] House of Money | Aceito | [JFHM] SP 24.4.5 | [5 empty] | 2024-11-25 | 2024-11-28 15:19 | [5 empty] | 2024-11-27 17:28 |  |  |  |  | [JFHM] PI 4/24 | Natalia Da Silva Martins |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFHM-8205 | [INC0629505]Tenho um Erro/Problema com o Sistema PTC - Ingresso - Pagamento de Matrícula | [Jornada Financeira] House of Money | Aceito | [JFHM] SP 24.4.5 | [5 empty] | 2024-11-25 | 2024-11-27 12:08 | [5 empty] | 2024-11-26 16:49 |  |  |  |  | [JFHM] PI 4/24 | Natalia Da Silva Martins |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFHM-8201 | [INC0629366]Tenho um Erro/Problema com o Sistema PTC - Ingresso - Pagamento de Matrícula | [Jornada Financeira] House of Money | Aceito | [JFHM] SP 24.4.5 | [5 empty] | 2024-11-25 | 2024-11-27 11:59 | [5 empty] | 2024-11-26 11:23 |  |  |  |  | [JFHM] PI 4/24 | Natalia Da Silva Martins |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFHM-8200 | [INC0626026]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] House of Money | Aceito | [JFHM] SP 24.4.5 | [5 empty] | 2024-11-25 | 2024-11-27 11:30 | [5 empty] | 2024-11-26 10:59 |  |  |  |  | [JFHM] PI 4/24 | Natalia Da Silva Martins |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFHM-8172 | [INC0627868]Tenho um Erro/Problema com o Sistema PTC - Ingresso - Pagamento de Matrícula | [Jornada Financeira] House of Money | Aceito | [JFHM] SP 24.4.4 | [5 empty] | 2024-11-11 | 2024-11-21 14:56 | [5 empty] | 2024-11-21 10:15 |  |  |  |  | [JFHM] PI 4/24 | Natalia Da Silva Martins |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFHM-8150 | [INC0627221]Tenho um Erro/Problema com o Sistema PTC - Ingresso - Pagamento de Matrícula | [Jornada Financeira] House of Money | Aceito | [JFHM] SP 24.4.4 | [5 empty] | 2024-11-11 | 2024-11-18 14:58 | [5 empty] | 2024-11-18 12:47 |  |  |  |  | [JFHM] PI 4/24 | Natalia Da Silva Martins |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFHM-8143 | [INC0624682]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] House of Money | Aceito | [JFHM] SP 24.4.4 | [5 empty] | 2024-11-11 | 2024-11-14 09:34 | [5 empty] | 2024-11-13 11:46 |  |  |  |  | [JFHM] PI 4/24 | Natalia Da Silva Martins |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFHM-8141 | [INC0622705]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] House of Money | Aceito | [JFHM] SP 24.4.4 | [5 empty] | 2024-11-11 | 2024-11-14 09:56 | [5 empty] | 2024-11-13 10:41 |  |  |  |  | [JFHM] PI 4/24 | Natalia Da Silva Martins |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFHM-8139 | [INC0625906]Tenho um Erro/Problema com o Sistema PTC - Ingresso - Pagamento de Matrícula | [Jornada Financeira] House of Money | Aceito | [JFHM] SP 24.4.4 | [5 empty] | 2024-11-11 | 2024-11-13 09:35 | [5 empty] | 2024-11-12 19:11 |  |  |  |  | [JFHM] PI 4/24 | Natalia Da Silva Martins |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFHM-8136 | [INC0625291]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Extranet - (Extranet) Atendimento | [Jornada Financeira] House of Money | Aceito | [JFHM] SP 24.4.4 | [5 empty] | 2024-11-11 | 2024-11-12 18:30 | [5 empty] | 2024-11-12 09:44 |  |  |  |  | [JFHM] PI 4/24 | Natalia Da Silva Martins |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFHM-8103 | [INC0621861]Tenho um Erro/Problema com o Sistema PTC - Ingresso - Pagamento de Matrícula | [Jornada Financeira] House of Money | Aceito | [JFHM] SP 24.4.3 | [5 empty] | 2024-10-28 | 2024-10-31 10:26 | [5 empty] | 2024-10-30 17:00 |  |  |  |  | [JFHM] PI 4/24 | Natalia Da Silva Martins |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFHM-7995 | [INC0619807]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Sistema U - Sistema U | [Jornada Financeira] House of Money | Aceito | [JFHM] SP 24.4.2 | [5 empty] | 2024-10-14 | 2024-10-25 12:55 | [5 empty] | 2024-10-24 15:26 |  |  |  |  | [JFHM] PI 4/24 | Natalia Da Silva Martins |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFHM-7994 | [INC0619540]Tenho um Erro/Problema com o Sistema PTC - Ingresso - Pagamento de Matrícula | [Jornada Financeira] House of Money | Aceito | [JFHM] SP 24.4.2 | [5 empty] | 2024-10-14 | 2024-10-23 14:45 | [5 empty] | 2024-10-23 12:46 |  |  |  |  | [JFHM] PI 4/24 | Natalia Da Silva Martins |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFHM-7993 | [INC0619536]Tenho um Erro/Problema com o Sistema PTC - Ingresso - Pagamento de Matrícula | [Jornada Financeira] House of Money | Aceito | [JFHM] SP 24.4.2 | [5 empty] | 2024-10-14 | 2024-10-23 14:45 | [5 empty] | 2024-10-23 12:43 |  |  |  |  | [JFHM] PI 4/24 | Natalia Da Silva Martins |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFHM-7992 | [INC0619534]Tenho um Erro/Problema com o Sistema PTC - Ingresso - Pagamento de Matrícula | [Jornada Financeira] House of Money | Aceito | [JFHM] SP 24.4.2 | [5 empty] | 2024-10-14 | 2024-10-23 14:45 | [5 empty] | 2024-10-23 12:38 |  |  |  |  | [JFHM] PI 4/24 | Natalia Da Silva Martins |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFHM-7991 | [INC0619529]Tenho um Erro/Problema com o Sistema PTC - Ingresso - Pagamento de Matrícula | [Jornada Financeira] House of Money | Aceito | [JFHM] SP 24.4.2 | [5 empty] | 2024-10-14 | 2024-10-23 14:46 | [5 empty] | 2024-10-23 12:30 |  |  |  |  | [JFHM] PI 4/24 | Natalia Da Silva Martins |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFHM-7990 | [INC0619184]Tenho um Erro/Problema com o Sistema PTC - Ingresso - Meios de Pagamento | [Jornada Financeira] House of Money | Aceito | [JFHM] SP 24.4.2 | [5 empty] | 2024-10-14 | 2024-10-22 16:41 | [5 empty] | 2024-10-22 12:16 |  |  |  |  | [JFHM] PI 4/24 | Natalia Da Silva Martins |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFHM-7988 | [INC0617463]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Sistema U - Sistema U | [Jornada Financeira] House of Money | Aceito | [JFHM] SP 24.4.2 | [5 empty] | 2024-10-14 | 2024-10-17 17:39 | [5 empty] | 2024-10-17 16:01 |  |  |  |  | [JFHM] PI 4/24 | Natalia Da Silva Martins |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFHM-7986 | [INC0615275]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Olimpo - (Olimpo) Contrato | [Jornada Financeira] House of Money | Aceito | [JFHM] SP 24.4.2 | [5 empty] | 2024-10-14 | 2024-10-16 08:09 | [5 empty] | 2024-10-15 15:23 |  |  |  |  | [JFHM] PI 4/24 | Natalia Da Silva Martins |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFHM-7933 | [INC0616294]Tenho um Erro/Problema com o Sistema PTC - Ingresso - Pagamento de Matrícula | [Jornada Financeira] House of Money | Aceito | [JFHM] SP 24.4.1 | [5 empty] | 2024-09-23 | 2024-10-10 16:48 | [5 empty] | 2024-10-10 15:58 |  |  |  |  | [JFHM] PI 4/24 | Natalia Da Silva Martins |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFHM-7902 | [INC0614870]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Auto Atendimento (Canais: URA, WhatsApp, Totem) - Problema ao gerar meio de pagamento | [Jornada Financeira] House of Money | Aceito | [JFHM] SP 24.4.1 | [5 empty] | 2024-09-23 | 2024-10-07 18:52 | [5 empty] | 2024-10-07 15:35 |  |  |  |  | [JFHM] PI 4/24 | Natalia Da Silva Martins |  | Itens concluídos |  | Abertura indevida
Incidente |  | JFHM-7897 | [INC0613907]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Arrecadação - Arrecadacao KrotonPay | [Jornada Financeira] House of Money | Aceito | [JFHM] SP 24.4.1 | [5 empty] | 2024-09-23 | 2024-10-04 09:27 | [5 empty] | 2024-10-04 09:22 |  |  |  |  | [JFHM] PI 4/24 | Natalia Da Silva Martins |  | Itens concluídos |  | Abertura indevida
Incidente |  | JFHM-7891 | [INC0612244]Tenho um Erro/Problema com o Sistema PTC - Ingresso - Pagamento de Matrícula | [Jornada Financeira] House of Money | Aceito | [JFHM] SP 24.4.1 | [6 empty] | 2024-10-01 10:04 | [5 empty] | 2024-09-30 15:21 |  |  |  |  | [JFHM] PI 4/24 | Natalia Da Silva Martins |  | Itens concluídos |  | Abertura indevida
Incidente |  | JFHM-7890 | [INC0612208]Tenho um Erro/Problema com o Sistema PTC - Ingresso - Pagamento de Matrícula | [Jornada Financeira] House of Money | Aceito | [JFHM] SP 24.4.1 | [6 empty] | 2024-10-01 09:55 | [5 empty] | 2024-09-30 13:51 |  |  |  |  | [JFHM] PI 4/24 | Natalia Da Silva Martins |  | Itens concluídos |  | Abertura indevida
Incidente |  | JFHM-7887 | [INC0612112]Tenho um Erro/Problema com o Sistema PTC - Ingresso - Pagamento de Matrícula | [Jornada Financeira] House of Money | Aceito | [JFHM] SP 24.4.1 | [6 empty] | 2024-09-30 11:11 | [5 empty] | 2024-09-30 09:49 |  |  |  |  | [JFHM] PI 4/24 | Natalia Da Silva Martins |  | Itens concluídos |  | Abertura indevida
Incidente |  | JFHM-7872 | [INC0610058]Tenho um Erro/Problema com o Sistema PTC - Ingresso - Meios de Pagamento | [Jornada Financeira] House of Money | Aceito | [JFHM] SP 24.4.1 | [5 empty] | 2024-09-23 | 2024-09-25 16:21 | [5 empty] | 2024-09-25 15:56 |  |  |  |  | [JFHM] PI 4/24 | Natalia Da Silva Martins |  | Itens concluídos |  | Abertura indevida
Incidente |  | JFHM-7868 | [INC0608903]Tenho um Erro/Problema com o Sistema PTC - Ingresso - Pagamento de Matrícula | [Jornada Financeira] House of Money | Aceito | [JFHM] SP 24.4.1 | [5 empty] | 2024-09-23 | 2024-09-24 09:22 | [5 empty] | 2024-09-23 15:32 |  |  |  |  | [JFHM] PI 4/24 | Natalia Da Silva Martins |  | Itens concluídos |  | Abertura indevida
Solicitação de Serviço |  | JFEA-19001 | [RITM0540717]Solicitar Serviço ao Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.8 | [6 empty] | 2025-01-07 11:55 | [5 empty] | 2025-01-06 20:02 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Monica Conceicao Lima Costa |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Solicitação de Serviço |  | JFEA-18992 | [RITM0540417]Solicitar Serviço ao Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.8 | [6 empty] | 2025-01-07 11:21 | [5 empty] | 2025-01-06 11:56 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Monica Conceicao Lima Costa |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFEA-18989 | [INC0639631]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Olimpo - Exportação de dívida RAID no Olimpo | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.8 | [6 empty] | 2025-01-07 17:38 | [5 empty] | 2025-01-06 10:13 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Douglas Giacomello Argenton |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFEA-18988 | [INC0639348]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Acordo - Consulta dívida online | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.8 | [6 empty] | 2025-01-07 17:37 | [5 empty] | 2025-01-04 10:36 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Douglas Giacomello Argenton |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFEA-18987 | [INC0638997]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Ajuste de Horário - Faturamento | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.8 | [6 empty] | 2025-01-07 17:36 | [5 empty] | 2025-01-03 19:09 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Douglas Giacomello Argenton |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Solicitação de Serviço |  | JFEA-18986 | [RITM0540123]Solicitar Serviço ao Sistema - SAP Integração Legados - Integração Financeira Legados x SAP | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.8 | [6 empty] | 2025-01-06 10:48 | [5 empty] | 2025-01-03 14:56 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Monica Conceicao Lima Costa |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Solicitação de Serviço |  | JFEA-18975 | [RITM0539882]Solicitar Serviço ao Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.8 | [6 empty] | 2025-01-06 11:21 | [5 empty] | 2024-12-30 12:22 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Monica Conceicao Lima Costa |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Solicitação de Serviço |  | JFEA-18950 | [RITM0539294]Solicitar Serviço ao Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.8 | [6 empty] | 2025-01-06 10:07 | [5 empty] | 2024-12-20 18:41 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Monica Conceicao Lima Costa |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Solicitação de Serviço |  | JFEA-18941 | [RITM0539184]Solicitar Serviço ao Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.8 | [6 empty] | 2025-01-06 11:01 | [5 empty] | 2024-12-20 09:29 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Monica Conceicao Lima Costa |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFEA-18937 | [INC0637316]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.6 | [6 empty] | 2024-12-20 09:48 | [5 empty] | 2024-12-19 14:57 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Juliana Pereira Pedrini Rodrigues |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Solicitação de Serviço |  | JFEA-18924 | [RITM0538609]Solicitar Serviço ao Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.6 | [6 empty] | 2024-12-18 17:41 | [5 empty] | 2024-12-17 19:44 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Monica Conceicao Lima Costa |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFEA-18916 | [INC0636766]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.6 | [6 empty] | 2024-12-18 18:50 | [5 empty] | 2024-12-17 10:44 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Juliana Pereira Pedrini Rodrigues |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFEA-18915 | [INC0636672]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Olimpo - Exportação de dívida RAID no Olimpo | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.6 | [6 empty] | 2024-12-16 18:45 | [5 empty] | 2024-12-16 18:24 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Juliana Pereira Pedrini Rodrigues |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFEA-18911 | [INC0636613]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.6 | [6 empty] | 2024-12-16 18:26 | [5 empty] | 2024-12-16 16:13 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Juliana Pereira Pedrini Rodrigues |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFEA-18910 | [INC0636123]Tenho um Erro/Problema com o Sistema PTC - Funções Gerais - Financeiro | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.6 | [6 empty] | 2024-12-16 18:13 | [5 empty] | 2024-12-16 16:10 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Juliana Pereira Pedrini Rodrigues |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFEA-18902 | [INC0636521]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.6 | [6 empty] | 2024-12-16 11:47 | [5 empty] | 2024-12-16 11:22 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Juliana Pereira Pedrini Rodrigues |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Solicitação de Serviço |  | JFEA-18900 | [RITM0538139]Solicitar Serviço ao Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.6 | [6 empty] | 2024-12-18 10:12 | [5 empty] | 2024-12-16 10:35 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Monica Conceicao Lima Costa |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFEA-18899 | [INC0636495]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.6 | [6 empty] | 2024-12-16 11:49 | [5 empty] | 2024-12-16 10:01 |  |  |  | 0 | [JFEA] PI 4/24 | Douglas Giacomello Argenton |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFEA-18896 | [INC0636156]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.6 | [6 empty] | 2024-12-16 11:53 | [5 empty] | 2024-12-13 15:22 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Juliana Pereira Pedrini Rodrigues |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFEA-18894 | [INC0635532]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.6 | [6 empty] | 2024-12-16 12:09 | [5 empty] | 2024-12-13 10:50 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Juliana Pereira Pedrini Rodrigues |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFEA-18893 | [INC0635510]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.6 | [6 empty] | 2024-12-16 12:12 | [5 empty] | 2024-12-13 10:01 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Juliana Pereira Pedrini Rodrigues |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFEA-18892 | [INC0635918]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.6 | [6 empty] | 2024-12-16 14:52 | [5 empty] | 2024-12-13 10:00 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Juliana Pereira Pedrini Rodrigues |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFEA-18891 | [INC0636042]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.6 | [6 empty] | 2024-12-16 12:18 | [5 empty] | 2024-12-13 10:00 |  |  |  | 0 | [JFEA] PI 4/24 | Juliana Pereira Pedrini Rodrigues |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFEA-18887 | [INC0636093]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.6 | [6 empty] | 2024-12-16 12:24 | [5 empty] | 2024-12-13 09:44 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Juliana Pereira Pedrini Rodrigues |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFEA-18886 | [INC0633838]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - PDA:Portal do aluno - Graduação - Erro no Financeiro | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.6 | [6 empty] | 2024-12-16 14:33 | [5 empty] | 2024-12-12 22:01 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Juliana Pereira Pedrini Rodrigues |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFEA-18884 | [INC0635931]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.6 | [6 empty] | 2024-12-16 09:19 | [5 empty] | 2024-12-12 16:28 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Douglas Giacomello Argenton |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFEA-18882 | [INC0635926]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.6 | [6 empty] | 2024-12-12 15:02 | [5 empty] | 2024-12-12 14:00 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Juliana Pereira Pedrini Rodrigues |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFEA-18881 | [INC0635812]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.6 | [6 empty] | 2024-12-12 14:50 | [5 empty] | 2024-12-12 10:37 |  |  |  | 3 | [JFEA] PI 4/24 | Douglas Giacomello Argenton |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFEA-18877 | [INC0634696]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.6 | [6 empty] | 2024-12-12 14:48 | [5 empty] | 2024-12-11 20:18 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Juliana Pereira Pedrini Rodrigues |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFEA-18875 | [INC0635633]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Acordo - Sistema Operacional | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.6 | [6 empty] | 2024-12-12 14:24 | [5 empty] | 2024-12-11 19:33 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Juliana Pereira Pedrini Rodrigues |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFEA-18860 | [INC0635532]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.6 | [6 empty] | 2024-12-12 14:22 | [5 empty] | 2024-12-11 16:23 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Juliana Pereira Pedrini Rodrigues |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFEA-18857 | [INC0635510]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.6 | [6 empty] | 2024-12-12 14:08 | [5 empty] | 2024-12-11 15:41 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Juliana Pereira Pedrini Rodrigues |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Solicitação de Serviço |  | JFEA-18850 | [RITM0537048]Solicitar Serviço ao Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.6 | [6 empty] | 2024-12-12 10:05 | [5 empty] | 2024-12-11 10:03 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Monica Conceicao Lima Costa |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFEA-18845 | [INC0635282]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.6 | [6 empty] | 2024-12-12 14:03 | [5 empty] | 2024-12-10 17:22 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Juliana Pereira Pedrini Rodrigues |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFEA-18844 | [INC0635297]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Acordo - Sistema Operacional | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.6 | [6 empty] | 2024-12-11 09:58 | [5 empty] | 2024-12-10 17:13 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Juliana Pereira Pedrini Rodrigues |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFEA-18843 | [INC0635385]Tenho um Erro/Problema com o Sistema Colaborar - Financeiro - Baixa de parcelas de acordo | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.6 | [6 empty] | 2024-12-11 09:56 | [5 empty] | 2024-12-10 16:26 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Juliana Pereira Pedrini Rodrigues |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Solicitação de Serviço |  | JFEA-18838 | [RITM0536393]Solicitar Serviço ao Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.6 | [6 empty] | 2024-12-10 15:33 | [5 empty] | 2024-12-09 21:09 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Monica Conceicao Lima Costa |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Solicitação de Serviço |  | JFEA-18835 | [RITM0536406]Solicitar Serviço ao Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.6 | [6 empty] | 2024-12-10 15:25 | [5 empty] | 2024-12-09 14:32 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Monica Conceicao Lima Costa |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFEA-18830 | [INC0634952]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.6 | [6 empty] | 2024-12-09 11:23 | [5 empty] | 2024-12-09 10:33 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Juliana Pereira Pedrini Rodrigues |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFEA-18808 | [INC0634696]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.6 | [6 empty] | 2024-12-09 09:39 | [5 empty] | 2024-12-06 18:36 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Juliana Pereira Pedrini Rodrigues |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFEA-18799 | [INC0634525]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Acordo - Sistema Operacional | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.5 | [6 empty] | 2024-12-06 10:29 | [5 empty] | 2024-12-06 09:48 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Juliana Pereira Pedrini Rodrigues |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFEA-18797 | [INC0634153]Tenho um Erro/Problema com o Sistema PTC - Funções Gerais - Financeiro | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.5 | [6 empty] | 2024-12-06 09:03 | [5 empty] | 2024-12-05 16:56 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Juliana Pereira Pedrini Rodrigues |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFEA-18795 | [INC0634334]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.5 | [6 empty] | 2024-12-06 09:05 | [5 empty] | 2024-12-05 15:59 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Juliana Pereira Pedrini Rodrigues |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Solicitação de Serviço |  | JFEA-18791 | [RITM0535557]Solicitar Serviço ao Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.5 | [6 empty] | 2024-12-06 09:52 | [5 empty] | 2024-12-05 13:55 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Monica Conceicao Lima Costa |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFEA-18790 | [INC0616737]Tenho um Erro/Problema com o Sistema Ava Sofia - Sistema Backoffice de Ampli - Operação do produto pelos times internos - Financeiro | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.5 | [6 empty] | 2024-12-06 09:23 | [5 empty] | 2024-12-05 13:23 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Juliana Pereira Pedrini Rodrigues |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFEA-18788 | [INC0634175]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Acordo - Exportação de dívida RAID no Olimpo | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.5 | [6 empty] | 2024-12-06 09:35 | [5 empty] | 2024-12-05 10:54 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Juliana Pereira Pedrini Rodrigues |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFEA-18787 | [INC0634173]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - CobSystems - Serviços | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.5 | [6 empty] | 2024-12-05 11:11 | [5 empty] | 2024-12-05 10:48 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Douglas Giacomello Argenton |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Solicitação de Serviço |  | JFEA-18783 | [RITM0535520]Solicitar Serviço ao Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.5 | [6 empty] | 2024-12-05 11:40 | [5 empty] | 2024-12-04 20:18 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Monica Conceicao Lima Costa |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Solicitação de Serviço |  | JFEA-18782 | [RITM0535524]Solicitar Serviço ao Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.5 | [6 empty] | 2024-12-05 11:32 | [5 empty] | 2024-12-04 20:06 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Monica Conceicao Lima Costa |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFEA-18772 | [INC0633853]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.5 | [6 empty] | 2024-12-04 18:42 | [5 empty] | 2024-12-04 12:47 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Juliana Pereira Pedrini Rodrigues |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Solicitação de Serviço |  | JFEA-18768 | [RITM0535282]Solicitar Serviço ao Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.5 | [6 empty] | 2024-12-05 11:11 | [5 empty] | 2024-12-04 11:16 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Monica Conceicao Lima Costa |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFEA-18765 | [INC0633766]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.5 | [6 empty] | 2024-12-04 12:00 | [5 empty] | 2024-12-03 21:21 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Juliana Pereira Pedrini Rodrigues |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFEA-18764 | [INC0633733]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.5 | [6 empty] | 2024-12-04 12:13 | [5 empty] | 2024-12-03 21:18 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Juliana Pereira Pedrini Rodrigues |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFEA-18763 | [INC0633728]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.5 | [6 empty] | 2024-12-04 10:14 | [5 empty] | 2024-12-03 20:54 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Juliana Pereira Pedrini Rodrigues |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Solicitação de Serviço |  | JFEA-18760 | [RITM0535143]Solicitar Serviço ao Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.5 | [6 empty] | 2024-12-05 10:44 | [5 empty] | 2024-12-03 18:28 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Monica Conceicao Lima Costa |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFEA-18740 | [INC0633518]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.5 | [6 empty] | 2024-12-03 16:30 | [5 empty] | 2024-12-03 10:21 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Douglas Giacomello Argenton |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFEA-18737 | [INC0633475]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.5 |  |  | 3600 |  |  |  | 2024-12-04 11:57 | [5 empty] | 2024-12-03 09:52 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Juliana Pereira Pedrini Rodrigues |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFEA-18736 | [INC0633466]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.5 | [6 empty] | 2024-12-04 11:58 | [5 empty] | 2024-12-03 09:51 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Juliana Pereira Pedrini Rodrigues |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFEA-18735 | [INC0633391]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Acordo - Sistema Operacional | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.5 | [6 empty] | 2024-12-03 09:01 | [5 empty] | 2024-12-02 22:16 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Juliana Pereira Pedrini Rodrigues |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFEA-18728 | [INC0630447]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.5 | [6 empty] | 2024-12-02 11:01 | [5 empty] | 2024-11-29 21:08 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Douglas Giacomello Argenton |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFEA-18725 | [INC0630335]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.5 | [6 empty] | 2024-12-03 09:16 | [5 empty] | 2024-11-29 16:17 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Juliana Pereira Pedrini Rodrigues |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFEA-18723 | [INC0630048]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - SAP - Contas a Pagar - Compensação | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.5 | [6 empty] | 2024-12-05 10:26 | [5 empty] | 2024-11-29 14:38 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Juliana Pereira Pedrini Rodrigues |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFEA-18716 | [INC0630173]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.5 | [6 empty] | 2024-12-05 10:28 | [5 empty] | 2024-11-28 21:45 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Juliana Pereira Pedrini Rodrigues |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Solicitação de Serviço |  | JFEA-18710 | [RITM0533916]Solicitar Serviço ao Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.5 | [6 empty] | 2024-12-03 11:28 | [5 empty] | 2024-11-28 17:52 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Monica Conceicao Lima Costa |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFEA-18705 | [INC0629418]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.5 | [6 empty] | 2024-11-29 11:33 | [5 empty] | 2024-11-28 12:53 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Juliana Pereira Pedrini Rodrigues |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Solicitação de Serviço |  | JFEA-18704 | [RITM0533722]Solicitar Serviço ao Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.5 | [6 empty] | 2024-12-02 17:24 | [5 empty] | 2024-11-28 12:32 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Monica Conceicao Lima Costa |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFEA-18698 | [INC0629980]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.5 |  |  | 3600 |  |  |  | 2024-11-29 10:22 | [5 empty] | 2024-11-28 11:00 |  |  |  | 3 | [JFEA] PI 4/24 | Juliana Pereira Pedrini Rodrigues |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFEA-18696 | [INC0629989]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.5 | [6 empty] | 2024-11-28 11:11 | [5 empty] | 2024-11-28 10:46 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Antônio César de Souza Santana |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFEA-18693 | [INC0628044]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Pós-graduação - Cosmos-ERP | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.5 | [6 empty] | 2024-11-28 10:50 | [5 empty] | 2024-11-27 19:12 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Monica Conceicao Lima Costa |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Solicitação de Serviço |  | JFEA-18691 | [RITM0533514]Solicitar Serviço ao Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.5 | [6 empty] | 2024-12-02 16:18 | [5 empty] | 2024-11-27 16:24 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Monica Conceicao Lima Costa |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFEA-18690 | [INC0629799]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.5 | [6 empty] | 2024-11-28 09:24 | [5 empty] | 2024-11-27 15:54 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Douglas Giacomello Argenton |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFEA-18689 | [INC0629743]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.5 | [6 empty] | 2024-11-28 09:36 | [5 empty] | 2024-11-27 15:20 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Monica Conceicao Lima Costa |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Solicitação de Serviço |  | JFEA-18688 | [RITM0533452]Solicitar Serviço ao Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.5 | [6 empty] | 2024-12-02 15:50 | [5 empty] | 2024-11-27 14:15 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Monica Conceicao Lima Costa |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Solicitação de Serviço |  | JFEA-18686 | [RITM0533279]Solicitar Serviço ao Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.5 | [6 empty] | 2024-12-02 12:08 | [5 empty] | 2024-11-27 09:33 |  |  |  | 3 | [JFEA] PI 4/24 | Monica Conceicao Lima Costa |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Solicitação de Serviço |  | JFEA-18685 | [RITM0533278]Solicitar Serviço ao Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.5 | [6 empty] | 2024-12-02 10:39 | [5 empty] | 2024-11-27 09:26 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Monica Conceicao Lima Costa |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFEA-18681 | [INC0629418]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.5 | [6 empty] | 2024-11-26 21:19 | [5 empty] | 2024-11-26 16:39 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Juliana Pereira Pedrini Rodrigues |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFEA-18680 | [INC0629347]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.5 | [6 empty] | 2024-11-26 21:23 | [5 empty] | 2024-11-26 16:00 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Juliana Pereira Pedrini Rodrigues |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFEA-18678 | [INC0629327]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.5 | [6 empty] | 2024-11-26 21:27 | [5 empty] | 2024-11-26 11:00 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Juliana Pereira Pedrini Rodrigues |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Solicitação de Serviço |  | JFEA-18676 | [RITM0532918]Solicitar Serviço ao Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.5 | [6 empty] | 2024-11-26 10:13 | [5 empty] | 2024-11-26 09:55 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Monica Conceicao Lima Costa |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Solicitação de Serviço |  | JFEA-18656 | [RITM0532389]Solicitar Serviço ao Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.5 | [6 empty] | 2024-11-25 12:21 | [5 empty] | 2024-11-22 17:22 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Monica Conceicao Lima Costa |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Solicitação de Serviço |  | JFEA-18655 | [RITM0532369]Solicitar Serviço ao Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.5 | [6 empty] | 2024-11-25 12:16 | [5 empty] | 2024-11-22 16:53 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Monica Conceicao Lima Costa |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFEA-18654 | [INC0628516]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.4;[JFEA] SP 24.4.5 | [6 empty] | 2024-11-25 08:38 | [5 empty] | 2024-11-22 16:24 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Juliana Pereira Pedrini Rodrigues |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Solicitação de Serviço |  | JFEA-18647 | [RITM0532021]Solicitar Serviço ao Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.5 | [6 empty] | 2024-11-25 12:04 | [5 empty] | 2024-11-22 11:29 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Monica Conceicao Lima Costa |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Solicitação de Serviço |  | JFEA-18645 | [RITM0532004]Solicitar Serviço ao Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.4 | [6 empty] | 2024-11-22 13:40 | [5 empty] | 2024-11-21 17:12 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Monica Conceicao Lima Costa |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Solicitação de Serviço |  | JFEA-18644 | [RITM0532025]Solicitar um Serviço de Liberação de Acesso e Reset de Senha - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.5 | [6 empty] | 2024-11-27 17:26 | [5 empty] | 2024-11-21 16:18 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Monica Conceicao Lima Costa |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Solicitação de Serviço |  | JFEA-18643 | [RITM0531978]Solicitar Serviço ao Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.4 | [6 empty] | 2024-11-22 11:58 | [5 empty] | 2024-11-21 15:44 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Monica Conceicao Lima Costa |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Solicitação de Serviço |  | JFEA-18642 | [RITM0531868]Solicitar Serviço ao Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.4 | [6 empty] | 2024-11-22 11:46 | [5 empty] | 2024-11-21 15:33 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Monica Conceicao Lima Costa |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Solicitação de Serviço |  | JFEA-18641 | [RITM0531792]Solicitar Serviço ao Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.4 | [6 empty] | 2024-11-22 11:41 | [5 empty] | 2024-11-21 15:13 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Monica Conceicao Lima Costa |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Solicitação de Serviço |  | JFEA-18639 | [RITM0531919]Solicitar Serviço ao Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.4 | [6 empty] | 2024-11-22 11:28 | [5 empty] | 2024-11-21 12:42 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Monica Conceicao Lima Costa |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Solicitação de Serviço |  | JFEA-18638 | [RITM0531854]Solicitar Serviço ao Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.4 | [6 empty] | 2024-11-22 11:23 | [5 empty] | 2024-11-21 11:39 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Monica Conceicao Lima Costa |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFEA-18635 | [INC0627861]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.4 | [6 empty] | 2024-11-22 14:04 | [5 empty] | 2024-11-21 10:41 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Juliana Pereira Pedrini Rodrigues |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFEA-18631 | [INC0627714]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.4 | [6 empty] | 2024-11-22 14:09 | [5 empty] | 2024-11-21 09:43 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Juliana Pereira Pedrini Rodrigues |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Solicitação de Serviço |  | JFEA-18627 | [RITM0531350]Solicitar Serviço ao Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.4 | [6 empty] | 2024-11-21 15:10 | [5 empty] | 2024-11-19 17:32 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Monica Conceicao Lima Costa |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFEA-18625 | [INC0627570]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.4 | [6 empty] | 2024-11-19 20:40 | [5 empty] | 2024-11-19 15:46 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Juliana Pereira Pedrini Rodrigues |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Solicitação de Serviço |  | JFEA-18624 | [RITM0531474]Solicitar Serviço ao Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.4 |  |  | 300 |  |  |  | 2024-11-21 14:23 | [5 empty] | 2024-11-19 15:24 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Monica Conceicao Lima Costa |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFEA-18623 | [INC0627556]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Acordo - Exportação de dívida RAID no Colaborar | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.4 | [6 empty] | 2024-11-19 16:21 | [5 empty] | 2024-11-19 15:17 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Juliana Pereira Pedrini Rodrigues |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFEA-18622 | [INC0627495]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.4 | [6 empty] | 2024-11-19 20:45 | [5 empty] | 2024-11-19 12:54 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Juliana Pereira Pedrini Rodrigues |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFEA-18617 | [INC0627398]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.4 | [6 empty] | 2024-11-19 21:04 | [5 empty] | 2024-11-19 08:50 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Juliana Pereira Pedrini Rodrigues |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Solicitação de Serviço |  | JFEA-18616 | [RITM0530796]Solicitar um Serviço de Liberação de Acesso e Reset de Senha - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.4 | [6 empty] | 2024-11-21 13:55 | [5 empty] | 2024-11-18 21:34 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Monica Conceicao Lima Costa |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Solicitação de Serviço |  | JFEA-18615 | [RITM0531186]Solicitar Serviço ao Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.4 | [6 empty] | 2024-11-21 12:10 | [5 empty] | 2024-11-18 16:44 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Monica Conceicao Lima Costa |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFEA-18613 | [INC0627140]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.4 | [6 empty] | 2024-11-19 21:10 | [5 empty] | 2024-11-18 14:33 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Juliana Pereira Pedrini Rodrigues |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFEA-18605 | [INC0627097]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.4 |  |  | 3600 |  |  |  | 2024-11-19 20:25 | [5 empty] | 2024-11-18 08:57 |  |  |  | 4 | [JFEA] PI 4/24 | Juliana Pereira Pedrini Rodrigues |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Solicitação de Serviço |  | JFEA-18601 | [RITM0530596]Solicitar Serviço ao Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.4 | [6 empty] | 2024-11-18 11:57 | [5 empty] | 2024-11-14 14:08 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Monica Conceicao Lima Costa |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFEA-18599 | [INC0626413]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.4 | [6 empty] | 2024-11-18 10:50 | [5 empty] | 2024-11-14 11:31 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Juliana Pereira Pedrini Rodrigues |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFEA-18598 | [INC0626402]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.4 | [6 empty] | 2024-11-18 10:48 | [5 empty] | 2024-11-14 11:31 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Juliana Pereira Pedrini Rodrigues |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Solicitação de Serviço |  | JFEA-18591 | [RITM0530204]Solicitar Serviço ao Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.4 | [6 empty] | 2024-11-18 11:50 | [5 empty] | 2024-11-13 15:10 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Monica Conceicao Lima Costa |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFEA-18584 | [INC0626026]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.4 | [6 empty] | 2024-11-18 10:01 | [5 empty] | 2024-11-13 08:36 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Juliana Pereira Pedrini Rodrigues |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFEA-18583 | [INC0625832]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.4 | [6 empty] | 2024-11-18 09:30 | [5 empty] | 2024-11-12 22:10 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Juliana Pereira Pedrini Rodrigues |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Solicitação de Serviço |  | JFEA-18581 | [RITM0529923]Solicitar Serviço ao Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.4 |  |  | 300 |  |  |  | 2024-11-18 11:03 | [5 empty] | 2024-11-12 20:22 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Monica Conceicao Lima Costa |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Solicitação de Serviço |  | JFEA-18580 | [RITM0529979]Solicitar Serviço ao Sistema - Pós-graduação - Cosmos-ERP - Cancelamento | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.4 | [6 empty] | 2024-11-18 09:00 | [5 empty] | 2024-11-12 18:49 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Monica Conceicao Lima Costa |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Solicitação de Serviço |  | JFEA-18576 | [RITM0529785]Solicitar Serviço ao Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.4 | [6 empty] | 2024-11-14 17:56 | [5 empty] | 2024-11-12 11:54 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Monica Conceicao Lima Costa |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Solicitação de Serviço |  | JFEA-18575 | [RITM0529797]Solicitar Serviço ao Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.4 | [6 empty] | 2024-11-14 17:48 | [5 empty] | 2024-11-12 11:52 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Monica Conceicao Lima Costa |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFEA-18570 | [INC0625400]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.4 | [6 empty] | 2024-11-12 09:26 | [5 empty] | 2024-11-11 21:53 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Juliana Pereira Pedrini Rodrigues |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFEA-18569 | [INC0625395]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.4 | [6 empty] | 2024-11-12 11:56 | [5 empty] | 2024-11-11 21:48 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Juliana Pereira Pedrini Rodrigues |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFEA-18566 | [INC0625319]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.4 | [6 empty] | 2024-11-12 13:46 | [5 empty] | 2024-11-11 15:13 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Juliana Pereira Pedrini Rodrigues |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Solicitação de Serviço |  | JFEA-18537 | [RITM0529194]Solicitar Serviço ao Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.4 | [6 empty] | 2024-11-11 16:30 | [5 empty] | 2024-11-08 15:53 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Monica Conceicao Lima Costa |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Solicitação de Serviço |  | JFEA-18535 | [RITM0529213]Solicitar Serviço ao Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.4 | [6 empty] | 2024-11-11 15:15 | [5 empty] | 2024-11-08 15:21 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Monica Conceicao Lima Costa |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFEA-18534 | [INC0624682]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.3;[JFEA] SP 24.4.4 | [6 empty] | 2024-11-12 14:02 | [5 empty] | 2024-11-08 15:02 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Juliana Pereira Pedrini Rodrigues |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Solicitação de Serviço |  | JFEA-18532 | [RITM0529126]Solicitar Serviço ao Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.4 | [6 empty] | 2024-11-11 14:52 | [5 empty] | 2024-11-08 10:46 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Monica Conceicao Lima Costa |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFEA-18524 | [INC0624507]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.3 | [6 empty] | 2024-11-07 22:35 | [5 empty] | 2024-11-07 22:02 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Juliana Pereira Pedrini Rodrigues |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Solicitação de Serviço |  | JFEA-18520 | [RITM0528853]Solicitar Serviço ao Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.3 | [6 empty] | 2024-11-08 12:50 | [5 empty] | 2024-11-07 15:58 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Monica Conceicao Lima Costa |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Solicitação de Serviço |  | JFEA-18519 | [RITM0526072]Solicitar Serviço ao Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.3 | [6 empty] | 2024-11-08 12:39 | [5 empty] | 2024-11-07 15:16 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Monica Conceicao Lima Costa |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFEA-18517 | [INC0624138]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.3 | [6 empty] | 2024-11-07 22:44 | [5 empty] | 2024-11-06 22:16 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Juliana Pereira Pedrini Rodrigues |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Solicitação de Serviço |  | JFEA-18516 | [RITM0527703]Solicitar Serviço ao Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.3 | [6 empty] | 2024-11-08 12:29 | [5 empty] | 2024-11-06 14:18 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Monica Conceicao Lima Costa |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Solicitação de Serviço |  | JFEA-18515 | [RITM0528508]Solicitar Serviço ao Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.3 | [6 empty] | 2024-11-08 12:04 | [5 empty] | 2024-11-06 12:51 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Monica Conceicao Lima Costa |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Solicitação de Serviço |  | JFEA-18506 | [RITM0528395]Solicitar Serviço ao Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.3 | [6 empty] | 2024-11-08 09:27 | [5 empty] | 2024-11-06 09:19 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Monica Conceicao Lima Costa |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Solicitação de Serviço |  | JFEA-18505 | [RITM0527981]Solicitar Serviço ao Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.3 | [6 empty] | 2024-11-08 10:22 | [5 empty] | 2024-11-05 20:51 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Monica Conceicao Lima Costa |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Solicitação de Serviço |  | JFEA-18504 | [RITM0528243]Solicitar Serviço ao Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.3 | [6 empty] | 2024-11-08 08:34 | [5 empty] | 2024-11-05 20:35 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Monica Conceicao Lima Costa |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Solicitação de Serviço |  | JFEA-18503 | [RITM0528324]Solicitar Serviço ao Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.3 | [6 empty] | 2024-11-07 12:07 | [5 empty] | 2024-11-05 17:59 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Monica Conceicao Lima Costa |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFEA-18494 | [INC0621891]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.3 | [6 empty] | 2024-11-05 17:32 | [5 empty] | 2024-11-05 15:19 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Juliana Pereira Pedrini Rodrigues |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFEA-18488 | [INC0623489]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Acordo - Exportação de dívida RAID no Colaborar | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.3 | [6 empty] | 2024-11-05 09:19 | [5 empty] | 2024-11-04 20:26 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Juliana Pereira Pedrini Rodrigues |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Solicitação de Serviço |  | JFEA-18486 | [RITM0527734]Solicitar Serviço ao Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.3 | [6 empty] | 2024-11-05 12:49 | [5 empty] | 2024-11-04 14:44 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Monica Conceicao Lima Costa |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Solicitação de Serviço |  | JFEA-18483 | [RITM0527463]Solicitar Serviço ao Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.3 | [6 empty] | 2024-11-04 13:40 | [5 empty] | 2024-11-01 18:51 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Monica Conceicao Lima Costa |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFEA-18482 | [INC0622705]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.3;[JFEA] SP 24.4.4 | [6 empty] | 2024-11-04 19:05 | [5 empty] | 2024-11-01 15:52 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Anderson Júnior Paraense da Silva |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFEA-18481 | [INC0622365]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Portal Prisma - K360. - Problemas/Erro no acesso | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.3 | [6 empty] | 2024-11-04 19:02 | [5 empty] | 2024-11-01 15:11 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Juliana Pereira Pedrini Rodrigues |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Solicitação de Serviço |  | JFEA-18480 | [RITM0527352]Solicitar Serviço ao Sistema - SAP Integração Legados - Integração Financeira Legados x SAP | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.3 | [6 empty] | 2024-11-04 08:45 | [5 empty] | 2024-11-01 14:41 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Monica Conceicao Lima Costa |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Solicitação de Serviço |  | JFEA-18477 | [RITM0526947]Solicitar Serviço ao Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.3 | [6 empty] | 2024-11-01 10:59 | [5 empty] | 2024-10-31 11:33 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Monica Conceicao Lima Costa |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFEA-18472 | [INC0621362]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.3 | [6 empty] | 2024-10-30 14:25 | [5 empty] | 2024-10-29 21:22 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Juliana Pereira Pedrini Rodrigues |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Solicitação de Serviço |  | JFEA-18467 | [RITM0526072]Solicitar Serviço ao Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.3 | [6 empty] | 2024-10-30 14:23 | [5 empty] | 2024-10-29 13:31 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Monica Conceicao Lima Costa |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFEA-18466 | [INC0621227]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.3 |  |  | 1800 |  |  |  | 2024-10-29 19:33 | [5 empty] | 2024-10-29 11:04 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Juliana Pereira Pedrini Rodrigues |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFEA-18463 | [INC0621156]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.3 |  |  | 1800 |  |  |  | 2024-10-29 18:59 | [5 empty] | 2024-10-29 10:08 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Juliana Pereira Pedrini Rodrigues |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Solicitação de Serviço |  | JFEA-18461 | [RITM0526021]Solicitar Serviço ao Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.3 | [6 empty] | 2024-10-29 10:52 | [5 empty] | 2024-10-28 21:49 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Monica Conceicao Lima Costa |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Solicitação de Serviço |  | JFEA-18439 | [RITM0525861]Solicitar Serviço ao Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.3 | [6 empty] | 2024-10-29 10:47 | [5 empty] | 2024-10-28 09:29 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Monica Conceicao Lima Costa |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Solicitação de Serviço |  | JFEA-18432 | [RITM0525832]Solicitar Serviço ao Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.3 |  |  | 480 |  |  |  | 2024-10-29 09:40 | [5 empty] | 2024-10-28 09:08 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Monica Conceicao Lima Costa |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Solicitação de Serviço |  | JFEA-18430 | [RITM0523608]Solicitar um Serviço de Liberação de Acesso e Reset de Senha - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.3 | [6 empty] | 2024-10-28 14:44 | [5 empty] | 2024-10-25 14:12 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Monica Conceicao Lima Costa |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFEA-18428 | [INC0620024]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.2;[JFEA] SP 24.4.3 | [6 empty] | 2024-10-28 10:35 | [5 empty] | 2024-10-25 10:47 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Juliana Pereira Pedrini Rodrigues |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFEA-18424 | [INC0619634]Tenho um Erro/Problema com o Sistema Colaborar - Financeiro - Boleto | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.2 | [6 empty] | 2024-10-24 14:19 | [5 empty] | 2024-10-24 14:14 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Douglas Giacomello Argenton |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFEA-18422 | [INC0619881]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Acordo - Consulta dívida online | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.2 | [6 empty] | 2024-10-24 14:18 | [5 empty] | 2024-10-24 14:02 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Douglas Giacomello Argenton |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Solicitação de Serviço |  | JFEA-18418 | [RITM0524986]Solicitar Serviço ao Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.2 | [6 empty] | 2024-10-24 14:15 | [5 empty] | 2024-10-23 20:33 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Monica Conceicao Lima Costa |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Solicitação de Serviço |  | JFEA-18410 | [RITM0524888]Solicitar Serviço ao Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.2 | [6 empty] | 2024-10-25 14:28 | [5 empty] | 2024-10-23 14:02 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Monica Conceicao Lima Costa |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFEA-18407 | [INC0619471]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Acordo - Consulta dívida online | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.2 | [6 empty] | 2024-10-23 10:10 | [5 empty] | 2024-10-23 09:59 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Douglas Giacomello Argenton |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFEA-18406 | [INC0619461]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.2 | [6 empty] | 2024-10-24 14:16 | [5 empty] | 2024-10-23 09:28 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Juliana Pereira Pedrini Rodrigues |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFEA-18405 | [INC0619316]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.2 | [6 empty] | 2024-10-24 14:43 | [5 empty] | 2024-10-23 08:40 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Juliana Pereira Pedrini Rodrigues |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFEA-18400 | [INC0619051]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.2;[JFEA] SP 24.4.3 |  |  | 1800 |  |  |  | 2024-10-29 19:16 | [5 empty] | 2024-10-22 12:59 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Juliana Pereira Pedrini Rodrigues |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Solicitação de Serviço |  | JFEA-18399 | [RITM0524537]Solicitar Serviço ao Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.2 | [6 empty] | 2024-10-24 09:01 | [5 empty] | 2024-10-22 11:42 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Monica Conceicao Lima Costa |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFEA-18396 | [INC0618966]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Acordo - Sistema Operacional | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.2 | [6 empty] | 2024-10-22 10:03 | [5 empty] | 2024-10-22 09:55 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Douglas Giacomello Argenton |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFEA-18395 | [INC0619060]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Acordo - Consulta dívida online | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.2 | [6 empty] | 2024-10-22 09:53 | [5 empty] | 2024-10-22 09:20 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Douglas Giacomello Argenton |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Solicitação de Serviço |  | JFEA-18385 | [RITM0523968]Solicitar Serviço ao Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.2 | [6 empty] | 2024-10-21 10:13 | [5 empty] | 2024-10-18 18:01 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Monica Conceicao Lima Costa |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Solicitação de Serviço |  | JFEA-18384 | [RITM0523969]Solicitar Serviço ao Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.2 | [6 empty] | 2024-10-21 09:58 | [5 empty] | 2024-10-18 18:01 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Monica Conceicao Lima Costa |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFEA-18383 | [INC0618485]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Acordo - Consulta dívida online | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.2 | [6 empty] | 2024-10-21 08:53 | [5 empty] | 2024-10-18 17:32 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Douglas Giacomello Argenton |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Solicitação de Serviço |  | JFEA-18382 | [RITM0523181]Solicitar Serviço ao Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.2 | [6 empty] | 2024-10-21 09:48 | [5 empty] | 2024-10-18 14:36 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Monica Conceicao Lima Costa |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFEA-18378 | [INC0618175]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.2 | [6 empty] | 2024-10-17 15:19 | [5 empty] | 2024-10-17 15:15 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Douglas Giacomello Argenton |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFEA-18376 | [INC0618068]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.2 | [6 empty] | 2024-10-17 13:38 | [5 empty] | 2024-10-17 11:31 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Douglas Giacomello Argenton |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Solicitação de Serviço |  | JFEA-18367 | [RITM0523282]Solicitar Serviço ao Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.2 | [6 empty] | 2024-10-17 09:38 | [5 empty] | 2024-10-16 15:47 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Monica Conceicao Lima Costa |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Solicitação de Serviço |  | JFEA-18358 | [RITM0522904]Solicitar Serviço ao Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.2 | [6 empty] | 2024-10-16 16:12 | [5 empty] | 2024-10-15 22:09 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Monica Conceicao Lima Costa |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Solicitação de Serviço |  | JFEA-18357 | [RITM0522793]Solicitar Serviço ao Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.2 |  |  | 600 |  |  |  | 2024-10-16 16:01 | [5 empty] | 2024-10-15 20:41 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Monica Conceicao Lima Costa |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Solicitação de Serviço |  | JFEA-18356 | [RITM0523005]Solicitar Serviço ao Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.2 |  |  | 600 |  |  |  | 2024-10-16 14:50 | [5 empty] | 2024-10-15 19:56 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Monica Conceicao Lima Costa |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFEA-18354 | [INC0617608]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.2 | [6 empty] | 2024-10-16 10:25 | [5 empty] | 2024-10-15 17:11 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Juliana Pereira Pedrini Rodrigues |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFEA-18352 | [INC0617584]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Acordo - Consulta dívida online | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.2 | [6 empty] | 2024-10-16 09:30 | [5 empty] | 2024-10-15 16:55 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Juliana Pereira Pedrini Rodrigues |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFEA-18348 | [INC0617584]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Acordo - Consulta dívida online | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.2 | [6 empty] | 2024-10-15 16:20 | [5 empty] | 2024-10-15 15:32 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Douglas Giacomello Argenton |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Solicitação de Serviço |  | JFEA-18342 | [RITM0522619]Solicitar Serviço ao Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.2 | [6 empty] | 2024-10-15 09:54 | [5 empty] | 2024-10-14 15:37 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Monica Conceicao Lima Costa |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFEA-18316 | [INC0616592]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.2 | [6 empty] | 2024-10-14 10:37 | [5 empty] | 2024-10-11 16:19 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Juliana Pereira Pedrini Rodrigues |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Solicitação de Serviço |  | JFEA-18315 | [RITM0520775]Solicitar um Serviço de Liberação de Acesso e Reset de Senha - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.2 | [6 empty] | 2024-10-14 11:32 | [5 empty] | 2024-10-10 15:42 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Monica Conceicao Lima Costa |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Incidente |  | JFEA-18313 | [INC0615659]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.1 | [6 empty] | 2024-10-10 14:18 | [5 empty] | 2024-10-10 11:17 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Douglas Giacomello Argenton |  | Itens concluídos |  | Abertura indevida
Incidente |  | JFEA-18310 | [INC0615659]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.1 | [6 empty] | 2024-10-09 18:11 | [5 empty] | 2024-10-09 15:25 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Douglas Giacomello Argenton |  | Itens concluídos |  | Abertura indevida
Incidente |  | JFEA-18309 | [INC0615679]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - CobSystems - Atualiza dados aluno | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.1 | [6 empty] | 2024-10-09 18:10 | [5 empty] | 2024-10-09 15:22 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Douglas Giacomello Argenton |  | Itens concluídos |  | Abertura indevida
Incidente |  | JFEA-18307 | [INC0615329]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Acordo - Sistema Operacional | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.1 | [6 empty] | 2024-10-09 09:55 | [5 empty] | 2024-10-09 09:48 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Douglas Giacomello Argenton |  | Itens concluídos |  | Abertura indevida
Solicitação de Serviço |  | JFEA-18303 | [RITM0521400]Solicitar Serviço ao Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.1 | [6 empty] | 2024-10-10 13:58 | [5 empty] | 2024-10-08 18:25 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Monica Conceicao Lima Costa |  | Itens concluídos |  | Abertura indevida
Incidente |  | JFEA-18297 | [INC0614927]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Acordo - Exportação de dívida RAID no Colaborar | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.1 | [6 empty] | 2024-10-08 10:29 | [5 empty] | 2024-10-07 18:14 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Douglas Giacomello Argenton |  | Itens concluídos |  | Abertura indevida
Solicitação de Serviço |  | JFEA-18275 | [RITM0520637]Solicitar Serviço ao Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.1 | [6 empty] | 2024-10-09 10:23 | [5 empty] | 2024-10-04 17:25 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Monica Conceicao Lima Costa |  | Itens concluídos |  | Abertura indevida
Incidente |  | JFEA-18274 | [INC0613927]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Acordo - Consulta dívida online | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.1 | [6 empty] | 2024-10-04 11:14 | [5 empty] | 2024-10-04 10:43 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Douglas Giacomello Argenton |  | Itens concluídos |  | Abertura indevida
Incidente |  | JFEA-18268 | [INC0613773]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - Acordo - Exportação de dívida RAID no Colaborar | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.1 | [6 empty] | 2024-10-04 09:00 | [5 empty] | 2024-10-03 20:51 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Douglas Giacomello Argenton |  | Itens concluídos |  | Abertura indevida
Solicitação de Serviço |  | JFEA-18260 | [RITM0520071]Solicitar Serviço ao Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.1;[JFEA] SP 24.4.2 | [6 empty] | 2024-10-04 09:46 | [5 empty] | 2024-10-03 14:00 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Monica Conceicao Lima Costa |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Solicitação de Serviço |  | JFEA-18259 | [RITM0520086]Solicitar Serviço ao Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.1 | [6 empty] | 2024-10-04 08:46 | [5 empty] | 2024-10-03 13:39 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Monica Conceicao Lima Costa |  | Itens concluídos |  | Abertura indevida
Incidente |  | JFEA-18258 | [INC0613204]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.1 | [6 empty] | 2024-10-03 11:25 | [5 empty] | 2024-10-03 10:33 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Douglas Giacomello Argenton |  | Itens concluídos |  | Abertura indevida
Incidente |  | JFEA-18252 | [INC0613204]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.1 | [6 empty] | 2024-10-02 16:05 | [5 empty] | 2024-10-02 14:20 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Douglas Giacomello Argenton |  | Itens concluídos |  | Abertura indevida
Incidente |  | JFEA-18250 | [INC0612937]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.1 | [6 empty] | 2024-10-02 14:02 | [5 empty] | 2024-10-01 21:55 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Douglas Giacomello Argenton |  | Itens concluídos |  | Abertura indevida
Solicitação de Serviço |  | JFEA-18249 | [RITM0519521]Solicitar Serviço ao Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.1 | [6 empty] | 2024-10-03 15:13 | [5 empty] | 2024-10-01 19:25 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Monica Conceicao Lima Costa |  | Itens concluídos |  | Abertura indevida
Solicitação de Serviço |  | JFEA-18247 | [RITM0519440]Solicitar Serviço ao Sistema - Acordo - Sistema Operacional | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.1;[JFEA] SP 24.4.2 |  |  | 7200 |  |  |  | 2024-10-15 08:36 | [5 empty] | 2024-10-01 17:43 |  |  |  | 4 | [JFEA] PI 4/24 | Anderson Júnior Paraense da Silva |  | Itens concluídos |  | Itens concluídos
Solicitação de Serviço |  | JFEA-18246 | [RITM0519214]Solicitar Serviço ao Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.1 | [6 empty] | 2024-10-03 14:06 | [5 empty] | 2024-10-01 15:14 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Monica Conceicao Lima Costa |  | Itens concluídos |  | Abertura indevida
Solicitação de Serviço |  | JFEA-18245 | [RITM0519226]Solicitar Serviço ao Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.1 | [6 empty] | 2024-10-03 13:58 | [5 empty] | 2024-10-01 14:57 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Monica Conceicao Lima Costa |  | Itens concluídos |  | Abertura indevida
Incidente |  | JFEA-18244 | [INC0612666]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.1 | [6 empty] | 2024-10-02 14:05 | [5 empty] | 2024-10-01 13:03 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Douglas Giacomello Argenton |  | Itens concluídos |  | Abertura indevida
Incidente |  | JFEA-18243 | [INC0612657]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.1 | [6 empty] | 2024-10-08 17:51 | [5 empty] | 2024-10-01 11:20 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Juliana Pereira Pedrini Rodrigues |  | Itens concluídos |  | Abertura indevida
Solicitação de Serviço |  | JFEA-18241 | [RITM0518467]Solicitar Serviço ao Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.1 | [6 empty] | 2024-10-03 12:23 | [5 empty] | 2024-09-30 21:04 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Monica Conceicao Lima Costa |  | Itens concluídos |  | Abertura indevida
Solicitação de Serviço |  | JFEA-18238 | [RITM0518889]Solicitar Serviço ao Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.1 | [6 empty] | 2024-10-03 11:35 | [5 empty] | 2024-09-30 18:16 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Monica Conceicao Lima Costa |  | Itens concluídos |  | Abertura indevida
Solicitação de Serviço |  | JFEA-18235 | [RITM0518239]Solicitar um Serviço de Liberação de Acesso e Reset de Senha - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.1 | [6 empty] | 2024-09-30 13:42 | [5 empty] | 2024-09-27 19:15 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Monica Conceicao Lima Costa |  | Itens concluídos |  | Abertura indevida
Solicitação de Serviço |  | JFEA-18229 | [RITM0518081]Solicitar Serviço ao Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.1 | [6 empty] | 2024-09-27 16:49 | [5 empty] | 2024-09-26 13:55 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Monica Conceicao Lima Costa |  | Itens concluídos |  | Abertura indevida
Incidente |  | JFEA-18210 | [INC0609249]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.1 |  |  | 1800 |  |  |  | 2024-09-24 16:37 | [5 empty] | 2024-09-24 09:37 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Juliana Pereira Pedrini Rodrigues |  | Itens concluídos |  | Abertura indevida
Incidente |  | JFEA-18207 | [INC0609025]Tenho um Erro/Problema com o Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.1 | [6 empty] | 2024-09-24 09:02 | [5 empty] | 2024-09-24 08:30 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Douglas Giacomello Argenton |  | Itens concluídos |  | Abertura indevida
Solicitação de Serviço |  | JFEA-18183 | [RITM0516744]Solicitar Serviço ao Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.1 | [6 empty] | 2024-09-24 15:37 | [5 empty] | 2024-09-20 13:45 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Monica Conceicao Lima Costa |  | Itens concluídos |  | Abertura indevida
Solicitação de Serviço |  | JFEA-18182 | [RITM0516743]Solicitar Serviço ao Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.1 | [6 empty] | 2024-09-24 14:22 | [5 empty] | 2024-09-20 11:52 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Monica Conceicao Lima Costa |  | Itens concluídos |  | Abertura indevida
Solicitação de Serviço |  | JFEA-18170 | [RITM0516639]Solicitar Serviço ao Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.1 | [6 empty] | 2024-09-24 12:19 | [5 empty] | 2024-09-19 20:12 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Monica Conceicao Lima Costa |  | Itens concluídos |  | Abertura indevida
Solicitação de Serviço |  | JFEA-18169 | [RITM0516507]Solicitar Serviço ao Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.1 | [6 empty] | 2024-09-24 11:28 | [5 empty] | 2024-09-19 15:26 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Monica Conceicao Lima Costa |  | Itens concluídos |  | Abertura indevida
Solicitação de Serviço |  | JFEA-18091 | [RITM0516276]Solicitar Serviço ao Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.1 | [6 empty] | 2024-09-24 11:06 | [5 empty] | 2024-09-19 09:45 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Monica Conceicao Lima Costa |  | Itens concluídos |  | Abertura indevida
Solicitação de Serviço |  | JFEA-18084 | [RITM0516138]Solicitar Serviço ao Sistema - RAID - RAID | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] SP 24.4.1 | [6 empty] | 2024-09-24 09:07 | [5 empty] | 2024-09-18 14:24 |  |  |  |  | [JFEA] PI 4/24 | Monica Conceicao Lima Costa |  | Itens concluídos |  | Abertura indevida

## Extração Jira - Épicos Jornada
Tipo de item | Chave | Resumo | Projeto | Status | Versões corrigidas | Start date (Epic) | Data limite | Data de início | Data de Entrega | Must Win Battles
Epic | ARTSG-193 | [GU] Incluir nos logs dos flows/plugins a informação da tabela de origem | [ART] Jornada Secretaria e Gestor de Unidades | Em Andamento | [ARTSG] PI 3/26;[ARTSG] PI 4/26 |  | 2026-12-04 | 2026-07-06 | 2026-12-04 | 26 - SER UMA ORGANIZAÇÃO SIMPLES, EFICIENTE E ÁGIL
Epic | ARTSG-189 | [GU] Implementar frame para visualizar os eventos que trafegaram pelo backbone | [ART] Jornada Secretaria e Gestor de Unidades | Em Andamento | [ARTSG] PI 3/26;[ARTSG] PI 4/26 |  | 2026-12-18 | 2026-10-05 | 2026-12-18 | 26 - SER UMA ORGANIZAÇÃO SIMPLES, EFICIENTE E ÁGIL
Epic | ARTSG-185 | [Avanade] Refatorar Plugins por: otimizar query, updates, aplicar solid quando possível e melhores praticas | [ART] Jornada Secretaria e Gestor de Unidades | Cancelado | [ARTSG] PI 2/26;[ARTSG] PI 3/26 |  | 2026-08-28 | 2026-04-27 | 2026-09-25 | 26 - SER UMA ORGANIZAÇÃO SIMPLES, EFICIENTE E ÁGIL
Epic | ARTSG-172 | [Ci&t] Replatform e Otimização do Processo de Alocação de Disciplinas | [ART] Jornada Secretaria e Gestor de Unidades | Cancelado | [ARTSG] PI 2/26;[ARTSG] PI 3/26 |  | 2026-08-17 | 2026-04-16 | 2026-09-25 | 26 - SER UMA ORGANIZAÇÃO SIMPLES, EFICIENTE E ÁGIL
Epic | SGTB-1013 | [RADE CMED]Integração Sistema Medicina com Olimpo -Retorno de notas e Frequência | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Pronto | [SGTB] PI 3/26 |  | 2026-09-11 |  | 2026-09-11 | 00 - Não se aplica
Epic | SGTB-61 | [Prisma]Correções no fluxo de exclusão de perfil corporativo e migração para Java 17 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Pronto | [SGTB] PI 3/26 |  | 2026-06-19 | 2026-04-16 | 2026-06-19 | 26 - SER UMA ORGANIZAÇÃO SIMPLES, EFICIENTE E ÁGIL
Epic | SGGU-5187 | [GU] Integrar Mediador Pedagógico em todas as Unidades que possui vínculo de matrícula no RM | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Pronto | [SGGU] PI 3/26 |  | 2026-09-25 | 2026-04-27 | 2026-09-25 | 26 - SER UMA ORGANIZAÇÃO SIMPLES, EFICIENTE E ÁGIL
Epic | ARTSG-190 | [GU] Estabilizar deploy: Reduzir tempo e Ajustar variáveis de ambiente | [ART] Jornada Secretaria e Gestor de Unidades | Pronto | [ARTSG] PI 3/26 |  | 2026-09-25 | 2026-07-06 | 2026-09-25 | 26 - SER UMA ORGANIZAÇÃO SIMPLES, EFICIENTE E ÁGIL
Epic | ARTSG-182 | [GA] Refator o Plug-in GestorRematricula | [ART] Jornada Secretaria e Gestor de Unidades | Pronto | [ARTSG] PI 3/26 |  | 2026-09-25 |  | 2026-09-25 | 26 - SER UMA ORGANIZAÇÃO SIMPLES, EFICIENTE E ÁGIL
Epic | ARTPT-710 | [GA] Redefinição de regras e solução do processo de Rematrícula | [ART] Programa de Transformação Cogna | Pronto | [ARTPT] PI 3/25;[ARTPT] PI 4/25;[ARTPT] PI 1/26;[ARTPT] PI 2/26;[ARTPT] PI 3/26 |  | 2025-09-12 | 2025-07-07 | 2026-08-14 | 00 - Não se aplica
Epic | SGTB-999 | [THB PI 3/26] [TP] Executar a migração em massa de alunos de polos distratados | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Em produção | [SGTB] PI 3/26 |  | 2026-09-25 | 2026-07-06 | 2026-09-25 | 00 - Não se aplica
Epic | SGTB-247 | [KT R66 e THB] Passagem de processos de secretaria de R66 para Thunderbolts | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Em produção | [SGTB] PI 3/26 |  | 2026-09-25 |  | 2026-09-25 | 26 - SER UMA ORGANIZAÇÃO SIMPLES, EFICIENTE E ÁGIL
Epic | SGTB-100 | [Thunderbolts] [Route66] [MEC Regulatório] Realizar transmissão as informações de SBTEC para UNIFESP | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Em produção | [SGTB] PI 3/26 |  | 2026-06-19 | 2026-04-16 | 2026-06-19 | 26 - SER UMA ORGANIZAÇÃO SIMPLES, EFICIENTE E ÁGIL
Epic | SGGU-5288 | [GA] [ENT] [GU] Ajustar a turma do aluno na matricula (Unificação Dia da Semana WEB) | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Em produção | [SGGU] PI 3/26 |  | 2026-07-31 | 2026-07-06 | 2026-07-31 | 26 - SER UMA ORGANIZAÇÃO SIMPLES, EFICIENTE E ÁGIL
Epic | SDIA-1212 | Demandas de SI - PI 26.3 - Jornada Secretaria | [Segurança da Informação] AppSec | Em produção | [SDIA] PI 3/26 |  |  |  |  | 26 - SER UMA ORGANIZAÇÃO SIMPLES, EFICIENTE E ÁGIL
Epic | ARTSG-313 | [CNPJ] Adequar os sistemas para salvar o CNPJ Alfanumérico | [ART] Jornada Secretaria e Gestor de Unidades | Em produção | [ARTSG] PI 3/26 |  | 2026-09-11 | 2026-07-06 | 2026-09-11 | 00 - Não se aplica
Epic | ARTSG-270 | [GA][GE][Aloc. Disciplina] Remoção da obrigatoriedade de docente na alocação de disciplinas | [ART] Jornada Secretaria e Gestor de Unidades | Em produção | [ARTSG] PI 2/26;[ARTSG] PI 3/26 |  | 2026-07-03 | 2026-05-11 | 2026-09-25 | 26 - SER UMA ORGANIZAÇÃO SIMPLES, EFICIENTE E ÁGIL
Epic | ARTSG-184 | [GA][GE][GU] Refatorar flows buscando otimização de consultas, diminuindo steps desnecessarios | [ART] Jornada Secretaria e Gestor de Unidades | Em produção | [ARTSG] PI 2/26;[ARTSG] PI 3/26 |  | 2026-09-25 | 2026-04-16 | 2026-09-25 | 26 - SER UMA ORGANIZAÇÃO SIMPLES, EFICIENTE E ÁGIL
Epic | ARTSG-183 | [GA][GE][GU] Refatorar requisições de flows filhos, incluindo try catch para tratamento de exceção e retorno para flow pai | [ART] Jornada Secretaria e Gestor de Unidades | Em produção | [ARTSG] PI 2/26;[ARTSG] PI 3/26 |  | 2026-08-21 | 2026-04-16 | 2026-09-25 | 26 - SER UMA ORGANIZAÇÃO SIMPLES, EFICIENTE E ÁGIL
Epic | ARTSG-180 | [GA] Reestruturar o processo de reenvio ao SAP | [ART] Jornada Secretaria e Gestor de Unidades | Em produção | [ARTSG] PI 2/26;[ARTSG] PI 3/26 |  | 2026-09-11 | 2026-05-11 | 2026-09-11 | 26 - SER UMA ORGANIZAÇÃO SIMPLES, EFICIENTE E ÁGIL
Epic | ARTSG-178 | [GE][GA] Garantir o acesso do Aluno ao AVA com suas respectivas disciplinas alocadas para inicio do estudo no semestre, através de um checklist e orquestrador de eventos(Quick-Win) | [ART] Jornada Secretaria e Gestor de Unidades | Em produção | [ARTSG] PI 2/26;[ARTSG] PI 3/26 |  | 2026-09-18 | 2026-04-16 | 2026-09-25 | 26 - SER UMA ORGANIZAÇÃO SIMPLES, EFICIENTE E ÁGIL

## Extração Jira - Itens (Épicos)
Tipo de item | Chave | Resumo | Projeto | Status | Versões corrigidas | Sprint | Story Points | Pai | Este item sofreu antecipação de Sprint? | Status Atualizado
História | SGTB-1677 | [THB CNPJ] - [BANCO DE DADOS] Ajuste nas rotinas referente a tipagem do campo CNPJ - PK_CADASTRO_POLOS | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Em produção | [SGTB] PI 3/26 | [SGTB] SP 26.3.2 | 3 | ARTSG-313 |  | Entregue
História | SGTB-1676 | [THB CNPJ] - [BANCO DE DADOS] Ajuste nas rotinas referente a tipagem do campo CNPJ - TR_EDALUNO_GEPESSOA | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Em produção | [SGTB] PI 3/26 | [SGTB] SP 26.3.2 | 1 | ARTSG-313 |  | Entregue
História | SGTB-1675 | [THB CNPJ] - [BANCO DE DADOS] Ajuste nas rotinas referente aos dados do CNPJ - ATUALIZA_USUARIO_UNIDADE | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Em produção | [SGTB] PI 3/26 | [SGTB] SP 26.3.2 | 1 | ARTSG-313 |  | Entregue
História | SGTB-1379 | [THB CNPJ] Ajuste nas estruturas de Olimpo | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Cancelado | [SGTB] PI 3/26 | [SGTB] SP 26.3.5 | 8 | ARTSG-313 |  | Cancelado
História | SGTB-1378 | [THB CNPJ] [BANCO DE DADOS] Ajuste nas rotinas referente a tipagem do campo CNPJ - Tabelas | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Em produção | [SGTB] PI 3/26 | [SGTB] SP 26.3.2 | 3 | ARTSG-313 |  | Entregue
História | SGTB-1375 | [THB CNPJ] Adequação da api krt-adm-colacaodigitalsender-ead | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Em produção | [SGTB] PI 3/26 | [SGTB] SP 26.3.3 | 5 | ARTSG-313 |  | Entregue
História | SGTB-1373 | [THB CNPJ] Ajuste nas estruturas de Web Colaborar | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Em produção | [SGTB] PI 3/26 | [SGTB] SP 26.3.4 | 5 | ARTSG-313 |  | Entregue
Spike | SGTB-1372 | [THB CNPJ] Explorar campos que necessitam de alteração para receber CNPJ Alfanumérico - APIs Colaborar | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Em produção | [SGTB] PI 3/26 | [SGTB] SP 26.3.1 | 5 | ARTSG-313 |  | Entregue
Spike | SGTB-1370 | [THB CNPJ] Explorar campos que necessitam de alteração para receber CNPJ Alfanumérico - Olimpo | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Em produção | [SGTB] PI 3/26 | [SGTB] SP 26.3.1 | 5 | ARTSG-313 |  | Entregue
Spike | SGTB-1369 | [THB CNPJ] Explorar campos que necessitam de alteração para receber CNPJ Alfanumérico - Banco Colaborar | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Em produção | [SGTB] PI 3/26 | [SGTB] SP 26.3.1 | 5 | ARTSG-313 |  | Entregue
Spike | SGTB-1368 | [THB CNPJ] Explorar campos que necessitam de alteração para receber CNPJ Alfanumérico - Web EAD | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Em produção | [SGTB] PI 3/26 | [SGTB] SP 26.3.1 | 5 | ARTSG-313 |  | Entregue
História | SGGU-6107 | [CNPJ Alfanumérico] Ajustar campo CNPJ para permitir o preenchimento alfanumérico | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Em produção | [SGGU] PI 3/26 | [SGGU] SP 26.3.1 | 3 | ARTSG-313 |  | Entregue
História | SGGS-16943 | Adequação dos flows para permitir CNPJ alfanúmerico - parte 2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Cancelado | [SGGS] PI 3/26 | [SGGS] SP 26.3.2 | 8 | ARTSG-313 |  | Cancelado
História | SGGS-16942 | Adequação das functions para permitir CNPJ alfanúmerico | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Pendente de Produção | [SGGS] PI 3/26 | [SGGS] SP 26.3.2 | 8 | ARTSG-313 |  | Entregue
Spike | SGGS-16941 | [SEC GA] Exploratório Mudança CNPJ Alfanúmerico | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Em produção | [SGGS] PI 3/26 | [SGGS] SP 26.3.1 | 2 | ARTSG-313 |  | Entregue
História | SGGS-16615 | [GA] Adequar o formulário de Contato Cadastro para CNPJ Alfanumérico (JavaScript) | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Pendente de Produção | [SGGS] PI 3/26 | [SGGS] SP 26.3.2 | 3 | ARTSG-313 |  | Entregue
Teste | SGTB-2661 | [RADE MEC] Teste Integrado com o RADE - Lançamento de Notas - Parte 2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 | [SGTB] SP 26.3.6 | 2 | SGTB-1013 |  | Entregue
Teste | SGTB-1424 | [RADE MEC] Teste Integrado com o RADE - Envio de Alunos e Disciplinas - Parte 1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Em produção | [SGTB] PI 3/26 | [SGTB] SP 26.3.5 | 3 | SGTB-1013 |  | Entregue
Spike | SGTB-1362 | [RADE MED] Spike do processo de frequência - Compreender como o processo de frequência e realizado no Olimpo | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 | [SGTB] SP 26.3.4 | 5 | SGTB-1013 |  | Entregue
História | SGTB-1361 | [RADE MED] Processamento dos dados gravados na tabela intermediária - Parte 2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Em produção | [SGTB] PI 3/26 | [SGTB] SP 26.3.4 | 5 | SGTB-1013 |  | Entregue
História | SGTB-1360 | [RADE MED] Criação da Timer Trigger de processamento de notas | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Pendente de Produção | [SGTB] PI 3/26 | [SGTB] SP 26.3.3 | 5 | SGTB-1013 |  | Entregue
História | SGTB-1359 | [RADE MED] Endpoint/ API que salvar os dados na tabela intermediária (Consumida pelo RADE) Parte 2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Pendente de Produção | [SGTB] PI 3/26 | [SGTB] SP 26.3.3 | 3 | SGTB-1013 |  | Entregue
História | SGTB-1358 | [RADE MED] Endpoint/ API que salvará os dados na tabela intermediária (Consumida pelo RADE) Parte 1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Pendente de Produção | [SGTB] PI 3/26 | [SGTB] SP 26.3.2 | 5 | SGTB-1013 |  | Entregue
Enabler | SGTB-1357 | [RADE MED] Criar uma tabela intermediária para salvar os dados de nota que serão encaminhados pelo RADE | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Pendente de Produção | [SGTB] PI 3/26 | [SGTB] SP 26.3.2 | 2 | SGTB-1013 |  | Entregue
Spike | SGTB-1356 | [RADE MED] Spike no processo de lançamento de notas - Olimpo | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Em produção | [SGTB] PI 3/26 | [SGTB] SP 26.3.1 | 5 | SGTB-1013 |  | Entregue
História | SGTB-1355 | [RADE MED] Ajuste na API de vinculo entre Aluno x Disciplina | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Em produção | [SGTB] PI 3/26 | [SGTB] SP 26.3.2 | 3 | SGTB-1013 |  | Entregue
Enabler | SGTB-1391 | [THB PI 3/26 MIGRAÇÃO] Executar scripts para os alunos de transferência interna e externa - LOTE 3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Em produção | [SGTB] PI 3/26 | [SGTB] SP 26.3.4 | 2 | SGTB-999 |  | Entregue
Enabler | SGTB-1390 | [THB PI 3/26 MIGRAÇÃO] Processo de validação dos alunos aptos a migração - LOTE 3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Em produção | [SGTB] PI 3/26 | [SGTB] SP 26.3.4 | 3 | SGTB-999 |  | Entregue
Enabler | SGTB-1389 | [THB PI 3/26 MIGRAÇÃO] Executar scripts para os alunos de transferência interna e externa - LOTE 2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Em produção | [SGTB] PI 3/26 | [SGTB] SP 26.3.3 | 3 | SGTB-999 |  | Entregue
Enabler | SGTB-1388 | [THB PI 3/26 MIGRAÇÃO] Processo de validação dos alunos aptos a migração - LOTE 2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Em produção | [SGTB] PI 3/26 | [SGTB] SP 26.3.3 | 3 | SGTB-999 |  | Entregue
Enabler | SGTB-1387 | [THB PI 3/26 MIGRAÇÃO] Executar scripts para os alunos de transferência interna e externa - LOTE 1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Em produção | [SGTB] PI 3/26 | [SGTB] SP 26.3.2 | 3 | SGTB-999 |  | Entregue
Enabler | SGTB-1386 | [THB PI 3/26 MIGRAÇÃO] Processo de validação dos alunos aptos a migração - LOTE 1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Em produção | [SGTB] PI 3/26 | [SGTB] SP 26.3.2 | 3 | SGTB-999 |  | Entregue
Segurança | SGTP-18097 | [SEC][SAST][SGTP] portal-unificado - Corrigir vulnerabilidades MEDIUM em backlog | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Threadpool | Backlog | [SGTP] PI 2/26 |  |  | SDIA-1212 |  | Não Entregue
Segurança | SGTP-18088 | [SEC][SCA][SGTP] extranet - Corrigir vulnerabilidades HIGH em backlog | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Threadpool | Backlog |  |  |  | SDIA-1212 |  | Não Entregue
Segurança | SGTP-18087 | [SEC][SCA][SGTP] extranet - Corrigir vulnerabilidades CRITICAL em backlog | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Threadpool | Backlog |  |  |  | SDIA-1212 |  | Não Entregue
Segurança | SGTP-17194 | [SEC][SCA][SGTP] adm-boletim-ead - Corrigir vulnerabilidades CRITICAL em backlog [API DESCONTINUADA] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Threadpool | Backlog | [SGTP] PI 2/26 |  | 5 | SDIA-1212 |  | Não Entregue
Segurança | SGTP-17193 | [SEC][SCA][SGTP] adm-auth-ead - Corrigir vulnerabilidades CRITICAL em backlog [API DESCONTINUADA] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Threadpool | Backlog | [SGTP] PI 2/26 |  |  | SDIA-1212 |  | Não Entregue
Segurança | SGTP-17192 | [SEC][SCA][SGTP] adm-auth-ead - Corrigir vulnerabilidades CRITICAL em backlog - API DESCONTINUADA | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Threadpool | Backlog | [SGTP] PI 2/26 |  | 2 | SDIA-1212 |  | Não Entregue
Segurança | SGTP-17191 | [SEC][SAST][SGTP] krt-adm-colacaodigitalsender-ead - Corrigir vulnerabilidades MEDIUM em backlog | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Threadpool | Backlog | [SGTP] PI 2/26 |  |  | SDIA-1212 |  | Não Entregue
Segurança | SGTP-17190 | [SEC][SAST][SGTP] krt-adm-colacaodigitalcontrole-ead - Corrigir vulnerabilidades MEDIUM em backlog | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Threadpool | Backlog | [SGTP] PI 2/26 |  |  | SDIA-1212 |  | Não Entregue
Segurança | SGTP-17189 | [SEC][SAST][SGTP] krt-adm-autoatt-solicitacaoservico-quantidade - Corrigir vulnerabilidades MEDIUM em backlog | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Threadpool | Backlog | [SGTP] PI 2/26 |  |  | SDIA-1212 |  | Não Entregue
Segurança | SGTP-17188 | [SEC][SAST][SGTP] krt-adm-autoatt-financeiro-servicopreco - Corrigir vulnerabilidades MEDIUM em backlog | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Threadpool | Backlog | [SGTP] PI 2/26 |  |  | SDIA-1212 |  | Não Entregue
Segurança | SGTP-17187 | [SEC][SAST][SGTP] krt-adm-autoatt-atestadomatricula-validacao - Corrigir vulnerabilidades MEDIUM em backlog | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Threadpool | Backlog | [SGTP] PI 2/26 |  |  | SDIA-1212 |  | Não Entregue
Segurança | SGTP-17175 | [SEC][SAST][SGTP] adm-boletim-ead-projetos - Corrigir vulnerabilidades MEDIUM em backlog | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Threadpool | Backlog | [SGTP] PI 2/26 |  |  | SDIA-1212 |  | Não Entregue
Segurança | SGTH-11891 | [SEC][SAST][SGTH] krt-adm-portalprofessor - Corrigir vulnerabilidades MEDIUM em backlog | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thanos | Backlog |  |  |  | SDIA-1212 |  | Não Entregue
Segurança | SGTH-11889 | [SEC][SAST][SGTH] extranet - Corrigir vulnerabilidades MEDIUM em backlog | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thanos | Backlog |  |  |  | SDIA-1212 |  | Não Entregue
Segurança | SGTH-11214 | [SEC][SAST][SGTH] krt-jornadmin-ajustedehorario-ajhfront - Corrigir vulnerabilidades MEDIUM em backlog - API DESCONTINUADA | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thanos | Backlog |  |  |  | SDIA-1212 |  | Não Entregue
Segurança | SGTB-194 | [SEC][SAST][SGTP] krt-adm-autoatt-atestadomatricula-solicitacao - Corrigir vulnerabilidades MEDIUM em backlog | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Backlog |  |  |  | SDIA-1212 |  | Não Entregue
Segurança | SGTB-193 | [SEC][SAST][SGTP] krt-adm-autoatt-atestadomatricula-geradocumento - Corrigir vulnerabilidades MEDIUM em backlog | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Backlog |  |  |  | SDIA-1212 |  | Não Entregue
Segurança | SGTB-192 | [SEC][SAST][SGTP] krt-adm-autoatt-atestadomatricula-deferimento - Corrigir vulnerabilidades MEDIUM em backlog | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Backlog |  |  |  | SDIA-1212 |  | Não Entregue
Segurança | SGTB-191 | [SEC][SAST][SGTP] krt-adm-analisecurricular-integration - Corrigir vulnerabilidades MEDIUM em backlog | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Backlog |  |  |  | SDIA-1212 |  | Não Entregue
Segurança | SGTB-190 | [SEC][SAST][SGTP] colaborar-web-lms - Corrigir vulnerabilidades MEDIUM em backlog | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Backlog |  |  |  | SDIA-1212 |  | Não Entregue
Segurança | SGTB-189 | [SEC][SAST][SGTP] adm-solicitacao-servico-ead - Corrigir vulnerabilidades MEDIUM em backlog | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Backlog |  |  |  | SDIA-1212 |  | Não Entregue
Segurança | SGTB-188 | [SEC][SAST][SGTP] adm-solicitacao-deferimento-ead - Corrigir vulnerabilidades MEDIUM em backlog | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Backlog |  |  |  | SDIA-1212 |  | Não Entregue
Segurança | SGTB-187 | [SEC][SAST][SGTP] adm-listadoc-ead - Corrigir vulnerabilidades MEDIUM em backlog | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Backlog |  |  |  | SDIA-1212 |  | Não Entregue
Segurança | SGTB-186 | [SEC][SAST][SGTP] adm-geradoc-ead - Corrigir vulnerabilidades MEDIUM em backlog | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Backlog |  |  |  | SDIA-1212 |  | Não Entregue
Segurança | SGTB-185 | [SEC][SAST][SGTP] adm-financeiro-ead - Corrigir vulnerabilidades MEDIUM em backlog | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Backlog |  |  |  | SDIA-1212 |  | Não Entregue
Segurança | SGTB-184 | [SEC][SAST][SGTP] adm-diploma-digital-cobranca - Corrigir vulnerabilidades MEDIUM em backlog | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Backlog |  |  |  | SDIA-1212 |  | Não Entregue
Segurança | SGTB-183 | [SEC][SAST][SGTP] adm-boletim-ead-extrato-disciplinas - Corrigir vulnerabilidades MEDIUM em backlog | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Backlog |  |  |  | SDIA-1212 |  | Não Entregue
Segurança | SGTB-182 | [SEC][SAST][SGTP] adm-boletim-ead-disciplinas - Corrigir vulnerabilidades MEDIUM em backlog | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Backlog |  |  |  | SDIA-1212 |  | Não Entregue
Segurança | SGTB-181 | [SEC][SAST][SGTP] adm-boletim-ead - Corrigir vulnerabilidades MEDIUM em backlog | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Backlog |  |  |  | SDIA-1212 |  | Não Entregue
Segurança | SGTB-180 | [SEC][SAST][SGTP] krt-adm-auth-ead - Corrigir vulnerabilidades MEDIUM em backlog | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Backlog |  |  |  | SDIA-1212 |  | Não Entregue
Segurança | SGTB-179 | [SEC][SAST][SGTP] adm-auth-ead - Corrigir vulnerabilidades MEDIUM em backlog | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Backlog |  |  |  | SDIA-1212 |  | Não Entregue
Segurança | SGTB-178 | [SEC][SAST][SGTP] adm-aluno-status-doc-ead - Corrigir vulnerabilidades MEDIUM em backlog | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Backlog |  |  |  | SDIA-1212 |  | Não Entregue
Segurança | SGTB-177 | [SEC][SAST][SGTP] adm-aluno-registro-diploma - Corrigir vulnerabilidades MEDIUM em backlog | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Backlog |  |  |  | SDIA-1212 |  | Não Entregue
Segurança | SGTB-176 | [SEC][SAST][SGTP] adm-aluno-redirect-ava - Corrigir vulnerabilidades MEDIUM em backlog | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Backlog |  |  |  | SDIA-1212 |  | Não Entregue
Segurança | SGTB-175 | [SEC][SAST][SGTP] adm-aluno-carga-horaria-aco-ead - Corrigir vulnerabilidades MEDIUM em backlog | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Backlog |  |  |  | SDIA-1212 |  | Não Entregue
Segurança | SGSE-3821 | [SEC][QA][Secretaria][SGSE] - Testes de Segurança PI 26.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Backlog |  |  |  | SDIA-1212 |  | Não Entregue
Segurança | SGSE-3116 | [SEC][QA][Secretaria][SGSE] - Testes de Segurança PI 26.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Backlog |  |  | 0 | SDIA-1212 |  | Não Entregue
Segurança | SGGU-6025 | [SEC][QA][Secretaria][SGGU] - Testes de Segurança PI 26.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Em produção | [SGGU] PI 3/26 | [SGGU] SP 26.3.5 | 1 | SDIA-1212 |  | Entregue
Segurança | SGGS-16467 | [SEC][QA][Secretaria][SGGS] - Testes de Segurança PI 26.3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog |  |  |  | SDIA-1212 |  | Não Entregue
Segurança | SGGS-15138 | [SEC][SAST][SGGS] secr-academic-program-emec-updated-producer - Corrigir vulnerabilidades MEDIUM em backlog | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog |  |  | 3 | SDIA-1212 |  | Não Entregue
Segurança | SGGS-15136 | [SEC][SAST][SGGS] secr-academic-program-emec-created-producer - Corrigir vulnerabilidades MEDIUM em backlog | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog |  |  | 3 | SDIA-1212 |  | Não Entregue
Segurança | SGGS-15009 | [SEC][QA][Secretaria][SGGS] - Testes de Segurança PI 26.2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Backlog |  |  | 0 | SDIA-1212 |  | Não Entregue
Enabler | SGTB-84 | [KT Secretaria] KT processos de secretaria R66 para Thunderbolts | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 2/26 | [SGTB] SP 26.2.5 | 2 | SGTB-247 |  | Entregue
Enabler | SGTB-83 | [KT Secretaria] KT processos de secretaria R66 para Thunderbolts | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 | [SGTB] SP 26.3.5 | 3 | SGTB-247 |  | Entregue
Suporte | ASR6-14998 | [Thanos] KT processos de secretaria | [Jornada Atendimento e Serviços] Route 66 | Aceito | [ASR6] PI 2/26 | [ASR66] SP 26.2.5 | 2 | SGTB-247 |  | Entregue
História | SGSE-4357 | Validar vinculação de turma incluindo validação de curso MEC | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | [SGSE] SP 26.3.4 | 5 | ARTSG-270 |  | Entregue
Bug | SGSE-4261 | Evento course-offering-primary-faculty-updated é disparado ao adicionar docente em disciplina com status Reprovado — não deveria ocorrer | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | [SGSE] SP 26.3.2 |  | ARTSG-270 |  | Entregue
Bug | SGSE-4256 | Evento course-offering-primary-faculty-updated não é disparado ao adicionar docente em disciplina com status Cursando | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | [SGSE] SP 26.3.2 |  | ARTSG-270 |  | Entregue
Teste | SGSE-4131 | [DT - Aloc. Disciplinas] Teste integrado - Remover obrigatoriedade do docente na alocação - sprint 2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 | [SGSE] SP 26.3.2 | 1 | ARTSG-270 |  | Entregue
História | SGSE-4101 | [DT - Aloc. Disciplinas] Alteração regra para datas de escolha de optativa na rematrícula | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | [SGSE] SP 26.3.2 | 2 | ARTSG-270 |  | Entregue
História | SGSE-4100 | [DT - Aloc. Disciplinas] Alteração regra para datas de escolha de optativa na matrícula | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | [SGSE] SP 26.3.2 | 2 | ARTSG-270 |  | Entregue
Bug | SGSE-3692 | [DT- Aloc. de disciplina] Tela de estoque de disciplinas indiponivel nos ambientes de QA e HML | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 2/26 | [SGSE] SP 26.2.3 |  | ARTSG-270 |  | Entregue
História | SGSE-3414 | [DT - Aloc. Disciplina] Ajustar fluxo de envio (Solution Aloc. Disc.) para disparar evento course-offering-primary-faculty-updated (Producer a ser criado SGSE-3412) ao vincular o docente para disciplinas cursando | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 2/26 | [SGSE] SP 26.2.4 | 3 | ARTSG-270 |  | Entregue
História | SGSE-3412 | [DT - Aloc. Disciplina] Criar infra-estrutura do contrato course-offering-primary-faculty-updated (Producer) | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 2/26 | [SGSE] SP 26.2.4 | 5 | ARTSG-270 |  | Entregue
História | SGSE-3406 | [DT - Aloc. Disciplinas] Vincular docente em disciplinas com status Cursando, Aprovado e Reprovado | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 2/26 | [SGSE] SP 26.2.4 | 3 | ARTSG-270 |  | Entregue
Débito Técnico | SGSE-3385 | [DT - Aloc. Disciplina] Otimização da rotina de vinculação de docente em disciplinas regulares e optativa (performance e escalabilidade) | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 2/26 | [SGSE] SP 26.2.3 | 5 | ARTSG-270 |  | Entregue
Teste | SGSE-3384 | [DT - Aloc. Disciplinas] Teste integrado - Remover obrigatoriedade do docente na alocação | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Cancelado | [SGSE] PI 3/26 | [SGSE] SP 26.3.1 | 1 | ARTSG-270 |  | Cancelado
Débito Técnico | SGSE-3380 | [DT - Aloc. Disciplinas] Permitir que uma disciplina seja Alocada sem docente vinculado | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 2/26 | [SGSE] SP 26.2.3 | 5 | ARTSG-270 |  | Entregue
Teste | SGGS-17086 | [GA][GE][Aloc. Disciplina] Remoção da obrigatoriedade de docente na alocação de disciplinas_Teste Integrado | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 | [SGGS] SP 26.3.2 | 1 | ARTSG-270 |  | Entregue
Teste | SGGS-17085 | [GA][GE][Aloc. Disciplina] Remoção da obrigatoriedade de docente na alocação de disciplinas_Teste Integrado | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 | [SGGS] SP 26.3.1 | 1 | ARTSG-270 |  | Entregue
História | BBBE-5870 | [ARTSG-270] Deploy de contratos para HML | [Backbone] Backbone Edop | Aceito | [BBBE] PI 2.24 | [BBBE] SP 26.3.1 |  | ARTSG-270 |  | Entregue
História | BBBE-5633 | [ARTSG-270][Alteração de contrato] course-offering-connection-created | [Backbone] Backbone Edop | Aceito | [BBBE] PI 2.24 | [BBBE] SP 26.2.2 | 1 | ARTSG-270 |  | Entregue
História | BBBE-5632 | [ARTSG-270][Alteração de contrato] course-offering-primary-faculty-updated | [Backbone] Backbone Edop | Aceito | [BBBE] PI 2.24 | [BBBE] SP 26.2.2 | 1 | ARTSG-270 |  | Entregue
Enabler | BBBE-5627 | [ARTSG-270][Alinhamento de contrato] Remoção da obrigatoriedade de docente na alocação de disciplinas | [Backbone] Backbone Edop | Aceito | [BBBE] PI 2.24 | [BBBE] SP 26.2.1 | 1 | ARTSG-270 |  | Entregue
Bug | ASAT-12233 | [Backend] Sofia não retorna o protocolo da ocorrência ao solicitar Histórico Escolar — nenhuma Ocorrência é criada em Athenas | [Jornada Atendimento e Serviços] Atendimento | Em produção |  |  |  | ARTSG-270 |  | Entregue
Exceção | ARTSG-280 | Necessário criação de Infra Estrutura completa (CI - CD) | [ART] Jornada Secretaria e Gestor de Unidades | Assumido | [ARTSG] PI 2/26 |  |  | ARTSG-270 |  | Não Entregue
Teste | APIN-13868 | ARTSG-270 | [Jornada Aprendizagem Digital] Interação | Aceito | [APIN] PI 3/26 | [APIN] SP 26.3.2 | 1 | ARTSG-270 |  | Entregue
Bug | APIN-13838 | [ARTSG-270] Disciplina alocada sem docente atualiza para Cursando em Athenas, mas não reflete na Ava Sofia | [Jornada Aprendizagem Digital] Interação | Cancelado |  |  |  | ARTSG-270 |  | Cancelado
Teste | APIN-13192 | [QA] Teste ARTSG-270 | [Jornada Aprendizagem Digital] Interação | Aceito | [APIN] PI 3/26 | [APIN] SP 26.3.1 | 2 | ARTSG-270 |  | Entregue
História | APIN-13171 | [Backend] Remover obrigatoriedade de professor na alocação | [Jornada Aprendizagem Digital] Interação | Em produção | [APIN] PI 2/26 | [APIN] SP 26.2.3 | 5 | ARTSG-270 |  | Entregue
História | SGSE-4113 | [Unif. Turmas] Processar a unificação de turmas na matricula dos alunos - RESERVA 2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | [SGSE] SP 26.3.2 | 3 | SGGU-5288 |  | Entregue
História | SGSE-4112 | [Unif. Turmas] Processar a unificação de turmas na matricula dos alunos | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | [SGSE] SP 26.3.1 | 5 | SGGU-5288 |  | Entregue
Enabler | SGGU-6381 | [SGGU-5202] Parametrização - Atualizar consulta para resgatar a Aula da tabela correta | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Em produção | [SGGU] PI 3/26 | [SGGU] SP 26.3.2 | 3 | SGGU-5288 |  | Entregue
História | SGGU-6106 | [SGGU-5202] Alocação - Atualizar consulta para resgatar a CH e Disciplina da tabela correta | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Em produção | [SGGU] PI 3/26 | [SGGU] SP 26.3.1 | 3 | SGGU-5288 |  | Entregue
História | SGGU-5438 | [SGGU-5202] Alocação/Parametrização - Realizar desenvolvimento para inativação a partir da turma | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Em produção | [SGGU] PI 3/26 | [SGGU] SP 26.3.1 | 5 | SGGU-5288 |  | Entregue
Spike | SGGU-5437 | [SGGU-5202] Realizar estudo para inativar Alocação/Parametrização a partir da inativação da turma | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Em produção | [SGGU] PI 3/26 | [SGGU] SP 26.3.1 | 3 | SGGU-5288 |  | Entregue
Suporte | SGGS-16990 | [SEC GA] Atualizar dia da semana na matrícula | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Em produção | [SGGS] PI 3/26 | [SGGS] SP 26.3.1 | 2 | SGGU-5288 |  | Entregue
Débito Técnico | SGTB-60 | [PRISMA] Correção da inativação via tela do perfil Corporativo - Java 8/17 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Pendente de Produção | [SGTB] PI 2/26 | [SGTB] SP 26.2.5 | 5 | SGTB-61 |  | Entregue
Spike | SGTB-59 | [PRISMA] Spike views relativas ao Dynamics (Athenas e Captar) | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 2/26 | [SGTB] SP 26.2.1 | 3 | SGTB-61 |  | Entregue
Débito Técnico | SGTB-58 | [PRISMA] Correção do fluxo de listagem de usuários na tela de Administrativo - Usuários - Listagem com filtros | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Pendente de Produção | [SGTB] PI 2/26 | [SGTB] SP 26.2.5 | 3 | SGTB-61 |  | Entregue
Débito Técnico | SGTB-48 | PRISMA [DÉBITO TÉCNICO] - Ajustes em Comunicados(Selecionar Sub-Categoria) após migração para Java 17 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Pendente de Produção | [SGTB] PI 2/26 | [SGTB] SP 26.2.5 | 3 | SGTB-61 |  | Entregue
Débito Técnico | SGTB-1993 | [EXTRANET][iText] Implementação de uma abstração para desacoplar a lógica de geração de documentos da biblioteca iTex | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 | [SGTB] SP 26.3.3 | 2 | SGTB-100 |  | Entregue
Teste | SGTB-1445 | [THB Formando Reprovado PTC] Teste da funcionalidade de Formando Reprovado | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Aceito | [SGTB] PI 3/26 | [SGTB] SP 26.3.1 | 2 | SGTB-100 |  | Entregue
História | SGTB-78 | [MEC SBTEC ] Criar consulta para disponibilizar as informações para o time de Dados - Histórico Acadêmico/ Atividade Complementar | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Em produção | [SGTB] PI 2/26 | [SGTB] SP 26.2.2 | 3 | SGTB-100 |  | Entregue
História | SGTB-77 | [MEC SBTEC] Criar consulta para disponibilizar as informações para o time de Dados - Ficha Academica | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Em produção | [SGTB] PI 2/26 | [SGTB] SP 26.2.2 | 3 | SGTB-100 |  | Entregue
Enabler | SGTB-76 | [MEC SBTEC] Enabler - DexPara de Informações Ficha Academia x Histórico | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Pendente de Produção | [SGTB] PI 2/26 | [SGTB] SP 26.2.1 | 3 | SGTB-100 |  | Entregue
Enabler | ASR6-14979 | [SBTEC] [Diplomas] Inativação de dados nos SRD (Olimpo) | [Jornada Atendimento e Serviços] Route 66 | Aceito | [ASR6] PI 2/26 | [ASR66] SP 26.2.4 | 2 | SGTB-100 |  | Entregue
Suporte | ASR6-14978 | [SBTEC] [Diplomas] Suporte e acompanhamento de coleta de dados | [Jornada Atendimento e Serviços] Route 66 | Aceito | [ASR6] PI 2/26 | [ASR66] SP 26.2.5 | 1 | SGTB-100 |  | Entregue
Enabler | ASR6-14977 | [SBTEC] [Diplomas] Construção de querys para repasse de dados - SRD Olimpo | [Jornada Atendimento e Serviços] Route 66 | Pendente de Produção | [ASR6] PI 2/26 | [ASR66] SP 26.2.3 | 2 | SGTB-100 |  | Entregue
Enabler | ASR6-14976 | [SBTEC] [Diplomas] Construção de querys para repasse de dados | [Jornada Atendimento e Serviços] Route 66 | Aceito | [ASR6] PI 2/26 | [ASR66] SP 26.2.4 | 2 | SGTB-100 |  | Entregue
Spike | ASR6-14975 | [SBTEC] [Diplomas] Levantamento de dados de diplomas das IES - SRD Olimpo | [Jornada Atendimento e Serviços] Route 66 | Aceito | [ASR6] PI 2/26 | [ASR66] SP 26.2.2 | 3 | SGTB-100 |  | Entregue
Spike | ASR6-14974 | [SBTEC] [Diplomas] Levantamento de dados de diplomas das IES - SRD SIAE | [Jornada Atendimento e Serviços] Route 66 | Aceito | [ASR6] PI 2/26 | [ASR66] SP 26.2.3 | 3 | SGTB-100 |  | Entregue
Enabler | SGGU-6561 | [Logs por Origem] Adicionar atributo Id do registro na tabela de Logs de Erros | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Em produção | [SGGU] PI 3/26 | [SGGU] SP 26.3.2 | 2 | ARTSG-193 |  | Entregue
Débito Técnico | SGGU-6348 | [Logs por Origem] Ajuste por tabela Documentos | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Em produção | [SGGU] PI 3/26 | [SGGU] SP 26.3.3 | 3 | ARTSG-193 |  | Entregue
Débito Técnico | SGGU-5331 | [Logs por Origem] Ajuste por tabela Portfólio padrão | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Em produção | [SGGU] PI 3/26 | [SGGU] SP 26.3.3 | 3 | ARTSG-193 |  | Entregue
Débito Técnico | SGGU-5328 | [Logs por Origem] Ajuste por tabela Documentos do Colaborador | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Backlog | [SGGU] PI 4/26 | [SGGU] SP 26.4.6 | 5 | ARTSG-193 |  | Não Entregue
Débito Técnico | SGGU-5327 | [Logs por Origem] Ajuste por tabela Alocação de tutor | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Backlog | [SGGU] PI 4/26 | [SGGU] SP 26.4.5 | 8 | ARTSG-193 |  | Não Entregue
Débito Técnico | SGGU-5326 | [Logs por Origem] Ajuste por tabela unidade | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Em produção | [SGGU] PI 3/26 | [SGGU] SP 26.3.3 | 5 | ARTSG-193 |  | Entregue
Débito Técnico | SGGU-5325 | [Logs por Origem] Ajuste por tabela tipos de produtos e edição personalizada | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Em produção | [SGGU] PI 3/26 | [SGGU] SP 26.3.3 | 5 | ARTSG-193 |  | Entregue
Débito Técnico | SGGU-5324 | [Logs por Origem] Ajuste por tabela Curso por tipo | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Em produção | [SGGU] PI 3/26 | [SGGU] SP 26.3.2 | 5 | ARTSG-193 |  | Entregue
Débito Técnico | SGGU-5323 | [Logs por Origem] Ajuste por tabela Curso Semi | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Em produção | [SGGU] PI 3/26 | [SGGU] SP 26.3.2 | 5 | ARTSG-193 |  | Entregue
Débito Técnico | SGGU-5322 | [Logs por Origem] Ajuste por tabela Oferta | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Backlog | [SGGU] PI 4/26 | [SGGU] SP 26.4.6 | 5 | ARTSG-193 |  | Não Entregue
Enabler | SGGU-5321 | [Logs por Origem] Visão de Logs por Registro | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Em produção | [SGGU] PI 3/26 | [SGGU] SP 26.3.2 | 8 | ARTSG-193 |  | Entregue
Enabler | SGGU-6356 | [Estabilizar Deploy] Levantamento dos itens da solução mediador | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 | [SGGU] SP 26.3.1 | 3 | ARTSG-190 |  | Entregue
Enabler | SGGU-6355 | [Estabilizar Deploy] Reserva levantamento dos itens da solução util | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 | [SGGU] SP 26.3.1 | 3 | ARTSG-190 |  | Entregue
Enabler | SGGU-6354 | [Estabilizar Deploy] Teste subida com os novos pacotes | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Em produção | [SGGU] PI 3/26 | [SGGU] SP 26.3.2 | 5 | ARTSG-190 |  | Entregue
Débito Técnico | SGGU-5320 | [Estabilizar Deploy] Ajustar PA das variáveis | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Em produção | [SGGU] PI 3/26 | [SGGU] SP 26.3.2 | 3 | ARTSG-190 |  | Entregue
Débito Técnico | SGGU-5319 | [Estabilizar Deploy] Nova solução mediador pedagógico | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Pendente de Produção | [SGGU] PI 3/26 | [SGGU] SP 26.3.2 | 2 | ARTSG-190 |  | Entregue
Débito Técnico | SGGU-5318 | [Estabilizar Deploy] Nova solução Util GU | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Pendente de Produção | [SGGU] PI 3/26 | [SGGU] SP 26.3.2 | 2 | ARTSG-190 |  | Entregue
Enabler | SGGU-5316 | [Estabilizar Deploy] Levantamento, Documentação e Estratégia de Segregação das Soluções Dynamics | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 | [SGGU] SP 26.3.1 | 3 | ARTSG-190 |  | Entregue
Enabler | SGGU-7498 | [Eventos Backbone] Tópico unit-address-offer-academic-program-created/updated - Function para Recebimento de Partition e Offset dos Eventos Kafka | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Backlog | [SGGU] PI 4/26 | [SGGU] SP 26.4.3 | 5 | ARTSG-189 |  | Não Entregue
Enabler | SGGU-7497 | [Eventos Backbone] Tópico unit-created/updated e unit-addres-offer-conection-created/updated- Function para Recebimento de Partition e Offset dos Eventos Kafka | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Backlog | [SGGU] PI 4/26 | [SGGU] SP 26.4.2 | 5 | ARTSG-189 |  | Não Entregue
História | SGGU-6971 | [Eventos backbone] Criar tabela de controle dos eventos de integração | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Pendente de Produção | [SGGU] PI 3/26 | [SGGU] SP 26.3.4 | 3 | ARTSG-189 |  | Entregue
Enabler | SGGU-6350 | [Eventos Backbone] Function para Recebimento de Partition e Offset dos Eventos Kafka | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Pendente de Produção | [SGGU] PI 3/26 | [SGGU] SP 26.3.4 | 5 | ARTSG-189 |  | Entregue
Spike | SGGU-6349 | [Eventos Backbone] Exploração retorno Particion, offset nos tópicos com o backbone | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 | [SGGU] SP 26.3.3 | 3 | ARTSG-189 |  | Entregue
Enabler | SGGU-5314 | [Eventos Backbone] Desenho layout para apresentação eventos bb | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Backlog |  |  | 0 | ARTSG-189 |  | Não Entregue
Enabler | SGSE-4115 | [185] [GE] Validação customização dos plugins Avanade | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | [SGSE] SP 26.3.2 | 3 | ARTSG-185 |  | Entregue
Enabler | SGSE-4114 | [185] [GE] Validação customização dos plugins Avanade | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | [SGSE] SP 26.3.1 | 5 | ARTSG-185 |  | Entregue
Débito Técnico | SGSE-3329 | [DT - Aloc. Disciplina][Kroton.Secretaria.AlocacaoDeDisciplinas] - Corrigir query duplicada em GetReprovadas no HelpersAlocacao | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 2/26 | [SGSE] SP 26.2.4 | 1 | ARTSG-185 |  | Entregue
Débito Técnico | SGRP-103 | GestaoPolos.EstruturaOrganizacional.Plugins | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Refactoring Plugins Dynamics | Cancelado | [SGRP] PI 2/26 |  | 0 | ARTSG-185 |  | Cancelado
Débito Técnico | SGRP-102 | Kroton.Secretaria.Matriz | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Refactoring Plugins Dynamics | Cancelado | [SGRP] PI 2/26 |  | 0 | ARTSG-185 |  | Cancelado
Débito Técnico | SGRP-101 | Kroton.Secretaria.Turmas | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Refactoring Plugins Dynamics | Cancelado | [SGRP] PI 2/26 | [SGRP] SP 26.3.1 | 8 | ARTSG-185 |  | Cancelado
Débito Técnico | SGRP-100 | Kroton.Secretaria.AlocacaoDeDisciplinas | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Refactoring Plugins Dynamics | Cancelado | [SGRP] PI 2/26 |  | 0 | ARTSG-185 |  | Cancelado
Débito Técnico | SGRP-99 | [Atendimento] Kroton.Athenas.ContratosDataProvider | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Refactoring Plugins Dynamics | Aceito | [SGRP] PI 2/26 | [SGRP] SP 26.2.6;[SGRP] SP 26.3.1;[SGRP] SP 26.3.2 | 1 | ARTSG-185 |  | Entregue
Débito Técnico | SGRP-98 | [Atendimento] BizApp.Kroton.Athenas.ActionSada | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Refactoring Plugins Dynamics | Cancelado | [SGRP] PI 2/26 |  | 1 | ARTSG-185 |  | Cancelado
Débito Técnico | SGRP-97 | [Atendimento] Kroton.Athenas.Negociacoes | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Refactoring Plugins Dynamics | Aceito | [SGRP] PI 2/26 | [SGRP] SP 26.2.6;[SGRP] SP 26.3.1;[SGRP] SP 26.3.2 | 3 | ARTSG-185 |  | Entregue
Débito Técnico | SGRP-96 | [Secretaria] BizApp.Kroton.Athenas.CheckAssociateDisassociateEntity | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Refactoring Plugins Dynamics | Pendente de Produção | [SGRP] PI 2/26 | [SGRP] SP 26.3.1;[SGRP] SP 26.3.3 | 1 | ARTSG-185 |  | Entregue
Débito Técnico | SGRP-95 | [Secretaria] BizApp.Kroton.Athenas.BuscarGEO | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Refactoring Plugins Dynamics | Cancelado | [SGRP] PI 2/26 | [SGRP] SP 26.3.1;[SGRP] SP 26.3.3 | 1 | ARTSG-185 |  | Cancelado
Débito Técnico | SGRP-94 | [Secretaria] BizApp.Kroton.Athenas.BuscarCEP | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Refactoring Plugins Dynamics | Cancelado | [SGRP] PI 2/26 | [SGRP] SP 26.3.1;[SGRP] SP 26.3.3 | 1 | ARTSG-185 |  | Cancelado
Débito Técnico | SGRP-92 | [Secretaria] BizApp.Kroton.Athenas.PeriodoLetivo | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Refactoring Plugins Dynamics | Aceito | [SGRP] PI 2/26 | [SGRP] SP 26.3.1;[SGRP] SP 26.3.3 | 2 | ARTSG-185 |  | Entregue
Débito Técnico | SGRP-91 | [Atendimento] Kroton.Athenas.Beneficios | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Refactoring Plugins Dynamics | Aceito | [SGRP] PI 2/26 | [SGRP] SP 26.2.5;[SGRP] SP 26.2.6;[SGRP] SP 26.3.1;[SGRP] SP 26.3.3 | 2 | ARTSG-185 |  | Entregue
Débito Técnico | SGRP-90 | [Atendimento] BizApp.Kroton.Athenas.Contato | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Refactoring Plugins Dynamics | Aceito | [SGRP] PI 2/26 | [SGRP] SP 26.3.1;[SGRP] SP 26.3.3 | 5 | ARTSG-185 |  | Entregue
Débito Técnico | SGRP-87 | [Secretaria] BizApp.Kroton.Athenas.ActionSada.ActionAPISada | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Refactoring Plugins Dynamics | Pendente de Produção | [SGRP] PI 2/26 | [SGRP] SP 26.3.1;[SGRP] SP 26.3.3 | 2 | ARTSG-185 |  | Entregue
Débito Técnico | SGRP-86 | [Atendimento] Kroton.Athenas.ActionBolsasParcelas | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Refactoring Plugins Dynamics | Aceito | [SGRP] PI 2/26 | [SGRP] SP 26.2.5;[SGRP] SP 26.2.6;[SGRP] SP 26.3.1;[SGRP] SP 26.3.3 | 2 | ARTSG-185 |  | Entregue
Débito Técnico | SGRP-85 | [Atendimento] BizApp.Kroton.Athenas.GerarBoleto | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Refactoring Plugins Dynamics | Aceito | [SGRP] PI 2/26 | [SGRP] SP 26.3.1;[SGRP] SP 26.3.3 | 2 | ARTSG-185 |  | Entregue
Débito Técnico | SGRP-82 | [Secretaria] BizApp.Kroton.Athenas.Conta.DuplicidadeCodigoMec | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Refactoring Plugins Dynamics | Cancelado | [SGRP] PI 2/26 | [SGRP] SP 26.2.6;[SGRP] SP 26.3.1;[SGRP] SP 26.3.2 | 1 | ARTSG-185 |  | Cancelado
Débito Técnico | SGRP-81 | [Secretaria] BizApp.Kroton.Athenas.ComponenteMatriz.CriaDisciplinaMapeada | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Refactoring Plugins Dynamics | Cancelado | [SGRP] PI 2/26 | [SGRP] SP 26.2.6 | 0 | ARTSG-185 |  | Cancelado
Débito Técnico | SGRP-80 | [Secretaria] BizApp.Kroton.Athenas.RA | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Refactoring Plugins Dynamics | Cancelado | [SGRP] PI 2/26 | [SGRP] SP 26.2.6 | 0 | ARTSG-185 |  | Cancelado
Débito Técnico | SGRP-79 | [Ingresso] BizApp.Kroton.ForcaVendas.ClientePotencial | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Refactoring Plugins Dynamics | Cancelado | [SGRP] PI 2/26 | [SGRP] SP 26.2.6 | 0 | ARTSG-185 |  | Cancelado
Débito Técnico | SGRP-77 | [Atendimento] Kroton.Athenas.MesaDDataProvider | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Refactoring Plugins Dynamics | Aceito | [SGRP] PI 2/26 | [SGRP] SP 26.2.5;[SGRP] SP 26.2.6;[SGRP] SP 26.3.1;[SGRP] SP 26.3.2 | 1 | ARTSG-185 |  | Entregue
Débito Técnico | SGRP-76 | [Atendimento] Kroton.Athenas.DCMDataProvider | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Refactoring Plugins Dynamics | Aceito | [SGRP] PI 2/26 | [SGRP] SP 26.2.5;[SGRP] SP 26.2.6;[SGRP] SP 26.3.1;[SGRP] SP 26.3.2 | 2 | ARTSG-185 |  | Entregue
Débito Técnico | SGRP-75 | [Atendimento] BizApp.Kroton.Athenas.GerarFatura | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Refactoring Plugins Dynamics | Aceito | [SGRP] PI 2/26 | [SGRP] SP 26.2.5;[SGRP] SP 26.2.6;[SGRP] SP 26.3.1;[SGRP] SP 26.3.2 | 2 | ARTSG-185 |  | Entregue
Débito Técnico | SGRP-72 | [Secretaria] BizApp.Kroton.Athenas.BizApp.Kroton.Athenas.OfertaTutor.VinculaMatriculaTutor | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Refactoring Plugins Dynamics | Cancelado | [SGRP] PI 2/26 | [SGRP] SP 26.2.6;[SGRP] SP 26.3.1;[SGRP] SP 26.3.3 | 2 | ARTSG-185 |  | Cancelado
Débito Técnico | SGRP-71 | [Secretaria] BizApp.Kroton.Athenas.AlocacaoTutor.VerificaPeriodoLetivo | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Refactoring Plugins Dynamics | Cancelado | [SGRP] PI 2/26 | [SGRP] SP 26.2.6;[SGRP] SP 26.3.1;[SGRP] SP 26.3.3 | 2 | ARTSG-185 |  | Cancelado
Débito Técnico | SGRP-70 | [Secretaria] BizApp.Kroton.Athenas.Conta.CriarEquipeProprietariaSobDemanda | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Refactoring Plugins Dynamics | Aceito | [SGRP] PI 2/26 | [SGRP] SP 26.2.5;[SGRP] SP 26.2.6;[SGRP] SP 26.3.1;[SGRP] SP 26.3.3 | 1 | ARTSG-185 |  | Entregue
Débito Técnico | SGRP-69 | [Secretaria] BizApp.Kroton.Athenas.Conta.CriarEquipeProprietaria | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Refactoring Plugins Dynamics | Cancelado | [SGRP] PI 2/26 | [SGRP] SP 26.2.5;[SGRP] SP 26.2.6 | 1 | ARTSG-185 |  | Cancelado
Débito Técnico | SGRP-68 | [Secretaria] BizApp.Kroton.Athenas.Conta.ActionCriarEquipeProprietaria | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Refactoring Plugins Dynamics | Aceito | [SGRP] PI 2/26 | [SGRP] SP 26.2.5;[SGRP] SP 26.2.6;[SGRP] SP 26.3.1;[SGRP] SP 26.3.3 | 1 | ARTSG-185 |  | Entregue
Débito Técnico | SGRP-63 | [Atendimento] Kroton.Atendimento.Ocorrencia | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Refactoring Plugins Dynamics | Aceito | [SGRP] PI 2/26 | [SGRP] SP 26.2.5;[SGRP] SP 26.2.6;[SGRP] SP 26.3.1;[SGRP] SP 26.3.2 | 1 | ARTSG-185 |  | Entregue
Débito Técnico | SGRP-61 | [Secretaria] BizApp.Kroton.Athenas.AlocacaoTutor.AtualizaTutorFlow | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Refactoring Plugins Dynamics | Cancelado | [SGRP] PI 2/26 | [SGRP] SP 26.2.6;[SGRP] SP 26.3.1;[SGRP] SP 26.3.2 | 2 | ARTSG-185 |  | Cancelado
Débito Técnico | SGRP-60 | [Secretaria] BizApp.Kroton.Athenas.AlocacaoTutor.AtualizaTutor | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Refactoring Plugins Dynamics | Aceito | [SGRP] PI 2/26 | [SGRP] SP 26.2.6;[SGRP] SP 26.3.1;[SGRP] SP 26.3.2 | 1 | ARTSG-185 |  | Entregue
Débito Técnico | SGRP-44 | [DT - Aloc. Disciplina][Kroton.Secretaria.AlocacaoDeDisciplinas] - Padronizar tratamento de exceções e eliminar re-throw sem contexto | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Refactoring Plugins Dynamics | Cancelado | [SGRP] PI 2/26 | [SGRP] SP 26.2.5;[SGRP] SP 26.2.6;[SGRP] SP 26.3.1;[SGRP] SP 26.3.2 | 1 | ARTSG-185 |  | Cancelado
Débito Técnico | SGRP-43 | [Enturmacao][Kroton.Secretaria.Matriz] - Eliminar repositórios instanciados mas não utilizados no GerarMatrizCurricular | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Refactoring Plugins Dynamics | Aceito | [SGRP] PI 2/26 | [SGRP] SP 26.3.1;[SGRP] SP 26.3.2 | 1 | ARTSG-185 |  | Entregue
Débito Técnico | SGRP-42 | [DT - Turma][Kroton.Secretaria.Turmas] - ControleVeteranoBusiness faz Update sem verificar mudança real no valor | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Refactoring Plugins Dynamics | Aceito | [SGRP] PI 2/26 | [SGRP] SP 26.2.6;[SGRP] SP 26.3.1;[SGRP] SP 26.3.2 | 2 | ARTSG-185 |  | Entregue
Débito Técnico | SGRP-41 | [Enturmacao][Kroton.Secretaria.Matriz] - Adicionar paginação na query ObterCargasHorariasDaMatriz do CalcularCargaHorariaService | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Refactoring Plugins Dynamics | Aceito | [SGRP] PI 2/26 | [SGRP] SP 26.3.1;[SGRP] SP 26.3.2 | 1 | ARTSG-185 |  | Entregue
Débito Técnico | SGRP-40 | [Enturmacao][Kroton.Secretaria.AlocacaoDeDisciplinas] - Eliminar uso de ColumnSet(true) (all-attributes) nos repositórios | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Refactoring Plugins Dynamics | Cancelado | [SGRP] PI 2/26 | [SGRP] SP 26.3.1;[SGRP] SP 26.3.2 | 2 | ARTSG-185 |  | Cancelado
Débito Técnico | SGRP-39 | [Enturmacao][Kroton.Secretaria.Matriz] - Adicionar tracing estruturado nos plugins AtualizaMatriz e RegistarHistoricoPortarias | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Refactoring Plugins Dynamics | Aceito | [SGRP] PI 2/26 | [SGRP] SP 26.3.1;[SGRP] SP 26.3.2 | 1 | ARTSG-185 |  | Entregue
Débito Técnico | SGRP-38 | [DT - Aloc. Disciplina][Kroton.Secretaria.AlocacaoDeDisciplinas] - Eliminar queries repetidas de GetSituacaoDisciplinaByName dentro de loops em HelpersAlocacao | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Refactoring Plugins Dynamics | Cancelado | [SGRP] PI 2/26 | [SGRP] SP 26.2.5;[SGRP] SP 26.2.6;[SGRP] SP 26.3.1;[SGRP] SP 26.3.2 | 1 | ARTSG-185 |  | Cancelado
Débito Técnico | SGRP-37 | [Enturmacao][Kroton.Secretaria.Matriz] - Eliminar código duplicado no RepositoryEnvironmentVariable (métodos GetEnvironmentVariables) | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Refactoring Plugins Dynamics | Aceito | [SGRP] PI 2/26 | [SGRP] SP 26.3.1;[SGRP] SP 26.3.2 | 1 | ARTSG-185 |  | Entregue
Débito Técnico | SGRP-36 | [Enturmacao][Kroton.Secretaria.Matriz] - Adicionar validação de MessageName e PrimaryEntityName nos plugins | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Refactoring Plugins Dynamics | Aceito | [SGRP] PI 2/26 | [SGRP] SP 26.3.1;[SGRP] SP 26.3.2 | 1 | ARTSG-185 |  | Entregue
Débito Técnico | SGRP-35 | [Enturmacao][Kroton.Secretaria.Matriz] - Otimizar FetchXML do RepositoryMatricula (query com 6 níveis de join) | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Refactoring Plugins Dynamics | Aceito | [SGRP] PI 2/26 | [SGRP] SP 26.3.1;[SGRP] SP 26.3.2 | 1 | ARTSG-185 |  | Entregue
Débito Técnico | SGRP-34 | [Enturmacao][Kroton.Secretaria.Matriz] - Refatorar MatrizCurricularBO para eliminar código duplicado e variável estática | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Refactoring Plugins Dynamics | Aceito | [SGRP] PI 2/26 | [SGRP] SP 26.3.1;[SGRP] SP 26.3.2 | 3 | ARTSG-185 |  | Entregue
Débito Técnico | SGRP-33 | [Enturmacao][Kroton.Secretaria.Matriz] - Eliminar Update dentro de loop no AtualizaMatriz | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Refactoring Plugins Dynamics | Cancelado | [SGRP] PI 2/26 | [SGRP] SP 26.3.1 | 1 | ARTSG-185 |  | Cancelado
Débito Técnico | SGRP-32 | [DT - Turma][Kroton.Secretaria.Turmas] - Query CTPPossuiTurma retorna coluna desnecessária | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Refactoring Plugins Dynamics | Aceito | [SGRP] PI 2/26 | [SGRP] SP 26.3.1;[SGRP] SP 26.3.2 | 1 | ARTSG-185 |  | Entregue
Débito Técnico | SGRP-31 | [Enturmacao][Kroton.Secretaria.Matriz] - Eliminar queries dentro de loop no CriarMapeadorDisciplinas | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Refactoring Plugins Dynamics | Cancelado | [SGRP] PI 2/26 | [SGRP] SP 26.3.1 | 2 | ARTSG-185 |  | Cancelado
Débito Técnico | SGRP-30 | [DT - Aloc. Disciplina][Kroton.Secretaria.AlocacaoDeDisciplinas] - Adicionar top nas FetchXML que esperam registro único | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Refactoring Plugins Dynamics | Cancelado | [SGRP] PI 2/26 | [SGRP] SP 26.2.5;[SGRP] SP 26.2.6;[SGRP] SP 26.3.1;[SGRP] SP 26.3.2 | 2 | ARTSG-185 |  | Cancelado
Débito Técnico | SGRP-29 | [DT - Aloc. Disciplina][Kroton.Secretaria.AlocacaoDeDisciplinas] - Existência de duas classes PluginBase conflitantes no projeto | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Refactoring Plugins Dynamics | Cancelado | [SGRP] PI 2/26 | [SGRP] SP 26.2.6;[SGRP] SP 26.3.1;[SGRP] SP 26.3.2 | 3 | ARTSG-185 |  | Cancelado
Débito Técnico | SGRP-28 | [Enturmacao][Kroton.Secretaria.Matriz] - Adicionar validação de null-safety nos retornos de RetrieveMultiple | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Refactoring Plugins Dynamics | Aceito | [SGRP] PI 2/26 | [SGRP] SP 26.3.1;[SGRP] SP 26.3.2 | 1 | ARTSG-185 |  | Entregue
Débito Técnico | SGRP-27 | [Enturmacao][Kroton.Secretaria.Matriz] - Usar Retrieve em vez de RetrieveMultiple quando busca é por ID único | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Refactoring Plugins Dynamics | Aceito | [SGRP] PI 2/26 | [SGRP] SP 26.3.1;[SGRP] SP 26.3.2 | 1 | ARTSG-185 |  | Entregue
Débito Técnico | SGRP-26 | [Enturmacao][Kroton.Secretaria.Matriz] - Eliminar queries Dataverse dentro de loops no ActionRelacionarUnidadeEndereco | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Refactoring Plugins Dynamics | Cancelado | [SGRP] PI 2/26 | [SGRP] SP 26.3.1 | 2 | ARTSG-185 |  | Cancelado
Débito Técnico | SGRP-25 | [Enturmacao][Kroton.Secretaria.Matriz] - Remover uso de DateTime.Now no plugin e usar DateTime.UtcNow | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Refactoring Plugins Dynamics | Aceito | [SGRP] PI 2/26 | [SGRP] SP 26.3.1;[SGRP] SP 26.3.2 | 1 | ARTSG-185 |  | Entregue
Débito Técnico | SGRP-24 | [Enturmacao][Kroton.Secretaria.Matriz] - Corrigir bug lógico no feature toggle do AtualizarCargaHorariaTotal | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Refactoring Plugins Dynamics | Aceito | [SGRP] PI 2/26 | [SGRP] SP 26.2.6;[SGRP] SP 26.3.1;[SGRP] SP 26.3.2 | 1 | ARTSG-185 |  | Entregue
Débito Técnico | SGRP-23 | [DT - Turma][Kroton.Secretaria.Turmas] - WorkflowBase sem tratamento de exceções: falhas silenciosas em workflows | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Refactoring Plugins Dynamics | Aceito | [SGRP] PI 2/26 | [SGRP] SP 26.3.1;[SGRP] SP 26.3.2 | 1 | ARTSG-185 |  | Entregue
Débito Técnico | SGRP-22 | [DT - Aloc. Disciplina][Kroton.Secretaria.AlocacaoDeDisciplinas] - Refatorar ActionBotaoGerarEstoque para eliminar queries dentro de loop | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Refactoring Plugins Dynamics | Cancelado | [SGRP] PI 2/26 | [SGRP] SP 26.2.5;[SGRP] SP 26.2.6;[SGRP] SP 26.3.1;[SGRP] SP 26.3.2 | 3 | ARTSG-185 |  | Cancelado
Débito Técnico | SGRP-21 | [DT - Turma][Kroton.Secretaria.Turmas] - Ausência de validação de PrimaryEntityName nos plugins | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Refactoring Plugins Dynamics | Aceito | [SGRP] PI 2/26 | [SGRP] SP 26.2.6;[SGRP] SP 26.3.1;[SGRP] SP 26.3.2 | 1 | ARTSG-185 |  | Entregue
Débito Técnico | SGRP-20 | [DT - Aloc. Disciplina][Kroton.Secretaria.AlocacaoDeDisciplinas] - Adicionar paginação nas FetchXML queries do HistoricoCurricularRepository | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Refactoring Plugins Dynamics | Cancelado | [SGRP] PI 2/26 | [SGRP] SP 26.2.5;[SGRP] SP 26.2.6;[SGRP] SP 26.3.1;[SGRP] SP 26.3.2 | 2 | ARTSG-185 |  | Cancelado
Débito Técnico | SGRP-19 | [Enturmacao][Kroton.Secretaria.Matriz] - Adicionar verificação de Depth nos plugins que não possuem | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Refactoring Plugins Dynamics | Aceito | [SGRP] PI 2/26 | [SGRP] SP 26.3.1;[SGRP] SP 26.3.2 | 1 | ARTSG-185 |  | Entregue
Débito Técnico | SGRP-17 | [DT - Aloc. Disciplina][Kroton.Secretaria.AlocacaoDeDisciplinas] - Inconsistência de Depth check entre plugins — padronizar verificação | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Refactoring Plugins Dynamics | Cancelado | [SGRP] PI 2/26 | [SGRP] SP 26.2.6;[SGRP] SP 26.3.1;[SGRP] SP 26.3.2 | 3 | ARTSG-185 |  | Cancelado
Débito Técnico | SGRP-16 | [DT - Turma][Kroton.Secretaria.Turmas] - Método ObterNumeroMinimoAlunos não é utilizado: código morto | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Refactoring Plugins Dynamics | Aceito | [SGRP] PI 2/26 | [SGRP] SP 26.2.6;[SGRP] SP 26.3.1;[SGRP] SP 26.3.2 | 1 | ARTSG-185 |  | Entregue
Débito Técnico | SGRP-15 | [DT - Turma][Kroton.Secretaria.Turmas] - DomainBase.Trace não inclui Correlation Id: inconsistência de rastreabilidade | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Refactoring Plugins Dynamics | Aceito | [SGRP] PI 2/26 | [SGRP] SP 26.3.1;[SGRP] SP 26.3.2 | 1 | ARTSG-185 |  | Entregue
Débito Técnico | SGRP-14 | [Enturmacao][Kroton.Secretaria.Matriz] - Remover campos não utilizados declarados nos plugins (fields mortos) | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Refactoring Plugins Dynamics | Aceito | [SGRP] PI 2/26 | [SGRP] SP 26.2.6;[SGRP] SP 26.3.1;[SGRP] SP 26.3.2 | 1 | ARTSG-185 |  | Entregue
Débito Técnico | SGRP-13 | [DT - Turma][Kroton.Secretaria.Turmas] - Instanciação de dependências diretamente nos plugins: violação de DIP | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Refactoring Plugins Dynamics | Aceito | [SGRP] PI 3/26 | [SGRP] SP 26.3.1;[SGRP] SP 26.3.2 | 3 | ARTSG-185 |  | Entregue
Débito Técnico | SGRP-12 | [Enturmacao][Kroton.Secretaria.Matriz] - Eliminar chamada de metadata (RetrieveAttributeRequest) dentro da geração de documento HTML | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Refactoring Plugins Dynamics | Aceito | [SGRP] PI 2/26 | [SGRP] SP 26.3.1;[SGRP] SP 26.3.2 | 1 | ARTSG-185 |  | Entregue
Débito Técnico | SGRP-11 | [DT - Aloc. Disciplina][Kroton.Secretaria.AlocacaoDeDisciplinas] - Refatorar ActionCalculaCargaHorariaEstoque para eliminar query de carga horária dentro de loop aninhado | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Refactoring Plugins Dynamics | Cancelado | [SGRP] PI 2/26 | [SGRP] SP 26.2.5;[SGRP] SP 26.2.6;[SGRP] SP 26.3.1;[SGRP] SP 26.3.2 | 3 | ARTSG-185 |  | Cancelado
Débito Técnico | SGRP-10 | [Enturmacao][Kroton.Secretaria.Matriz] - Corrigir tratamento de exceções que engole stack trace original | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Refactoring Plugins Dynamics | Aceito | [SGRP] PI 2/26 | [SGRP] SP 26.2.6;[SGRP] SP 26.3.1;[SGRP] SP 26.3.2 | 1 | ARTSG-185 |  | Entregue
Débito Técnico | SGRP-9 | [Enturmacao][Kroton.Secretaria.Matriz] - Refatorar validação repetitiva de campos obrigatórios no AptoParaComercializacao | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Refactoring Plugins Dynamics | Cancelado | [SGRP] PI 2/26 |  | 1 | ARTSG-185 |  | Cancelado
Débito Técnico | SGRP-8 | [DT - Turma][Kroton.Secretaria.Turmas] - PluginBase perde stack trace original ao re-lançar InvalidPluginExecutionException | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Refactoring Plugins Dynamics | Aceito | [SGRP] PI 2/26 | [SGRP] SP 26.2.6;[SGRP] SP 26.3.1;[SGRP] SP 26.3.2 | 1 | ARTSG-185 |  | Entregue
Débito Técnico | SGRP-7 | [DT - Turma][Kroton.Secretaria.Turmas] - EnvironmentVariableRepository não possui interface: acoplamento direto | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Refactoring Plugins Dynamics | Aceito | [SGRP] PI 2/26 | [SGRP] SP 26.2.6;[SGRP] SP 26.3.1;[SGRP] SP 26.3.2 | 1 | ARTSG-185 |  | Entregue
Débito Técnico | SGRP-6 | [DT_CRM_1][Refatoração Plugins] PluginWebhook | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Refactoring Plugins Dynamics | Cancelado | [SGRP] PI 2/26 |  | 3 | ARTSG-185 |  | Cancelado
Débito Técnico | SGRP-5 | [DT_CRM_1][Refatoração Plugins] PluginBKCtp | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Refactoring Plugins Dynamics | Cancelado | [SGRP] PI 2/26 |  | 3 | ARTSG-185 |  | Cancelado
Débito Técnico | SGRP-4 | [DT_CRM_1][Refatoração Plugins] PluginBKOfertaSemi | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Refactoring Plugins Dynamics | Cancelado | [SGRP] PI 2/26 |  | 3 | ARTSG-185 |  | Cancelado
Débito Técnico | SGRP-3 | [DT_CRM_1][Refatoração Plugins] PluginVerificacaoGeradoEmMassa | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Refactoring Plugins Dynamics | Cancelado | [SGRP] PI 2/26 |  | 3 | ARTSG-185 |  | Cancelado
Débito Técnico | SGRP-2 | [DT_CRM_1][Refatoração Plugins] PluginLimparBkAoInativar | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Refactoring Plugins Dynamics | Cancelado | [SGRP] PI 2/26 |  | 3 | ARTSG-185 |  | Cancelado
Débito Técnico | SGRP-1 | [DT_CRM_1][Refatoração Plugins] PluginBKOfertaSemi | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Refactoring Plugins Dynamics | Cancelado | [SGRP] PI 2/26 |  | 3 | ARTSG-185 |  | Cancelado
Enabler | SGGU-6389 | [185] [GU] Validação customização dos plugins | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Cancelado | [SGGU] PI 3/26 | [SGGU] SP 26.3.2 | 1 | ARTSG-185 |  | Cancelado
Enabler | SGGU-6387 | [185] [GU] Validação customização dos plugins | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Cancelado | [SGGU] PI 3/26 | [SGGU] SP 26.3.1 | 1 | ARTSG-185 |  | Cancelado
Enabler | SGGU-5374 | [DT_CRM_1][Try Catch] Aplicar try catch consultas apis e conta | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Em produção | [SGGU] PI 2/26 | [SGGU] SP 26.2.3 | 3 | ARTSG-185 |  | Entregue
Enabler | SGGU-5372 | [DT_CRM_1][Try Catch] Aplicar try catch fluxos de tarefas e tipos de produtos | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Em produção | [SGGU] PI 2/26 | [SGGU] SP 26.2.2 | 3 | ARTSG-185 |  | Entregue
Enabler | SGGU-5369 | [DT_CRM_1][Try Catch] Aplicar try catch nos fluxos de alocação e documentos | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Em produção | [SGGU] PI 2/26 | [SGGU] SP 26.2.1 | 3 | ARTSG-185 |  | Entregue
Débito Técnico | SGGU-5368 | [DT_CRM_1][Try Catch] Avaliação da quantidade dos fluxos para aplicar try catch | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Em produção | [SGGU] PI 2/26 | [SGGU] SP 26.2.1 | 1 | ARTSG-185 |  | Entregue
Suporte | SGGS-16984 | [Refatorar Plugins] Suporte técnico do time GA para Avanade - etapa 3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Cancelado | [SGGS] PI 3/26 | [SGGS] SP 26.3.3 | 3 | ARTSG-185 |  | Cancelado
Suporte | SGGS-16982 | [Refatorar Plugins] Suporte técnico do time GA para Avanade - etapa 2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 | [SGGS] SP 26.3.2 | 3 | ARTSG-185 |  | Entregue
Suporte | SGGS-16981 | [Refatorar Plugins] Suporte técnico do time GA para Avanade - etapa 1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Cancelado | [SGGS] PI 3/26 | [SGGS] SP 26.3.1 | 3 | ARTSG-185 |  | Cancelado
Débito Técnico | SGGS-15614 | [SaudeCRM]Refatorção de flows e otimização de steps e consultas do flow [SECR][SF][PRODUCER] program-enrollment-created | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Cancelado |  |  | 5 | ARTSG-185 |  | Cancelado
Débito Técnico | SGGS-15526 | [SaudeCRM][GA] Refatorar tratamento de erro no flow de [SECR][SF] - [SECR][SF] - Evento de Atualização da Matricula | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Cancelado |  |  | 5 | ARTSG-185 |  | Cancelado
Spike | SGSE-4380 | Spike ¦ Levantamento para migração de credenciais do Dataverse para Azure Key Vault | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | [SGSE] SP 26.3.4 | 5 | ARTSG-184 |  | Entregue
Spike | SGSE-4349 | Spike ¦ POC ¦ Avaliar estratégia para atualização do Histórico Curricular após alteração de matriz | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | [SGSE] SP 26.3.3 | 2 | ARTSG-184 |  | Entregue
Enabler | SGSE-4288 | Remover Fluxos refatorados e encorporados a outros processos da Solution | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | [SGSE] SP 26.3.3 | 1 | ARTSG-184 |  | Entregue
Débito Técnico | SGSE-3296 | [DT - Trans. Interna][11]Refatorar requisições de flows([SECR][ENT][AG] - Atualiza Serie da Turma) | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | [SGSE] SP 26.3.3 | 3 | ARTSG-184 |  | Entregue
Débito Técnico | SGSE-3294 | [DT - Aloc. Disciplina][3]Refatorar requisições de flows([SECR][ENT][AG][PRODUCER] - Envio Optativas course-offering-connection-created) | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | [SGSE] SP 26.3.3 | 1 | ARTSG-184 |  | Entregue
Débito Técnico | SGSE-3292 | [DT - Alocação] Transferir o processo de Alocação AKS para producer/Consumer | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | [SGSE] SP 26.3.5 | 8 | ARTSG-184 |  | Entregue
Débito Técnico | SGSE-3291 | [DT - Trans. Interna][11]Refatorar requisições de flows([SECR][ENT][DV][CursoPorTipoDeProduto] - Atualização do campo Dia da Semana na turma) | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | [SGSE] SP 26.3.5 | 1 | ARTSG-184 |  | Entregue
Débito Técnico | SGSE-3289 | [DT - Acrescidas][0]Refatorar requisições de flows([SECR][ENT][DV][PRODUCER][term-allocation-rules-created]Criação/Atualização do Parâmetros Acrescida) | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | [SGSE] SP 26.3.5 | 1 | ARTSG-184 |  | Entregue
Débito Técnico | SGSE-3287 | [DT - Aloc. Disciplina][0]Refatorar requisições de flows([SECR][NFT][DV][HISTORICOCURRICULAR][PRODUCER][course-connection-updated] - Notificando Suspensão) | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | [SGSE] SP 26.3.5 | 1 | ARTSG-184 |  | Entregue
Débito Técnico | SGSE-3286 | [DT - Acrescidas][0]Refatorar requisições de flows([SECR][GA][course-offering-connection-removed] - Desassociar Disciplinas) | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | [SGSE] SP 26.3.4 | 1 | ARTSG-184 |  | Entregue
Débito Técnico | SGSE-3284 | [DT - Aloc. Disciplina][0]Refatorar requisições de flows([SECR][ENT][HTTP][course-offering-connection-removed] - Desassociar Disciplinas) | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | [SGSE] SP 26.3.4 | 1 | ARTSG-184 |  | Entregue
Débito Técnico | SGSE-3283 | [DT - Aloc. Disciplina][3]Refatorar requisições de flows([SECR][ENT][AG] - Alocação de Optativa - Seleção Automática) | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | [SGSE] SP 26.3.5 | 1 | ARTSG-184 |  | Entregue
Débito Técnico | SGSE-3280 | [DT - Aloc. Disciplina][0]Refatorar requisições de flows([SECR][ENT][HTTP][HistoricoCurricular] Athenas-Producer - course-offering-date-updated (Historico C) | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | [SGSE] SP 26.3.5 | 1 | ARTSG-184 |  | Entregue
Débito Técnico | SGGU-7110 | Otimização do Processamento e Integração | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Em produção | [SGGU] PI 3/26 | [SGGU] SP 26.3.5 | 5 | ARTSG-184 |  | Entregue
Débito Técnico | SGGU-6343 | [Refatoração flows] Estabilização e Ajustes Complementares dos Processos de Portfólio | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Em produção | [SGGU] PI 3/26 | [SGGU] SP 26.3.2 | 3 | ARTSG-184 |  | Entregue
Enabler | SGGU-6342 | [Refatoração flows] Teste de Performance Ponta a Ponta | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 | [SGGU] SP 26.3.3 | 5 | ARTSG-184 |  | Entregue
Enabler | SGGU-6341 | [Refatoração flows] Continuidade dos Testes Regressivos Ponta a Ponta até Parametrização e Agendamento | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 | [SGGU] SP 26.3.2 | 3 | ARTSG-184 |  | Entregue
Enabler | SGGU-6340 | [Refatoração flows] Execução dos Testes Regressivos Pós-Correções | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 | [SGGU] SP 26.3.2 | 5 | ARTSG-184 |  | Entregue
Débito Técnico | SGGU-6339 | [Refatoração flows] Correção dos itens identificados nos testes regressivos | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Em produção | [SGGU] PI 3/26 | [SGGU] SP 26.3.1 | 5 | ARTSG-184 |  | Entregue
Enabler | SGGU-6125 | [DT_CRM_3][Refatoração flows] Testes de Performance, Volumetria e Estabilidade | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Em produção | [SGGU] PI 2/26 | [SGGU] SP 26.2.5 | 5 | ARTSG-184 |  | Entregue
Enabler | SGGU-6124 | [DT_CRM_3][Refatoração flows] Mapeamento dos Componentes do Processo de Criação de CTP, Curso Semi, Oferta, Alocação e Parametrização | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Em produção | [SGGU] PI 2/26 | [SGGU] SP 26.2.5 | 5 | ARTSG-184 |  | Entregue
Débito Técnico | SGGU-5969 | [DT_CRM_3][Refatoração flows]Implementação de Regras e Atualizações na Edição de CTPs e Ofertas | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Em produção | [SGGU] PI 2/26 | [SGGU] SP 26.2.4 | 5 | ARTSG-184 |  | Entregue
Débito Técnico | SGGU-5968 | [DT_CRM_3][Refatoração flows]Consumer de Fila para Criação/ Edição personalizada | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Em produção | [SGGU] PI 2/26 | [SGGU] SP 26.2.4 | 5 | ARTSG-184 |  | Entregue
Débito Técnico | SGGU-5798 | [DT_CRM_5][Refatoração flows][GEUN][DV] Reenvio em massa - paginação | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Em produção | [SGGU] PI 2/26 | [SGGU] SP 26.2.3 | 5 | ARTSG-184 |  | Entregue
Enabler | SGGU-5425 | [DT_CRM_3][Refatoração flows] Teste regressivo processo de criação do portfolio das unidades | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Em produção | [SGGU] PI 2/26 | [SGGU] SP 26.2.5 | 5 | ARTSG-184 |  | Entregue
Débito Técnico | SGGU-5403 | [DT_CRM_3][Refatoração flows] Adequar processo de alocação de tutores para acionamento da parametrização de atividades presenciais | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Em produção | [SGGU] PI 2/26 | [SGGU] SP 26.2.5 | 5 | ARTSG-184 |  | Entregue
Débito Técnico | SGGU-5402 | [DT_CRM_3][Refatoração flows] Orquestração Assíncrona de Turmas via Azure Functions e Service Bus | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Em produção | [SGGU] PI 2/26 | [SGGU] SP 26.2.4 | 5 | ARTSG-184 |  | Entregue
Débito Técnico | SGGU-5397 | [DT_CRM_1][Refatoração flows]Criação da Function de Parametrização Presencial e Agendamento | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Em produção | [SGGU] PI 2/26 | [SGGU] SP 26.2.5 | 5 | ARTSG-184 |  | Entregue
Débito Técnico | SGGU-5396 | [DT_CRM_3][Refatoração flows]Gatilho de Processamento Assíncrono da Turma criada | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Em produção | [SGGU] PI 2/26 | [SGGU] SP 26.2.4 | 3 | ARTSG-184 |  | Entregue
Débito Técnico | SGGU-5395 | [DT_CRM_3][Refatoração flows] [GEUN][DV][PARAMETRIZAÇÃO PORTFOLIO] - Criação do tipo de produto por meio da parametrização | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Em produção | [SGGU] PI 2/26 | [SGGU] SP 26.2.2 | 8 | ARTSG-184 |  | Entregue
Débito Técnico | SGGU-5394 | [DT_CRM_1][Refatoração flows] Function Orquestradora e Publicação em Fila da edição personalizada | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Em produção | [SGGU] PI 2/26 | [SGGU] SP 26.2.4 | 5 | ARTSG-184 |  | Entregue
Débito Técnico | SGGU-5393 | [DT_CRM_3][Refatoração flows] [GEUN][PRODUCER][SF][unit-address-offer-academic-program-updated] - Quando tipo de produto criado | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Em produção | [SGGU] PI 2/26 | [SGGU] SP 26.2.4 | 3 | ARTSG-184 |  | Entregue
Débito Técnico | SGGU-5389 | [DT_CRM_5][Refatoração flows][GEUN][DV] Reenvio em massa | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Em produção | [SGGU] PI 2/26 | [SGGU] SP 26.2.3 | 5 | ARTSG-184 |  | Entregue
Débito Técnico | SGGU-5387 | [DT_CRM_3][Refatoração flows][GEUN] [DV] [TIPOS DE PRODUTOS] - Parametrização para os cursos | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Em produção | [SGGU] PI 2/26 | [SGGU] SP 26.2.3 | 8 | ARTSG-184 |  | Entregue
Débito Técnico | SGGU-5385 | [DT_CRM_3][Refatoração flows] Estabelecer padrões de desenvolvimento para fluxos no Power Automate | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Em produção | [SGGU] PI 2/26 | [SGGU] SP 26.2.2 | 5 | ARTSG-184 |  | Entregue
Débito Técnico | SGGU-5384 | [DT_CRM_3][Refatoração flows][GEUN][DV][GESTÃO DE TURMAS] Criação dos registros para alocação de tutores | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Em produção | [SGGU] PI 2/26 | [SGGU] SP 26.2.4 | 5 | ARTSG-184 |  | Entregue
Débito Técnico | SGGU-5382 | [DT_CRM_3][Refatoração flows]Gatilho de Processamento Assíncrono da Edição Personalizada | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Em produção | [SGGU] PI 2/26 | [SGGU] SP 26.2.4 | 5 | ARTSG-184 |  | Entregue
Suporte | SGGS-17051 | [Formando Reprovado] Validar e/ou gatilhar o termo de Rematrícula para os alunos reprovados | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 | [SGGS] SP 26.3.2 | 1 | ARTSG-184 |  | Entregue
Suporte | SGGS-17050 | [Formando Reprovado] Atualizar o checklist (Gestor de Rematrícula) dos alunos reprovados para ISENTO | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 | [SGGS] SP 26.3.2 | 1 | ARTSG-184 |  | Entregue
Débito Técnico | SGGS-15566 | [Transferencia Interna][11] Tratativa de performance e melhoria no fluxo [SECR][DV][MATRICULA] - Vincula turma na Matricula | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Em produção | [SGGS] PI 2/26 | [SGGS] SP 26.2.5 | 5 | ARTSG-184 |  | Entregue
Débito Técnico | SGGS-15563 | [Transferencia Interna][9] Tratar flows buscando otimização de consultas, diminuindo steps desnecessarios financial-contract-activated | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Em produção | [SGGS] PI 2/26 | [SGGS] SP 26.2.4 | 5 | ARTSG-184 |  | Entregue
Spike | SGSE-4471 | Spike ¦ Avaliar mecanismo de controle de concorrência para processamento de Pré-Alocação e Alocação | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | [SGSE] SP 26.3.5 | 1 | ARTSG-183 |  | Entregue
Débito Técnico | SGSE-3276 | [DT - Aloc. Disciplina][3]Refatorar requisições de flows([SECR][SF][PRODUCER][program-enrollment-course-opt-related] Notificação Optativas) | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | [SGSE] SP 26.3.3 | 8 | ARTSG-183 |  | Entregue
Débito Técnico | SGSE-3271 | [DT - Trans. Interna][0]Refatorar requisições de flows([SECR][ENT][SF] - Histórico Curricular - Gestão de Reprovas) | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | [SGSE] SP 26.3.5 | 1 | ARTSG-183 |  | Entregue
Débito Técnico | SGSE-3267 | [DT - Aloc. Disciplina][3]Refatorar requisições de flows([SECR][SF][PRODUCER][program-enrollment-course-opt-related] Notificação Optativas - Via Console) | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | [SGSE] SP 26.3.3 | 1 | ARTSG-183 |  | Entregue
Débito Técnico | SGSE-3266 | [DT - Aloc. Disciplina][Alocação de Disciplinas Paralelase Optativas][0]Refatorar requisições de flows([SECR][SF][Matriculas] - Gerar Histórico Curricular) | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | [SGSE] SP 26.3.3 | 1 | ARTSG-183 |  | Entregue
Débito Técnico | SGSE-3265 | [DT - Trans. Interna][3]Refatorar requisições de flows filhos([SECR][ENT][SF][MATRICULA] - Pré-alocação para alunos Veteranos - Transferência Interna) | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | [SGSE] SP 26.3.3 | 1 | ARTSG-183 |  | Entregue
Débito Técnico | SGSE-3264 | [DT - Trans. Interna][11]Refatorar requisições de flows([SECR][ENT][SF][MATRICULA] Adiciona Turma - Semestral) | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | [SGSE] SP 26.3.3 | 1 | ARTSG-183 |  | Entregue
Débito Técnico | SGSE-3263 | [DT - Trans. Interna][3]Refatorar requisições de flows([SECR][ENT][SF] Buscar turmas ativas para transferência interna) | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | [SGSE] SP 26.3.3 | 1 | ARTSG-183 |  | Entregue
Débito Técnico | SGSE-3262 | [DT - Trans. Interna][3]Refatorar requisições de flows filhos([SECR][ENT][SF][MATRICULA] - Pré-alocação para alunos Calouros - Transferência Interna) | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | [SGSE] SP 26.3.3 | 1 | ARTSG-183 |  | Entregue
Débito Técnico | SGSE-3261 | [Alocação de Disciplinas] Quebra do plugin ActionRegistrarHistoricoMatricula Por responsabilidades - Geração & Pre-Alocação | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 2/26 | [SGSE] SP 26.2.4 | 5 | ARTSG-183 |  | Entregue
Enabler | SGGU-5373 | [DT_CRM_1][Try Catch] Aplicar try catch fluxos unidade | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Em produção | [SGGU] PI 2/26 | [SGGU] SP 26.2.3 | 3 | ARTSG-183 |  | Entregue
Enabler | SGGU-5371 | [DT_CRM_1][Try Catch] Aplicar try catch para os fluxos de turmas e instalação | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Em produção | [SGGU] PI 2/26 | [SGGU] SP 26.2.2 | 3 | ARTSG-183 |  | Entregue
Enabler | SGGU-5370 | [DT_CRM_1][Try Catch] Aplicar try catch para os fluxos de turma e agendamento | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Em produção | [SGGU] PI 2/26 | [SGGU] SP 26.2.2 | 3 | ARTSG-183 |  | Entregue
História | SGGS-17824 | Melhorias de performance no ambiente | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Em produção | [SGGS] PI 3/26 | [SGGS] SP 26.3.3 | 5 | ARTSG-183 |  | Entregue
Débito Técnico | SGGS-15564 | [Autoserviço][15]Otimização e melhora de plugin matricula RegistrarHistoricoSituacaoAcademica | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Em produção | [SGGS] PI 2/26 | [SGGS] SP 26.2.3 | 5 | ARTSG-183 |  | Entregue
Débito Técnico | SGGS-15534 | [SaudeCRM][1][GA] Refatorar tratamento de erro no flow de [SECR][SF][PRODUCER][service-enrollment-transfer-created]- Atualização matricula de Transferencia | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Em produção | [SGGS] PI 2/26 | [SGGS] SP 26.2.5 | 5 | ARTSG-183 |  | Entregue
Débito Técnico | SGGS-15532 | [Autoserviço][10][GA] Refatorar tratamento de erro no flow de [SECR] [SF] [PRODUCER] [student-id-card-canceled] Cancelamento de Carteirinha | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 | [SGGS] SP 26.3.5 | 5 | ARTSG-183 |  | Entregue
Débito Técnico | SGGS-15531 | [Autoserviço][10] Refatorar tratamento de erro no flow de [SECR] [SF] Popular documento de Carteirinha Digital | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 | [SGGS] SP 26.3.4 | 5 | ARTSG-183 |  | Entregue
Débito Técnico | SGGS-15530 | [SaudeCRM][1][GA] Refatorar tratamento de erro no flow de [SECR][SF][PRODUCER][GestorDeAtivacao] - financial-contract-activated (Ativação de Contrato) | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Em produção | [SGGS] PI 2/26 | [SGGS] SP 26.2.5 | 1 | ARTSG-183 |  | Entregue
Débito Técnico | SGGS-15529 | [SaudeCRM][1][GA] Refatorar tratamento de erro no flow de [SECR][SF][PRODUCER] - financial-contract-activated (Ativação de Contrato) - Transferência Interna | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Em produção | [SGGS] PI 2/26 | [SGGS] SP 26.2.5 | 5 | ARTSG-183 |  | Entregue
Débito Técnico | SGGS-15528 | [Autoserviços][10] Refatorar tratamento de erro no flow de [SECR] [SF] - Gerar documento de Carteirinha Digital | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Pendente de Produção | [SGGS] PI 3/26 | [SGGS] SP 26.3.3 | 5 | ARTSG-183 |  | Entregue
Débito Técnico | SGGS-15527 | [Autoserviços][1][GA] Refatorar tratamento de erro no flow de [SECR][SF] - Popula Atestado de Matrícula ou Vínculo | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 | [SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | 5 | ARTSG-183 |  | Entregue
Débito Técnico | SGGS-15520 | [Alocação de Disciplinas RE/PA][6] Quebra do plugin ActionRegistrarHistoricoMatricula Por responsabilidades - Curriculo Escolar | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Em produção | [SGGS] PI 2/26 | [SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | 8 | ARTSG-183 |  | Entregue
Débito Técnico | SGGS-15502 | [Ativação de Matricula][1]Otimização querys/updates de GerarGestorAtivacaoAction | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Em produção | [SGGS] PI 2/26 | [SGGS] SP 26.2.3 | 8 | ARTSG-183 |  | Entregue
Teste | SGSE-4470 | [DT - Orquestrador] Teste completo da solução do Orquestrador - Matricula | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 | [SGSE] SP 26.3.5 | 5 | ARTSG-182 |  | Entregue
História | SGSE-4424 | Habilitar a criação de turma por meio do CTP | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | [SGSE] SP 26.3.5 | 5 | ARTSG-182 |  | Entregue
História | SGGS-17822 | Atualizacao da lib orquestrador | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Pendente de Produção | [SGGS] PI 3/26 | [SGGS] SP 26.3.3 | 3 | ARTSG-182 |  | Entregue
Débito Técnico | SGGS-17049 | [LIB Orquestrador] - atualização e implementação de nova versão em processos de GA | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 | [SGGS] SP 26.3.2 | 2 | ARTSG-182 |  | Entregue
Débito Técnico | SGGS-16815 | [GA][GE] Identificação das divergências entre Athenas e Sofia de forma manual | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Em produção | [SGGS] PI 2/26 | [SGGS] SP 26.2.6 | 1 | ARTSG-182 |  | Entregue
História | SGGS-15671 | [Controladora Eventos][SECR][SF]Migrar program-enrollment-updated para service na Function AKS e integrar com orquestrador (Rematrícula) | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Pendente de Produção | [SGGS] PI 3/26 | [SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4 | 8 | ARTSG-182 |  | Entregue
Débito Técnico | SGGS-15541 | [Rematricula][7,9][GA] Atualizar Flow de Reprocessamento para enviar mensagem a servicebus | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Pendente de Produção | [SGGS] PI 3/26 | [SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.6 | 8 | ARTSG-182 |  | Entregue
Débito Técnico | SGGS-15540 | [Rematricula][7,9,22][GA] Transportar Regra de Atualização de status Checklist da Rematricula conforme os Eventos Recebidos | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Pendente de Produção | [SGGS] PI 3/26 | [SGGS] SP 26.3.6 | 8 | ARTSG-182 |  | Entregue
Débito Técnico | SGGS-15538 | [Rematricula][7,9,22][GA] Transportar regra de gatilho dos eventos de Rematricula para Plugin Async | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Pendente de Produção | [SGGS] PI 3/26 | [SGGS] SP 26.3.4 | 8 | ARTSG-182 |  | Entregue
Liderança | SGGS-15316 | Monitoria que a data início de renovação de rematrícula do Semanal está correta | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 | [SGGS] SP 26.3.3 |  | ARTSG-182 |  | Entregue
Débito Técnico | SGGS-15551 | [Rematricula][16] Implementar DLQHandler nos producers de Rematricula | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Pendente de Produção | [SGGS] PI 2/26 | [SGGS] SP 26.2.3 | 3 | ARTSG-180 |  | Entregue
Débito Técnico | SGGS-15550 | [Rematricula][16] Configurar filas servicebus para que maximo de retentativa 1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Pendente de Produção | [SGGS] PI 2/26 | [SGGS] SP 26.2.5 | 3 | ARTSG-180 |  | Entregue
Débito Técnico | SGGS-15549 | [Rematricula][30] Alterar o flow de envio de evento re-enrollment-financial-contract-renovated | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Pendente de Produção | [SGGS] PI 2/26 | [SGGS] SP 26.2.5 | 3 | ARTSG-180 |  | Entregue
Débito Técnico | SGGS-15548 | [Rematricula][30] Alterar forma de validar confirmação de envio de evento re-enrollment-offer-type-reviewed | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Pendente de Produção | [SGGS] PI 3/26 | [SGGS] SP 26.3.1 | 3 | ARTSG-180 |  | Entregue
Débito Técnico | SGGS-15547 | [Rematricula][30] Alterar forma de validar confirmação de envio de evento re-enrollment-invoice-requested | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Pendente de Produção | [SGGS] PI 2/26 | [SGGS] SP 26.2.4 | 3 | ARTSG-180 |  | Entregue
História | SGSE-4289 | Apoio Orquestrador Visão Geral | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | [SGSE] SP 26.3.3 | 8 | ARTSG-178 |  | Entregue
Teste | SGSE-4284 | [DT - Orquestrador] Teste da solução completa do Orquestrador - Cenários finais | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 | [SGSE] SP 26.3.3 | 8 | ARTSG-178 |  | Entregue
História | SGSE-4228 | Apoio Orquestrador Visão Geral | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | [SGSE] SP 26.3.2 | 5 | ARTSG-178 |  | Entregue
Enabler | SGSE-4226 | Preparação de pacotes e configurações + infra do Orquestrador | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | [SGSE] SP 26.3.2 | 2 | ARTSG-178 |  | Entregue
Enabler | SGSE-4224 | Ajuste Fluxo Orquestrador, itens observados durante os testes completos de Matrícula e Rematrícula | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | [SGSE] SP 26.3.2 | 2 | ARTSG-178 |  | Entregue
Enabler | SGSE-4105 | [DT - Orquestrador] Fechamento de Pacotes e validações + Configurações do Orquestrador para o ambiente produtivo (SP5) | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 | [SGSE] SP 26.3.4 | 3 | ARTSG-178 |  | Entregue
Enabler | SGSE-4104 | [DT - Orquestrador] Configuração do Orquestrador de Rematricula | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 3/26 | [SGSE] SP 26.3.1 | 8 | ARTSG-178 |  | Entregue
Teste | SGSE-4103 | [DT - Orquestrador] Teste completo da solução do Orquestrador - Rematricula | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 | [SGSE] SP 26.3.2 | 8 | ARTSG-178 |  | Entregue
Teste | SGSE-4102 | [DT - Orquestrador] Teste completo da solução do Orquestrador - Matricula | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 | [SGSE] SP 26.3.1 | 8 | ARTSG-178 |  | Entregue
Teste | SGSE-4040 | Teste Completo Orquestrador, Fluxos, Ativação e Desativação de Passos e Fluxos alternativos | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 2/26 | [SGSE] SP 26.2.6 | 8 | ARTSG-178 |  | Entregue
Enabler | SGSE-3946 | Ajuste e padronização da estrutura do Orquestrador + testes de ativação e desativação de steps | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 2/26 | [SGSE] SP 26.2.6 | 5 | ARTSG-178 |  | Entregue
Débito Técnico | SGSE-3751 | [DT - Aloc. Disciplinas] Garantir retentativa de geração do historico curricular | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 2/26 | [SGSE] SP 26.2.4 | 3 | ARTSG-178 |  | Entregue
História | SGSE-3441 | [DT - Orquestrador] Criar estrutura para reprocessamento dos motores 5 a 7 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 2/26 | [SGSE] SP 26.2.6 | 3 | ARTSG-178 |  | Entregue
História | SGSE-3439 | [DT - Orquestrador] Criar estrutura de Expurgo de Registro (AKS Time Trigger) | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 2/26 | [SGSE] SP 26.2.5 | 5 | ARTSG-178 |  | Entregue
História | SGSE-3438 | [DT - Orquestrador] Views Analíticas no Dynamics (Dashboarddo Orquestrador) | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 2/26 | [SGSE] SP 26.2.5 | 2 | ARTSG-178 |  | Entregue
História | SGSE-3437 | [DT - Orquestrador] Processo de Alerta por Limite de Tentativas | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 2/26 | [SGSE] SP 26.2.5 | 5 | ARTSG-178 |  | Entregue
História | SGSE-3432 | [DT - Orquestrador] Criar estrutura para reprocessamento dos motores 1 a 4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 2/26 | [SGSE] SP 26.2.5 | 8 | ARTSG-178 |  | Entregue
Débito Técnico | SGSE-3431 | [DT - Orquestrador] Alterar o motor para registrar execução - Alocado | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 2/26 | [SGSE] SP 26.2.4 | 4 | ARTSG-178 |  | Entregue
História | SGSE-3430 | [DT - Orquestrador] Alterar o motor para registrar execução - OptativaEscolhida | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 2/26 | [SGSE] SP 26.2.5 | 5 | ARTSG-178 |  | Entregue
História | SGSE-3429 | [DT - Orquestrador] Alterar o motor para registrar execução - OptativaEnviadaPraEscolha | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 2/26 | [SGSE] SP 26.2.5 | 8 | ARTSG-178 |  | Entregue
História | SGSE-3428 | [DT - Orquestrador] Alterar o motor para registrar execução - TemOptativa | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 2/26 | [SGSE] SP 26.2.5 | 2 | ARTSG-178 |  | Entregue
Débito Técnico | SGSE-3427 | [DT - Orquestrador] Alterar o motor para registrar execução - PreAlocado | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 2/26 | [SGSE] SP 26.2.4 | 5 | ARTSG-178 |  | Entregue
Débito Técnico | SGSE-3426 | [DT - Orquestrador] Alterar o motor para registrar execução - CalculoDatasHistorico | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 2/26 | [SGSE] SP 26.2.5 | 5 | ARTSG-178 |  | Entregue
Débito Técnico | SGSE-3425 | [DT - Orquestrador] Alterar o motor para registrar execução - HistoricoGerado | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 2/26 | [SGSE] SP 26.2.3 | 5 | ARTSG-178 |  | Entregue
Enabler | SGSE-3424 | [DT - Orquestrador] Levantamento de Regras de Validação do Orquestrador | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 2/26 | [SGSE] SP 26.2.3 | 5 | ARTSG-178 |  | Entregue
História | SGSE-3423 | [DT - Orquestrador] Criar Biblioteca Compartilhada - SemaforoExecutor | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 2/26 | [SGSE] SP 26.2.2 | 8 | ARTSG-178 |  | Entregue
História | SGSE-3394 | [DT - Orquestrador] Criar estrutura de dados para controle e parametrização da orquestração de eventos | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 2/26 | [SGSE] SP 26.2.1 | 5 | ARTSG-178 |  | Entregue
Liderança | SGSE-3341 | Incluir no Mapa da Operação a obrigatoriedade de que o cadastro avaliativo, a data da prova e o conteúdo/material estejam devidamente configurados antes da alocação. | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [SGSE] PI 2/26 | [SGSE] SP 26.2.3 |  | ARTSG-178 |  | Entregue
Liderança | SGSE-3336 | Avaliar se faz sentido o status do checklist de rematricula aguardar a finalização da alocação | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Aceito | [SGSE] PI 3/26 | [SGSE] SP 26.3.4 |  | ARTSG-178 |  | Entregue
Débito Técnico | SGSE-3210 | Criar estrutura de reprocessamento automatizado no AKS | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Cancelado | [SGSE] PI 2/26 | [ADSE] SP 26.1.6;[SGSE] SP 26.2.1 | 2 | ARTSG-178 |  | Cancelado
Suporte | SGGS-17344 | [ENADE] Criação de Console para criação e atualização de menção ENADe nas matrículas | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Em produção | [SGGS] PI 3/26 | [SGGS] SP 26.3.1 | 2 | ARTSG-178 |  | Entregue
Débito Técnico | SGGS-17343 | [Débito Técnico] Atualização da LIB nos processos do Orquestrador da SEC GA | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Pendente de Produção | [SGGS] PI 3/26 | [SGGS] SP 26.3.1 | 3 | ARTSG-178 |  | Entregue
História | SGGS-15639 | [Controladora Eventos] Criar Function com Time Trigger para reprocessar registros com erro na tabela de orquestração | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Pendente de Produção | [SGGS] PI 2/26 | [SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | 5 | ARTSG-178 |  | Entregue
História | SGGS-15638 | [Controladora Eventos] Migrar program-enrollment-created para service na Function AKS e alterar gatilho para tabela de orquestração | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Pendente de Produção | [SGGS] PI 2/26 | [SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | 8 | ARTSG-178 |  | Entregue
História | SGGS-15637 | Validar campos obrigatórios do contato e enviar evento ao Producer na Function AKS | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Pendente de Produção | [SGGS] PI 2/26 | [SGGS] SP 26.2.6;[SGGS] SP 26.2.5 | 8 | ARTSG-178 |  | Entregue
História | SGGS-15636 | [Controladora Eventos][SECR][SF] Reescrever lógica do academic-student-updated como service na Function AKS | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Pendente de Produção | [SGGS] PI 2/26 | [SGGS] SP 26.2.4 | 5 | ARTSG-178 |  | Entregue
História | SGGS-15635 | [SECR][SF][Controladora de Eventos] Criar Function de validação e processamento de eventos GA | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Pendente de Produção | [SGGS] PI 2/26 | [SGGS] SP 26.2.3 | 5 | ARTSG-178 |  | Entregue
História | SGGS-15634 | [SECR][SF][Controladora de Eventos] Criar registro na tabela de orquestração ao criar matrícula | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Em produção | [SGGS] PI 2/26 | [SGGS] SP 26.2.3 | 5 | ARTSG-178 |  | Entregue
Débito Técnico | SGGS-15565 | [Acesso ao Ava][7] Formatar dados para mascara correta evitando quebrar evento no sofia Academic-Student-Updated | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Em produção | [SGGS] PI 2/26 | [SGGS] SP 26.2.1;[SGGS] SP 26.2.2 | 3 | ARTSG-178 |  | Entregue
Bug | SGGU-7684 | [SGGU-5187] - Ao realizar a virada de ciclo de um Mediador com documentos aprovados/reprovados/pendentes o sistema esta gerando os documentos do novo ciclo, mas NÃO esta atrelando o colaborador | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Cancelado |  | [SGGU] SP 26.3.6 |  | SGGU-5187 |  | Cancelado
Bug | SGGU-7677 | [SGGU-5187] - Ao realizar a indicação de um Mediador para uma turma e Salvar, o sistema continua com o “Status Validação Perfil” como “Indicação de tutor pendente de envio” quando deveria mudar para “Indicação de tutor pendente de aprovação” | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 | [SGGU] SP 26.4.1;[SGGU] SP 26.3.6 |  | SGGU-5187 |  | Entregue
Bug | SGGU-7675 | [SGGU-5187] - Na Indicação de um Mediador para uma turma a busca pelo campo “Mediador para alocação” não esta funcionando corretamente. | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Cancelado | [SGGU] PI 3/26 | [SGGU] SP 26.3.6 |  | SGGU-5187 |  | Cancelado
Bug | SGGU-7537 | [SGGU-5187] Erro na aprovação de documentos "Documento não existe ou não pertence ao colaborador informado" | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 | [SGGU] SP 26.4.1;[SGGU] SP 26.3.6 |  | SGGU-5187 |  | Entregue
Bug | SGGU-7534 | [SGGU-5187] Documentação não obrigatória reprovada não gerou novo registro para reenvio | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Cancelado |  |  |  | SGGU-5187 |  | Cancelado
Teste | SGGU-7469 | 5187 - Teste integrado | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 | [SGGU] SP 26.3.6 | 2 | SGGU-5187 |  | Entregue
História | SGGU-7359 | [SGGU-5187] Incluir regra de documento não obrigatório | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Pendente de Produção | [SGGU] PI 3/26 | [SGGU] SP 26.3.5 | 5 | SGGU-5187 |  | Entregue
Bug | SGGU-7317 | [SGGU-5187] - Ao tentar realizar a aprovação dos documentos de um mediador que tenha enviado documento Não obrigatório, o sistema apresenta o erro “Documento não existe ou não pertence ao colaborador informado.” | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Cancelado |  | [SGGU] SP 26.3.5 |  | SGGU-5187 |  | Cancelado
Bug | SGGU-7301 | [SGGU-5187] - Após Acadêmico realizar a reprova de todos os documentos enviados do Mediador, Gestão de Unidades recebeu a reprova com sucesso, mas pouco tempo depois somente o documento “CPF” teve o seu status atualizado para “Upload concluído”. | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Cancelado |  | [SGGU] SP 26.3.5 |  | SGGU-5187 |  | Cancelado
Bug | SGGU-7277 | [SGGU-5187] - A Parametrização de Documentos que define a data de envio de documentos do mediador NÃO está considerando a “Data fim” como uma data valida para envio do documento. | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 | [SGGU] SP 26.3.5 |  | SGGU-5187 |  | Entregue
Bug | SGGU-7218 | [SGGU-5187] - Na tela de Documentos do Colaborador ao clicar na linha a primeira vez, o sistema NÃO oferece a opção de “Editar Documento”, no segundo clique ai aparece a opção. | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 | [SGGU] SP 26.3.5 |  | SGGU-5187 |  | Entregue
Teste | SGGU-7216 | Teste Integrado 5187 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 | [SGGU] SP 26.3.5 | 2 | SGGU-5187 |  | Entregue
Bug | SGGU-7208 | [SGGU-5187] - Ao Inserir a primeira “Formação Academica” do Mediador Pedagógico o sistema acaba listando mais de 2.200 como se tivessem sido inseridas.(OBS: É a primeira vez que vejo este comportamento, todos os outros testes funcionaram corretamente) | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 | [SGGU] SP 26.3.5 |  | SGGU-5187 |  | Entregue
Bug | SGGU-7207 | [SGGU-5187] - Ao “Criar” a primeira “Formação Acadêmica” do Mediador a tela “Criar Formação Acadêmica” apresenta comportamento instável, hora mostra a mensagem “...O campo Grau de Instrução foi preenchido automaticamente...” e as vezes não. | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 | [SGGU] SP 26.3.5 |  | SGGU-5187 |  | Entregue
Bug | SGGU-7141 | [SGGU-5187] - Na tela dos dados do Mediador Pedagogico, ao preencher os dados para a criação da “Formacao Academica” e Salvar o sistema ate salva a criação, mas NÃO lista na grid “Formação Acadêmica”. | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 | [SGGU] SP 26.3.4 |  | SGGU-5187 |  | Entregue
História | SGGU-6777 | [SGGU-5187] Formação Acadêmica - Tornar o preenchimento do grau de instrução (Graduação) como obrigatório | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Em produção | [SGGU] PI 3/26 | [SGGU] SP 26.3.3 | 3 | SGGU-5187 |  | Entregue
Teste | SGGU-6420 | [SGGU-5187] Teste Integrado | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Aceito | [SGGU] PI 3/26 | [SGGU] SP 26.3.4 | 2 | SGGU-5187 |  | Entregue
História | SGGU-6367 | [SGGU-5187] Plano de virada - Add acesso ao menu por perfil de acesso | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Pendente de Produção | [SGGU] PI 3/26 | [SGGU] SP 26.3.5 | 3 | SGGU-5187 |  | Entregue
Enabler | SGGU-6366 | [SGGU-5187] Plano de virada - Ajuste no Console para Inicialização e Conclusão do BPF de Mediadores Legados | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Pendente de Produção | [SGGU] PI 3/26 | [SGGU] SP 26.3.5 | 5 | SGGU-5187 |  | Entregue
Débito Técnico | SGGU-6364 | [SGGU-5187] Correção da Regra de Reaproveitamento de Documentos entre Semestres | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Em produção | [SGGU] PI 3/26 | [SGGU] SP 26.3.1 | 5 | SGGU-5187 |  | Entregue
História | SGGU-6334 | [SGGU-5187] Melhoria na inserção da Formação Acadêmica | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Em produção | [SGGU] PI 3/26 | [SGGU] SP 26.3.1 | 5 | SGGU-5187 |  | Entregue
Enabler | SGGU-6141 | [GU] Formação Acadêmica - Realizar estudo para retirar ação manual do gatilho do BPF | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Em produção | [SGGU] PI 2/26 | [SGGU] SP 26.2.5 | 3 | SGGU-5187 |  | Entregue
Enabler | SGGU-6094 | [SGGU-5187] Mapeamento dos novos fluxos, descontinuação de processos legados, revisão de acessos e adequações de relacionamento de documentos de mediador pedagógico | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Em produção | [SGGU] PI 2/26 | [SGGU] SP 26.2.5 | 5 | SGGU-5187 |  | Entregue
Enabler | SGGU-5833 | [SGGU5187] Transitar Informação de Origem do Colaborador nos Subflows | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Em produção | [SGGU] PI 2/26 | [SGGU] SP 26.2.3 | 1 | SGGU-5187 |  | Entregue
História | SGGU-5799 | [SGGU-5187] Ajustes layout da tela Mediador Pedagógico | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Em produção | [SGGU] PI 2/26 | [SGGU] SP 26.2.3 | 5 | SGGU-5187 |  | Entregue
Enabler | SGGU-5656 | [GU] Enabler: Regras - Linha do Tempo da documentação do Tutor | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Em produção | [SGGU] PI 2/26 | [SGGU] SP 26.2.2 | 5 | SGGU-5187 |  | Entregue
História | SGGU-5536 | [SGGU-5187] Disponibilizar para docência a solicitação de alteração dos status do parecer da coordenação | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Em produção | [SGGU] PI 2/26 | [SGGU] SP 26.2.3 | 5 | SGGU-5187 |  | Entregue
Enabler | SGGU-5429 | [SGGU-5187] Teste regressivo criação do Colaborador | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Em produção | [SGGU] PI 2/26 | [SGGU] SP 26.2.5 | 8 | SGGU-5187 |  | Entregue
História | SGGU-5427 | [SGGU-5187] Ajustes no Formulário de alocação | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Em produção | [SGGU] PI 2/26 | [SGGU] SP 26.2.4 | 3 | SGGU-5187 |  | Entregue
Enabler | SGGU-5424 | [DT_CRM_3][SGGU-5187] Adequação de Referências de Contato para Colaborador | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Em produção | [SGGU] PI 2/26 | [SGGU] SP 26.2.3 | 2 | SGGU-5187 |  | Entregue
Enabler | SGGU-5423 | [DT_CRM_3][SGGU-5187] [GEUN][DV][Contatos e Conexoes] - Envia notificação documentos tutor | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Em produção | [SGGU] PI 2/26 | [SGGU] SP 26.2.3 | 5 | SGGU-5187 |  | Entregue
Enabler | SGGU-5422 | [DT_CRM_3][SGGU-5187] [GEUN][SF][Documentos] Criar documentos obrigatorios quando uma conexao e criada | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Em produção | [SGGU] PI 2/26 | [SGGU] SP 26.2.4 | 5 | SGGU-5187 |  | Entregue
Enabler | SGGU-5421 | [DT_GU_3][SGGU-5187] [GEUN] [CONSUMER] [SF] - Criação de contato RM/PRISMA | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Em produção | [SGGU] PI 2/26 | [SGGU] SP 26.2.2 | 5 | SGGU-5187 |  | Entregue
Enabler | SGGU-5420 | [DT_GU_3][SGGU-5187] [GEUN] [CONSUMER] [SF] - Criação/Atualização do Colaborador, Formação Acadêmica, Recurso e Conexão | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Em produção | [SGGU] PI 2/26 | [SGGU] SP 26.2.3 | 5 | SGGU-5187 |  | Entregue
Enabler | SGGU-5419 | [DT_CRM_3][SGGU-5187] [GEUN][AG][Parametrização de Documentos] - Inativar documentos e criar novos no semestre vigente | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Em produção | [SGGU] PI 2/26 | [SGGU] SP 26.2.3 | 5 | SGGU-5187 |  | Entregue
História | SGGU-5407 | [SGGU-5187] Criar layout da tela Mediador Pedagógico | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Em produção | [SGGU] PI 2/26 | [SGGU] SP 26.2.2 | 5 | SGGU-5187 |  | Entregue
Enabler | SGGU-5406 | [SGGU-5187] Criar tabela para centralizar o envio de documento | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Em produção | [SGGU] PI 2/26 | [SGGU] SP 26.2.1 | 3 | SGGU-5187 |  | Entregue
Bug | JADO-11107 | [SGGU-5187] - Ao realizar a consulta de um Mediador que já tem documentação aprovada e já tem indicação a turma aprovada, o sistema Não esta apresentando a Grid das turmas aprovadas. | [Jornada Acadêmica] Docência | Pendente de Produção | [JADO] PI 2/26 | [JADO] SP 26.4.1;[JADO] SP 26.3.6 |  | SGGU-5187 |  | Entregue
Bug | JADO-11104 | [SGGU-5187] - Ao tentar realizar a aprovação em Docência dos documentos que foram reprovados no ciclo anterior, o sistema apresenta erro. | [Jornada Acadêmica] Docência | Pendente de Produção | [JADO] PI 2/26 | [JADO] SP 26.4.1;[JADO] SP 26.3.6 |  | SGGU-5187 |  | Entregue
Bug | JADO-11103 | [SGGU-5187] - Ao aprovar a associação de turma de um Mediador, o sistema apresenta erro, mas executa o fluxo com sucesso. | [Jornada Acadêmica] Docência | Pendente de Produção | [JADO] PI 3/26 | [JADO] SP 26.4.1;[JADO] SP 26.3.6 |  | SGGU-5187 |  | Entregue
Bug | JADO-11101 | [SGGU-5187] - Ao realizar a associação de um mediador a uma turma, é exibido validação de perfil em docência, mas no detalhe da validação NÃO lista nenhuma turma. | [Jornada Acadêmica] Docência | Pendente de Produção | [JADO] PI 2/26 | [JADO] SP 26.3.6 |  | SGGU-5187 |  | Entregue
Bug | JADO-10426 | [SGGU-5187] Erro de documentos faltantes no reenvio de documentos reprovados | [Jornada Acadêmica] Docência | Pendente de Produção | [JADO] PI 2/26 | [JADO] SP 26.3.6 |  | SGGU-5187 |  | Entregue
Bug | JADO-10384 | [SGGU-5187] Erro ao enviar aprovação de documentos ao polo | [Jornada Acadêmica] Docência | Pendente de Produção | [JADO] PI 2/26 | [JADO] SP 26.3.6 |  | SGGU-5187 |  | Entregue
Bug | JADO-10383 | [SGGU-5187] Último item do histórico está ficando com exibição cortada no front | [Jornada Acadêmica] Docência | Pendente de Produção | [JADO] PI 2/26 | [JADO] SP 26.3.6 |  | SGGU-5187 |  | Entregue
Bug | JADO-10217 | [SGGU-5187] - Em GU ao realizar o Upload dos documentos reprovados no primeiro envio SEM enviar para analise, no Portal Acadêmico Já esta exibindo o novo documento. | [Jornada Acadêmica] Docência | Pendente de Produção | [JADO] PI 2/26 | [JADO] SP 26.3.5 |  | SGGU-5187 |  | Entregue
Bug | JADO-10205 | [SGGU-5187] - Status dos documentos do mediador volta para "Pendente" após aprovação, mesmo com o status geral do mediador atualizado para "Documentação aceita" | [Jornada Acadêmica] Docência | Pendente de Produção | [JADO] PI 3/26 | [JADO] SP 26.3.5 |  | SGGU-5187 |  | Entregue
Teste | JADO-9656 | [Ajuste Fluxo Mediador Presencial] Teste Integrado Fluxo completo 2/2 | [Jornada Acadêmica] Docência | Aceito | [JADO] PI 3/26 | [JADO] SP 26.3.5 | 3 | SGGU-5187 |  | Entregue
Enabler | JADO-9406 | [Ajuste no Fluxo de Marcação de Frequência] Teste do fluxo após correção em Enturmação | [Jornada Acadêmica] Docência | Pendente de Produção | [JADO] PI 3/26 | [JADO] SP 26.3.3;[JADO] SP 26.3.4 | 3 | SGGU-5187 |  | Entregue
Enabler | JADO-9251 | [Ajuste Fluxo Mediador Presencial] Preparar estrutura para Criar flow de requisição à API de GU | [Jornada Acadêmica] Docência | Em produção | [JADO] PI 2/26 | [JADO] SP 26.2.5 | 2 | SGGU-5187 |  | Entregue
Teste | JADO-8442 | [Ajuste Fluxo Mediador Presencial] Teste Integrado Fluxo completo | [Jornada Acadêmica] Docência | Aceito | [JADO] PI 3/26 | [JADO] SP 26.3.4 | 5 | SGGU-5187 |  | Entregue
Spike | JADO-8441 | [Ajuste Fluxo Mediador Presencial] [Spike] Definição da API de alteração de status das documentações | [Jornada Acadêmica] Docência | Aceito | [JADO] PI 2/26 | [JADO] SP 26.2.4 | 1 | SGGU-5187 |  | Entregue
História | JADO-8440 | [Ajuste Fluxo Mediador Presencial] [Canvas] Exibir corretamente o histórico de aprovações/rejeições | [Jornada Acadêmica] Docência | Pendente de Produção | [JADO] PI 3/26 | [JADO] SP 26.3.1;[JADO] SP 26.3.2 | 3 | SGGU-5187 |  | Entregue
História | JADO-8439 | [Ajuste Fluxo Mediador Presencial] [Canvas] Aprovar/Rejeitar documentações (chamar o flow) | [Jornada Acadêmica] Docência | Pendente de Produção | [JADO] PI 2/26 | [JADO] SP 26.2.6 | 3 | SGGU-5187 |  | Entregue
História | JADO-8438 | [Ajuste Fluxo Mediador Presencial] Filtrar os Colaboradores exibidos na lista | [Jornada Acadêmica] Docência | Pendente de Produção | [JADO] PI 3/26 | [JADO] SP 26.3.2 | 3 | SGGU-5187 |  | Entregue
Enabler | JADO-8437 | [Ajuste Fluxo Mediador Presencial] Criar flow de requisição à API de GU | [Jornada Acadêmica] Docência | Em produção | [JADO] PI 2/26 | [JADO] SP 26.2.6 | 2 | SGGU-5187 |  | Entregue
Enabler | JADO-8436 | [Ajuste Fluxo Mediador Presencial] Exibir a lista de Colaboradores nas situações | [Jornada Acadêmica] Docência | Pendente de Produção | [JADO] PI 3/26 | [JADO] SP 26.3.1;[JADO] SP 26.3.2 | 5 | SGGU-5187 |  | Entregue
Enabler | JADO-8435 | [Ajuste Fluxo Mediador Presencial] Function para conceder acesso para Mediadores Presenciais | [Jornada Acadêmica] Docência | Pendente de Produção | [JADO] PI 2/26 | [JADO] SP 26.2.5 | 5 | SGGU-5187 |  | Entregue
Enabler | JADO-8434 | [Ajuste Fluxo Mediador Presencial] Ajustar o direito de acesso para suportar as novas tabelas | [Jornada Acadêmica] Docência | Em produção | [JADO] PI 2/26 | [JADO] SP 26.2.5 | 1 | SGGU-5187 |  | Entregue
Enabler | JADO-8433 | [Ajuste Fluxo Mediador Presencial] Ajustar o fetch de listagem de Colaboradores | [Jornada Acadêmica] Docência | Pendente de Produção | [JADO] PI 2/26 | [JADO] SP 26.2.5 | 5 | SGGU-5187 |  | Entregue
História | SGSE-1947 | [710]Remoção da Validação do Parâmetro kcs_férias na geração do histórico curricular | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [ADSE] PI 4/25 | [ADSE] SP 25.4.5 | 3 | ARTPT-710 |  | Entregue
Teste | SGSE-1554 | [710] Redefinição de regras e solução do processo de Rematrícula | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Cancelado | [ADSE] PI 4/25 | [ADSE] SP 25.4.6 | 1 | ARTPT-710 |  | Cancelado
História | SGSE-881 | [710] Limpeza de preenchimento de datas de disciplinas futuras para alunos do modelo semanal | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Em produção | [ADSE] PI 4/25 | [ADSE] SP 25.4.4 | 2 | ARTPT-710 |  | Entregue
Bug | SGGS-18169 | [ARTPT-710] - Ao realizar o aceite de um contrato/termo de rematricula, o mesmo NÃO esta sendo apresentado em “Assinados” no Sofia. | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Cancelado |  |  |  | ARTPT-710 |  | Cancelado
Bug | SGGS-18161 | [ARTPT-710] - Gestor de Rematricula recebeu o “Tipo de Oferta” como “Isento”, mas NÃO esta gerando o contrato/termo de rematrícula. | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 | [SGGS] SP 26.3.5 |  | ARTPT-710 |  | Entregue
Bug | SGGS-17930 | [ARTPT-710] - Quando SAP realiza a atualização em um Agrupador e disparado um evento de atualização que consegue reabrir ate mesmo um checklist concluido | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 | [SGGS] SP 26.3.5;[SGGS] SP 26.3.4 |  | ARTPT-710 |  | Entregue
Teste | SGGS-17083 | [GA] Redefinição de regras e solução do processo de Rematrícula_Teste Integrado | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 | [SGGS] SP 26.3.3 | 2 | ARTPT-710 |  | Entregue
Teste | SGGS-16906 | [Athenas][SEC][GA] Redefinição de regras e solução do processo de Rematrícula_Teste Integrado | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 3/26 | [SGGS] SP 26.3.1;[SGGS] SP 26.2.6 | 1 | ARTPT-710 |  | Entregue
Teste | SGGS-15665 | [Athenas][SEC][GA] Redefinição de regras e solução do processo de Rematrícula_Teste Integrado | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Aceito | [SGGS] PI 2/26 | [SGGS] SP 26.2.5 | 1 | ARTPT-710 |  | Entregue
História | SGGS-11446 | [Athenas][SEC]Ajustes de campos no Gestor de Rematrícula | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Em produção | [ASEC] PI 4/25 | [SGGS] SP 25.4.4 | 3 | ARTPT-710 |  | Entregue
História | SGGS-11388 | [Athenas][SEC] Remoção de Eventos do Gestor de Rematrícula | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Em produção | [ASEC] PI 4/25 | [SGGS] SP 25.4.4 | 8 | ARTPT-710 |  | Entregue
História | SGGS-11385 | [Athenas][SEC][Integração] Novo evento de tipo de oferta da mensalidade de rematrícula (ReEnrollmentOfferTypeAvailable) | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Em produção | [ASEC] PI 4/25 | [SGGS] SP 25.4.4 | 5 | ARTPT-710 |  | Entregue
História | SGGS-11218 | [Athenas][SEC] Remoção de campos do Gestor de Rematrícula (Parte 2) | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Em produção | [ASEC] PI 4/25 | [SGGS] SP 25.4.3 | 5 | ARTPT-710 |  | Entregue
História | SGGS-11063 | [Athenas][SEC] Remoção de campos do Gestor de Rematrícula (Parte 1) | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Em produção | [ASEC] PI 4/25 | [SGGS] SP 25.4.3 | 8 | ARTPT-710 |  | Entregue
História | SGGS-9907 | [Athenas][SEC] Rematrícula_ Consumer - Processamento | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Em produção | [ASEC] PI 4/25 | [SGGS] SP 25.4.1 | 8 | ARTPT-710 |  | Entregue
História | SGGS-9906 | [Athenas][SEC] Rematrícula_ Service Bus | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Em produção | [ASEC] PI 4/25 | [SGGS] SP 25.4.1 | 3 | ARTPT-710 |  | Entregue
História | SGGS-9904 | [Athenas][SEC] Rematrícula_ Producer gatilho criação Time Trigger | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Em produção | [ASEC] PI 4/25 | [SGGS] SP 25.4.1 | 8 | ARTPT-710 |  | Entregue
História | SGGS-9903 | [Athenas][SEC] Rematrícula_ Reenvio - Alteração de Status | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Em produção | [ASEC] PI 4/25 | [SGGS] SP 25.4.1 | 3 | ARTPT-710 |  | Entregue
História | SGGS-9856 | [Athenas][SEC] Rematrícula_Alterar o processo de remat semestral - Refatoração | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Em produção | [ASEC] PI 4/25 | [SGGS] SP 25.4.1;[SGGS] SP 25.4.2 | 13 | ARTPT-710 |  | Entregue
História | SGGS-9855 | [Athenas][SEC] Rematrícula_ Teste de performance na criação de checklist de Remat | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Em produção | [ASEC] PI 4/25 | [SGGS] SP 25.4.2 | 8 | ARTPT-710 |  | Entregue
História | SGGS-9619 | [Athenas][SEC] Rematrícula_ Criação de um campo para informar a alocação disponibilizada | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Em produção | [ASEC] PI 4/25 | [SGGS] SP 25.4.1 | 8 | ARTPT-710 |  | Entregue
História | SGGS-9569 | [Athenas][SEC]_ Alterar campos mantenedoraMarca, unityAccount_brand_description | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Em produção | [ASEC] PI 4/25 | [SGGS] SP 25.4.4 | 5 | ARTPT-710 |  | Entregue
História | SGGS-8429 | [Athenas][SEC] Rematrícula_ Gravação de eventos no Gestor de Rematrícula | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Em produção | [ASEC] PI 3/25 | [SGGS] SP 25.3.4 | 8 | ARTPT-710 |  | Entregue
História | SGGS-7912 | [Athenas][SEC] Atualizar o fluxo de status do Gestor de Rematrícula | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Em produção | [ASEC] PI 3/25 | [SGGS] SP 25.3.2 | 5 | ARTPT-710 |  | Entregue
História | SGGS-7677 | [Athenas][SEC] Separação do processo de rematrícula x alocação de disciplinas | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Em produção | [ASEC] PI 3/25 | [SGGS] SP 25.3.3 | 13 | ARTPT-710 |  | Entregue
Spike | SGGS-7669 | [Athenas][SEC] Rematrícula_ Ajuste da regra de Data de Encerramento do Contrato para o semestral/semanal | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Em produção | [ASEC] PI 3/25 | [SGGS] SP 25.3.2 | 3 | ARTPT-710 |  | Entregue
Spike | SGGS-6972 | [Athenas][SEC]Rematrícula_ Estruturar a solução do mapa técnico | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Em produção | [ASEC] PI 3/25 | [SGGS] SP 25.3.1;[SGGS] SP 25.3.2 | 5 | ARTPT-710 |  | Entregue
História | SGGS-6564 | [Athenas][SEC]Melhorias nos eventos do Gestor de Rematrícula | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Em produção | [ASEC] PI 4/25 | [SGGS] SP 25.4.4 | 8 | ARTPT-710 |  | Entregue
História | SGGS-6561 | [Athenas][SEC] Rematrícula_ Remover regra de cálculo de data do bloqueio (disciplina pausada) | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Em produção | [ASEC] PI 3/25 | [SGGS] SP 25.3.4 | 13 | ARTPT-710 |  | Entregue
História | SGGS-6560 | [Athenas][SEC] Alterar a regra de cálculo da data limite de Rematrícula | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Em produção | [ASEC] PI 3/25 | [SGGS] SP 25.3.3 | 13 | ARTPT-710 |  | Entregue
História | SGGS-6559 | [Athenas][SEC] Remover o evento de simulação do Gestor de Rematrícula | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Em produção | [ASEC] PI 4/25 | [SGGS] SP 25.4.3 | 5 | ARTPT-710 |  | Entregue
História | SGGS-6558 | [Athenas][SEC] Criar novos status e implementar um fluxo de atualização no Gestor de Rematrícula | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Em produção | [ASEC] PI 3/25 | [SGGS] SP 25.3.2;[SGGS] SP 25.3.3 | 8 | ARTPT-710 |  | Entregue
Débito Técnico | SGGS-3182 | [Athenas][SEC]POC de Refatoração do Processo de Rematrícula com Custom API + Plugin C# | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Em produção | [ASEC] PI 3/25 | [SGGS] SP 25.3.4 | 5 | ARTPT-710 |  | Entregue
Teste | JIBK-14588 | [ARTPT-710][Rematricula] Teste integrado | [Jornada de Ingresso] Backoffice de Ingresso | Cancelado | [JIBK] PI 1/26 | Despriorizados Próx. Pi | 1 | ARTPT-710 |  | Cancelado
Teste | JIBK-14587 | [ARTPT-710][Rematricula] Teste integrado | [Jornada de Ingresso] Backoffice de Ingresso | Cancelado | [JIBK] PI 1/26 | Despriorizados Próx. Pi | 1 | ARTPT-710 |  | Cancelado
História | JIBK-14586 | [ARTPT-710][Rematricula] Atualizar contratos de período letivo | [Jornada de Ingresso] Backoffice de Ingresso | Em produção | [JIBK] PI 1/26 | [JIBK] SP 26.1.1 | 2 | ARTPT-710 |  | Entregue
Liderança | JFEA-23393 | [ARTPT-710] - [GA] Redefinição de regras e solução do processo de Rematrícula - Testes Integrados | [Jornada Financeira] Eagles | Aceito | [JFEA] PI 2/26 | [JFEA] SP 26.2.5 |  | ARTPT-710 |  | Entregue
História | JFEA-21402 | [ARTPT-710 - Rematrícula] Adequar contrato (financial-statement-availbale) | [Jornada Financeira] Eagles | Pendente de Produção | [JFEA] PI 4/25 | [JFEA] SP 25.4.5 | 1 | ARTPT-710 |  | Entregue
Teste | DFOC-5119 | [Teste Integrado] Ofertas - 710 - Redefinição de regras e solução do processo de Rematrícula | [Jornada Digital Finance] Ofertas Comerciais | Cancelado | [DFOC] PI 3/26 | [DFOC] SP 26.3.5 | 5 | ARTPT-710 |  | Cancelado
Liderança | DFOC-5109 | [TESTE INTEGRADOS] - OFERTA - [GA] Redefinição de regras e solução do processo de Rematrícula | [Jornada Digital Finance] Ofertas Comerciais | Aceito | [DFOC] PI 3/26 | [DFOC] SP 26.3.6 |  | ARTPT-710 |  | Entregue
Bug | DFOC-4712 | [ARTPT-710] Eventos de SAP não chegaram no evento re-enrollment-offer-type-available para o checklist da Rematricula | [Jornada Digital Finance] Ofertas Comerciais | Aceito | [DFOC] PI 2/26 | [DFOC] SP 26.3.3;[DFOC] SP 26.2.6 | 1 | ARTPT-710 |  | Entregue
Teste | DFOC-4674 | [Teste Integrado] ARTPT-710 [GA] Redefinição de regras e solução do processo de Rematrícula | [Jornada Digital Finance] Ofertas Comerciais | Aceito | [DFOC] PI 2/26 | [DFOC] SP 26.3.3;[DFOC] SP 26.2.6 |  | ARTPT-710 |  | Entregue
Bug | DFFA-4674 | [ARTPT-710] - Ao gerar um gestor de Rematricula em Athenas Secretaria, o evento de rematricula esta chegando em SAP, mas não esta gerando os CITs de rematricula (mensalidade 7 a 12) | [Jornada Digital Finance] Faturamento | Aceito | [DFFA] PI 2/26 | [DFFA] SP 26.3.3 |  | ARTPT-710 |  | Entregue
Teste | DFFA-4463 | [TESTE INTEGRADOS] - Faturamento - Redefinição de regras e solução do processo de Rematrícula | [Jornada Digital Finance] Faturamento | Aceito | [DFFA] PI 3/26 | [DFFA] SP 26.3.3;[DFFA] SP 26.3.6 | 5 | ARTPT-710 |  | Entregue
Liderança | DFFA-4285 | 1.6a [Teste produto] Criar campo adicional no Header do Agrupador para identificação de Pagante, Bolsista 100% ou Isento | [Jornada Digital Finance] Faturamento | Aceito | [DFFA] PI 2/26 | [DFFA] SP 26.2.2 |  | ARTPT-710 |  | Entregue
Débito Técnico | DFFA-3698 | Avaliar tabela secundária de Rematricula | [Jornada Digital Finance] Faturamento | Aceito | [DFFA] PI 4/25 | [DFFA] SP 25.4.2;[DFFA] SP 25.4.3 | 1 | ARTPT-710 |  | Entregue
Liderança | DFFA-3578 | Alinhamento de contrato - Redefinição de regras e solução do processo de Rematrícula | [Jornada Digital Finance] Faturamento | Aceito | [DFFA] PI 4/25 | [DFFA] SP 25.4.1 |  | ARTPT-710 |  | Entregue
Liderança | DFFA-3577 | Software Design - Redefinição de regras e solução do processo de Rematrícula | [Jornada Digital Finance] Faturamento | Aceito | [DFFA] PI 4/25 | [DFFA] SP 25.4.1 |  | ARTPT-710 |  | Entregue
História | DFCR-4458 | 1.7 [Desenvolvimento Odata] Criar campo adicional ZCOND_PAG_ALUNO (no Header do Agrupador para identificação de Pagante, Bolsista 100% ou Isento) | [Jornada Digital Finance] Contas a Receber | Aceito | [DFCR] PI 2/26 | [DFCR] SP 26.2.3 | 5 | ARTPT-710 |  | Entregue
História | DFAR-3484 | 1.4b [Desenvolvimento] Criar campo adicional no Header do Agrupador para identificação de Pagante, Bolsista 100% ou Isento | [Jornada Digital Finance] Arrecadação | Aceito | [DFAR] PI 2/26 | [DFAR] SP 26.1.6;[DFAR] SP 26.2.1 | 7 | ARTPT-710 |  | Entregue
História | DFAR-3281 | [Enable] - Criar campo adicional no Header do Agrupador para identificação de Pagante, Bolsista 100% ou Isento | [Jornada Digital Finance] Arrecadação | Aceito | [DFAR] PI 1/26 | [DFAR] SP 26.1.2 | 0 | ARTPT-710 |  | Entregue
Liderança | DFAR-3117 | 1.6 [Teste produto] Criar campo adicional no Header do Agrupador para identificação de Pagante, Bolsista 100% ou Isento | [Jornada Digital Finance] Arrecadação | Aceito | [DFAR] PI 2/26 | [DFAR] SP 26.2.2;[DFAR] SP 26.2.3 |  | ARTPT-710 |  | Entregue
Enabler | DFAR-3116 | 1.5 [Teste técnico] Criar campo adicional no Header do Agrupador para identificação de Pagante, Bolsista 100% ou Isento | [Jornada Digital Finance] Arrecadação | Aceito | [DFAR] PI 2/26 | [DFAR] SP 26.2.1 | 5 | ARTPT-710 |  | Entregue
História | DFAR-3115 | 1.4 [Desenvolvimento] Criar campo adicional no Header do Agrupador para identificação de Pagante, Bolsista 100% ou Isento | [Jornada Digital Finance] Arrecadação | Aceito | [DFAR] PI 1/26 | [DFAR] SP 26.1.5 | 5 | ARTPT-710 |  | Entregue
Liderança | DFAR-3114 | 1.3 [Aprovação do desenho de solução] Criar campo adicional no Header do Agrupador para identificação de Pagante, Bolsista 100% ou Isento | [Jornada Digital Finance] Arrecadação | Aceito | [DFAR] PI 1/26 | [DFAR] SP 26.1.3;[DFAR] SP 26.1.5 |  | ARTPT-710 |  | Entregue
Enabler | DFAR-3113 | 1.2 [Desenho de solução] Criar campo adicional no Header do Agrupador para identificação de Pagante, Bolsista 100% ou Isento | [Jornada Digital Finance] Arrecadação | Aceito | [DFAR] PI 1/26 | [DFAR] SP 26.1.2;[DFAR] SP 26.1.5 | 5 | ARTPT-710 |  | Entregue
Enabler | DFAR-3112 | 1.1 [Enabler] Criar campo adicional no Header do Agrupador para identificação de Pagante, Bolsista 100% ou Isento | [Jornada Digital Finance] Arrecadação | Aceito | [DFAR] PI 4/25 | [DFAR] SP 25.4.8 | 2 | ARTPT-710 |  | Entregue
Bug | BBCP-1315 | [ARTPT-710] - Quando SAP realiza a atualização em um Agrupador e disparado um evento de atualização que consegue reabrir ate mesmo um checklist concluído. | [Backbone] CPI | Aceito | [BBCP] PI 2/26 | [CPI] SP 26.3.4 |  | ARTPT-710 |  | Entregue
Bug | BBCP-1314 | [ARTPT-710] - Após SAP gerar o agrupamento da fatura de rematrícula (7) NÃO esta acionando o evento Mesh “re-enrollment-offer-type-available“ | [Backbone] CPI | Aceito | [BBCP] PI 2/26 | [CPI] SP 26.3.4 |  | ARTPT-710 |  | Entregue
Bug | BBCP-1308 | [ARTPT-710] - O evento de CPI re-enrollment-offer-type-available NÃO chegou em Athenas para o checklist da Rematricula. | [Backbone] CPI | Aceito | [BBCP] PI 2/26 | [CPI] SP 26.3.3;[CPI] SP 26.3.4 |  | ARTPT-710 |  | Entregue
História | BBCP-1267 | [ARTPT-710] Ajustes faltantes em CPI para tópico re-enrollment-offer-type-available | [Backbone] CPI | Aceito | [BBCP] PI 2/26 | [CPI] SP 26.3.2 |  | ARTPT-710 |  | Entregue
Bug | BBBE-6038 | [ARTPT-710] - Ao alterar o evento administrativo “Rematrícula” de um período letivo, Athenas NÃO esta enviando no Topico “term-updated” a atualização do mesmo. | [Backbone] Backbone Edop | Aceito | [BBBE] PI 2.24 | [BBBE] SP 26.3.6 |  | ARTPT-710 |  | Entregue
Bug | BBBE-6037 | [ARTPT-710] - Criar um período letivo, eventos administrativos “Férias” e “Rematrícula” já vem default, ao criar o evento administrativo de “Período de Aulas”, Athenas dispara Tópico “term-created”, mas NÃO envia o evento administrativo de “Rematrícula”. | [Backbone] Backbone Edop | Cancelado |  | [BBBE] SP 26.3.6 |  | ARTPT-710 |  | Cancelado
Bug | BBBE-6028 | [ARTPT-710] - Verificar ativacao de contrato para envio de dados ao SAI. | [Backbone] Backbone Edop | Aceito | [BBBE] PI 2.24 | [BBBE] SP 26.3.4;[BBBE] SP 26.3.5 |  | ARTPT-710 |  | Entregue
Enabler | BBBE-5897 | Criação de endpont no apim para SAI | [Backbone] Backbone Edop | Aceito | [BBBE] PI 2.24 | [BBBE] SP 26.3.2 |  | ARTPT-710 |  | Entregue
História | BBBE-5107 | [ARTPT-710][Novo contrato] re-enrollment-offer-type-available | [Backbone] Backbone Edop | Aceito | [BBBE] PI 2.24 | [BBBE] SP 25.4.1 | 1 | ARTPT-710 |  | Entregue
História | BBBE-5106 | [ARTPT-710][Atualização de contrato] financial-statement-available | [Backbone] Backbone Edop | Aceito | [BBBE] PI 2.24 | [BBBE] SP 25.4.1 | 1 | ARTPT-710 |  | Entregue
História | BBBE-5105 | [ARTPT-710][Atualização de contrato] term-updated | [Backbone] Backbone Edop | Aceito | [BBBE] PI 2.24 | [BBBE] SP 25.4.1 | 1 | ARTPT-710 |  | Entregue
História | BBBE-5104 | [ARTPT-710][Atualização de contrato] term-created | [Backbone] Backbone Edop | Aceito | [BBBE] PI 2.24 | [BBBE] SP 25.4.1 | 1 | ARTPT-710 |  | Entregue
Enabler | BBBE-5067 | [ARTPT-710][Alinhamento de contrato] Rematrícula | [Backbone] Backbone Edop | Aceito | [BBBE] PI 2.24 | [BBBE] SP 25.4.1 | 2 | ARTPT-710 |  | Entregue
Enabler | BBBE-5054 | [ARTPT-710][Revisão do SD] Rematrícula | [Backbone] Backbone Edop | Aceito | [BBBE] PI 2.24 | [BBBE] SP 25.4.1 | 3 | ARTPT-710 |  | Entregue
Exceção | ARTAP-304 | Pendente fechamento de contrato | [ART] Jornada Aprendizagem Digital | Aceito | [ARTAP] PI 4/25 |  |  | ARTPT-710 |  | Entregue
Liderança | APSF-6815 | [DEPLOY] 710 - Preparação para subir em produção - 13/10 | [Jornada Aprendizagem Digital] Secretaria e Financeiro | Backlog | [APSF] PI 4/26 | [APSF] SP 26.4.1 |  | ARTPT-710 |  | Não Entregue
Teste | APSF-6674 | [ARTPT-710] - TESTE INTEGRADO | [Jornada Aprendizagem Digital] Secretaria e Financeiro | Aceito | [APSF] PI 3/26 | [APSF] SP 26.3.6 | 0 | ARTPT-710 |  | Entregue
Bug | APSF-6659 | [ARTPT-710] Matricula destino não é gerada no fluxo de transferência interna (377 -6637) | [Jornada Aprendizagem Digital] Secretaria e Financeiro | Aceito | [APSF] PI 3/26 | [APSF] SP 26.3.5 |  | ARTPT-710 |  | Entregue
Bug | APSF-6656 | [ARTPT-710] Sofia NÃO esta exibindo o modal de “Situação Inadimplente”, quando um aluno tenta acessar o contrato de Rematricula, o aluno é Isento mas tem valor de outros serviços pendentes de pagamento | [Jornada Aprendizagem Digital] Secretaria e Financeiro | Aceito | [APSF] PI 3/26 | [APSF] SP 26.3.5;[APSF] SP 26.3.6 |  | ARTPT-710 |  | Entregue
Teste | APSF-5856 | Apoio Teste integrado SecFin - ARTPT-710 | [Jornada Aprendizagem Digital] Secretaria e Financeiro | Aceito | [APSF] PI 3/26 | [APSF] SP 26.3.5 | 1 | ARTPT-710 |  | Entregue
Teste | APSF-5647 | [Backend] Teste Integrado Sofia - ARTPT-710 - Apartir 15/06 | [Jornada Aprendizagem Digital] Secretaria e Financeiro | Aceito | [APSF] PI 2/26 | [APSF] SP 26.2.5 | 3 | ARTPT-710 |  | Entregue
Solicitação de Serviço | APSF-5431 | [RITM0705467]Cadastro nova data REMAT 26.2 - Precisa subir em produção até 01/06 | [Jornada Aprendizagem Digital] Secretaria e Financeiro | Aceito | [APSF] PI 2/26 | [APSF] SP 26.2.5;[APSF] SP 26.2.4 |  | ARTPT-710 |  | Entregue
Teste | APSF-3486 | [Backend] Teste Integrado Sofia - ARTPT-710 (Fluxo REMAT) | [Jornada Aprendizagem Digital] Secretaria e Financeiro | Aceito | [APSF] PI 2/26 | [APSF] SP 26.2.4 | 3 | ARTPT-710 |  | Entregue
Enabler | APSF-2891 | p2 [Backend] Criar regra para bloquear aceita no contrato de alunos inadimplentes 100% bolsista | [Jornada Aprendizagem Digital] Secretaria e Financeiro | Em produção | [APSF] PI 4/25 | [APSF] SP 25.4.6;[APSF] SP 25.4.7;[APSF] SP 25.4.8 | 5 | ARTPT-710 |  | Entregue
História | APSF-2890 | [IOS] Ajustar exibição tela contrato para aluno INA 100% Bolsista | [Jornada Aprendizagem Digital] Secretaria e Financeiro | Em produção | [APSF] PI 4/25 | [APSF] SP 25.4.6;[APSF] SP 25.4.8 | 3 | ARTPT-710 |  | Entregue
História | APSF-2889 | [Android] Ajustar exibição da tela contrato para aluno INA 100% Bolsista | [Jornada Aprendizagem Digital] Secretaria e Financeiro | Em produção | [APSF] PI 4/25 | [APSF] SP 25.4.6;[APSF] SP 25.4.8 | 3 | ARTPT-710 |  | Entregue
História | APSF-2888 | [Web] Ajustar exibição tela contrato para aluno INA 100% Bolsista | [Jornada Aprendizagem Digital] Secretaria e Financeiro | Em produção | [APSF] PI 4/25 | [APSF] SP 25.4.6;[APSF] SP 25.4.8 | 5 | ARTPT-710 |  | Entregue
Solicitação de Serviço | APSF-2782 | [RITM0624013]Financeiro - Alterar ciclo de REMAT 26.1 manualmente | [Jornada Aprendizagem Digital] Secretaria e Financeiro | Aceito | [APSF] PI 4/25 | [APSF] SP 25.4.3;[APSF] SP 25.4.4 |  | ARTPT-710 |  | Entregue
Liderança | APSF-2594 | AC - SOFIA SEC/FIN - REMATRICULA - ARTPT-710 (SP1) | [Jornada Aprendizagem Digital] Secretaria e Financeiro | Em produção | [APSF] PI 4/25 | [APSF] SP 25.4.1 |  | ARTPT-710 |  | Entregue
Enabler | APSF-2586 | [Backend] Consumir e persistir o período de rematrícula (Fluxo 2) | [Jornada Aprendizagem Digital] Secretaria e Financeiro | Pendente de Produção | [APSF] PI 4/25 | [APSF] SP 25.4.5 | 3 | ARTPT-710 |  | Entregue
Enabler | APSF-2584 | [Backend] Publicar atualização do período de rematrícula no SNS (Fluxo 1) | [Jornada Aprendizagem Digital] Secretaria e Financeiro | Pendente de Produção | [APSF] PI 4/25 | [APSF] SP 25.4.5 | 3 | ARTPT-710 |  | Entregue
Enabler | APSF-2434 | [Backend] Ajustar regra para consumir o início e fim do período de rematrícula do banco | [Jornada Aprendizagem Digital] Secretaria e Financeiro | Pendente de Produção | [APSF] PI 4/25 | [APSF] SP 25.4.5 | 3 | ARTPT-710 |  | Entregue
Teste | APIN-13734 | ARTPT-710 | [Jornada Aprendizagem Digital] Interação | Aceito | [APIN] PI 3/26 | [APIN] SP 26.3.3 | 1 | ARTPT-710 |  | Entregue
Teste | APIN-13271 | [QA] Teste ARTPT-710 | [Jornada Aprendizagem Digital] Interação | Aceito | [APIN] PI 2/26 | [APIN] SP 26.2.6 | 1 | ARTPT-710 |  | Entregue
Teste | APIN-13270 | [QA] Teste ARTPT-710 | [Jornada Aprendizagem Digital] Interação | Aceito | [APIN] PI 2/26 | [APIN] SP 26.2.5 | 1 | ARTPT-710 |  | Entregue
Teste | APIN-13196 | [QA] Teste ARTPT-710 | [Jornada Aprendizagem Digital] Interação | Aceito | [APIN] PI 2/26 | [APIN] SP 26.2.4 | 1 | ARTPT-710 |  | Entregue
Liderança | APIN-11400 | [Sofia Interação] Alinhamento de contrato | [Jornada Aprendizagem Digital] Interação | Aceito | [APIN] PI 4/25 | [APIN] SP 25.4.1 |  | ARTPT-710 |  | Entregue
Enabler | APIN-11367 | [Sofia Interação] [Backend] Atualização contrato re-enrollment-offer-type-reviewed | [Jornada Aprendizagem Digital] Interação | Em produção | [APIN] PI 4/25 | [APIN] SP 25.4.2 | 3 | ARTPT-710 |  | Entregue
História | JACM-831 | [WF] Acrescentar tarefa de Case no workflow - Aluno | [Jornada Acadêmica] CMS | Aceito | [JACM] PI 3/25 | [JACM] Sprint 25.3.2 | 2 | ARTPT-701 |  | Entregue
História | JACM-800 | [AEM] Ajustar etapas Template Técnico | [Jornada Acadêmica] CMS | Aceito | [JACM] PI 3/25 | [JACM] Sprint 25.3.1 | 8 | ARTPT-701 |  | Entregue
História | JACM-799 | [AEM] Inserir tags para o Roteiro do RAP | [Jornada Acadêmica] CMS | Em desenvolvimento | [JACM] PI 3/25 | [JACM] Sprint 25.3.3;[JACM] Sprint 25.3.4 | 8 | ARTPT-701 |  | Não Entregue
História | JACM-798 | [WF] Ajustar etapas Template Graduação com RAP para aluno, upload do RAP pelo Autor | [Jornada Acadêmica] CMS | Aceito | [JACM] PI 3/25 | [JACM] Sprint 25.3.3 | 6 | ARTPT-701 |  | Entregue
História | JACM-797 | [AEM] Integração RAP para Gestor de Polos - Tutor | [Jornada Acadêmica] CMS | Backlog | [JACM] PI 3/25 | [JACM] Sprint 25.4.2 | 8 | ARTPT-701 |  | Não Entregue
História | JACM-795 | [WF] Ajustar automação EJA II | [Jornada Acadêmica] CMS | Backlog | [JACM] PI 3/25 | [JACM] Sprint 25.3.5 | 5 | ARTPT-701 |  | Não Entregue
História | JACM-794 | [WF] Ajustar automação EJA I | [Jornada Acadêmica] CMS | Backlog | [JACM] PI 3/25 | [JACM] Sprint 25.3.5 | 5 | ARTPT-701 |  | Não Entregue
História | JACM-793 | [WF] Ajustar etapas Template EJA | [Jornada Acadêmica] CMS | Backlog | [JACM] PI 3/25 | [JACM] Sprint 25.3.5 | 8 | ARTPT-701 |  | Não Entregue
História | JACM-792 | [WF] Duplicar template graduação para Técnico - Tutor | [Jornada Acadêmica] CMS | Aceito | [JACM] PI 3/25 | [JACM] Sprint 25.3.1 | 7 | ARTPT-701 |  | Entregue
História | JACM-784 | [WF] Permitir receber Notificações por Etapa em todos os workflows criados (notificação) | [Jornada Acadêmica] CMS | Aceito | [JACM] PI 3/25 | [JACM] Sprint 25.3.2 | 1 | ARTPT-701 |  | Entregue
História | JACM-759 | [WF] Garantir que Apenas Usuários Autenticados Acessem Etapas | [Jornada Acadêmica] CMS | Aceito | [JACM] PI 3/25 | [JACM] Sprint 25.3.2 | 1 | ARTPT-701 |  | Entregue
História | JACM-758 | [WF] Controlar Acesso à Criação e Edição de Workflows | [Jornada Acadêmica] CMS | Aceito | [JACM] PI 3/25 | [JACM] Sprint 25.3.2 | 1 | ARTPT-701 |  | Entregue
História | JACM-757 | [AEM] Garantir que o conteúdo do componente curricular Criado seja consumido corretamente no AVAs - Técnico | [Jornada Acadêmica] CMS | Aceito | [JACM] PI 3/25 | [JACM] Sprint 25.3.2 | 3 | ARTPT-701 |  | Entregue
História | JACM-756 | [WF] Aplicar Workflow Automaticamente por Tipo de Componente | [Jornada Acadêmica] CMS | Backlog | [JACM] PI 3/25 | [JACM] Sprint 25.4.2 | 3 | ARTPT-701 |  | Não Entregue
História | JACM-755 | [WF] Permitir receber Notificações por Etapa em todos os workflows criados (e-mail) | [Jornada Acadêmica] CMS | Aceito | [JACM] PI 3/25 | [JACM] Sprint 25.3.2 | 1 | ARTPT-701 |  | Entregue
Spike | JACM-503 | [Componentes Curriculares] Entender a viabilidade de atender demais componentes curriculares em Adobe CMS | [Jornada Acadêmica] CMS | Aceito | [JACM] PI 1/25 | [JACM] Sprint 25.2.5 | 1 | ARTPT-701 |  | Entregue
História | JACM-410 | [Case e outros materiais didáticos] Adicionar a criação de outros materiais didáticos | [Jornada Acadêmica] CMS | Backlog | [JACM] PI 1/25 | [JACM] Sprint 25.4.1 | 1 | ARTPT-701 |  | Não Entregue
História | JACM-361 | [Templates] Criação de Template para Cursos Técnicos | [Jornada Acadêmica] CMS | Backlog |  |  | 1 | ARTPT-701 |  | Não Entregue
História | JACM-360 | [AEM] Criar template AEM - EJA | [Jornada Acadêmica] CMS | Backlog | [JACM] PI 2/25 | [JACM] Sprint 25.3.5 | 6 | ARTPT-701 |  | Não Entregue
História | JACM-359 | [Templates] Criação de Template para Pós Graduação | [Jornada Acadêmica] CMS | Backlog |  |  |  | ARTPT-701 |  | Não Entregue
História | JACM-358 | [Templates] Inserir Template correto para Aulas Práticas RAP | [Jornada Acadêmica] CMS | Backlog |  |  |  | ARTPT-701 |  | Não Entregue
História | JACM-357 | [AEM] [Questões] Consultor define os Tipos, as Taxonomias, os Níveis e Quantidade para o Template | [Jornada Acadêmica] CMS | Backlog | [JACM] PI 1/25 | [JACM] Sprint 25.4.2 | 7 | ARTPT-701 |  | Não Entregue
História | JACM-271 | [WF] [Templates] Criação de Templates de Conteúdo para Diferentes Componentes Curriculares ou variações - Modelos (sem automação) | [Jornada Acadêmica] CMS | Aceito | [JACM] PI 2/25 | [JACM] Sprint 25.3.1 | 1 | ARTPT-701 |  | Entregue
Spike | JACM-175 | Flexibilidade de número de dias por template / modelo acadêmico | [Jornada Acadêmica] CMS | Backlog |  |  |  | ARTPT-701 |  | Não Entregue
História | JACM-169 | [Workflow] Configuração dos Workflows de Produção | [Jornada Acadêmica] CMS | Em Andamento | [JACM] PI 1/24 | [JACM] Sprint 4;[JACM] Sprint 3;[JACM] Sprint 24.4.2;[JACM] Sprint 25.1.1;[JACM] Sprint 2;[JACM] Sprint 24.4.1;[JACM] Sprint 24.4.2;[JACM] SP 24.4.8 | 6 | ARTPT-701 |  | Não Entregue
História | JACM-868 | [WF] [Relatórios] Extrair relatório de PPT de vídeoaula | [Jornada Acadêmica] CMS | Backlog | [JACM] PI 3/25 | [JACM] Sprint 25.3.4 | 2 | ARTPT-695 |  | Não Entregue
História | JACM-765 | [WF]Monitorar Distribuição de Tempo por Tipo de Conteúdo | [Jornada Acadêmica] CMS | Backlog | [JACM] PI 3/25 | [JACM] Sprint 25.4.1 | 3 | ARTPT-695 |  | Não Entregue
História | JACM-754 | [WF]Visualizar Workflows em Andamento | [Jornada Acadêmica] CMS | Backlog | [JACM] PI 3/25 | [JACM] Sprint 25.4.1 | 2 | ARTPT-695 |  | Não Entregue
História | JACM-740 | [WF][CognaIA]Monitorar o uso e a qualidade das questões geradas pela IA na plataforma Adobe | [Jornada Acadêmica] CMS | Backlog | [JACM] PI 3/25 | [JACM] Sprint 25.4.2 | 1 | ARTPT-695 |  | Não Entregue
História | JACM-269 | Revisão e Auditoria de Permissões | [Jornada Acadêmica] CMS | Backlog |  |  |  | ARTPT-695 |  | Não Entregue
História | JACM-263 | [WF] Coordenador Acadêmico deve receber alerta por e-mail de projeto em data próxima de entrega | [Jornada Acadêmica] CMS | Backlog | [JACM] PI 2/25 | [JACM] Sprint 25.3.4 | 2 | ARTPT-695 |  | Não Entregue
História | JACM-262 | [WF][Dashboards e relatórios] Análise de Desempenho da Equipe | [Jornada Acadêmica] CMS | Backlog | [JACM] PI 2/25 | [JACM] Sprint 25.3.4 | 3 | ARTPT-695 |  | Não Entregue
História | JACM-261 | [WF][Dashboards] Filtros de visualização dos projetos | [Jornada Acadêmica] CMS | Backlog | [JACM] PI 2/25 | [JACM] Sprint 25.3.4 | 2 | ARTPT-695 |  | Não Entregue
História | JACM-257 | [WF][Dashboards e relatórios] Visualização do Status dos Projetos consolidado | [Jornada Acadêmica] CMS | Backlog | [JACM] PI 2/25 | [JACM] Sprint 25.3.4 | 2 | ARTPT-695 |  | Não Entregue
História | JACM-228 | [WF][Dashboards e Relatório] Histórico de usuários atuantes em cada demanda precisa ser registrado | [Jornada Acadêmica] CMS | Backlog | [JACM] PI 2/25 | [JACM] Sprint 25.3.4 | 4 | ARTPT-695 |  | Não Entregue
História | JACM-162 | [WF][Dashboard] Preparar capacitação para criação de Dashboards pelo usuário | [Jornada Acadêmica] CMS | Backlog | [JACM] PI 2/25 | [JACM] Sprint 25.4.2;[JACM] Sprint 24.4.5 | 4 | ARTPT-695 |  | Não Entregue
História | JACM-750 | [AEM] Questões e Aulas Garantir escalabilidade para Grande Volume | [Jornada Acadêmica] CMS | Backlog | [JACM] PI 3/25 | [JACM] Sprint 25.4.2 | 6 | ARTPT-702 |  | Não Entregue
História | JACM-749 | [WF] Versionamento - Garantir Acesso Seguro por Perfis | [Jornada Acadêmica] CMS | Backlog | [JACM] PI 3/25 | [JACM] Sprint 25.4.2 | 3 | ARTPT-702 |  | Não Entregue
História | JACM-748 | [AEM] Criar e Salvar Template por Tipo de Questão | [Jornada Acadêmica] CMS | Backlog | [JACM] PI 3/25 |  | 1 | ARTPT-702 |  | Não Entregue
História | JACM-747 | [AEM] Pré-visualizar Questão Criada | [Jornada Acadêmica] CMS | Backlog | [JACM] PI 3/25 |  | 6 | ARTPT-702 |  | Não Entregue
História | JACM-746 | [AEM] Visualizar e Filtrar Questões no Banco | [Jornada Acadêmica] CMS | Backlog | [JACM] PI 3/25 | [JACM] Sprint 25.4.2 | 4 | ARTPT-702 |  | Não Entregue
História | JACM-743 | [AEM] Criação de Questão - Outros tipos selecionados pelo Autor | [Jornada Acadêmica] CMS | Aceito | [JACM] PI 3/25 | [JACM] Sprint 25.3.3 | 3 | ARTPT-702 |  | Entregue
História | JACM-741 | [AEM] Flexibilizar quantidade de questões por aula | [Jornada Acadêmica] CMS | Backlog | [JACM] PI 3/25 | [JACM] Sprint 25.4.2 | 3 | ARTPT-702 |  | Não Entregue

## Pontos Trabalhados
|  | Número de Pontos | [8 empty] | PI | Sprint | Velocity Total | Soma de Sustentação | Soma de Entrega de Valor | Considerar linha?
|  | Sustentação | % | Capacidade | % | Entrega de Valor (sem épico) | % | Entrega de Valor (com épico) | % | Total | PI 1/26 | SP 26.1.1 | 237 | 47 | 190 | Não
Entregue | Testáveis Entregues |  | 0% | #N/A | #N/A | 0 | 0% | 293 | 100% | 293 | PI 1/26 | SP 26.1.2 | 275 | 49 | 226 | Não
| Entregues | 328 | 28.7% | #N/A | #N/A | 34 | 2.975% | 781 | 68.33% | 1143 | PI 1/26 | SP 26.1.3 | 200 | 46 | 154 | Não
Planejado | Testáveis |  | 0% | #N/A | #N/A | 0 | 0% | 293 | 100% | 293 | PI 1/26 | SP 26.1.4 | 271 | 51 | 220 | Não
| Sprint Planning | 248 | 21.95% | #N/A | #N/A | 38 | 3.363% | 844 | 74.69% | 1130 | PI 1/26 | SP 26.1.5 | 251 | 53 | 198 | Não
| PI Planning | 187 | 20.24% | #N/A | #N/A | 39 | 4.221% | 698 | 75.54% | 924 | PI 1/26 | SP 26.1.6 | 72 | 32 | 40 | Não
| Velocidade | 210 | 20.19% | 830 | 79.81% |  | 0% |  | 0% | 1040 | PI 2/26 | SP 26.2.1 | 127 | 42 | 85 | Não
[11 empty] | PI 2/26 | SP 26.2.2 | 184 | 45 | 139 | Não
[11 empty] | PI 2/26 | SP 26.2.3 | 228 | 45 | 183 | Não
[11 empty] | PI 2/26 | SP 26.2.4 | 210 | 45 | 165 | Não
[11 empty] | PI 2/26 | SP 26.2.5 | 263 | 45 | 218 | Não
GRÁFICO | [10 empty] | PI 2/26 | SP 26.2.6 | 86 | 26 | 60 | Não
[11 empty] | PI 3/26 | SP 26.3.1 | 180 | 38 | 142 | Sim
[11 empty] | PI 3/26 | SP 26.3.2 | 206 | 37 | 169 | Sim
[11 empty] | PI 3/26 | SP 26.3.3 | 206 | 38 | 168 | Sim
[11 empty] | PI 3/26 | SP 26.3.4 | 199 | 38 | 161 | Sim
[11 empty] | PI 3/26 | SP 26.3.5 | 174 | 35 | 139 | Sim
[11 empty] | PI 3/26 | SP 26.3.6 | 75 | 24 | 51 | Sim
[11 empty] | PI 4/26 | SP 26.4.1 |  |  | 0 | Não
[11 empty] | PI 4/26 | SP 26.4.2 |  |  | 0 | Não
[11 empty] | PI 4/26 | SP 26.4.3 |  |  | 0 | Não
[11 empty] | PI 4/26 | SP 26.4.4 |  |  | 0 | Não
[11 empty] | PI 4/26 | SP 26.4.5 |  |  | 0 | Não
[11 empty] | PI 4/26 | SP 26.4.6 |  |  | 0 | Não
Note on C5: Extração Jira Itens: Classificação = Protocolo de Sustentação Total de Story Point
Note on K5: Extração Jira - Status a partir de Aceito Total Geral
Note on C7: Extração Jira Itens: Classificação = Protocolo de Sustentação Total de Story Point
Note on K7: Extração Jira Total Geral
Note on C8: Baseline Itens: Classificação = Protocolo de Sustentação Total de Story Point Estimante
Note on C9: Baseline Itens: Classificação = Protocolo de Sustentação Total de Story Point Estimante

## Pontos Trabalhados (Épicos) (hidden)
|  | Número de Pontos |  | PI | Sprint | Velocity Total | Soma de Sustentação | Soma de Entrega de Valor | Considerar linha?
|  | Total | Mudança de Escopo | PI 1/26 | SP 26.1.1 | 237 | 47 | 190 | Não
. | Entregues | 0 | #N/A | PI 1/26 | SP 26.1.2 | 275 | 49 | 226 | Não
Planejado | Real | 715 | 129 | PI 1/26 | SP 26.1.3 | 200 | 46 | 154 | Não
| PI Planning | 698 | #N/A | PI 1/26 | SP 26.1.4 | 271 | 51 | 220 | Não
. | Velocidade | 1040 | #N/A | PI 1/26 | SP 26.1.5 | 251 | 53 | 198 | Não
|  |  |  | PI 1/26 | SP 26.1.6 | 72 | 32 | 40 | Não
|  |  |  | PI 2/26 | SP 26.2.1 | 127 | 42 | 85 | Não
|  |  |  | PI 2/26 | SP 26.2.2 | 184 | 45 | 139 | Não
|  |  |  | PI 2/26 | SP 26.2.3 | 228 | 45 | 183 | Não
|  |  |  | PI 2/26 | SP 26.2.4 | 210 | 45 | 165 | Não
|  |  |  | PI 2/26 | SP 26.2.5 | 263 | 45 | 218 | Não
GRÁFICO |  |  |  | PI 2/26 | SP 26.2.6 | 86 | 26 | 60 | Não
|  |  |  | PI 3/26 | SP 26.3.1 | 180 | 38 | 142 | Sim
|  |  |  | PI 3/26 | SP 26.3.2 | 206 | 37 | 169 | Sim
|  |  |  | PI 3/26 | SP 26.3.3 | 206 | 38 | 168 | Sim
|  |  |  | PI 3/26 | SP 26.3.4 | 199 | 38 | 161 | Sim
|  |  |  | PI 3/26 | SP 26.3.5 | 174 | 35 | 139 | Sim
|  |  |  | PI 3/26 | SP 26.3.6 | 75 | 24 | 51 | Sim
|  |  |  | PI 4/26 | SP 26.4.1 | 0 | 0 | 0 | Não
|  |  |  | PI 4/26 | SP 26.4.2 | 0 | 0 | 0 | Não
|  |  |  | PI 4/26 | SP 26.4.3 | 0 | 0 | 0 | Não
|  |  |  | PI 4/26 | SP 26.4.4 | 0 | 0 | 0 | Não
|  |  |  | PI 4/26 | SP 26.4.5 | 0 | 0 | 0 | Não
Note on C4: Extração Jira Itens: Classificação = Protocolo de Sustentação Total de Story Point
Note on C5: Extração Jira Itens: Classificação = Protocolo de Sustentação Total de Story Point
Note on C6: Baseline Itens: Classificação = Protocolo de Sustentação Total de Story Point Estimante
Note on C7: Baseline Itens: Classificação = Protocolo de Sustentação Total de Story Point Estimante

## Produtividade
Produtividade
| Time |  | PI 1/26 | PI 2/26 | PI 3/26 | PI 4/26 |  | Considerar visão acumulada do ano (PI 1 à PI 4)
| [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Thunderbolts | 0 | 6.2 | 6.7054 |  |  | Somente a PI 1 considera ela e a PI 4 anterior para ter uma base comparativa
| [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Gestão Enturmação | 4.5 | 6.5 | 6.6312
| [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Gestor de Unidades | 5.9 | 5.7 | 6.2756 |  | PI vigente | Historico
| [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Gestão Acadêmica | 5.6 | 6.9 | 6.507 |  | PI 1 | PI ano passado
| JORNADA |  | 5.5 | 5.5 | 6.5135 |  | PI 2 | PI 1
[7 empty] | PI 3 | PI 1,2
[7 empty] | PI 4 | PI 1,2,3
GRÁFICO

## Situação dos Épicos
|  | Situação dos Épicos |  | TABELAS DINÂMICAS: Informações para gerar os gráficos
|  | Baseline | Mudança de Escopo | [12 empty] | Selecionar as sprints
| Épicos Atrasados | 0 | 0 | Lista de Épicos (Baseline) | A Jornada é dona do épico? | Validação | Tipo de item | Epic | [7 empty] | Sprint | (Tudo)
| Épicos Replanejados | 0 | 0 | 0 |  | Outra Jornada | [8 empty] | Não colocar no PPT
| Épicos em Risco | 3 | 0 | JAES-650 | Não | Outra Jornada | Chave | Descrição | Data limite | Completude | Story Poitns Pendentes | Real | Entregue | Status | Classificação | Pai | Status Atualizado | Soma de Story Points
| Épicos em Dia | 0 | 0 | SGGS-11290 | Sim | Adicionar na listagem | ARTSG-193 | [GU] Incluir nos logs dos flows/plugins a informação da tabela de origem | 2026-12-04 | 66.67% | 18 | 54 | 36 | Em Risco | Baseline | ARTPT-701 | Entregue | 32
| Épicos Finalizados | 15 | 2 | SGGU-5187 | Sim | SGGU-5187 | ARTSG-189 | [GU] Implementar frame para visualizar os eventos que trafegaram pelo backbone | 2026-12-18 | 52.38% | 10 | 21 | 11 | Em Risco | Baseline | ARTPT-701 | Não Entregue | 58
|  |  |  | APAP-10055 | Não | Outra Jornada | ARTSG-185 | [Avanade] Refatorar Plugins por: otimizar query, updates, aplicar solid quando possível e melhores praticas | 2026-08-28 | 100% | 0 | 80 | 80 | Finalizado | Baseline | ARTPT-702 | Entregue | 3
GRÁFICO |  |  |  | ARTSG-185 | Sim | ARTSG-185 | ARTSG-172 | [Ci&t] Replatform e Otimização do Processo de Alocação de Disciplinas | 2026-08-17 |  | 0 | 0 | 0 | Não considerar | Mudança de Escopo | ARTPT-702 | Não Entregue | 23
|  |  |  | SGGU-5288 | Sim | SGGU-5288 | SGTB-1013 | [RADE CMED]Integração Sistema Medicina com Olimpo -Retorno de notas e Frequência | 2026-09-11 | 100% | 0 | 38 | 38 | Finalizado | Baseline | ARTPT-695 | Não Entregue | 25
|  |  |  | ARTSG-190 | Sim | ARTSG-190 | SGTB-61 | [Prisma]Correções no fluxo de exclusão de perfil corporativo e migração para Java 17 | 2026-06-19 | 100% | 0 | 14 | 14 | Finalizado | Mudança de Escopo | ARTSG-313 | Entregue | 54
|  |  |  | ARTSG-189 | Sim | ARTSG-189 | SGGU-5187 | [GU] Integrar Mediador Pedagógico em todas as Unidades que possui vínculo de matrícula no RM | 2026-09-25 | 100% | 0 | 143 | 143 | Finalizado | Baseline | ARTSG-313 | Cancelado | 16
|  |  |  | ARTSG-193 | Sim | ARTSG-193 | ARTSG-190 | [GU] Estabilizar deploy: Reduzir tempo e Ajustar variáveis de ambiente | 2026-09-25 | 100% | 0 | 21 | 21 | Finalizado | Baseline | SGTB-1013 | Entregue | 38
|  |  |  | ARTSG-184 | Sim | ARTSG-184 | ARTSG-182 | [GA] Refator o Plug-in GestorRematricula | 2026-09-25 | 100% | 0 | 48 | 48 | Finalizado | Baseline | SGTB-999 | Entregue | 17
|  |  |  | ARTPT-669 | Sim | Adicionar na listagem | ARTPT-710 | [GA] Redefinição de regras e solução do processo de Rematrícula | 2025-09-12 | 100% | 0 | 267 | 267 | Finalizado | Baseline | SDIA-1212 | Entregue | 1
|  |  |  | ARTSG-313 | Sim | ARTSG-313 | SGTB-999 | [THB PI 3/26] [TP] Executar a migração em massa de alunos de polos distratados | 2026-09-25 | 100% | 0 | 17 | 17 | Finalizado | Baseline | SDIA-1212 | Não Entregue | 13
|  |  |  | SDIA-1212 | Sim | SDIA-1212 | SGTB-247 | [KT R66 e THB] Passagem de processos de secretaria de R66 para Thunderbolts | 2026-09-25 | 100% | 0 | 7 | 7 | Finalizado | Baseline | SGTB-247 | Entregue | 7
|  |  |  | ARTPT-691 | Sim | Adicionar na listagem | SGTB-100 | [Thunderbolts] [Route66] [MEC Regulatório] Realizar transmissão as informações de SBTEC para UNIFESP | 2026-06-19 | 100% | 0 | 26 | 26 | Finalizado | Mudança de Escopo | ARTSG-270 | Entregue | 44
|  |  |  | ARTPT-680 | Não | Outra Jornada | SGGU-5288 | [GA] [ENT] [GU] Ajustar a turma do aluno na matricula (Unificação Dia da Semana WEB) | 2026-07-31 | 100% | 0 | 24 | 24 | Finalizado | Baseline | ARTSG-270 | Não Entregue
|  |  |  | ARTJA-196 | Não | Outra Jornada | SDIA-1212 | Demandas de SI - PI 26.3 - Jornada Secretaria | (vazio) | 7.143% | 13 | 14 | 1 | Em Risco | Baseline | ARTSG-270 | Cancelado | 1
|  |  |  | ARTSG-270 | Sim | ARTSG-270 | ARTSG-313 | [CNPJ] Adequar os sistemas para salvar o CNPJ Alfanumérico | 2026-09-11 | 100% | 0 | 54 | 54 | Finalizado | Baseline | SGGU-5288 | Entregue | 24
|  |  |  | ARTSG-178 | Sim | ARTSG-178 | ARTSG-270 | [GA][GE][Aloc. Disciplina] Remoção da obrigatoriedade de docente na alocação de disciplinas | 2026-07-03 | 100% | 0 | 44 | 44 | Finalizado | Baseline | SGTB-61 | Entregue | 14
|  |  |  | ARTSG-183 | Sim | ARTSG-183 | ARTSG-184 | [GA][GE][GU] Refatorar flows buscando otimização de consultas, diminuindo steps desnecessarios | 2026-09-25 | 100% | 0 | 157 | 157 | Finalizado | Baseline | SGTB-100 | Entregue | 26
|  |  |  | ARTPT-710 | Sim | ARTPT-710 | ARTSG-183 | [GA][GE][GU] Refatorar requisições de flows filhos, incluindo try catch para tratamento de exceção e retorno para flow pai | 2026-08-21 | 100% | 0 | 87 | 87 | Finalizado | Baseline | ARTSG-193 | Entregue | 36
|  |  |  | ASAT-10556 | Não | Outra Jornada | ARTSG-180 | [GA] Reestruturar o processo de reenvio ao SAP | 2026-09-11 | 100% | 0 | 15 | 15 | Finalizado | Baseline | ARTSG-193 | Não Entregue | 18
|  |  |  | ARTPT-575 | Não | Outra Jornada | ARTSG-178 | [GE][GA] Garantir o acesso do Aluno ao AVA com suas respectivas disciplinas alocadas para inicio do estudo no semestre, através de um checklist e orquestrador de eventos(Quick-Win) | 2026-09-18 | 100% | 0 | 187 | 187 | Finalizado | Baseline | ARTSG-190 | Entregue | 21
|  |  |  | ARTPT-714 | Não | Outra Jornada | [9 empty] | ARTSG-189 | Entregue | 11
|  |  |  | QSTI-776 | Não | Outra Jornada | [9 empty] | ARTSG-189 | Não Entregue | 10
|  |  |  | ASR6-15480 | Não | Outra Jornada | [9 empty] | ARTSG-185 | Entregue | 80
|  |  |  | JIBK-14461 | Não | Outra Jornada | [9 empty] | ARTSG-185 | Cancelado | 81
|  |  |  | ARTDF-475 | Não | Outra Jornada | [9 empty] | ARTSG-184 | Entregue | 157
|  |  |  | ARTSG-182 | Sim | ARTSG-182 | [9 empty] | ARTSG-183 | Entregue | 87
|  |  |  | ARTSG-267 | Sim | Adicionar na listagem | [9 empty] | ARTSG-182 | Entregue | 48
|  |  |  | ARTSG-180 | Sim | ARTSG-180 | [9 empty] | ARTSG-180 | Entregue | 15
|  |  |  | SGTB-1013 | Sim | SGTB-1013 | [9 empty] | ARTSG-178 | Entregue | 187
|  |  |  | SDIA-1423 | Não | Outra Jornada | [9 empty] | ARTSG-178 | Cancelado | 2
|  |  |  | SGTB-999 | Sim | SGTB-999 | [9 empty] | SGGU-5187 | Entregue | 143
|  |  |  | ASPL-21126 | Não | Outra Jornada | [9 empty] | SGGU-5187 | Cancelado
|  |  |  | JFTS-3686 | Não | Outra Jornada | [9 empty] | ARTPT-710 | Entregue | 267
|  |  |  | SGTB-247 | Sim | SGTB-247 | [9 empty] | ARTPT-710 | Não Entregue
[16 empty] | ARTPT-710 | Cancelado | 8

## Esforço por SP (hidden)
Tipo de item | (Vários itens)
Status | (Vários itens)
Rótulos de Linha | Média de Tempo Gasto (horas)
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | 21.3819 | #VALUE!
1 | 6.5 | 6.5
2 | 13.8333 | 6.9167
3 | 19.3426 | 6.4475
5 | 32.5729 | 6.5146
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | 22.668 | #VALUE!
1 | 7.0801
2 | 12.3333 | 6.1667
3 | 20.0909 | 6.697
5 | 38.0909 | 7.6182
8 | 58.8889 | 7.3611
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | 21.8677 | #VALUE!
1 | 7.2857
2 | 11.8333 | 5.9167
3 | 20.5549 | 6.8516
5 | 33.7708 | 6.7542
8 | 45.3333 | 5.6667
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | 25.2621 | #VALUE!
1 | 8.9667
2 | 12.1667 | 6.0833
3 | 24.8452 | 8.2817
5 | 31.7615 | 6.3523
8 | 49.6967 | 6.2121
Total Geral | 22.7782 | #VALUE!

## Carga Total de Trabalho
| Tipo de Item | Pontos | Pontos (%) | Quantidade Itens | Quantidade Itens (%) | Pontuação Média
| História | 334 | 29.22% | 81 | 3.568% | 4.1235
| Enabler | 213 | 18.64% | 74 | 3.26% | 2.8784
| Spike | 61 | 5.337% | 18 | 0.793% | 3.3889
| Teste | 64 | 5.599% | 26 | 1.145% | 2.4615
| Débito Técnico | 141 | 12.34% | 43 | 1.894% | 3.2791
| Segurança | 2 | 0.175% | 2 | 0.08811% | 1
| Incidente | 260 | 22.75% | 1890 | 83.26% | 0.13757
| Solicitação de Serviço | 48 | 4.199% | 122 | 5.374% | 0.39344
| Suporte | 20 | 1.75% | 14 | 0.6167% | 1.4286
|  | 835 |  | 258 |  | 3.2364
GRÁFICO
|  | Pontuação média PI 1/26 | Pontuação PI 2/26 | Pontuação PI 2/26 | Pontuação PI 3/26
| História | 4.41 | 4.57 | 4.56 | 4.12
| Enabler | 2.43 | 2.88 | 2.92 | 2.88
| Spike | 2.71 | 2.33 | 2.33 | 3.39
| Teste | 1.69 | 1.18 | 1.68 | 2.46
| Déb. Técnico | 3.86 | 4.41 | 4.44 | 3.28
| Segurança | 2.32 | 0.33 | 1.38 | 1
| Incidente | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.14
| Sol. Serviço | 0.2 | 0.1 | 0.16 | 0.39
| Suporte | 0 | 0 | 1.5 | 1.46
Note on C3: Extração Jira - Status a partir de Aceito Tipo de item = História Classificação = Exceto Protocolo de Sustentação Pega informação da coluna Soma de Story Point
Note on E3: Extração Jira - Status a partir de Aceito Tipo de item = História Classificação = Exceto Protocolo de Sustentação Pega informação da coluna Soma de Story Point
Note on C4: Extração Jira - Status a partir de Aceito Tipo de item = Enabler Pega informação da coluna Soma de Story Point
Note on E4: Extração Jira - Status a partir de Aceito Tipo de item = Enabler Pega informação da coluna Soma de Story Point
Note on C5: Extração Jira - Status a partir de Aceito Tipo de item = Spike Pega informação da coluna Soma de Story Point
Note on E5: Extração Jira - Status a partir de Aceito Tipo de item = Spike Pega informação da coluna Soma de Story Point
Note on C6: Extração Jira - Status a partir de Aceito Tipo de item = Teste Pega informação da coluna Soma de Story Point
Note on E6: Extração Jira - Status a partir de Aceito Tipo de item = Teste Pega informação da coluna Soma de Story Point
Note on C7: Extração Jira - Status a partir de Aceito Tipo de item = Débito técnico Pega informação da coluna Soma de Story Point
Note on E7: Extração Jira - Status a partir de Aceito Tipo de item = Débito técnico Pega informação da coluna Soma de Story Point
Note on C8: Extração Jira - Status a partir de Aceito Tipo de item = Débito técnico Pega informação da coluna Soma de Story Point
Note on E8: Extração Jira - Status a partir de Aceito Tipo de item = Débito técnico Pega informação da coluna Soma de Story Point
Note on B9: Engloba os itens de Incidentes criados via integração com o ServiceNow + itens de Bug
Note on C9: Extração Jira - Status a partir de Aceito Tipo de item = História Classificação = Protocolo de Sustentação Tipo = Incidente Pega informação da coluna Soma de Story Point
Note on E9: Extração Jira - Status a partir de Aceito Tipo de item = História Classificação = Protocolo de Sustentação Tipo = Incidente Pega informação da coluna Soma de Story Point
Note on C10: Extração Jira - Status a partir de Aceito Tipo de item = História Classificação = Protocolo de Sustentação Tipo = Solicitação de Serviço Pega informação da coluna Soma de Story Point
Note on E10: Extração Jira - Status a partir de Aceito Tipo de item = Débito técnico Pega informação da coluna Soma de Story Point
Note on C11: Extração Jira - Status a partir de Aceito Tipo de item = Débito técnico Pega informação da coluna Soma de Story Point
Note on E11: Extração Jira - Status a partir de Aceito Tipo de item = Débito técnico Pega informação da coluna Soma de Story Point

## Alterações no Plano (Novo) (hidden)
APENAS ITENS DE ENTREGA DE VALOR | [5 empty] | TABELAS DINÂMICAS: Informações para gerar os gráficos
|  | Épico | Histórias | Pontos |  |  | Baseline - Itens associados a Épicos | Extração Jira - Itens associados a Épicos - Mudança de Escopo - Plan. PI Planning |  | Extração Jira - Associados a Épicos - Transbordo História
| Baseline | 23 | 103 | 374 |  |  | Contagem de Chave
Mudança de Escopo | Plan. PI Planning | 23 | 86 | 275 |  |  | 1 | Status | (Tudo) | Resolução | (Tudo)
| Mudança de Escopo | 5 | 47 | 61 |  |  |  | Resolução | (Tudo)
| Cancelado | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Alteração de escopo (após a última PIP)? | (Vários itens) | Status | Soma de Story Points
| Total | 28 | 133 | 336 | [5 empty] | Aceito | 8
Transbordo | Aceito | 6 | 83 | 274 | Extração Jira - Itens sem Épico associado |  |  | Soma de Story Points |  | Em produção | 17
| Pendentes | 17 | 8 | 16 | [5 empty] | Total Geral | 25
| Total | 23 | 91 | 290
Observação: Considerando na contagem apenas itens que estão associados a épicos | [7 empty] | Extração Jira - Itens associados a Épicos - Mudança de Escopo
[8 empty] | Status | (Tudo)
[8 empty] | Resolução | (Tudo)
[8 empty] | Alteração de escopo (após a última PIP)? | (Vários itens)
Soma de Story Points
Extração Jira - Itens associados a Épicos - Cancelados
[8 empty] | Resolução | (Vários itens) | Extração Jira Épico - Transbordo de Épico
[8 empty] | Status | Aceito | Rótulos de Linha | Contagem de Chave
[10 empty] | Backlog | 1
[8 empty] | Soma de Story Points |  | Em Andamento | 4
[10 empty] | Refinamento | 7
[10 empty] | Funil | 3
(vazio)
[10 empty] | Total Geral | 15
Extração Jira Épico - Épicos Cancelados
[8 empty] | Rótulos de Linha | Contagem de Chave
[8 empty] | Refinamento | 7
[8 empty] | Backlog | 1
[8 empty] | Em Andamento | 4
[8 empty] | Funil | 3
(vazio)
[8 empty] | Total Geral | 15
Extração Jira - Itens sem Épico associado
[8 empty] | Tipo de item | Soma de Story Points
[8 empty] | Débito Técnico | 141
[8 empty] | Enabler | 216
[8 empty] | História | 350
[8 empty] | Spike | 61
[8 empty] | Teste | 70
[8 empty] | Suporte | 26
[8 empty] | Total Geral | 864
Extração Jira - Itens sem Épico associado - Status a partir de Aceito
[8 empty] | Status | (Vários itens)
[8 empty] | Resolução | (Vários itens)
[8 empty] | Tipo de item | Soma de Story Points
Total Geral
Note on D4: Baseline - Itens associados a Épicos Contar o número de épicos da coluna Epic link da jornada.
Note on E4: Baseline - Itens associados a Épicos - Coluna Contagem de Chave - Total Geral
Note on F4: Baseline - Itens associados a Épicos - Coluna Soma Story point estimante - Total Geral
Note on D5: Extração Jira Épico - Transbordo Épico Total Geral
Note on E5: Extração Jira - Itens associados a Épicos - Mudança de Escopo - Plan. PI Planning - Coluna Contagem de Chave
Note on F5: Extração Jira - Itens associados a Épicos - Mudança de Escopo - Plan. PI Planning - Coluna Soma Story point
Note on E6: Extração Jira - Itens associados a Épicos - Mudança de Escopo - Coluna Contagem de Chave
Note on F6: Extração Jira - Itens associados a Épicos - Mudança de Escopo - Coluna Soma Story point
Note on D7: Extração Jira Épico - Épicos Cancelados
Note on E7: Extração Jira - Itens associados a Épicos - Cancelados - Coluna Contagem de Chave
Note on F7: Extração Jira - Itens associados a Épicos - Cancelados - Coluna Soma Story point
Note on D9: Extração Jira Épico - Transbordo de Épico Status: Pronto e Em produção
Note on E9: Extração Jira - Itens associados a Épicos - Transbordo de História Coluna Contagem de Chave Status: Aceito, Pendente de Produção, Em produção
Note on F9: Extração Jira - Itens associados a Épicos - Transbordo de História Coluna Soma de Story Point Status: Aceito, Pendente de Produção, Em produção
Note on D10: Extração Jira Épico - Transbordo de Épico Status:Diferente de Pronto e Em produção
Note on E10: Extração Jira - Itens associados a Épicos - Transbordo de História Coluna Contagem de Chave Status: Diferente de Aceito, Pendente de Produção, Em produção
Note on F10: Extração Jira - Itens associados a Épicos - Transbordo de História Coluna Soma de Story Point Status: Diferente de Aceito, Pendente de Produção, Em produção
374
Pontos
Incluir como obsevação no slide: 58 itens totalizando 82 pontos que não estão vinculados a épicos. Destes 56 itens - totalizando 80 pontos - já foram entregues.
133
28
0
Pontos
Cancelados
61
Pontos
Mudança de Escopo
275
Pontos
Plan. PI Planning
336
Total

## Cycle Time (Novo)
|  | Cycle Time |  |  |  | Status a partir de Aceito ¦ Tipo de item igual a História, Enabler e Débito Técnico
Time |  | Ideação | Desenvolvimento | Homologação | Implantação | Tipo de item | (Vários itens)
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Thunderbolts | 21.5278 | 2.8421 | 1.8158 | 16.4231 | Status | (Vários itens)
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Gestão Enturmação | 41.8 | 3.5319 | 1.1489 | 11.8444
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Gestor de Unidades | 27.0968 | 3.0857 | 1.2429 | 13.8519 | Rótulos de Linha | Média de Ideação | Média de Desenvolvimento | Média de Homologação | Média de Implantação
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Gestão Acadêmica | 42.8158 | 4.5116 | 1.1395 | 5.3333 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | 21.5278 | 2.8421 | 1.8158 | 16.4231
| MÉDIA DA JORNADA | 32.9448 | 3.4545 | 1.3081 | 13.1346 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | 41.8 | 3.5319 | 1.1489 | 11.8444
[6 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | 27.0968 | 3.0857 | 1.2429 | 13.8519
[6 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | 42.8158 | 4.5116 | 1.1395 | 5.3333
Tipo de Item: | História (não considerar as histórias de protocolo de sustentação e solicitação de serviço) |  |  |  |  | Total Geral | 32.9448 | 3.4545 | 1.3081 | 13.1346
Enabler (Diferente de exploratório e teste)
Débito Técnico
Ideação: Tempo médio que o item leva da criação até o momento que inicia a sprint que o item está alocado; Desenvolvimento: Tempo médio que o item leva para ser concluído após entrar em andamento; Homologação: Tempo médio que o item leva para ser aceito após concluído; Implantação: Tempo médio que o item leva para subir em produção após ser aceito.

## Lead Time (Novo) (hidden)
TABELAS DINÂMICAS: Informações para gerar os gráficos
Lead Time
| História | Enabler | Débito Técnico | Spike | Teste |  | Extração Jira - Status a partir de Aceito¦ Resolução igual a Itens Concluídos, Aceitos e Vazio
SQUAD A | 28 | 21 | 12 | 22 | 25 |  | Status | (Tudo)
SQUAD B | 25 | 29 | 10 | 40 | 15 |  | Resolução | (Vários itens)
SQUAD C | 40 | 32 | 22 | 28 | 18
SQUAD D | 24 | 20 | 13 | 27 | 15 |  | Média de Lead Time2 | Rótulos de Coluna
SQUAD E | 22 | 21 | 19 | 22 | 25 |  | Rótulos de Linha | Total Geral
SQUAD F | 28 | 29 | 15 | 40 | 15 |  | Total Geral
SQUAD G | 26 | 32 | 10 | 28 | 18
SQUAD H | 44 | 20 | 18 | 27 | 15
MÉDIA DA JORNADA | 29.625 | 25.5 | 14.875 | 29.25 | 18.25
Observação: Para os tipos de item História, Enabler e Débito Técnico se considera final do fluxo quando o item é colocado em produção e para os tipos Spike e Tesde se considera final do fluxo quando o item é aceito.

## Impedimento (hidden)
APENAS ITENS DE ENTREGA DE VALOR |  |  |  | COLAR AQUI: Extração Jira - Impedimentos / Status Bloqueado
|  |  |  | Chave | Tipo de item | Resumo | Status | Criado | Sprint | Aceito | Backlog | Bloqueado | Concluído | Em Andamento | Em desenvolvimento | Em espera | Em produção | Em teste | Pendente de Produção | Revisão de código | Última Sprint | Bloqueado (Dias)
| Histórico |  |  | JACO-6727 | Enabler | Testes - IntegraÃ§Ã£o Colaborar X Portal DocÃªncia - Envio e CorreÃ§Ã£o dos Portfolios e Docs de EstÃ¡gio | Em produÃ§Ã£o | 2024-12-09 17:08 | [JACO] SP 24.4.8,[JACO] SP 25.1.1,[JACO] SP 25.1.2 | 0 | 201.69 | 32.98 | 6.22 | 21.36 | 85.3 | 5.31 | 43.98 | - | 66.35 | - | 25.1.2 | 4.1225
| Quant. Impedimento | Localização no gráfico | Tempo de Remoção (dias) | JACO-6460 | HistÃ³ria | [LMS - PROVA FÃCIL] IntegraÃ§Ã£o do Colaborar com a Plataforma Prova FÃ¡cil - IntegraÃ§Ã£o SSO | Pendente de ProduÃ§Ã£o | 2024-10-31 17:43 | [JACO] SP 25.1.3 | 0 | 576.27 | 7.48 | 0.08 | 34.7 | 5.18 | - | - | - | 24.62 | 14.28 | 25.1.3 | 0.935
PI 4/24 | 7 | 3 | 2 | APDO-3894 | Enabler | [IntegraÃ§Ã£o] Colaborar <> Portal - Teste Final | Pendente de ProduÃ§Ã£o | 2024-11-22 14:36 | [APDO] SP 25.1.1,[APDO] SP 25.1.2,[APDO] SP 25.1.3 | 0 | 355.53 | 3.69 | 0 | 105.42 | 40.43 | - | - | - | 48.65 | - | 25.1.3 | 0.46125
PI 1/25 | 6 | 3 | 3.1396 | APDO-3563 | Spike | [Portal AcadÃªmico] [AssociaÃ§Ã£o de tutor] AnÃ¡lise e levantamento de estrutura necessÃ¡ria para validaÃ§Ã£o de associaÃ§Ã£o de tutor | Aceito | 2024-10-14 12:22 | [APDO] SP 25.1.1,[APDO] SP 25.1.2 | 102.33 | 516.13 | 76.78 | 2.23 | 0.01 | 5.37 | 68.48 | - | - | - | - | 25.1.2 | 9.5975
|  | 3 |  | APDO-4805 | HistÃ³ria | [Enabler] Criar estrutura para Function de cÃ¡lculo de itens do aproveitamento | Bloqueado | 2025-02-17 17:13 | [APDO] SP 25.1.3 | - | 43.78 | 23.67 | - | 0 | 27.58 | - | - | 0.08 | - | 0 | 25.1.3 | 2.9588
|  | 3 |  | JAAM-37 | Spike | [CMS Adobe] Entendimento do contrato do envio do conteÃºdo pro AVA | Aceito | 2025-01-13 14:39 | [JAAM] SP 25.1.3 | 52.98 | 185.66 | 6.1 | 2.79 | 27.91 | 6.24 | - | - | - | - | - | 25.1.3 | 0.7625
Sprint
| Quant. Impedimento | Localização no gráfico | Tempo de Remoção (dias)
Sprint 25.1.1 | 0 | 0.5 | 0
Sprint 25.1.2 | 2 | 0.5 | 6.86
Sprint 25.1.3 | 4 | 0.5 | 1.2794
Sprint 25.1.4 | 0 | 0.5 | 0
Sprint 25.1.5 | 0 | 0.5 | 0
Sprint 25.1.6 | 0 | 0.5 | 0
GRÁFICO

## Débito Técnico
Time |  | Backlog (Qtde) |  | Planejado PIP | Real PI | Entregues PI | Pendente PI | Cancelados PI
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Thunderbolts | 7 | Story Points | 118 | 141 | -141 | 0 | 0
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Gestão Enturmação | 7 | Quantidade | 39 | 43 | -43 | 0 | 0
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Gestor de Unidades | 9
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Gestão Acadêmica | 42
| Jornada | 65
Este gráfico não está disponível na sua versão de Excel. Editar esta forma ou salvar esta pasta de trabalho em um formato de arquivo diferente quebrará o gráfico permanentemente.

## Sustentação
APENAS ITENS DE SUSTENTAÇÃO
Incidentes + Solicitação de Serviço
PI atual
Time |  | Realizado | Planejado
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Thunderbolts | 96 | 51
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Gestão Enturmação | 60 | 47
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Gestor de Unidades | 67 | 66
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Gestão Acadêmica | 105 | 23
| JORNADA | 328 | 187
Histórico
Incidentes
%
Time |  | PI 2/26 | PI 2/26 | PI 3/26 | PI 3/26
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Thunderbolts | 30 | 13% | 71 | 27.95%
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Gestão Enturmação | 26 | 10% | 49 | 19.29%
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Gestor de Unidades | 31 | 11% | 49 | 15.22%
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Gestão Acadêmica | 52 | 18% | 91 | 29.07%
| JORNADA | 244 | 32% | 260 | 22.75%
Solicitação de Serviço
%
Time |  | PI 2/26 | PI 2/26 | PI 3/26 | PI 3/26
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Thunderbolts | 15 | 6% | 25 | 9.843%
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Gestão Enturmação | 17 | 6% | 5 | 1.969%
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Gestor de Unidades | 12 | 4% | 18 | 5.59%
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Gestão Acadêmica | 0 | 0% | 0 | 0%
| JORNADA | 20 | 3% | 48 | 4.199%
Suporte
%
Time |  | PI 2/26 | PI 2/26 | PI 3/26 | PI 3/26
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Thunderbolts | 0 | 0% | 0 | 0%
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Gestão Enturmação | 0 | 0% | 6 | 2.362%
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Gestor de Unidades | 0 | 0% | 0 | 0%
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Gestão Acadêmica | 3 | 1% | 14 | 4.473%
| JORNADA | 0 | 0% | 20 | 1.75%
Note on D5: Extração Jira - Status a partir de Aceito
Note on E5: Baseline
Note on E15: % sobre os pontos entregues na PI
Note on D16: Extração Jira - Status a partir de Aceito - Aberto por Incidente e Solicitação de Serviço Soma de Story Points
Note on F16: Extração Jira - Status a partir de Aceito - Aberto por Incidente e Solicitação de Serviço Soma de Story Points
Note on E25: % sobre os pontos entregues na PI
Note on D26: Extração Jira - Status a partir de Aceito - Aberto por Incidente e Solicitação de Serviço Soma de Story Points
Note on F26: Extração Jira - Status a partir de Aceito - Aberto por Incidente e Solicitação de Serviço Soma de Story Points
Note on E36: % sobre os pontos entregues na PI
Note on D37: Extração Jira - Status a partir de Aceito - Aberto por Incidente e Solicitação de Serviço Soma de Story Points
Note on F37: Extração Jira - Status a partir de Aceito - Aberto por Incidente e Solicitação de Serviço Soma de Story Points

## Dinâmicas
BASELINE
Sprint | (Tudo) |  |  | EXTRAÇÃO JIRA - ITENS | [13 empty] | VISÃO DE DÉBITOS TÉCNICOS
|  | SELECIONAR AS SPRINTS |  | Status diferente de Cancelado | [6 empty] | Status a partir de Aceito
Projeto | Tipo de item | parent | Soma de Story point estimate | [14 empty] | DÉBITOS TÉCNICOS (BASELINE) |  |  | Time | Planejado | Entregue | Score Performance
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Débito Técnico | ARTSG-184 | 8 | [7 empty] | Status | (Vários itens) | [8 empty] | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | 174 | 150 | 86.21%
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Débito Técnico | ARTSG-190 | 11 | [14 empty] | Rótulos de Linha | Soma de Story Points | Contagem de Story Points2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | 179 | 179 | 100%
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Débito Técnico | ARTSG-193 | 48 | Projeto | Tipo de item | Status | Epico | Soma de Story point estimate | Total Baseline | Mudança escopo | Projeto | Tipo de item | Tipo Sustentação | Epico | Soma de Story Points | Contagem de Chave | Soma de Tempo Gasto (horas) | Débito Técnico | 118 | 39 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | 250 | 236 | 94.4%
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Débito Técnico | SGGU-5187 | 5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | História | Em produção | SGTB-1013 | 8 | 8 |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Débito Técnico | (vazio) | SGTB-100 | 2 | 1 | 8 | Total Geral | 118 | 39 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | 241 | 216 | 89.63%
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Enabler | APAP-10055 | 13 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | História | Em produção | SGTB-2421 | 44 | Mudança de escopo | 44 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | História | (vazio) | SGTB-1013 | 21 | 5 | 160
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Enabler | ARTPT-669 | 1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | História | Em produção | ARTSG-313 | 29 | 0 |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | História | (vazio) | SGTB-2421 | 40 | 10 | 272 |  |  |  | CONSIDERAR O PLANEJADO VS REALIZADO POR ÉPICO!
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Enabler | ARTSG-184 | 11 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | História | Em produção | JFTS-3686 | 3 | 3 |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | História | (vazio) | ARTSG-313 | 18 | 6 | 105.5 | EXTRAÇÃO DÉBITOS TÉCNICOS (PI)
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Enabler | ARTSG-185 | 3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | História | Pendente de Produção | SGTB-1013 | 16 | 8 |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | História | (vazio) | JFTS-3686 | 3 | 1 | 16
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Enabler | ARTSG-189 | 3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Enabler | Aceito |  | 12 |  |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Enabler | (vazio) |  | 8 | 6 | 51 | Status | Soma de Story Points | Contagem de Story Points2
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Enabler | ARTSG-190 | 13 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Enabler | Aceito | SGTB-247 | 2 | 2 |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Enabler | (vazio) | SGTB-1013 | 2 | 1 | 9 | Aceito | 19 | 5
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Enabler | ARTSG-193 | 2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Enabler | Em produção | SGTB-2421 | 5 | Mudança de escopo | 5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Enabler | (vazio) | SGTB-2421 | 2 | 1 | 11 | Em produção | 81 | 29
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Enabler | SGGS-11290 | 37 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Enabler | Em produção | SGTB-999 | 18 | 18 |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Enabler | (vazio) | SGTB-999 | 17 | 6 | 119 | Pendente de Produção | 41 | 9
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Enabler | SGGU-5187 | 2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Enabler | Pendente de Produção | SGTB-1013 | 3 | 8 |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Enabler | (vazio) | SGTB-247 | 3 | 1 | 15.1667 | Total Geral | 141 | 43
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Enabler | SGGU-5288 | 0 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Débito Técnico | Aceito | SGTB-100 | 2 | Mudança de escopo | 2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Teste | (vazio) | JADO-5833 | 2 | 1 | 14
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Enabler | (vazio) | 12 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Teste | Aceito | JADO-5833 | 2 | Mudança de escopo | 2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Teste | (vazio) | SGTB-1013 | 5 | 2 | 41.5
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | História | APAP-10055 | 3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Teste | Aceito | SGTB-1013 | 2 | 8 |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Teste | (vazio) | SGTB-2421 | 3 | 1 | 8
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | História | ARTSG-313 | 0 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Teste | Aceito | SGTB-2421 | 5 | Mudança de escopo | 5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Teste | (vazio) | SGTB-100 | 2 | 1 | 21
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | História | SGGS-11290 | 20 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Teste | Aceito | SGTB-100 | 2 | Mudança de escopo | 2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Sustentação | Incidente |  | 71 | 6 | 0
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | História | SGGU-5187 | 7 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Teste | Em produção | SGTB-1013 | 3 | 8 |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Sustentação | Solicitação de Serviço |  | 25 | 6 | 0
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | História | SGGU-5288 | 8 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Sustentação | Aceito |  | 69 |  |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Incidente | (vazio) |  |  | 345 | 506.6667
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Incidente | (vazio) |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Incidente | Aceito |  |  |  |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Solicitação de Serviço | (vazio) |  |  | 97 | 170.1667
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Segurança | SDIA-1212 | 0 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Solicitação de Serviço | Aceito |  |  |  |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Spike | (vazio) | SGTB-1013 | 10 | 2 | 54
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Solicitação de Serviço | (vazio) |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Spike | Aceito | SGTB-1013 | 5 | 8 |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Spike | (vazio) | ARTSG-313 | 20 | 4 | 121.1667 | EXTRAÇÃO DÉBITOS TÉCNICOS (BACKLOG)
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Spike | ARTSG-189 | 2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Spike | Em produção | SGTB-1013 | 5 | 8 |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Débito Técnico | (vazio) | ARTSG-183 | 15 | 8 | 71
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Spike | SGGU-5288 | 3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Spike | Em produção | ARTSG-313 | 20 | 0 |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Débito Técnico | (vazio) | ARTSG-184 | 19 | 10 | 111.0833 | Rótulos de Linha | Contagem de Chave
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Sustentação | (vazio) | 66 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | História | Em produção | ARTSG-182 | 5 | 24 |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | História | (vazio) |  | 3 | 1 | 21 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | 7
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Teste | JAES-650 | 2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | História | Em produção | SGGS-11290 | 10 | 37 |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | História | (vazio) | ARTSG-182 | 5 | 1 | 29 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | 7
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Teste | SGGU-5187 | 1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | História | Em produção | ARTSG-270 | 9 | 11 |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | História | (vazio) | SGGS-11290 | 10 | 2 | 54 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | 9
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Débito Técnico | ARTSG-183 | 10 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | História | Em produção | ARTSG-178 | 13 | 16 |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | História | (vazio) | ARTSG-270 | 9 | 3 | 57 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | 42
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Débito Técnico | ARTSG-184 | 11 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | História | Em produção | ARTPT-691 | 1 | 1 |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | História | (vazio) | ARTSG-178 | 13 | 2 | 222 | Total Geral | 65
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Enabler | ARTSG-178 | 16 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | História | Em produção | SGGU-5288 | 8 | 0 |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | História | (vazio) | ARTPT-691 | 1 | 1 | 6
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Enabler | ARTSG-185 | 10 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | História | Em produção | ARTJA-196 | 16 | 18 |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | História | (vazio) | SGGU-5288 | 8 | 2 | 48
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Enabler | (vazio) | 10 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | História | Pendente de Produção |  | 3 |  |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | História | (vazio) | ARTJA-196 | 16 | 2 | 48
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | História | ARTJA-196 | 18 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Enabler | Aceito | ARTSG-178 | 3 | 16 |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Enabler | (vazio) |  | 11 | 5 | 58
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | História | ARTPT-680 | 40 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Enabler | Em produção |  | 11 |  |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Enabler | (vazio) | ARTPT-680 | 11 | 3 | 66
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | História | ARTPT-691 | 1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Enabler | Em produção | ARTPT-680 | 11 | 40 |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Enabler | (vazio) | ARTSG-184 | 1 | 1 | 6
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | História | ARTSG-185 | 5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Enabler | Em produção | ARTSG-184 | 1 | 8 |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Enabler | (vazio) | ARTSG-178 | 15 | 4 | 114
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | História | ARTSG-270 | 11 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Enabler | Em produção | ARTSG-178 | 12 | 16 |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Enabler | (vazio) | ARTSG-185 | 8 | 2 | 49
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | História | SGGU-5288 | 10 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Enabler | Em produção | ARTSG-185 | 8 | 3 |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Teste | (vazio) |  | 4 | 2 | 26
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Incidente | (vazio) |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Débito Técnico | Em produção | ARTSG-183 | 15 | 10 |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Teste | (vazio) | ARTSG-182 | 5 | 1 | 23
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Spike | ARTPT-680 | 2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Débito Técnico | Em produção | ARTSG-184 | 19 | 8 |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Teste | (vazio) | ARTSG-270 | 1 | 1 | 6
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Suporte | ARTPT-691 | 1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Teste | Aceito |  | 3 |  |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Teste | (vazio) | ARTSG-178 | 24 | 3 | 258
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Sustentação | (vazio) | 46 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Teste | Aceito | ARTSG-182 | 5 | 24 |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Teste | (vazio) | ARTPT-379 | 1 | 1 | 6
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Teste | ARTPT-691 | 1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Teste | Aceito | ARTSG-270 | 1 | 11 |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Sustentação | Incidente |  | 49 | 6 | 0
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Teste | ARTSG-178 | 16 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Teste | Aceito | ARTSG-178 | 24 | 16 |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Sustentação | Solicitação de Serviço |  | 5 | 5 | 0
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Teste | ARTSG-270 | 2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Teste | Aceito | ARTPT-379 | 1 | Mudança de escopo | 1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Incidente | (vazio) |  |  | 270 | 251.25
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Teste | (vazio) | 1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Teste | Em produção |  | 1 |  |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Bug | (vazio) | ARTSG-270 |  | 2 | 5
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Bug | ARTPT-691 |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Sustentação | Aceito |  | 38 |  |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Suporte | (vazio) |  | 2 | 2 | 50
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Bug | QSTI-776 |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Incidente | Aceito |  |  |  |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Suporte | (vazio) | ARTPT-691 | 4 | 2 | 30
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Débito Técnico | ARTSG-180 | 3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Incidente | Concluído |  |  |  |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Spike | (vazio) |  | 1 | 1 | 0
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Débito Técnico | ARTSG-182 | 24 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Incidente | Em Andamento |  |  |  |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Spike | (vazio) | ARTPT-680 | 3 | 1 | 18
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Débito Técnico | ARTSG-183 | 10 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Bug | Em produção | ARTSG-270 |  | 11 |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Spike | (vazio) | ARTSG-183 | 1 | 1 | 7
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | História | APAP-10055 | 13 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Suporte | Aceito |  | 1 |  |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Spike | (vazio) | ARTSG-184 | 7 | 2 | 32
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | História | ARTSG-182 | 8 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Suporte | Em produção |  | 1 |  |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Spike | (vazio) | SGGS-11290 | 2 | 1 | 12
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | História | ARTSG-313 | 19 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Suporte | Em produção | ARTPT-691 | 4 | 1 |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Liderança | (vazio) | ARTSG-178 |  | 1 | 0
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | História | ASR6-15480 | 3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Spike | Em produção |  | 1 |  |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Débito Técnico | (vazio) |  | 2 | 1 | 14
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | História | JIBK-14461 | 12 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Spike | Em produção | ARTPT-680 | 3 | 40 |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Débito Técnico | (vazio) | ARTSG-184 | 13 | 3 | 116.5
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | História | SGGS-11290 | 39 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Spike | Em produção | ARTSG-183 | 1 | 10 |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Débito Técnico | (vazio) | SGGU-5187 | 5 | 1 | 32.5
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | História | (vazio) | 24 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Spike | Em produção | ARTSG-184 | 7 | 8 |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Débito Técnico | (vazio) | ARTSG-193 | 26 | 6 | 153.1667
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Incidente | (vazio) |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Spike | Em produção | SGGS-11290 | 2 | 37 |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Débito Técnico | (vazio) | ARTSG-190 | 7 | 3 | 38
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Liderança | ARTSG-182 | 0 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Enturmação | Liderança | Aceito | ARTSG-178 |  | 16 |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | História | (vazio) | ARTSG-313 | 3 | 1 | 27.5
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Segurança | SDIA-1212 | 6 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | História | Em produção | ARTSG-313 | 3 | 0 |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | História | (vazio) | SGGU-5288 | 8 | 2 | 58.5
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Spike | ARTSG-313 | 2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | História | Em produção | SGGU-5288 | 8 | 0 |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | História | (vazio) | SGGU-5187 | 16 | 4 | 133.3333
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Spike | SGGS-11290 | 3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | História | Em produção | SGGU-5187 | 8 | 5 |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | História | (vazio) | APAP-10055 | 11 | 4 | 70.6667
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Suporte | ARTDF-475 | 1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | História | Em produção | APAP-10055 | 6 | 13 |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | História | (vazio) | SGGU-5202 | 11 | 4 | 73.1667
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Suporte | ARTPT-691 | 1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | História | Em produção | SGGU-5202 | 11 | Mudança de escopo | 11 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | História | (vazio) | ARTSG-189 | 3 | 1 | 12.1667
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Suporte | ARTSG-185 | 9 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | História | Pendente de Produção | SGGU-5187 | 7 | 5 |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Enabler | (vazio) |  | 17 | 13 | 130
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Suporte | ASR6-15480 | 3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | História | Pendente de Produção | APAP-10055 | 5 | 13 |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Enabler | (vazio) | ARTSG-184 | 13 | 3 | 127.65
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Suporte | SGGS-11290 | 3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | História | Pendente de Produção | ARTSG-189 | 3 | 3 |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Enabler | (vazio) | SGGS-11290 | 45 | 10 | 262.5
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Suporte | SGGU-5288 | 2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Enabler | Aceito |  | 12 |  |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Enabler | (vazio) | SGGU-5288 | 3 | 1 | 39.6667
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Suporte | (vazio) | 4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Enabler | Aceito | ARTSG-184 | 11 | 8 |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Enabler | (vazio) | SGGU-5187 | 5 | 1 | 38
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Teste | ARTPT-575 | 4 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Enabler | Aceito | SGGS-11290 | 5 | 37 |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Enabler | (vazio) | APAP-10055 | 18 | 4 | 88.5833
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Teste | ARTPT-710 | 3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Enabler | Aceito | ARTSG-190 | 11 | 11 |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Enabler | (vazio) | ARTSG-189 | 5 | 1 | 25.6667
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Teste | ARTPT-714 | 1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Enabler | Aceito | ARTPT-669 | 1 | 1 |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Enabler | (vazio) | ARTSG-193 | 10 | 2 | 53.5
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Teste | ARTSG-267 | 1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Enabler | Em produção | SGGU-5288 | 3 | 0 |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Enabler | (vazio) | ARTSG-190 | 14 | 4 | 79.75
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Teste | ARTSG-270 | 2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Enabler | Em produção | APAP-10055 | 3 | 13 |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Enabler | (vazio) | ARTPT-669 | 1 | 1 | 7
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Teste | ASAT-10556 | 1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Enabler | Em produção | ARTSG-193 | 3 | 48 |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Teste | (vazio) | SGGU-5187 | 6 | 3 | 36
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Enabler | SDIA-1423 | 5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Enabler | Em produção | ARTSG-190 | 2 | 11 |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Sustentação | Incidente |  | 49 | 6 | 0
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Enabler | SGTB-1013 | 8 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Enabler | Pendente de Produção |  | 5 |  |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Sustentação | Solicitação de Serviço |  | 18 | 6 | 0
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Enabler | SGTB-247 | 2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Enabler | Pendente de Produção | SGGS-11290 | 52 | 37 |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Incidente | (vazio) |  |  | 316 | 185.5833
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Enabler | SGTB-999 | 18 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Enabler | Pendente de Produção | SGGU-5187 | 2 | 5 |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Solicitação de Serviço | (vazio) |  |  | 22 | 75.3333
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Enabler | (vazio) | 10 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Enabler | Pendente de Produção | APAP-10055 | 10 | 13 |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Bug | (vazio) |  |  | 1 | 4
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | História | ARTSG-313 | 32 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Enabler | Pendente de Produção | ARTSG-189 | 3 | 3 |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Bug | (vazio) | SGGU-5187 |  | 7 | 64
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | História | ASPL-21126 | 5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Débito Técnico | Em produção | ARTSG-184 | 13 | 8 |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Spike | (vazio) | SGGU-5288 | 3 | 1 | 8
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | História | JFTS-3686 | 3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Débito Técnico | Em produção | SGGU-5187 | 5 | 5 |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Spike | (vazio) | AISRE-7262 | 6 | 2 | 41
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | História | SDIA-1423 | 30 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Débito Técnico | Em produção | ARTSG-193 | 48 | 48 |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Spike | (vazio) | ARTSG-189 | 3 | 1 | 17
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | História | SGTB-1013 | 24 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Débito Técnico | Em produção | ARTSG-190 | 5 | 11 |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Segurança | (vazio) | SDIA-1212 | 1 | 1 | 8
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Incidente | (vazio) |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Débito Técnico | Pendente de Produção |  | 2 |  |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Débito Técnico | (vazio) | ARTSG-183 | 20 | 4 | 122
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Solicitação de Serviço | (vazio) |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Débito Técnico | Pendente de Produção | ARTSG-190 | 6 | 11 |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Débito Técnico | (vazio) | ARTSG-182 | 26 | 4 | 176
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Spike | ARTSG-313 | 20 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Teste | Aceito | SGGU-5187 | 5 | 5 |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Débito Técnico | (vazio) | ARTSG-178 | 3 | 1 | 70
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Spike | SGTB-1013 | 10 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Sustentação | Aceito |  | 68 |  |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Débito Técnico | (vazio) | ARTSG-180 | 3 | 1 | 20
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Sustentação | (vazio) | 51 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Incidente | Aceito |  |  |  |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | História | (vazio) |  | 3 | 1 | 19
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Teste | ASPL-21126 | 2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Solicitação de Serviço | Aceito |  |  |  |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | História | (vazio) | ARTSG-313 | 11 | 2 | 93.8333
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Teste | JFTS-3686 | 1 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Bug | Aceito |  |  |  |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | História | (vazio) | ARTSG-183 | 5 | 1 | 40
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Teste | SDIA-1423 | 5 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Bug | Aceito | SGGU-5187 |  | 5 |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | História | (vazio) | ARTSG-182 | 11 | 2 | 92
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Teste | SGTB-1013 | 3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Spike | Aceito | AISRE-7262 | 3 | Mudança de escopo | 3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | História | (vazio) | SGGS-11290 | 49 | 8 | 301.4
[Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Thunderbolts | Teste | (vazio) | 2 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Spike | Aceito | ARTSG-189 | 2 | 3 |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | História | (vazio) | APAP-10055 | 9 | 3 | 69.3333
Total Geral |  |  | 924 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Spike | Em produção | SGGU-5288 | 3 | 0 |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | História | (vazio) | ARTDF-523 | 27 | 5 | 129.1333
|  |  |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Spike | Pendente de Produção | AISRE-7262 | 3 | Mudança de escopo | 3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | História | (vazio) | SGGS-15490 | 3 | 1 | 20
|  |  |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Gestor de Unidades | Segurança | Em produção | SDIA-1212 | 0 | 0 |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | História | (vazio) | ASR6-15480 | 3 | 2 | 14
|  |  |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | História | Aceito |  | 3 |  |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | História | (vazio) | JIBK-14461 | 14 | 4 | 103
|  |  |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | História | Aceito | SGGS-11290 | 29 | 37 |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Enabler | (vazio) |  | 3 | 3 | 40.5
|  |  |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | História | Aceito | APAP-10055 | 5 | 13 |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Enabler | (vazio) | SGGS-11290 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | História | Aceito | ARTDF-523 | 47 | Mudança de escopo | 47 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Teste | (vazio) | ARTSG-270 | 2 | 2 | 3
|  |  |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | História | Em produção | ARTSG-183 | 5 | 10 |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Teste | (vazio) | ARTPT-710 | 3 | 2 | 13
|  |  |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | História | Em produção | SGGS-11290 | 5 | 37 |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Teste | (vazio) | ARTPT-575 | 3 | 3 | 0
|  |  |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | História | Em produção | SGGS-15490 | 3 | Mudança de escopo | 3 | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Teste | (vazio) | ASAT-10556 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | História | Em produção | ASR6-15480 | 3 | 3 |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Teste | (vazio) | ARTPT-714 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | História | Em produção | JIBK-14461 | 3 | 12 |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Teste | (vazio) | ARTSG-267 | 1 | 1 | 4
|  |  |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | História | Pendente de Produção | ARTSG-313 | 11 | 0 |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Sustentação | Incidente |  | 91 | 5 | 0
|  |  |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | História | Pendente de Produção | ARTSG-182 | 11 | 24 |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Incidente | (vazio) |  |  | 959 | 542.5
|  |  |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | História | Pendente de Produção | SGGS-11290 | 18 | 37 |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Solicitação de Serviço | (vazio) |  |  | 3 | 0
|  |  |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | História | Pendente de Produção | APAP-10055 | 8 | 13 |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Bug | (vazio) | ARTPT-691 |  | 2 | 2
|  |  |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | História | Pendente de Produção | JIBK-14461 | 9 | 12 |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Bug | (vazio) | ARTDF-377 |  | 2 | 0
|  |  |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Enabler | Aceito |  | 3 |  |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Bug | (vazio) | ARTPT-710 |  | 2 | 21
|  |  |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Enabler | Aceito | SGGS-11290 | 1 | 37 |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Bug | (vazio) | ARTPT-575 |  | 1 | 0
|  |  |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Débito Técnico | Aceito | ARTSG-183 | 15 | 10 |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Bug | (vazio) | QSTI-781 |  | 2 | 6
|  |  |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Débito Técnico | Aceito | ARTSG-182 | 2 | 24 |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Bug | (vazio) | QSTI-776 |  | 2 | 0
|  |  |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Débito Técnico | Pendente de Produção | ARTSG-183 | 5 | 10 |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Suporte | (vazio) | ARTSG-184 | 2 | 2 | 26
|  |  |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Débito Técnico | Pendente de Produção | ARTSG-182 | 24 | 24 |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Suporte | (vazio) | ARTSG-178 | 2 | 1 | 14
|  |  |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Débito Técnico | Pendente de Produção | ARTSG-178 | 3 | 16 |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Suporte | (vazio) | ARTPT-691 | 1 | 1 | 7
|  |  |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Débito Técnico | Pendente de Produção | ARTSG-180 | 3 | 3 |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Suporte | (vazio) | ARTSG-185 | 3 | 1 | 18
|  |  |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Teste | Aceito | ARTSG-270 | 2 | 11 |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Suporte | (vazio) | SGGU-5288 | 2 | 1 | 12
|  |  |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Teste | Aceito | ARTPT-710 | 3 | 3 |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Suporte | (vazio) | ASR6-15480 | 3 | 3 | 9
|  |  |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Teste | Aceito | ARTPT-575 | 3 | 4 |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Suporte | (vazio) | ARTDF-475 | 1 | 1 | 24
|  |  |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Teste | Aceito | ASAT-10556 | 1 | 1 |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Spike | (vazio) | ARTSG-313 | 2 | 1 | 13
|  |  |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Teste | Aceito | ARTPT-714 | 1 | 1 |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Spike | (vazio) | SGGS-11290 | 3 | 1 | 12
|  |  |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Teste | Aceito | ARTSG-267 | 1 | 1 |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Liderança | (vazio) | ARTSG-182 |  | 1 | 0
|  |  |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Sustentação | Aceito |  | 53 |  |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Liderança | (vazio) | ARTDF-417 |  | 1 | 0
|  |  |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Incidente | Aceito |  |  |  |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Liderança | (vazio) | SGGS-15483 |  | 1 | 0
|  |  |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Incidente | Concluído |  |  |  |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Segurança | (vazio) | SDIA-1115 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Incidente | Em Andamento |  |  |  |  | Total Geral |  |  |  | 1143 | 2335 | 7444.9333
|  |  |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Incidente | Backlog
|  |  |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Solicitação de Serviço | Aceito
|  |  |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Bug | Aceito | ARTPT-691 |  | 1
|  |  |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Bug | Aceito | ARTDF-377 |  | Mudança de escopo | 0
|  |  |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Bug | Aceito | ARTPT-710 |  | 3
|  |  |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Bug | Aceito | ARTPT-575 |  | 4
|  |  |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Bug | Aceito | QSTI-781 |  | Mudança de escopo | 0
|  |  |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Bug | Aceito | QSTI-776 |  | 0
|  |  |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Bug | Em produção | ARTDF-377 |  | Mudança de escopo | 0
|  |  |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Bug | Em Andamento | ARTDF-377 |  | Mudança de escopo | 0
|  |  |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Suporte | Aceito | ARTSG-184 | 2 | 8
|  |  |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Suporte | Aceito | ARTPT-691 | 1 | 1
|  |  |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Suporte | Aceito | ARTSG-185 | 3 | 3
|  |  |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Suporte | Em produção | ARTSG-178 | 2 | 16
|  |  |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Suporte | Em produção | SGGU-5288 | 2 | 0
|  |  |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Suporte | Em produção | ASR6-15480 | 3 | 3
|  |  |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Suporte | Pendente de Produção | ARTDF-475 | 1 | 1
|  |  |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Spike | Aceito | SGGS-11290 | 3 | 37
|  |  |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Spike | Em produção | ARTSG-313 | 2 | 0
|  |  |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Liderança | Aceito | ARTSG-182 | 0 | 24
|  |  |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Liderança | Aceito | ARTDF-417 |  | Mudança de escopo | 0
|  |  |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Liderança | Aceito | SGGS-15483 |  | Mudança de escopo | 0
|  |  |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Liderança | Concluído
|  |  |  | [Jornada Secretaria e Gestor de Unidades] Secretaria - Gestão Acadêmica | Segurança | Em produção | SDIA-1115 | 1 | Mudança de escopo | 1
|  |  |  | Total Geral |  |  |  | 1130